## Cestni promet
Koda | Ukrep | Opis ukrepov | povezava med ukrepi | priprava - terminski plan | priprava - nosilec | izvedba - terminski plan | izvedba - nosilec
Elementi cestnega omrežja
Ro.1 | Avtocesta Draženci–Gruškovje (HR) | Odsek je del celovitega omrežja TEN-T. Pred leti je bil zgrajen avtocestni odsek med Slivnico pri Mariboru in Draženci blizu Ptuja. Analizirane so bile razmere na sedanjem cestnem omrežju leta 2030, in sicer v popoldanskih koničnih urah na povprečni delovni dan in v času zgoščenega prometa med turistično sezono. Ugotovljeno je, da bo leta 2030 prepustnost presežena. Predvsem gre za problem povečanega prometa v turistični sezoni, saj med Ptujem in mejo s Hrvaško poteka po dvopasovni glavni cesti. V tem času nastajajo večji prometni zastoji, kar dodatno obremenjuje okolje. Ukrep pomeni novogradnjo avtoceste, saj je to edini manjkajoči AC-odsek med Mariborom in Zagrebom (dolžine 13 km), ki ga je še treba zgraditi. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.
Ro.1.1 | avtocesta Draženci–Gruškovje (HR) |  |  | - | - | 2015-2018 | DARS
Ro.2 | Dograditev avtocestnega predora Karavanke | Odsek je del celovitega omrežja TEN-T in je zdaj zgrajen kot polovična AC, zato je prometni pretok slabši. Pri sedanji ureditvi je problematična prepustnost v času povečanega prometa, ko nastajajo zastoji. Pojavljajo se nekaj kilometrov dolge kolone v posameznih dnevih. Zaradi varnosti je omejen promet tovornih vozil oz. je vstop v predor nadzorovan. Poleg tega se prometne obremenitve letno povečujejo, tako da bi se obseg in število dni z zastoji še povečevala, kar je problematično z vidika uporabnikov (zastoji, obremenjevanje okolja) in upravljavca predora (zagotavljanje varnosti). Enocevni predor nima druge možnosti, kakor da se zgradi druga cev in takoj sanira obstoječa (prva predorska cev) ter da se v njima vzpostavi enosmerni promet. S tem bo dosežen polni profil štiripasovne avtoceste. Povečana bo varnost prometa, s čimer bodo izpolnjene tudi zahteve direktive o varnosti v predorih (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta št. 2004/54/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrežju). Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.
Ro.2.1 | Izgradnja druge cevi predora Karavanke in dograditev druge polovice AC |  |  | 2017-2019 | DARS | 2016-2023 | DARS
Ro.2.2 | Obnova obstoječe cevi predora Karavanke |  |  | do 2017 | DARS | 2022-2023 | DARS
Ro.3 | Razvoj zasnove počivališč/parkirišč na avtocestnem omrežju in ureditev površin na nekdanjih mednarodnih mejnih prehodih | Uredba TEN-T 1315/2013 v 19. členu opredeljuje prednostne naloge držav članic za razvoj cestne infrastrukture. Med drugim predvideva zagotavljanje ustreznih parkirnih površin za gospodarske uporabnike, tako pa tudi stopnje varnosti in varovanja. Zagotovljena naj bi bila informacijska podpora glede števila razpoložljivih in prostih mest na parkiriščih ter za boljšo izkoriščenost obstoječih parkirišč (ITS). Poleg tega je treba poskrbeti za dodatno zmogljivost s širitvijo obstoječih parkirišč oz. po potrebi z zgraditvijo novih. Zaradi vključitve Republike Slovenije v EU in sprejetja schengenske ureditve na mejah države je mejne točke treba preurediti oz. jim dati druge funkcije. V okviru ukrepa je treba pripraviti pregled in analizo mejnih točk, ugotoviti potrebe na njih, opredeliti novo, spremenjeno funkcijo in pripraviti projekte preureditve teh površin. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.
Ro.3.1 | Ureditev počivališč/parkirišč
Ro.3.1.1 | Uvedba ITS |  |  | 2016-2017 | DARS | 2017-2025 | DARS
Ro.3.1.2 | Preučitev števila potrebnih parkirišč |  |  | 2016-2018 | DARS | - | -
Ro.3.1.3 | Izvedba dodatnih počivališč/parkirišč in mest za nadzor za tovorna vozila |  |  | 2018 | občine/zasebni investitor/DARS | 2019-2025 | občine/zasebni investitor/DARS
Ro.3.2 | Ureditev AC in HC v okviru površin na bivših MMP |  |  | 2016-2022 | DARS | po 2017 | DARS
Ro.4 | Povezava Bele krajine z Novim mestom | Bela krajina je slabše navezana na regijska središča oz. je njihova dostopnost zaradi nižjih potovalnih hitrosti in vremenskih razmer otežena. Z večjo dostopnostjo bosta zagotovljeni možnost za prihodnji razvoj in ustrezna povezanost regij v gospodarskem in družbenem smislu. Na tem območju je v zimskih razmerah treba izboljšati dostopnost čez Gorjance. Treba je zagotoviti primeren standard dostopnosti do središč regionalnega pomena ter do jedrnih središč in jedrnega oz. celovitega prometnega omrežja. Ukrep predvideva pripravo projekta, ki upošteva dejanske potrebe prometnega sistema. Predvideno je, da se kar najbolj uporabi in rekonstruira oz. nadgradi obstoječa prometna infrastruktura. Le v posameznih primerih oz. tam, kjer na obstoječi infrastrukturi ni mogoče zagotoviti ustreznega standarda, se preučijo možnosti pripraviti projekt zunaj nje. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.
Ro.4.1 | 3. razvojna os - priključek NM vzhod - Revoz |  |  | 2016-2017 | DARS | 2018-2020 | DARS
Ro.4.2 | 3. razvojna os - jug (odsek Revoz - Maline) |  | Ro.4.1 | 2016-2018 | DARS | v letu 2018 | DARS
Ro.4.3 | Povezava Maline - meja RH |  |  | 2. odsek: 2016-2021; 3. odsek: 2018-2023 | DRSI | po 2022 | DRSI
Ro.5 | Mestno omrežje Novo mesto | Analizirane so bile razmere na sedanjem cestnem omrežju leta 2030, in sicer v popoldanskih koničnih urah na povprečni delovni dan. Na nekaterih delih omrežja nastajajo zgostitve prometa in zastoji. S tem so povezane tudi čezmerne emisije v bivalnem okolju. Preprečevanje, zmanjševanje ali blaženje vplivov na okolje, še posebno na bivalnih območjih, zaradi dejavnosti, povezanih s prometom, je eden od glavnih strateških ciljev. Ukrep predvideva izvedbo obvozne ceste, s katero se ustvari ustrezna možnost za pretočnost daljinskega in ciljno-izvornega prometa v mestu. Z ukrepom se zagotovijo tudi ustreznejše razmere v bivalnem okolju. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.
Ro.5.1 | Obvozna cesta zahod |  | ukrep vezan na Ro.4.1 in R.4.2 | - | - | - | -
Ro.6 | Povezava Bohinja in Bleda z Ljubljano | Analizirane so bile razmere na sedanjem cestnem omrežju leta 2030, in sicer v popoldanskih koničnih urah na povprečni delovni dan. Na nekaterih delih omrežja, predvsem med avtocesto in Bledom, se promet zgosti in nastajajo zastoji. To velja posebno za turistično sezono oz. konični promet ob koncu tedna. Ukrep predvideva rekonstrukcijo sedanje ceste, s katero se ustvarijo ustrezne možnosti pretočnosti za daljinski promet in ciljno-izvorni promet v mestu, ter gradnjo južne obvoznice Bleda. Z ukrepoma se zagotovijo tudi ustreznejše razmere v bivalnem in naravnem okolju. Preučiti je treba možnost izboljšanja dostopnosti z javnim potniškim prometom (obstoječa železniška povezava, alternativne oblike prevoza, ITS ...). Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.
Ro.6.1 | Obvoznica Bled jug |  |  | 2016-2018 | DRSI/Občina Bled | 2019-2022 | DRSI/Občina Bled
Ro.6.2 | Obvoznica Bled sever |  |  | 2016-2018 | Občina Bled + DRSI | 2016-2019 | Občina Bled + DRSI
Ro.6.3 | Lesce - Bled |  |  | 2018-2021 | DRSI/Občini Bled in Radovljica | 2021-2023 | DRSI/Občini Bled in Radovljica
Ro.7 | Povezava Predela, Bovca, Tolmina in Cerknega z Ljubljano | Posamezna območja Goriške so slabše povezana na regijska središča oz. je dostopnost zaradi nižjih potovalnih hitrosti in vremenskih razmer otežena. Tako bodo zagotovljene možnosti za prihodnji razvoj in ustrezna gospodarska in družbena povezanost regij. Med drugim je problematična prevoznost Vršiča pozimi, kar je treba izboljšati. Treba je zagotoviti tudi primeren standard dostopnosti do središč regionalnega pomena ter do jedrnih središč in jedrnega oz. celovitega prometnega omrežja. Ukrep predvideva pripravo projekta, ki upošteva dejanske potrebe prometnega sistema. Predvideno je, da se kar najbolj uporabi in rekonstruira oz. nadgradi obstoječa prometna infrastruktura. Gre predvsem za posege vanjo. Le v posameznih primerih oz. tam, kjer ustreznega standarda ni mogoče zagotoviti na obstoječi infrastrukturi, se preučijo možnosti priprave projekta zunaj nje. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.
Ro.7.1 | Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave |  |  | 2016-2019 | DRSI | 2017-2025 | DRSI
Ro.7.2 | Prevoznost Vršiča
Ro.7.2.1 | Prevoznost Vršiča |  |  | 2017-2018 | DRSI | 2018-2022 | DRSI
Ro.7.2.2 | Prevoznost Vršiča |  |  | po 2022 | DRSI | po 2022 | DRSI
Ro.7.3 | 4. os |  | Ro.7.1 | 2016-2022 | DRSI | po 2022 | DRSI
Ro.8 | Mestno omrežje Škofja Loka | Analizirane so bile razmere na sedanjem cestnem omrežju leta 2030, in sicer v popoldanskih koničnih urah na povprečni delovni dan. Na nekaterih delih omrežja nastajajo zgostitve prometa in zastoji. S tem so povezane čezmerne emisije v bivalnem okolju. Preprečevanje, zmanjševanje ali blaženje vplivov na okolje, še posebno v bivalnih okoljih, zaradi dejavnosti, povezanih s prometom, je eden od glavnih strateških ciljev. Ukrep predvideva izvedbo obvozne ceste, s katero se ustvarijo ustrezne možnosti pretočnosti za daljinski in ciljno-izvorni promet v mestu. Tako se zagotovijo tudi ustreznejše razmere v bivalnem okolju. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.
Ro.8.1 | Obvozna cesta sever |  | nadaljevanje projekta je odvisno od učinkovitosti južne obvozne ceste | po 2016 | DRSI, Občina | po 2020 | DRSI, Občina
Ro.9 | Povezava Koroške z avtocestnim sistemom | Posameznim območjem na Koroškem je treba zagotoviti ustrezno dostopnost, varnost in primerno raven prometnih povezav do središč regionalnega pomena ter do jedrnih središč in jedrnega oz. celovitega prometnega omrežja (do avtocest). Tako bodo dane možnosti za prihodnji razvoj ter ustrezno gospodarsko in družbeno povezanost regij. Kar najbolj se posodobi oz. nadgradi obstoječa prometna infrastruktura. Gre predvsem za posege vanjo. Le v posameznih primerih oz. tam, kjer ustreznega standarda tako ni mogoče zagotoviti, se preuči možnost izvedbe posegov zunaj obstoječe prometne infrastrukture. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.
Ro.9.1 | nova, dvo ali štiri pasovna povezava Slovenj Gradec - Velenje-A1 |  |  | 2016-2018 | DARS | 2018-2022 | DARS
Ro.9.2 | Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Slovenj Gradec - Kotlje - Ravne |  |  | 2017-2022 | DRSI | 2017-2024 | DRSI
Ro.9.3 | Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Dravograd-Slovenj Gradec |  |  | 2016-2017 | DARS | 2020-2025 | DARS
Ro.9.4 | Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Otiški Vrh-Holmec, vključno z navezavo na Črno na Koroškem |  |  | 2016-2017 | DARS | 2020-2025 | DARS
Ro.10 | Povezava Hrastnika z Zidanim Mostom in Brežicami | Posamezna območja Slovenije so slabše povezana z regijskimi središči oz. je tam dostopnost zaradi nižjih potovalnih hitrosti otežena. Na tem delu je glavna cesta samo enopasovna, kar pomeni, da je mogoč samo izmenični promet v eni smeri. Treba je zagotoviti primeren standard (dvopasovno glavno cesto) dostopnosti do središč regionalnega pomena ter do jedrnih središč in jedrnega oz. celovitega prometnega omrežja. Hkrati je treba vzpostaviti ustrezno povezavo mimo Krškega do Brežic. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.
Ro.10.1 | Rekonstrukcija obstoječe ceste |  |  | 2018-2019 | DRSI | 2019-2022 | DRSI
Ro.10.2 | Novogradnja Hrastnik - Zidani Most |  | Ro.10.1 | 2017-2020 | DRSI | 2021-2024 | DRSI
Ro.10.3 | Obvoznica Krško |  |  | 2016-2018 | DRSI | 2016-2023 | DRSI
Ro.10.4 | Krško - Brežice |  |  | 2016-2022 | DRSI | 2023-2027 | DRSI
Ro.10.5 | Obvoznica Brežice |  |  | 2018-2022 | DRSI | 2022-2025 | DRSI
Ro.11 | Povezava Kočevja z Ljubljano | Posamezna območja Slovenije so slabše povezana z regijskimi središči oz. je tam dostopnost zaradi nižjih potovalnih hitrosti otežena. Treba je zagotoviti primeren standard dostopnosti do središč regionalnega pomena ter do jedrnih središč in jedrnega oz. celovitega prometnega omrežja. Ukrep predvideva pripravo projekta, ki upošteva dejanske potrebe prometnega sistema. Predvideno je, da se kar najbolj uporabi in rekonstruira oz. nadgradi obstoječa prometna infrastruktura. Gre predvsem za posege vanjo. Le v posameznih primerih oz. tam, kjer ustreznega standarda ni mogoče zagotoviti na obstoječi infrastrukturi, se preučijo možnosti priprave projekta zunaj nje. Poleg cestne obstaja proti Kočevju železniška infrastruktura. Pri pripravi ukrepa je treba upoštevati obe prometni sredstvi in ugotoviti, kako bi lahko zadostili ciljem hitrejše in boljše dostopnosti. Predvsem je treba preučiti, ali bi posodobitev železniške infrastrukture v celoti zadostila tem ciljem ali je treba končne predloge ukrepov iskati na cestni in železniški infrastrukturi z upoštevanjem učinkovitejše izvedbe javnega prevoza. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.
Ro.11.1 | Povezava Kočevje - Ljubljana |  | U.3, U.16 in R.23.16 | 2016-2018 | MzI | - | -
Ro.11.2 | Rekonstrukcija obstoječe infrastrukture in morebitne obvoznice (2+2 - širitev obstoječe ceste) |  | Ro.11.1 | 2016-2018 obstoječi, po 2018 dodatni ukrepi | DRSI | 2016-2020, po 2020 dodatni ukrepi | DRSI
Ro.11.3 | obvoznica Škofljica |  | Ro.11.1, Ro.11.2 | po 2020 | DRSI | po 2020
Ro.12 | Ljubljanski avtocestni obroč in priključni avtocestni kraki ter preureditev priključkov | Analizirane so bile razmere na sedanjem cestnem omrežju leta 2030, in sicer v popoldanskih koničnih urah na povprečni delovni dan. Na avtocestnem obroču okrog Ljubljane pravzaprav na vseh odsekih nastajajo zastoji. Predvideni ukrepi: - Uvedba javnega prometa, pri čemer bi pomembnejšo vlogo prevzela železnica na glavnih oz. regionalnih smereh. Pričakovati je, da se bo del prometa na avtocestnem obroču tako sicer zmanjšal, a zaradi povečanja mobilnosti do leta 2030 se še predvideva povečan obseg cestnega prometa. - Uvedba sistema ITS. - Če ti ukrepi ne bodo odpravili težav v celoti, je treba izvesti še ukrepe, ki bodo povečali zmogljivosti obstoječih avtocestnih odsekov in priključnih AC-krakov, npr. razširitev obstoječe avtoceste za dodatni vozni pas v vsaki smeri ipd.). - Preureditev in novogradnja priključkov na AC, npr. Brezovica, Šmarje - Sap, Domžale, Vrhnika itd. - Preuči se tudi možnost izvedbe projekta po sistemu javno-zasebnega partnerstva. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.
Ro.12.1 | Uvedba ITS sistema
Ro.12.1.1 | Uvedba ITS sistema na AC in HC |  |  | 2016-2018 | DARS | 2016-2021 | DARS
Ro.12.1.2 | Uvedba ITS sistema na G, R in LC |  | Ro.12.1.1 | 2016-2018 | DRSI/Občine
Ro.12.2 | Javni promet |  | U.1, U.2, U.3, U.11, U.14 | - | - | - | -
Ro.12.3 Priključki | Šmarje Sap |  |  | - | - | 2016-2018 | DARS
| Dragomer (Brezovica (2)) |  |  | 2016 | DARS | 2017-2018 | DARS
| Obvoznica Vnanje Gorice |  | povezava s priključkom Dragomer (Brezovica (2)) | 2018-2022 | DRSI | 2023-2026 | DRSI
| Domžale (Študa) |  | Ro.13.2 | 2016-2023 | Občina/DARS/DRSI | po 2025 | DARS
| Vrhnika |  | Ro.43.4.1 | po 2025 | DARS | po 2030 | DARS
| Nadaljevanje priključka Brdo |  |  | 2016-2018 | Občina | 2019-2021 | Občina
Ro.12.4 | Širitev AC obroča s priključnimi kraki
Ro.12.4.1 | Širitev AC obroča s priključnimi kraki |  |  | 2016-2020 | DARS
Ro.12.4.2 | Razširitev AC odseka Koseze - Kozarje v 6-pasovnico |  |  | 2016-2018 | DARS | 2017-2020 | DARS
Ro.12.4.3 | Šentvid - Koseze (dokončanje polnega priključka na Celovško cesto) |  |  | 2016-2017 | DARS | 2016-2017 | DARS
Ro.12.4.4 | Širitev AC obroča s priključnimi kraki |  | Ro.12.1, Ro.12.4.1 in U | 2020-2025 | DARS | po 2025 | DARS
Ro.13 | Povezava Gorenjske, Ljubljane in Štajerske | Povezava med Gorenjsko in Štajersko je zagotovljena z ljubljanskim avtocestnim obročem. Zato velik del prometa med tema regijama poteka po daljši poti, kar povzroča uporabnikom dodatne stroške. Obremenjen je ljubljanski prometni obroč in še okolje zaradi emisij. Rešitev je v tangencialnih povezavah: novogradnja neposredne povezave med Gorenjsko in Štajersko (Želodnik–Vodice), ki bo skrajšala potovalno pot med regijama, nova cesta Trzin–načrtovani avtocestni priključek Študa, ki bo razbremenila obstoječo trzinsko vpadnico ter trzinsko in domžalsko cestno omrežje, pa tudi zgraditev povezave Stanežiče–Brod–Ježica–Šentjakob, ki bo razbremenila ljubljansko mestno cestno omrežje. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.
Ro.13.1 | Navezava Gorenjska - Štajerska (Želodnik - Mengeš - Vodice) |  |  | 2016-2018 | DARS | 2016-2023 | DARS ali DRSI
Ro.13.2 | Priključna cesta (Trzin-Domžale-priključek Študa; preučitev ukrepa skupaj z ukrepom priključka Študa, Želodnik-Mengeš-Vodice, Brod-Ježica-Šentjakob, Kamniško progo, Gorenjsko progo ) |  | Ro.12.3., U.1, Ro.13.1, Ro.13.3, U.2, Ro.12.4 | 2017-2018 | MZI | po 2020 | DRSI
Ro.13.3 | Severna tangenta (Brod-Ježica-Šentjakob; preučitev ukrepa skupaj z ukrepom priključka Študa, Želodnik-Mengeš-Vodice, Trzin-Domžale-priključek Študa, Kamniško progo, Gorenjsko progo ) |  | Ro.12.3., U.1, Ro.13.1, Ro.13.2, U.2, Ro.12.4 | po 2025 | MZI | - | -
Ro.14 | Povezava Štajerska–Dolenjska | Povezava med Štajersko in Dolenjsko je zagotovljena mimo Ljubljane s potekom avtoceste. Posledično velik del prometa med Štajersko in Dolenjsko poteka po daljši poti, kar povzroča uporabnikom dodatne stroške. Obremenjuje tudi ljubljanski prometni obroč in še okolje zaradi emisij. Obstoječe ceste med Celjem in Novim mestom ne ponujajo ustreznega standarda dostopnosti. Neposredna povezava med Celjem in Novim mestom bo skrajšala potovalno pot med regijama. Treba je preučiti možnost uporabe obstoječe infrastrukture, ki jo je treba posodobiti za hitrosti 90 km/h, kjer to ne bo mogoče, pa z zgraditvijo nove ceste. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.
Ro.14.1 | Obvoznica Celja |  | Ro.14.5 | 2016-2022 | DRSI | po 2025 | DRSI
Ro.14.2 | Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Celje-Laško |  |  | 2018-2025 | DRSI | po 2025 | DRSI
Ro.14.3 | Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Laško-Zidani Most |  | Ro.10.2 | 2018-2025 | DRSI | po 2025 | DRSI
Ro.14.4 | Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Zidani Most-Novo mesto |  |  | 2018-2025 | DRSI | po 2025 | DRSI
Ro.14.5 | 3. razvojna os - sredina |  | Ro.14.1, Ro.14.3, Ro.14.4, Ro.14.5, Ro.10.2 | 2016-2022 | DRSI | po 2025 | DRSI
Ro.15 | Povezava Škofje Loke/Medvod z Ljubljano | Škofja Loka in Medvode sta velik generatorja promet, kar velja zlasti za dnevne selitve. Iz te smeri je izrazita dnevna obremenitev zlasti v jutranjih in popoldanskih koničnih urah. Na cesti med Ljubljano in Medvodami nastajajo zastoji, ti pa povečujejo stroške uporabnikom in dodatno obremenjujejo okolje. Predvideni ukrepi: -Preusmeritev dela dnevnih prometnih tokov na druge oblike prevoza, zlasti na javni potniški promet, pri čemer je treba preučiti, katere organizacijske rešitve (avtobusni promet, železniški promet) lahko zadostijo sedanjim in pričakovanim potrebam. - Nadgradnja oz. dograditev obstoječe cestne infrastrukture. - Kjer ustreznega standarda s posegi v obstoječo prometno infrastrukturo ni mogoče zagotoviti, se preuči možnost izvedbe posegov zunaj nje. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.
Ro.15.1 | Navezava Gorenjske z Ljubljano (Jeprca - Stanežiče) |  | R.3 in U.2 | 2016-2017 | DARS | - | -
Ro.15.2 | Rekonstrukcija obstoječe povezave z event. dograditvijo pasov |  | R.3 in U.2 | 2016-2018 | DRSI | 2022-2025 | DRSI
Ro.15.3 | Navezava Gorenjske z Ljubljano (Jeprca - Stanežiče) |  | Ro.15.1 in Ro. 15.2 | 2018-2020 | DARS | 2021-2025 | DARS
Ro.16 | Cestno omrežje okoli Maribora | Analizirane so bile razmere na sedanjem cestnem omrežju leta 2030, in sicer v popoldanskih koničnih urah na povprečni delovni dan. Glavni problem je predvsem del prometa na južnem delu Maribora, in sicer iz zahodnega dela mesta in zaledja, ki se usmerja proti hitri cesti oz. avtocesti. Na nekaterih delih omrežja zaradi zgostitev prometa nastajajo zastoji. S tem so povezane tudi čezmerne emisije v bivalnem okolju. Preprečevanje, zmanjševanje ali blaženje vplivov na okolje, še posebno v bivalnih okoljih, zaradi dejavnosti, povezanih s prometom, je eden od glavnih strateških ciljev. Ukrep predvideva izvedbo obvozne ceste, s katero se ustvari ustrezna pretočnost za daljinski, pa tudi za ciljno-izvorni promet v mestu. Z ukrepom se zagotovijo tudi ustreznejše razmere v bivalnem okolju. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.
Ro.16.1 | Obvoznica Maribor (Podaljšek ceste Proletarskih brigad) |  |  | 2016-2019 | DRSI | 2020-2023 | DRSI
Ro.16.2 | Obvoznica Maribor (Zahodna obvoznica (Lackova) - AC) |  |  | 2016-2020 | DRSI | po 2020 | DRSI
Ro.16.3 | Obvoznica Maribor jug (navezava od AC do Miklavža) |  |  | po 2030 | DRSI | po 2030 | DRSI
Ro.17 | Cestno omrežje okoli Kopra, navezava somestja Koper–Izola–Piran na AC-sistem | Analizirane so bile razmere na sedanjem cestnem omrežju leta 2030, in sicer v popoldanskih koničnih urah na povprečni delovni dan in v času povečanega prometa med turistično sezono. Na nekaterih delih omrežja (smer Koper, mejni prehod Dragonja) nastajajo zgostitve prometa in zastoji. S tem so povezane tudi čezmerne emisije v bivalnem okolju. Preprečevanje, zmanjševanje ali blaženje vplivov na okolje, še posebno v bivalnih okoljih, zaradi dejavnosti, povezanih s prometom, je eden od glavnih strateških ciljev. Ukrep predvideva izvedbo obvozne ceste, s katero se ustvari ustrezna pretočnost za daljinski, pa tudi ciljno-izvorni promet v mestu. Prav tako se zagotovijo ustreznejše razmere v bivalnem okolju. Razmere v povprečnem dnevu na obstoječi cesti od Izole proti Piranu oz. Portorožu so prometnotehnično in prometnovarnostno izredno slabe, dnevni obseg prometa pa presega zmogljivostni te ceste. Poleg tega dodatni promet v poletnih mesecih in koničnih dnevih še poslabša razmere in nastajajo večji zastoji. Ukrep predvideva novogradnjo HC od Jagodja do Lucije, ki je manjkajoči odsek t. i. obalne ceste, katere funkcija je navezava somestja Koper–Izola–Piran na AC-sistem. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.
Ro.17.1 | Povezava slovenske in hrvaške Istre |  |  | 2016-2018 | MzI
Ro.17.2 | Koper - Šmarje Dragonja (obvoznica Šalara) |  | Ro.17.1 | 2016-2019 | DARS | 2020-2023 | DARS
Ro.17.3 | Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Šalara-HR (mejna točka) |  | Ro.17.1 | 2016-2020 | DRSI | 2017-2023 | DRSI
Ro.17.4 | Koper - Šmarje Dragonja |  | Ro.17.1 | po 2025 | DARS | po 2030 | DARS
Ro.17.5 | Jagodje - Lucija |  | Ro.17.1 | 2016-2020 | DARS | 2017-2023 | DARS
Ro.17.6 | Bertoška in Srminska vpadnica |  |  | 2016-2019 | DARS | 2016-2023 (Bertoška 2016-2019; Srminska 2021-2023) | DARS
Ro.17.7 | MMP Dragonja - državna meja z RH |  |  | 2016-2021 | DARS | po 2023 | DARS
Ro.18 | Povezava Ilirske Bistrice (HR) z avtocestnim sistemom | Povezava od Postojne/Divače proti Hrvaški je del celovitega omrežja TEN-T ter je manjkajoči del med Ljubljano/Trstom in Reko, pa tudi manjkajoči del jadransko–jonske cestne povezave. Ilirska Bistrica in zaledje imata v sedanjih razmerah na voljo glavno cesto brez ustreznega standarda daljinske glavne ceste. Iz Postojne proti Hrvaški (Reka, zahodni del Istre, Kvarner) poteka tudi povečan turistični promet, ki je posebno izrazit med turistično sezono, ko dosega tudi 3- do 4-kratnik povprečnega prometa. V tem času nastajajo prometni zastoji, kar pomeni tudi dodatno obremenjevanje okolja. Povezava od Postojne proti Hrvaški je prav tako del celovitega omrežja TEN-T. Prometne analize so pokazale, da cesta že zdaj ne ponuja ustreznega standarda, saj prehaja skozi naselja, del ceste pa nima ustreznih elementov in omejen je tudi prevoz tovornih vozil. Ukrep predvideva posodobitev obstoječe infrastrukture, da se zagotovita ustrezen standard in pretočnost obstoječe ceste za hitrosti 90 km/h. Predvideva se tudi preučitev preložitve dela trase na območjih naselij v obliki obvoznic, predvsem da se loči daljinski promet od notranjega in ciljno-izvornega. Treba je zagotoviti tudi boljšo prometno varnost, zato mora rešitev upoštevati ločevanje motoriziranega in nemotoriziranega prometa. Kjer ustreznega standarda s posegi v obstoječo prometno infrastrukturo ni mogoče zagotoviti, se preučijo možnosti posegov zunaj nje. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.
Ro.18.1 | Obvoznice (Pivka, Prestranek) |  |  | 2017-2025 | DRSI | po 2022 | DRSI
Ro.18.2 | Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Postojna-Jelšane |  |  | 2016-2019 | DRSI | 2016-2023 | DRSI
Ro.18.3 | AC povezava (Postojna - Jelšane) |  | Ro.18.1, Ro.18.2 | 2016-2025 | DARS | po 2030 | DARS
Ro.19 | Mestno omrežje Celje | Analizirane so bile razmere na sedanjem cestnem omrežju leta 2030, in sicer v popoldanskih koničnih urah na povprečni delovni dan in v času povečanega prometa med turistično sezono. Na nekaterih delih omrežja v Celju med priključki na AC in drugim omrežjem nastajajo zgostitve prometa in zastoji. S tem so povezane tudi čezmerne emisije v bivalnem okolju. Preprečevanje, zmanjševanje ali blaženje vplivov na okolje, še posebno v bivalnih okoljih, zaradi dejavnosti, povezanih s prometom, je eden od glavnih strateških ciljev. Ukrep predvideva zgraditev obvozne ceste, s katero se ustvari ustrezna pretočnosti za daljinski in ciljno-izvorni promet v mestu. Hkrati se zagotovijo ustreznejše razmere v bivalnem okolju. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.
Ro.19.1 | Obvoznica |  | Ro.14.1 | - |  | - | -
Ro.20 | Povezava Ormoža s Ptujem/Mariborom | Posamezna območja Slovenije so slabše povezana z regijskimi središči oz. je dostopnost zaradi nižjih potovalnih hitrosti otežena. Treba je zagotoviti ustrezno dostopnost do središč regionalnega pomena ter do jedrnih središč in jedrnega oz. celovitega prometnega omrežja (avtoceste). Ukrep predvideva pripravo projekta, ki upošteva dejanske potrebe prometnega sistema. Na Ptuju se uredi ustrezen obvozni sistem, na povezavi Ptuj–Ormož pa izboljša raven prometnih razmer, in sicer predvsem s posegi v obstoječo prometno infrastrukturo, le v posameznih primerih oz. tam, kjer ustreznega standarda ni mogoče zagotoviti na obstoječi infrastrukturi, se preučijo možnosti priprave projekta zunaj nje. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.
Ro.20.1 | Ptuj - Ormož
Ro.20.1.1 | Ptuj - Ormož (rekonstrukcija) |  |  | 2017-2019 | DRSI | 2019-2025 | DRSI
Ro.20.1.2 | Ptuj - Ormož (novogradnja) |  | Ro.20.1.1 | 2017-2018 | DARS | 2022-2025 | DARS
Ro.20.2 | obvoznica Ptuj (povezava Ptuj - Markovci) |  |  | 2018-2025 | DARS | po 2025 | DARS
Ro.21 | Mestno omrežje Nova Gorica | Analizirane so bile razmere na sedanjem cestnem omrežju leta 2030, in sicer v popoldanskih koničnih urah na povprečni delovni dan in v času povečanega prometa med turistično sezono. Na nekaterih delih omrežja v Novi Gorici namreč nastajajo zgostitve prometa in zastoji. S tem so povezane tudi čezmerne emisije v bivalnem okolju. Preprečevanje, zmanjševanje ali blaženje vplivov na okolje, še posebno v bivalnih okoljih, zaradi dejavnosti, povezanih s prometom, je eden od glavnih strateških ciljev. Ukrep predvideva izvedbo obvozne ceste, s katero se ustvari ustrezna pretočnost za daljinski in ciljno-izvorni promet v mestu. Prav tako se zagotovijo ustreznejše razmere v bivalnem okolju. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.
Ro.21.1 | obvoznica Nova Gorica |  |  | po 2018 | DRSI | po 2025 | DRSI
Ro.22 | Povezava Kozjanskega, Rogaške Slatine in zaledja na osrednje omrežje | Bizeljsko, Kozjansko, Šentjur in Rogaška Slatina so slabše povezani z regijskimi središči oz. je dostopnost zaradi nižjih potovalnih hitrosti otežena. Treba je zagotoviti primeren standard dostopnosti do središč regionalnega pomena ter do jedrnih središč in jedrnega oz. celovitega omrežja TEN-T. Ukrep predvideva pripravo več projektov, ki bodo upoštevali dejanske potrebe prometnega sistema. Gre predvsem za posege v obstoječo prometno infrastrukturo, le v posameznih primerih oz. tam, kjer ustreznega standarda na njej ni mogoče zagotoviti, se preučijo možnosti priprave projekta zunaj obstoječe prometne infrastrukture (npr. povezava Dramlje–Šentjur).Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.
Ro.22.1 | Dramlje - Šentjur |  |  | 2016-2023 | DRSI | 2020-2025 | DRSI
Ro.22.2 | Šentjur - Dobovec |  |  | 2016-2023 | DRSI | 2020-2026 | DRSI
Cestno omrežje
Ro.31 | Izboljšanje dostopnosti regij brez neposredne povezave z omrežjem TEN-T | Izboljšati je treba regionalno omrežje (cestno in železniško), ki bo ljudem in gospodarstvu omogočilo dostop do regionalnih središč (delovna mesta, storitve javnega pomena) v sprejemljivem času. Poleg regionalnih povezav je predvidena zgraditev obvoznic, ki so potrebne zaradi težav s prepustnostjo, čezmernega obremenjevanja okolja in varnosti cestnega prometa.
Ro.31.1 | Program ukrepov |  | Ro.43.2.1 in Ro.43.3.1 | 2016 | DRSI | - | -
Ro.32 | Upravljanje, spremljanje in štetje prometa ter informacijski sistem | Upravljanje prometa je pomemben del prometnega sistema. Zbiranje in obdelava podatkov o prometu je temelj za dopolnjevanje podatkovne zbirke s tega področja. Štetje prometa je različno, pri čemer je treba zagotoviti dostop do podatkov na primernih platformah, ki so dostopne tudi javnosti. Funkcije nadzora, vodenja in upravljalna prometa so temelj za izboljšanje pretočnosti prometnih tokov. Učinkoviti sistemi omogočajo tako vodenje, da je čim manj zastojev v rednem prometu in v npr. izrednih prometnih dogodkih. V okviru širše priprave dokumentov razvoja prometnega sistema v RS je bil oblikovan nacionalni prometni model. Tega je treba vzdrževati in posodabljati z vključevanjem novih raziskav (denimo ankete po gospodinjstvih, druge raziskave), tako pa zagotoviti, da bo model vseskozi osvežen.
Ro.32.1 | Nacionalni center za upravljanje prometa (NCUP) |  |  | 2016 | MzI | 2016 | MZI
Ro.32.2 | Vzpostavitev podatkovnega modela (v okviru NCUP) |  |  |  |  | 2016 | MzI
Ro.32.3 | Nadgradnja makroskopskega prometnega modela (v okviru NCUP) |  |  |  |  | 2016-2017 | MzI
Ro.32.4 | Vzpostavitev dinamičnega simulacijskega modela (v okviru NCUP) |  |  |  |  | 2017-2018 | MzI
Ro.33 | Ukrepi za preprečitev, omilitev in čim popolnejšo odpravo posledic bistvenih vplivov plana na okolje, naravo, zdravje ljudi in kulturno dediščino in ukrepi za izboljšanje prometne varnost (omilitveni ukrepi) | Ukrepi varstva pred hrupom zaradi cestnega prometa obsegajo predvsem ukrepe za zmanjšanje hrupa pri viru (nizkohrupni asfalt, začasne ali trajne preusmeritve tranzitnega prometa in zniževanje hitrosti vožnje na območjih, občutljivih za hrup), ukrepe za preprečevanje širjenja hrupa v okolje (protihrupne ograje in nasipi) in ukrepe na stavbah (protihrupna sanacija fasadnih elementov). Natančneje je ukrepe treba opredeliti v operativnem programu varstva pred hrupom, ki mora zajemati vse pomembne ceste in cestno omrežje na obeh poselitvenih območjih (MO Ljubljana in MO Maribor). Pri pripravi tega programa se je treba osredotočiti predvsem: a) na zmanjšanje hrupa s cestne infrastrukture; v zvezi s tem je treba pripraviti strategijo in tehnološke rešitve, ki bodo zagotavljale učinkovito zmanjšanje hrupa zaradi kotaljenja, b) na pripravo in upoštevanje enotnih izhodišč za določitev območij zaščite s protihrupnimi ograjami/nasipi in načina njihove izvedbe ter c) na oblikovanje enotnih izhodišč za pripravo in izvedbo ukrepov na stavbah. Za zmanjšanje razvrednotenja naravnega okolja ima rekonstrukcija obstoječih infrastrukturnih povezav prednost pred gradnjo novih prometnic, prav tako ima umeščanje prometne infrastrukture v že obstoječe infrastrukturne koridorje prednost pred umeščanjem v naravno ohranjen prostor. Pri načrtovanju prometne infrastrukture v prostor je treba zagotoviti trajnostno gospodarjenje z zemljišči in varovanje tal. Posege v kmetijska in gozdna zemljišča je treba kar se da zmanjšati ter jih prednostno načrtovati po zemljiščih s slabšo pridelovalno zmožnostjo, pa tudi zemljiščih zunaj strnjenih gozdnih kompleksov in območij gozdov z lesnoproizvodnimi funkcijami na prvi stopnji poudarjenosti. Prometna infrastruktura naj se ne umešča na priobalna in obalna zemljišča. Tovrstni posegi lahko bistveno vplivajo na ekološko stanje vodotokov in zmanjšajo retenzijske površine, skupni vplivi pa učinkujejo na bioraznovrstnost in ekosistemsko delovanje območja. Pri načrtovanju posegov na območjih izredno visoko, zelo visoko in visoko ranljivih vodonosnikov je treba preučiti in načrtovati ustrezne tehnične rešitve, ki bodo preprečevale negativne vplive pri gradnji in obratovanju, pa tudi v izrednih dogodkih. Pri umeščanju prometne infrastrukture v prostor se je treba izogibati vodovarstvenim območjem in območjem, ogroženim zaradi poplav in erozije, povezane z njimi. Infrastrukturni koridorji naj se ne umeščajo prednostno na območja kulturne dediščine in izjemnih krajin ter krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na državni ravni. Z ustreznimi tehničnimi ukrepi je treba zagotavljati kakovostno krajinsko sliko z upoštevanjem naravnih in kulturnih danosti in topografije območja. Pri umeščanju prometne infrastrukture v prostor se je treba izogibati območjem z naravovarstvenim statusom (območja Natura 2000, zavarovana območja, naravne vrednote, EPO, območja, ki so predlagana za zavarovanje). Čas izvajanja posegov se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin. Prednost pri izboru naj imajo različice z manjšim vplivom na migracijske poti prostoživečih živali (take z daljšim potekom v tunelih, pokritih vkopih, take, ki sekajo manj migracijskih poti). Pri fragmentaciji migracijskih poti je treba zagotoviti ustrezne prehode načrtovano, v skladu z dobro prakso v Evropski uniji. Glede cestne varnosti se na podlagi analiz podatkov o prometnih nesrečah in terenskih ogledov določajo križišča in odseki z visoko stopnjo prometnih nesreč oz. odseki, na katerih je zaradi drugih vplivov treba izvajati ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti. Zanje se nato pripravi program ukrepov, v katerem se določijo možni takojšnji ukrepi ter kratkoročni, srednjeročni in trajni ukrepi za izboljšanje prometne varnosti. Dosedanje analize so pokazale, da je na slovenskem cestnem omrežju treba sanirati veliko nevarnih križišč in odsekov. Pri ukrepih za večjo varnost na avtocesti je treba predvideti varnostne ukrepe, ki bodo učinkovito preprečili vožnjo v napačno smer, kar je treba izvesti kar najhitreje. V Strategiji so po posameznih področjih podani tudi specifični omilitveni ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri pripravi prostorskih načrtov in projektiranju cestne infrastrukture.
Ro.33.1 | Operativni program za hrup |  |  | stalno | MOP
Ro.33.1.1 | Izvajanje po Operativnem programu za zaščito pred hrupom |  |  |  |  | stalno | DRSI
Ro.33.1.2 | Izvajanje po Operativnem programu za zaščito pred hrupom |  |  |  |  | stalno | DARS
Ro.33.2 | Priporočila za zmanjševanja vplivov na okolje |  |  | stalen | Naročniki | - | -
Ro.34 | Razvoj omrežja v intermodalna vozlišča, aglomeracije v skladu s povpraševanjem | V novi uredbi TEN-T so navedena naslednja prometna vozlišča v Sloveniji: Ljubljana in Koper kot vozlišči v jedrnem delu omrežja TEN-T, Maribor pa kot vozlišče v celovitem delu omrežja TEN-T. Na teh točkah je največja možnost za razvoj logistične dejavnosti v zvezi s tovorom, v Ljubljani in Mariboru pa tudi za vzpostavitev multimodalnih platform za potnike. Vendar je lahko v Sloveniji tudi širše (v večjem obsegu) poskrbljeno za prenos tovora in prehod potnikov z enega načina prevoza na drugega. S tem bo omogočeno učinkovito kombiniranje različnih načinov prevoza v transportni verigi, tako pa povečana učinkovitost prometa. Zato je treba v prihodnje prepoznati možne točke prehajanja potnikov in blaga med različnimi prevoznimi načini. Kjer bi se izkazalo za potrebno in učinkovito, bi bilo treba oblikovati intermodalne potniške platforme za povečanje uporabe javnega potniškega prometa oz. zagotoviti ustrezno povezanost logističnih tovornih terminalov z različnimi prevoznimi načini, kjer je za to izraženo zanimanje gospodarstva.
Ro.34.1 | Intermodalna potniška središča |  | U.31, U.33 | stalen | Naročniki | - | -
Ro.34.2 | Logistični centri |  |  | - | - | - | -
Ro.35 | Spodbujanje rabe ekoloških vozil in izgradnja omrežja za polnilne postaje | V okviru institucij EU (Svet EU in Evropski parlament) je bila sprejeta Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva. Direktiva zahteva od držav članic, da sprejmejo svojo strategijo na tem področju, in sicer v zvezi z osebnimi vozili za električna vozila in vozila na stisnjen zemeljski plin in vodik, v zvezi s tovornimi vozili za vozila na utekočinjen zemeljski plin, v zvezi s pomorstvom za ladje na utekočinjen zemeljski plin in za napajanje ladij z elektriko s kopnega ter v zvezi z letalstvom za napajanje letal z elektriko na letališčih. Direktiva določa tudi roke za to (večinoma do leta 2025, razen za polnilne postaje za električna vozila, za katere je rok leto 2020). Direktiva v prilogi določa tudi standarde za to infrastrukturo. Glede na okoljske zahteve na ravni države oz. EU bo treba spodbuditi nabavo električnih oz. hibridnih vozil in zgraditi omrežje polnilnih postaj tako, da bo do leta 2030 na slovenskih cestah vsaj 15 % prometnega dela opravljeno brez izpustov TGP. Treba je predvideti finančne spodbude, ki bi posameznike spodbujale k nakupu vozil z okolju prijaznim pogonskim gorivom (npr. elektrika, plin).
Ro.35.1 | Nacionalni okvir politike za razvoj trga v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju ter za vzpostavitev ustrezne infrastrukture |  |  | priprava | MzI | izvedba
Ro.35.2 | Izgradnja omrežja za polnilne postaje |  |  | 2016
Ro.35.3 | spodbujanja uporabe vozil |  |  | 2016 | MzI | do 2020 | Zasebni investitorji ob podpori države
Ro.35.4 | polnilna mesta za električna vozila |  |  | 2016 | MzI |  | pristojna ministrtva in občine
Ro.35.5 | oskrbovalno mesto za UZP v koprskem pristanišču |  | M.11 | 2016 | MzI | 2020 | Zasebni investitorji ob podpori države
Ro.35.6 | javno dostopna oskrbovalna mesta za UZP za motorna vozil in javno dostopna oskrbovalna mesta za SZP za motorna vozila na TEN-T omrežju |  |  | 2016 | MzI | do 2016 | Zasebni investitorji ob podpori države
Ro.35.7 | javno dostopna oskrbovalna mesta za SZP za osebna vozila v urbanih območjih |  |  | 2016 | MzI | 2025 | Zasebni investitorji ob podpori države
Ro.35.8 | javno dostopna oskrbovalna mesta za vodik |  |  | 2016 | MzI | 2020 | Zasebni investitorji ob podpori države
Ro.35.9 | infrastruktura za dobavo električne energije z obale v morskih pristaniščih |  | M.11 | 2016 | MzI |  | Zasebni investitorji ob podpori države
Ro.35.10 | infrastruktura za oskrbo mirujočih letal z električno energijo |  | A.11 | 2016 | MzI | 2025 | Zasebni investitorji ob podpori države
Ro.36 | Internalizacija eksternih stroškov | To je orodje prometne politike, ki ima temelj v evropski Direktivi 2011/76/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2011 o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila. Direktiva določa, da mora država članica EU uvesti zaračunavanje zunanjih stroškov vsaj za težka tovorna vozila nad 11 ton (lahko pa seveda tudi za vsa druga), če se odloči za tak ukrep. Dodatno se lahko zaračunavajo zastoji, onesnaževanje zraka in hrup. Gre za vključitev okoljskih stroškov glede na energetsko učinkovitost (količina CO2/km) in čistost vozil (standard EURO) v ceno pristojbin za uporabo javnih cestnih in parkirnih površin, če so v mestnih središčih. Pogoj za to pa je uvedba elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku ali sistem zaračunavanja vstopa v mesto (angl. congestion charging).
Ro.36.1 | Merila za določitev pristojbin |  |  | 2016-2017 | DRSI, DARS, Občine
Ro.37 | Omejevalna politika parkiranja | Za dosego zmanjšanja izpustov CO2 in onesnaževal so učinkoviti ukrepi: a) zmanjšanje števila km, ki jih prevozi osebni avto v urbanem okolju; b) povečanje deleža pešaškega in kolesarskega prometa; c) povečanje deleža javnega potniškega prometa; d) povečanje števila potnikov v avtu, ki se uporablja v urbanem okolju; zmanjšanje porabe goriva na enoto tovora; e) izboljšanje energetske učinkovitosti vozil; za zmanjšanje prevoženih km z osebnimi avtomobili je v večjih mestih treba uvesti ukrep omejitvene parkirne politike s plačljivim parkiranjem in omejevanjem površin, ki so namenjene parkiranju osebnih avtomobilov.
Ro.37.1 | Kolesarske povezave |  | Ro.45.2, U.17.1
Ro.37.2 | Parkirna mesta P+R |  | U | 2016-2020
Delovanje/organizacija cestnega prometa
Ro.41 | Posodobitev zakonodaje in smernic za načrtovanje | Zakonodaja in smernice za načrtovanje, povezane s cestami, morajo spodbujati razvoj sektorja ter biti v skladu z najboljšo mednarodno prakso in evropskimi uredbami, zlasti v zvezi z varnostjo, interoperabilnostjo, trajnostjo in okoljem.
Ro.41.1 | Uskladitev zakonodaje |  |  | stalno | MzI
Ro.42 | Izboljšanje finančne vzdržnosti cestnega omrežja in sistema plačevanja cestnine | Uvesti stabilen namenski vir financiranja in vzpostaviti elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku.
Ro.42.1 | Elektronsko cestninjenje za tovorna vozila |  |  |  | DARS
Ro.42.1.1 | Elektronsko cestninjenje za tovorna vozila |  |  |  | DARS | po 2016 | DARS
Ro.42.1.2 | Rušenje cestninskih postaj |  | Ro.42.1.1. | 2016 | DARS | 2017-2020 | DARS
Ro.42.2 | Elektronsko cestninjenje za vsa vozila |  |  |  | DARS | po 2025 | DARS
Ro.42.3 | Zagotovitev stabilnih virov financiranja |  |  | 2016 | Republika Slovenija oz. Ministrstvo za Infrastrukturo in DARS d.d.
Ro.43 | Zagotavljanje ustreznega standarda obstoječe cestne infrastrukture | Republika Slovenija razpolaga z razvejeno cestno, železniško in drugo infrastrukturo, ki omogoča premike ljudi in opravljanje gospodarskih dejavnosti, zato morajo upravljavci zagotavljati, da je v ustreznem stanju. V preteklih letih so upravljavci uvedli različne meritve, ki omogočajo ugotavljanje stvarne kakovosti infrastrukture. Na nekaterih njenih delih, denimo na avtocestah, je uveden računalniško podprt sistem (npr. dTIMS_CT oz. PMS-DARS), ki omogoča sprotno spremljanje stanja vozišča in pripravo načrtov obnove na podlagi matematičnih modelov, utemeljenih s krivuljami propadanja vozišča. Taki sistemi zagotavljajo učinkovito upravljanje infrastrukture in svojo lastno dolgoročno finančno vzdržnost. Sistemi, ki temeljijo na stvarnih podatkih o stanju infrastrukture in omogočajo načrtovanje potrebnih ukrepov, morajo biti uvedeni tudi za druge dele infrastrukture (preostale ceste, železnice ...).
Ro.43.1 | Model upravljanja in vzdževanja infrastrukture (z upoštevanjem že uvedenih sistemov) |  |  |  | DRSI, DARS, Občine
Ro.43.1.1 | Model upravljanja in vzdrževanja infrastrukture (z upoštevanjem že uvedenih sistemov) |  | Ro.31 | 2016-2020 | DRSI
Ro.43.1.2 | Model upravljanja in vzdrževanja infrastrukture (z upoštevanjem že uvedenih sistemov) |  |  | 2018-2020 | DARS
Ro.43.1.3 | Model upravljanja in vzdrževanja infrastrukture (z upoštevanjem že uvedenih sistemov) |  |  | 2016-2020 | Občine
Ro.43.2 | Priprava projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) "Program projektov" |  |  |  | DRSI, DARS, Občine
Ro.43.2.1 | Program projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) |  | Ro.31 |  | DRSI
Ro.43.2.2 | Priprava projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) |  |  | 2016-2022 | DARS
Ro.43.2.3 | Priprava projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) |  |  | 2016-2020 | Občine
Ro.43.3 | Izvedba projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) |  |  |  | DRSI, DARS, Občine
Ro.43.3.1 | Izvedba programa projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) |  | Ro.31, Ro.43.2 |  |  | 2016-2022 | DRSI
Ro.43.3.1.1 | Urejanje in razvoj na področju prometa in prometne infrastrukture |  |  |  |  | 2016-2022 | DRSI
Ro.43.3.1.2 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest |  |  |  |  | 2016-2022 | DRSI
Ro.43.3.1.3 | Rekonstrukcije |  |  |  |  | 2016 - 2022 | DRSI
Ro.43.3.1.4 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest |  |  |  |  | 2016-2022 | DRSI
Ro.43.3.2 | Izvedba projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) |  |  |  |  | 2016-2022 | DARS
Ro.43.3.3 | Izvedba projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) |  |  |  |  | 2016-2022 | Občine
Ro.43.4 | Investicije na G in R cestah |  | Ro.43.2 in Ro43.3
Ro.43.4.1 | 07-0037 OBVO Obvoznica Vrhnika |  |  | po 2025 | DRSI | po 2030 | DRSI
Ro.43.4.2 | 07-0047 NOVO Logatec-Valkarton |  |  | 2016-2020 | DRSI | 2021-2022 | DRSI
Ro.43.4.3 | 08-0039 OBVO Divača |  |  | po 2025 | DRSI | po 2025 | DRSI
Ro.43.4.4 | 08-0046 OBVO Obvoznica Podpeč |  |  | 2018-2020 | DRSI | 2021-2023 | DRSI
Ro.43.4.5 | 08-0187 OBVO Travnik |  |  | 2019-2020 | DRSI | 2021-2023 | DRSI
Ro.43.4.6 | 10-0047 NOVO ALU. Komen |  |  | po 2022 | DRSI | po 2022 | DRSI
Ro.43.4.7 | 10-0209 OBVO Obvoznica Hrpelje-Kozina |  |  | 2019-2022 | DRSI | 2023-2025 | DRSI
Ro.43.4.8 | 10-0211 OBVO R1-204/1012 Bazara-Dornberk(Volčja Draga) |  |  | 2019-2022 | DRSI | 2023-2025 | DRSI
Ro.43.4.9 | 13-0060 OBVO Obvoznica Žiri |  |  | 2016-2020 | DRSI | 2017-2022 | DRSI
Ro.43.4.10 | 95-0119 OBVO obvoznica KANAL |  |  | 2016-2019 | DRSI | 2022-2024 | DRSI
Ro.43.4.11 | 00-0054 OBVO obvoznica LJUTOMER |  |  | po 2022 | DRSI | po 2022 | DRSI
Ro.43.4.12 | 01-0001 OBJN BREŽNICA, POLJČANE |  |  | 2016-2018 | DRSI | 2018-2020 | DRSI
Ro.43.4.13 | 02-0058 OBJN SREDIŠČE OB DRAVI (križ. z žel.) |  |  | 2020-2023 | DRSI | po 2022 | DRSI
Ro.43.4.14 | 02-0060 OBJN KRIŽNI VRH (križ. z žel.) |  |  | po 2022 | DRSI | po 2022 | DRSI
Ro.43.4.15 | 08-0069 OBVO Murska Sobota zahod |  |  | 2018-2020 | DRSI | 2021-2024 | DRSI
Ro.43.4.16 | 08-0075 NOVO Mariborska - krožni promet |  |  | po 2020 | DRSI | po 2022 | DRSI
Ro.43.4.17 | 10-0072 OBVO Obvoznica Kidričevo |  |  | 2016-2018 | DRSI | 2019-2020 | DRSI
Ro.43.4.18 | 10-0089 OBVO Obvoznica Ruše |  |  | po 2022 | DRSI | po 2022 | DRSI
Ro.43.4.19 | 10-0093 OBVO Zahodna obvoznica Slovenska Bistrica |  |  | 2016-2019 | DRSI | 2020-2023 | DRSI
Ro.43.4.20 | 13-0061 OBVO Vzhodna obvoznica Ormož |  |  | 2016-2017 | DRSI | 2017-2018 | DRSI
Ro.43.4.21 | 06-0049 OBVO Obvoznica Moravče |  |  | 2020-2022 | DRSI | po 2022 | DRSI
Ro.43.4.22 | 08-0190 OBVO Sodražica |  |  | po 2022 | DRSI | po 2022 | DRSI
Ro.43.4.24 | 10-0121 OBVO G2-108/1182: Zg.Hotič - Sp.Hotič, OBVO Litija |  | Ro.10 | 2018-2025 | DRSI | po 2025 | DRSI
Ro.43.4.25 | 10-0126 NOVO R3-661/1210: novogradnja Metlika-Drašiči |  | Ro.4.3 | 2016-2021 | DRSI | po 2021 | DRSI
Ro.43.4.26 | 10-0127 OBVO R3-664/2501: obvoznica Birčna vas |  |  | 2018-2020 | DRSI | 2020-2021 | DRSI
Ro.43.4.27 | 10-0139 OBVO R3-650/1159: obvoznica Dobrnič |  |  | po 2025 | DRSI | po 2025 | DRSI
Ro.43.4.28 | 10-0140 OBVO R1-216/1175: obvoznica Žužemberk |  |  | po 2020 | DRSI | po 2022 | DRSI
Ro.43.4.29 | 98-0229 OBJN MOST ČEZ HOTEDRŠICO |  |  |  | DRSI | 1. etapa: 2016-2018; 2. etapa: 2018-2020 | DRSI
Ro.43.4.30 | 06-0045 OBVO Železniki (na Plavžu) |  |  | 2016-2018 | DRSI | 2018-2020 | DRSI
Ro.43.4.31 | 07-0014 OBVO Sl. Konjice - Oplotnica |  |  | po 2022 | DRSI | po 2022 | DRSI
Ro.43.4.32 | 07-0087 OBVO Gornji Grad |  |  | 2016-2020 | DRSI | 2021-2022 | DRSI
Ro.43.4.33 | 08-0168 OBVO Obvoznica Bistrica ob Sotli s krožiščem |  |  | po 2020 | DRSI | po 2022 | DRSI
Ro.43.4.34 | 10-0196 OBVO Obvoznica Šmarje |  | Ro.22.2 | 2016-2023 | DRSI | 2020-2026 | DRSI
Ro.43.4.35 | 85-0491 NOVO HOTEMAŽE-BRITOF |  |  | 2016-2018 | DRSI | 2019-2021 | DRSI
Ro.43.4.36 | 94-0413 OBVO obvoznica LUČE |  |  | 2016-2018 | DRSI | 2019-2022 | DRSI
Ro.43.4.37 | 10-0017 OBJN Nadvoz železnice na Cankarjevi cesti |  |  |  | DRSI | 2018-2020 | DRSI
Ro.43.4.38 | 10-0024 OBJN Sevnica-nadvoz čez železnico |  |  |  | DRSI | 2016-2017 | DRSI
Ro.43.4.39 | 10-0025 OBJN G1-5 Radeče-Boštanj: most čez Savo na Logu |  |  | 2018-2021 | DRSI | po 2022 | DRSI
Ro.43.4.40 | 09-0006 OBVO Obvoznica Murska Sobota – vzhod |  |  | 2016-2018 | DRSI | 2018-2019 | DRSI
Ro.43.4.41 | 98-0893 OBVO obvoznica PONIKVE |  | Ro.11.3 | po 2022 | DRSI | po 2022 | DRSI
Ro.43.4.42 | 10-0138 OBVO R3-647/1368: obvoznica Zdenska vas |  | Ro.11.3 | po 2022 | DRSI | po 2022 | DRSI
Ro.43.4.43 | 17-0011 OBVO Ilirska Bistrica (Vilharjeva in Šercerjeva) - v predlogu proračuna | Ro.18 | Ro.18 | 2017 - 2022 | DRSI | po 2022 | DRSI
Ro.43.4.44 | 17-0001 OBVO Volče - v predlogu proračuna |  |  | 2017 - 2022 | DRSI | po 2022 | DRSI
Ro.43.4.45 | 17-0005 OBVO Dolenjske Toplice - v predlogu proračuna |  |  | 2017 - 2022 | DRSI | po 2022 | DRSI
Ro.43.4.46 | 17-0006 OBVO Mirna - v predlogu proračuna |  |  | 2017 - 2020 | DRSI | po 2020 | DRSI
Ro.43.4.47 | OBVO Most na Soči - v predlogu proračuna | Ro.7 |  | 2017 - 2022 | DRSI | po 2022 | DRSI
Ro.43.4.48 | 09-0005 NOVO Poligon varne vožnje |  |  | 2016 | DRSI | 2017-2019 | DRSI
Ro.44 | Recikliranje in uporaba lastnih odpadkov pri gradnji | Spodbujanje recikliranja in uporabe lastnih odpadkov pri gradnji in rekonstrukciji prometne infrastrukture, pa tudi uporabe certificiranih gradbenih materialov iz recikliranih stranskih proizvodov ali odpadnih materialov, ki nastajajo v drugih sektorjih (pri naročanju se upošteva tudi Uredba o zelenem javnem naročanju). Pri uporabi gradbenih materialov za prometno infrastrukturo, ki niso primarnega naravnega izvora, je treba upoštevati njihovo večjo količino (predvsem se uporabljajo kot gradbena polnila) in tudi, da se nekatere nevarne snovi iz odpadnih materialov lahko trajno mobilizirajo. Novi gradbeni materiali imajo lahko celo boljše funkcionalne lastnosti v primerjavi z izvorno naravnimi.
Ro.44.1 | Upošteva se pri pripravi projektov tam kjer je primerno, smiselno in uporabno |  | vsi ukrepi | stalen | Naročniki
Ro.45 | Zniževanje emisij onesnaževal | Zniževanje emisije onesnaževal z ukrepom, da se cestni vozni park v javnem prometu redno obnavlja in da se pri nabavi novih vozil zagotovi njihova skladnost s stanjem tehnike; da se enaka pozornost kakor spodbujanju uporabe javnega prometa v urbanih središčih namenja tudi drugim oblikam trajnostne mobilnosti (kolesarjenje, cone za pešce ali cone, v katere imajo vstop vozila z nič ali zelo malo emisijami onesnaževal – angl. low emission zone). Pri pripravi prostorskih aktov za nove infrastrukturne posege ali razširitev obstoječega prometnega omrežja je za dosego cilja zmanjšanja onesnaženosti zunanjega zraka treba upoštevati te splošne usmeritve: - čim bolj zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije onesnaževal (preprečevanje nastajanja prometnih zgostitev, zagotavljanje tekočega prometa pri zmerni potovalni hitrosti med 60 in 90 km/h, preusmeritve prometa), - na območjih s čezmerno onesnaženostjo zunanjega zraka izvedba ukrepov za preprečitev povečanja prometnih tokov na posameznih odsekih cestnega omrežja in uvajanje ukrepov za prepoved vstopa motornih vozil (predvsem tovornih), ki ne ustrezajo okoljskim standardom za nova vozila, - izogibati se umeščanju ukrepov na območja poselitve, ki so za onesnaženost zunanjega zraka posebej občutljiva (stanovanjska pozidava, območja za zdravstveno dejavnost, turistična območja).
Ro.45.1 | obnova voznega parka |  | Ro.35.3, U.35
Ro.45.2 | migracije s kolesom |  | U.17.1 | 2016 | DRSI | 2016-2022 | DRSI
Ro.46 | Pripravljenost na ekstremne vremenske pojave | V skladu z 41. členom Uredbe (EU) št. 1315/2013 glede prilagajanja podnebnim spremembam: zagotoviti izdelavo analize občutljivosti prometne infrastrukture zanje ter na podlagi ugotovitev analize izvesti ukrepe in prilagoditve, ki ustrezno izboljšajo odpornost infrastrukture zoper podnebne spremembe. Torej je treba razviti smernice, metodologije in postopke za zbiranje informacij o ekstremnih vremenskih pojavih ter načrtovanje in izvajanje ukrepov zmanjšanja občutljivosti prometne infrastrukture za ekstremne vremenske pojave.
Ro.46.1 | Smernice za zmanjšanje občutljivosti prometne infrastrukture na ekstremne vremenske pojave (npr. žled, poplave) |  | vsi ukrepi | 2016 | MzI
Ro.46.2 | Protivetrna zaščita |  |  | 2016-2018 | DARS | 2016-2018 | DARS
Ro.47 | Zagotovitev migracijskih koridorjev prostoživečim živalim in varnost voznikov pred trki s prostoživečimi živalmi | Zagotavljanje migracijskih koridorjev prostoživečim živalim in varnosti voznikov pred trki s temi živalmi: zmanjšati fragmentiranost habitatov vrst z vzpostavitvijo prehodov za prostoživeče živali na obstoječih prometnicah (predvsem za vrste iz skupin sesalci in dvoživke). Za ta namen se na začetku izvede študija ali povzamejo ugotovitve že opravljenih monitoringov povoza prostoživečih živali ter na podlagi izsledkov študije uredijo objekti za prehajanje živali. V sklopu ukrepa se pripravi tudi prednostni seznam črnih točk povoza dvoživk, pri čemer se prednostno uredijo objekti za prehajanje, vključno z usmerjevalnimi ograjami. Za zagotovitev boljše varnosti v prometu (za preprečitev trkov z velikimi sesalci) je, odvisno od lokacije in gostote prometa, na neograjenih prometnicah možna postavitev kemičnih odvračal, zvočnih opozorilnih naprav, svetlobnih odsevnikov ali kombiniranih naprav. Pri novonačrtovanih prometnicah je treba zagotoviti ohranitev obstoječih migracijskih poti z zgraditvijo ustreznih objektov ali drugih ureditev za prehajanje prostoživečih živali (predvsem za vrste iz skupin zveri, srnjadi, jelenjadi, netopirjev in dvoživk). Zaradi načrtovanja se že na začetku izdelajo namenska študija (oz. povzamejo izsledki že opravljenih študij, če obstajajo), ki obsega podatke o vrstah, katerih premiki bodo s posegom prizadeti, in usmeritve projektantu za načrtovanje objekta oz. ureditve (lokacija, oblika, velikost, zasaditev objekta in okolice ter podobno).
Ro.47.1 | Priprava navodil in tehničnih specifikacij za zagotovitev migracijskih koridorjev velikih sesalcev in dvoživk na obstoječih cestah |  | vsi ukrepi | 2016-2018 | DRSI | - | -
Ro.47.2 | Zagotovitev ustreznih migracijskih koridorjev velikih zveri in drugih vrst velikih sesalcev na obstoječem AC omrežju, vendar ne več kot dva |  | Ro.47.1 | 2016-2018 | DARS | 2016-2022 | DARS
Ro.47.3 | Zagotovitev prehodnosti za dvoživke na odsekih državnih cest z največjim negativnim vplivom na populacije dvoživk |  | Ro.47.1 | 2016-2018 | DRSI | 2016-2022 | DRSI
Ro.48 | Dostopnejša infrastruktura manj mobilnim osebam | Zagotoviti ustrezno dostopnost infrastrukture vsem uporabnikom. Ta mora biti prilagojena, da bo dostopnejša za manj mobilne osebe, na primer: ureditev dostopov s pločnikov na cesto, uporaba invalidom prijaznih javnih prevoznih sredstev, ureditev javnih električnih polnilnic, prilagojenih za uporabo invalidom na vozičkih, in podobno.
Ro.48.1 | Priporočila oz. navodila, ki jih je potrebno smiselno in skladno s potrebami potrebno upoštevati pri pripravi projektov |  | vsi ukrepi | stalen | DRSI

## Železniški promet
Koda | Ukrep | Opis ukrepa | povezava med ukrepi | priprava - terminski plan | priprava - nosilec | izvedba - terminski plan | izvedba - nosilec
Elementi železniškega omrežja
R.1 | Koper–Ljubljana | Koridor, ki povezuje Koper in Ljubljano z vzhodno Evropo, se večinoma uporablja za prevoz tovora, vendar ponuja tudi možnost za mednarodni potniški promet na odseku od Divače do Ljubljane. Je del sredozemskega (MED) in baltsko-jadranskega koridorja TEN-T. Da bi se spopadli s pričakovano rastjo potreb po prevozu tovora v pristanišču Koper in s podobno rastjo v gospodarstvu, je treba povečati zmogljivost. Poleg tega je Koper glavno slovensko pristanišče TEN-T in eno od najpomembnejših pristanišč v Jadranskem morju. Poleg povečanja zmogljivosti glede na pomembnost železniške povezave za tovorni promet bo moralo železniško omrežje izpolniti naslednja minimalna tehnična merila: 22,5 t osne obremenitve, 740 m dolge vlake, ERTMS, elektrifikacija. Osnova za projektno hitrost je do 160 km/h za potniški promet in do 100 km/h za tovorni promet, pri čemer bodo upoštevana tudi možna odstopanja skladno s TSI glede na funkcionalnost prog.
R.1.1 | Koper-Divača: sanacija ozkega grla na območju Bivja | ukrepi za povečanje zmogljivosti na območju ENP Dekani - Koper, in ENP Hrastovlje izvlečni tir postaje Koper tovorna |  |  |  | 2016-2019 | DRSI
R.1.2 | Koper-Divača: II. tir | izgradnja II. tira | R.39 | 2016-2018 | DRSI | 2018-2025 | DRSI
R.1.3 | Koper-Divača:dodatni ukrepi na obstoječi progi Divača-Koper | v okviru študije in nadaljnje projektne dokumentacije (IDZ, IZN,…) je potrebno ugotoviti ukrepe, s katerimi povečamo zmogljivost obstoječe proge (kot denimo tudi: nadgradnja postaj - podaljšanje tirov in dodatni tiri, nadgradnja oz. dodatni ENP, obnova elementov zg. in sp. ustroja, korigirati krivine v smislu povečanja progovne hitrosti,....) | R.1.2, R.39 | 2016-2017 | DRSI | 2018-2022 | DRSI
R.1.4 | Divača-Ljubljana: nadgradnja proge | določitev potrebnih ukrepov nadgradnje na TEN in ostalih odsekih TEN omrežja (nadgradnja proge, vozne mreže, postaj, APB/ETCS, ENP…); nadgradnja proge Rakek-Postojna, NPr Rakek, ukrepi za povečanje zmogljivosti, postaje | R.2.1, R.5.1, R.7.1, R.9.1, R.11.1, R.21 U.14.6 R.39 | 2016-2017 (študija koridorske proge) | DRSI |  | DRSI
|  |  |  | 2016-2018 (izvedbena dokumentacija) | DRSI | 2018-2020 | DRSI
R.2 | Zidani Most–Dobova (HR) | Odsek je del TEN-T jedrnega omrežja, namenjen mešanemu prometu. Na njem je potrebno zagotoviti TEN-T standarde s tem, da so osna obremenitev, hitrost, elektrifikacija in zmogljivost ustrezni, nadgradnja pa je potrebna glede na zahtevo za dolžino vlakov 740 metrov in uvedbo ERTMS. Proga naj bo za potniški promet usposobljena za hitrosti do 160 km/h in za tovorni promet do 100 km/h, pri čemer bodo upoštevana tudi možna odstopanja skladno s TSI glede na funkcionalnost prog.
R.2.1 | Zidani Most-Dobova: nadgradnja in ureditev vozlišča Zidani Most | ukrepi za zagotovitev obojestranskega prometa vlakov, nadgradnja postaj (podaljšanje koristnih dolžin, izvenivojski dostop na peronsko infrastrukturo, …), ureditev NPr, uvedba ETCS, … | R.1.4
R.3 | Ljubljana–Jesenice (AT) | Odsek spada v celovito omrežje TEN-T, pomembno je za tovor in vsaj 2/3 dolžine na odseku Ljubljana-Kranj za potniški promet (dnevne migracije potnikov). Potrebno je povečati zmogljivost proge in jo nadgraditi za večjo raven (kakovost) storitve. Progo je potrebno usposobiti za hitrosti do 160 km/h za potniški promet in do 100 km/h za tovorni promet, pri čemer bodo upoštevana tudi možna odstopanja skladno s TSI glede na funkcionalnost prog. Upošteva se dolžina vlakov 740 m. Uvede se sistem ERTMS. Železniški predor Karavanke je treba urediti v skladu z zahtevami prometne varnosti in prepustne zmogljivosti.
R.3.1 | Ljubljana-Jesenice: nadgradnja | ukrepi za povečanje prepustnosti in zagotavljanje TEN standarda (nadgradnja SVTK naprav z uvedbo daljinskega vodenja prometa, povečanje progovne hitrosti, nadgradnja postaj,..) | R.3.3, R.4.1 U.2.1 U.2.2 R.39 | 2016-2020 | DRSI | 2018-2022 | DRSI
DRSI
R.3.2 | Ljubljana-Jesenice: dograditev dodatnega tira | ukrepi za povečanje prepustnosti in zagotavljanje TEN standarda | R.4, U.2.3, R.39 | 2016-2022 | DRSI | 2020-2025 | DRSI
DRSI
R.3.3 | Jesenice-državna meja-predor Karavanke: nadgradnja | nadgradnja obstoječega predora za zagotavljanje varnostnih ukrepov | R.3.1. | 2016-2018 | DRSI | 2019-2022 | DRSI
R.4 | Ljubljansko železniško vozlišče (LŽV) | LŽV je križišče mednarodnih prometnih koridorjev in najbolj pomembno nacionalno prometno vozlišče. Povečanje zmogljivosti je nujno tako za zagotovitev prepustnosti za blagovne tokove kot tudi izboljšanje uslug za javni potniški promet. Poleg same preureditve (reorganiziranja) obstoječega vozlišča, podaljšanja in izgradnje manjkajočih tirov (npr. Tivolski lok in drugo), bo potrebno zagotoviti tudi obvoznico za tovorni promet, da ne bo več potekal preko glavne železniške postaje. Uredi se potniška postaja Ljubljana. Uvede se sistem ERTMS.
R.4.1 | Tivolski lok | gradnja tivolskega loka | R.3.1, R.3.2, R.3.3, U.14.4, R.39 | 2016-2019 | DRSI | 2020-2021 | DRSI
R.4.2 | nadgradnja obstoječe postaje | SV naprave, tirne naprave, peronska infrastruktura,… | U.14.1, U 14.2; U 14.3 | do 2020 | DRSI | 2021-2025 | DRSI
R.4.3 | ureditev obvoznih prog za tovorni promet in ureditev LŽV |  | U 14, R.39 | do 2022 | DRSI | - | DRSI
R.4.4 | Ranžirna postaja Zalog | zmanjšanje negativnih vplivov hrupa | R.39 | do 2020 | DRSI | 2021-2022 | DRSI
R.5 | Ljubljana–Zidani Most | Odsek spada v Baltsko-jadranski (BA) in MED koridor ter je del jedrnega TEN-T omrežja. Namenjen je mešanemu prometu. Na njem je potrebno zagotoviti TEN-T standarde za jedrno omrežje s tem, da sta osna obremenitev in zmogljivost ustrezni, proga je tudi elektrificirana, nadgradnja pa je potrebna za doseganje večje hitrosti, in sicer za potniški promet do 160 km/h in tovorni promet do 100 km/h, pri čemer bodo upoštevana tudi možna odstopanja skladno s TSI glede na funkcionalnost prog. Upoštevati je treba dolžino vlakov 740 metrov in uvedbo ERTMS.
R.5.1 | Ljubljana-Zidani Most: nadgradnja proge in ureditev vozlišča Zidani Most | ukrepi za zagotovitev obojestranskega prometa vlakov, uvedba sisteme ETCS, daljinsko vodenje prometa, nadgradnja postaj, nadgradnja vozne mreže, … | R.1.4, U. 14.5, R.39 |  | DRSI | po 2023 | DRSI
R.6 | Divača–Sežana (IT) | Odsek spada v Baltsko-jadranski (BA) in MED koridor ter je del jedrnega TEN-T omrežja. Namenjen je mešanemu prometu. Na njem je potrebno zagotoviti TEN-T standarde za jedrno omrežje s tem, da sta osna obremenitev in zmogljivost ustrezni, proga je tudi elektrificirana, nadgradnja pa je potrebna za doseganje večje hitrosti, in sicer za potniški promet do 160 km/h in tovorni promet do 100 km/h, pri čemer bodo upoštevana tudi možna odstopanja skladno s TSI glede na funkcionalnost prog. Upoštevati je treba dolžino vlakov 740 metrov in uvedbo ERTMS.
R.6.1 | Divača-Sežana: nadgradnja obstoječe proge | nadgradnja obstoječe proge, ukrepi za povečanje progovne hitrosti, nadgradnjo postaje Sežana, uvedba sistema ETCS | R.39 | 2016 - 2020 | DRSI, EGIZ | po 2022
R.7 | Pragersko–Hodoš (HU) | Odsek je del MED koridorja in jedrnega TEN-T omrežja; odsek Murska Sobota-Hodoš je namenjen predvsem tovornemu prometu, drugje pa mešanemu; proga ustreza TEN-T standardom (oz. bo z dokončanjem investicije, ki je v teku) in za enkrat ima tudi dovolj kapacitet, čeprav je enotirna. Morebitna gradnja dodatnega 2. tira je odvisna od načrtov Madžarske oz. povečanja prometnih tokov. Uvede se sistem ERTMS.
R.7.1 | Pragersko-Hodoš-d.m.: gradnja II tira | gradnja II tira po fazah: Pragersko-Ormož; Ormož-Murska Sobota, Murska Sobota-Hodoš-d.m. | R.1.4, R.39 |  | DRSI |  | DRSI
R.7.2 | vozlišče Pragersko | po fazah, najprej le najnujnejši ukrepi | R.39 | 2016 | DRSI | I. faza do 2020 | DRSI
[6 empty] | II. faza po 2020 | DRSI
R.8 | Maribor–Šentilj (AT) | Odsek je del BA koridorja in jedrnega TEN-T omrežja; namenjen je mešanemu prometu. Gre za enotirno progo, kjer je potrebno povečati kapacitete (tudi z izgradnjo 2. tira) in progo nadgraditi za doseganje TEN-T standardov (predvsem osna obremenitev 22,5 ton, hitrost do 160 km/h za potniški promet in do 100 km/h za tovorni promet, pri čemer bodo upoštevana tudi možna odstopanja skladno s TSI glede na funkcionalnost prog. Zagotoviti dolžino vlakov 740 metrov in uvesti ERTMS.
R.8.1 | Maribor-Šentilj: nadgradnja | nadgradnja SV naprav, premostitev Pesniške doline s predorom in viaduktom ali sanacija obstoječega nasipa Pesnica, zagotovitev osne obremenitve 22,5 ton na celotnem poteku proge, nadgradnja postaj, uvedba ETCS sistema, podaljšanje koristnih dolžin postajnih tirov, izvennivojski dostop do peronske infrastrukture, morebitno povečanje progovne hitrosti, daljinsko vodenje prometa vlakov. | U.12.1, R.39 | do 2018 | DRSI | 2017-2022 | DRSI
R.8.2 | Maribor-Šentilj-d.m.: gradnja II. tira | gradnja II tira | R.21, U. 12.1, R.39 | do 2023 | DRSI | po 2022 | DRSI
R.9 | Pragersko–Maribor | Odsek je del BA koridorja in jedrnega TEN-T omrežja; namenjen je mešanemu prometu. Zmogljivost proge je ustrezna, nadgradnja pa je potrebna za doseganje TEN-T standardov (predvsem osna obremenitev 22,5 ton, hitrost do 160 km/h za potniški promet in do 100 km/h za tovorni promet, pri čemer bodo upoštevana tudi možna odstopanja skladno s TSI glede na funkcionalnost prog. Zagotoviti dolžino vlakov 740 metrov in uvesti ERTMS.
R.9.1 | Pragersko-Maribor: nadgradnja | nadgradnja SV in drugih naprav s čimer se obmogoči obojestranski promet vlakov na tej progi nadgradnja postaj (podaljšanje koristnih dolžin tirov, izvennivojski dostop na infrastrukturi, trapezne tirne zveze,..) nadgradnja SV naprav in uvedba sistema ETCS nivoja 2 ali APB-ja | R.1.4, R.21, U. 12.1, R.39
R.10 | Zidani Most–Pragersko | Odsek je del BA in MED koridorja ter jedrnega TEN-T omrežja; namenjen je mešanemu prometu. Zmogljivost proge je ustrezna, nadgradnja pa je potrebna za doseganje TEN-T standardov (predvsem osna obremenitev 22,5 ton, hitrost do 160 km/h za potniški promet in do 100 km/h za tovorni promet, pri čemer bodo upoštevana tudi možna odstopanja skladno s TSI glede na funkcionalnost prog. Zagotoviti dolžino vlakov 740 metrov in uvesti ERTMS.
R.10.1 | Zidani Most - Celje: nadgradnja proge in postaj | nadgradnja progovnega odseka Zidani Most-Celje z namenom povečanja osne obremenitve na kategorijo D4, povečanje progovne hitrosti, nadgradnja postaj Rimske Toplice, Laško in Celje. | R.39 | do 2016 | DRSI | 2016-2020 + 2 leti zaključevanje | DRSI
R.10.2 | Poljčane - Slovenska Bistrica: nadgradnja | Povečanje osne obremenitve na kategorijo D4 |  | - | - | 2016-2018 | DRSI
R.10.3 | Šentjur-Pragersko: uvedba APB-ja | do uvedbe ETCS 2 se zagotovi APB | R.21 | 2016 | DRSI | - | DRSI
R.10.4 | Celje-Pragersko: nadgradnja postaj | podaljšanje koristnih dolžin postajnih tirov, 740m, izvenivojski dostop na peronsko infrastrukturo | R.39 | 2017 | DRSI | - | DRSI
R.11 | Postojna–Ilirska Bistrica–Šapjane (HR) | Odsek spada v celovito TEN-T omrežje in ima pomemben potencial predvsem za tovorni promet. Na progi je potrebno povečati zmogljivost in jo nadgraditi za večjo raven storitve, in sicer predvsem povečati hitrost in pogostost za potniški promet ter ustrezno prepustno in prevozno zmogljivost za tovorni promet. Progo usposobiti za potniški promet do 160 km/h in tovorni promet do 100 km/h, pri čemer bodo upoštevana tudi možna odstopanja skladno s TSI glede na funkcionalnost prog. Zagotoviti dolžino vlakov 740 metrov in uvesti ERTMS.
R.11.1 | Pivka-Ilirska Bistrica-Šapjane: nadgradnja proge | povečanje osne obremenitve na kategorijo D4, nadgradnja postaj oz. Standard TEN-T, nadgradnja vozne mreže in ENP; sprememba napetosti - usklajenost z RH | R.1.4 R.21 R.39 |  | DRSI |  | DRSI
Železniško omrežje
R.21 | ETCS | Namestitev sistema ETCS na proge, ki niso opisane v prejšnjih ukrepih, bi omogočala povečanje interoperabilnosti celotnega omrežja. Smiselna je namestiti ETCS tudi na druge proge slovenskega omrežja (v celoti in ne samo na TEN-T omrežje). Z nadaljnjimi študijami bodo pri vsakem primeru določene posebne potrebe in potrebni tehnični parametri (npr. ETCS 2. raven na glavnih in ETCS Regional na regionalnih progah).
R.21.1 | ERTMS | projekt je povezan s projektom elektrifikacije R.22.1, rešitve bodo podane v skupni študiji | R.22.1 | 2016 | DRSI, DRI, SŽ | - | DRSI, DRI, SŽ
R.21.2 | ETCS oz. ERTMS na odseku Zidani Most-Dobova-d.m in Pragersko-Šentilj-d.m. | uvedba sistema ETCS na odseku Zidani Most-Dobova-d.m. in odseku Pragersko-Šentilj-d.m | R.21.1 | 2016-2019 | DRSI, DRI, SŽ | 2018-2020 | DRSI, DRI, SŽ
R.22 | Elektrifikacija | Elektrifikacija regionalnih železniških prog bi omogočila večjo učinkovitost obstoječe infrastrukture. Z nadaljnjimi študijami bodo pri vsakem primeru določene posebne potrebe in potrebni tehnični parametri.
R.22.1 | spremeba sistema napetosti vozne mreže | projekt je povezan s projektom elektrifikacije R.21.1, rešitve bodo podane v skupni študiji uskladiti z Direktoratom za energijo | R.21.1 |  | DRSI |  | DRSI
R.22.2 | elektrifikacija regionalnih prog |  | R.23, U, R.21.1, R.39 | 2016-2018 | DRSI |  | DRSI
R.23 | Obnova, nadgradnja ali novogradnja drugih prog (podroben seznam vseh ostaloh prog, ki niso podrobno navedene v nadaljevanju, bo predmet operativnega načrta) | S študijami posameznih odsekov bo ugotovljena potreba po obnovi in nadgradnji prog, ki niso bile zajete v specifičnih ukrepih, pri čemer bo upoštevan koncept delovanja ter gospodarski in okoljski vidiki (regionalne proge in proge do sosednjih držav, ki niso zajete v TEN-T omrežje).
R.23.1 | Ormož-Središče-d.m | nadgradnja SV naprav, povečanje osne obremenitve, | R.1.4, R.22.2, R.39 | do 2025 | DRSI | po 2030 | DRSI
R.23.2 | d.m.-Metlika-Ljubljana | odsek Ljubljana-Grosuplje: APB, nadgradnja postaj, gradnja novih postaj, ERTMS, II. tir odsek Ljubljana-Novo mesto: elektrifikacija (možnost obratovanja direktnih vlakov Revoz-luka Koper; nadgradnja odseka Ljubljana-Trebnje: vzpostavitev obvozne proge, ukrepi morajo biti usklajeni z načrtovanim razvojem LŽV | R.22.2, R.23.16, U.3.1, U.3.2, R.4, R.39 | do 2016 | DRSI | do leta 2022 na doseku LJ-Grosuplje do 2030 | DRSI
|  |  |  | 2016-2018 | DRSI | po letu 2022 | DRSI
R.23.3 | Lj. Šiška-Kamnik Graben | nadgradnja postaj, gradnja novih postaj, nadgradnja SV naprave, postopna dvotirnost na odseku Ljubljana-Domžale-(Kamnik) elektrifikacija ? Za potrebe JPP ukrepi morajo biti usklajeni z razvojem LŽV | R.22.2, R.23.2, U. 1, R.4 R.39 | do 2016 | DRSI | do 2025 | DRSI
|  |  |  | 2016-2018 |  | 2023-2030 | DRSI
R.23.4 | Celje-Velenje | povečanje osne obremenitve in elektrifikacija nadgradnja postaj | R.22.2, R.23.2, U 13, R.39 | do 2016 | DRSI | do 2030 | DRSI
R.23.5 | d.m.-Rogatec-Grobelno | nadgradnja postaj in ETCS regional | R.22.2, R.23.2, R.39 | do 2016 | DRSI | po 2030 | DRSI
R.23.6 | d.m.-Imeno-Stranje | nadgradnja postaj in SV naprav (vzmetne kretnice) | R.23.2, R.39 | do 2016 | DRSI | po 2030 | DRSI
R.23.7 | Maribor-Prevalje-d.m. | odsek Maribor-Ruše: elektrifikacija, II tir nadgradnja SV in nadgradnja postaj | R.22.2, R.23.2, U.12 (Maribor-Ruše), R.39 | do 2016 | DRSI | po 2030 | DRSI
R.23.8 | Ljutomer-Gornja Radgona | nadgradnja postaj in SV naprav (vzmetne kretnice) | R.23.2, R.39 | do 2016 | DRSI | po 2030 | DRSI
R.23.9 | d.m.-Lendava |  | R.23.2, R.39 | do 2016 | DRSI | po 2030 | DRSI
R.23.10 | cepišče Prešnica-Podgorje-d.m |  | R.23.2, R.39 | do 2016 | DRSI | po 2030 | DRSI
R.23.11 | Jesenice-Sežana | nadgradnja postaj, nadgradnja SV naprav (morebiten APB) | R.22.2, R.23.2, R.39 | do 2016 | DRSI | po 2030 | DRSI
R.23.12 | Šempeter pri Gorici-Vrtojba |  | R.22.2, R.23.2, R.39 | do 2016 | DRSI | po 2030 | DRSI
R.23.13 | Prvačina-Ajdovščina |  | R.22.2, R.23.2, R.39 | do 2016 | DRSI | po 2030 | DRSI
R.23.14 | cepišče Kreplje-Repentabor-d.m. |  | R.23.2, R.39 | do 2016 | DRSI | po 2030 | DRSI
R.23.15 | Sevnica-Trebnje | elektrifikacija in povečanje osne obremenitve (možnost obvozne proge) | R.22.2, R.23.2, R.39 | do 2016 | DRSI | po 2030 | DRSI
R.23.16 | Grospulje-Kočevje | v izvajanju | R.23.2, | do 2016 | DRSI | 2016-2018 | DRSI
R.23.17 | nove regionalne proge | npr. Lendava-Beltinci, Ljubljana-Vrhnika, Velenje-Dravograd, Gornja Radgona - d.m. -Avstrija, … | R.22.2, R.23.2, U, R.39 | do 2016 | DRSI | po 2030 | DRSI
R.24 | Varnost | Odprava nevarnih železniških prehodov: za ta namen bi bilo potrebno spremeniti zakonodajo na tem področju in ponovno opredeliti kakšne vrste železniških prehodov lahko opredelimo kot ustrezno oz. neustrezno zavarovane in s tem nevarne. V nadaljevanju je na podlagi tega treba pripraviti terminski plan odprave neustrezno zavarovanih železniških prehodov.
R.24.1 | Uskladitev zakonodaje | Pregled in uskladitev zakonodaje, pri čemer upoštevati minimalne zahtevane standarde |  | 2016 | DRSI, AŽP | -
R.24.2 | Analiza in program za določitev prioritet | Določitev prioritet z metodologijo zavarovanja/odprave nivojskih prehodov |  | 2016 | DRSI | - | DRSI
DRSI
Delovanje/organizacija železnice
R.31 | Reorganizacija uporabnin za uporabo prog | Uporabnine za uporabo prog morajo biti sorazmerne z izpusti in zato v skladu z načelom odgovornosti povzročitelja. Uporabnine morajo biti enake mejnim stroškom, ki nastanejo neposredno pri izvajanju storilve železniškega prometa; spremeniti je potrebno sistem zaračunavanja uporabnin z uvedbo primerneih spodbude za opremljanje vlakov z ETCS.Uporabnine za uporabo prog je treba uskladiti z upravami železnic sosednjih držav, s čimer bo olajšan mednarodni promet.
R.31.1 | Prilagoditev metodologije izračuna uporabnine | ukrepi, s katerimi spodbujajo prevoznika k optimizaciji prevoza, proučitev možnosti uvedbe uporabnine za potniški promet. |  | stalen | AŽP | - | -
R.32 | Večletna pogodba o izvajanju javne službe | Pogodba/pogodbe o izvajanju javne službe v skladu z Uredbo (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 so temeljno orodje za zagotavljanje preglednosti in učinkovitosti pri opravljanju storitev javnega prevoza. Zato razširjeno izvajanje pogodb o izvajanju javne službe ni potrebno le zaradi skladnosti, temveč tudi kot prvi korak za doseganje boljše kakovosti slovenskega prometnega sistema. Tipologija in trajanje pogodbe o izvajanju javne službe morata biti določena z analizo posameznih primerov, skupaj z uporabnostjo lastnega modela (ki lahko temelji na vprašanjih popolne skladnosti ali na uporabnosti po temeljitem ovrednotenju tehničnih in finančnih zahtev).
R.32.1 | Spremembe in dopolnitve večletne pogodbe za potniški promet | Republika Slovenija ima v skladu z Uredbo 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 s SŽ Potniški promet d.o.o. podpisano večletno pogodbo št. 3/2010-2019 o izvajanju obvezne gopodarske službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje 2010 - 2019. Pogodba temelji na letnem obsegu storitev, ki se določi z voznim redomin je izražen s številom vlakovnih kilometrov. Spremembe in dopolnitve vključujejo razvojne elemente železniškega potniškega prometa v skladu s potrebami potnikov z vidika trajnostne mobilnosti, okoljskimi cilji, in v povezavi z infrastrukturnimi ukrepi. | R.2., R.3., R.4., R.5., R.6., R.9., R.10., R.22.2., R.23.2., R.23.3., R.23.16., R.23.17., R.34., R.38. R.40., R.44. | 2018 | DRSI | stalen ukrep | DRSI
R.33 | Povečanje finančne vzdržnosti | Povečanje finančne vzdržnosti je eden od ciljev vseevropskega prometnega omrežja. Da bi dosegli ta cilj, je treba optimizirati organizacijsko strukturo železniškega sistema ter povečati učinkovitost delovanja in vzdrževanja. S finančno vzdržnostjo železniškega prometnega sistema naj bi se zmanjšala odvisnost sistema od javnih subvencij. Z nadaljnjimi študijami bodo ocenjeni konkretni ukrepi, ki so potrebni za optimizacijo stroškov in prihodkov.
R.33.1 | Spremembe in dopolnitve večletne pogodbe za vzdrževanje javne železniške infrastrukture | Republike Slovenije ima z upravljavcem javne železniške infrastrukture sklenjeno triletno pogodbo s katero se zagotavlja varnost, vzdrževanje in izboljšanje kakovosti infrastrukturnih storitev. Predviden je tudi delež, ki ostane upravljavcu kot spodbuda za kvalitetno in učinkovito upravljanje z javno železniško infrastrukturo. Predvidena je prilagoditev metodologije za izvajanje GJS vzdrževanja in upravljanja javne železniške infrastrukture in priprava 10 letnih programov vzdrževanja in pogodbe, ki bo zagotavljala stabilen vir za vzdrževanje in upravljanje javne železniške infrastrukture ter spodbude za učinkovito in kvalitetno izvajanje. | vsi ukrepi | 2018 | DRSI | stalen ukrep | DRSI
R.33.2 | Optimizacija organizacijske strukture železniškega sistema | Slovenija ima zelo razvejano organizacijsko strukturo železniškega sistema in delitev pristojnosti in nalog med državnimi organi, agencijami, ter upravljavcem. | Optimizacija organizacijske strukture | 2018 | MzI
R.34 | Izboljšanje železniškega potniškega voznega parka | Da bi povečali konkurenčnost železniškega prometa v primerjavi z drugimi načini prevoza, je treba posodobiti železniški vozni park, skladno s predvidenimi izboljšavami infrastrukture. Prvi korak k razvoju tega ukrepa je celovita analiza trenutnih organizacijskih, operativnih in vzdrževalnih struktur železniškega operaterja ter s tem prihodnjih zahtev, ter operacijskega in vzdrževalnega načrta. Ko bodo ugotovljene dejanske potrebe, bodo na podlagi nadaljnjih študij opredeljene specifične tehnične zahteve glede železniškega voznega parka.
R.34.1 | Modernizacija in nabava voznih sredstev | Vozna sredstva za prevoz potnikov ne omogočajo uvedbe takstnih prevozov na območju urbanih regij in izboljšanje kvalitete prevozov. Zatovotiti je treba 25 novih vozil in modernizacijo obstoječih. | R.32.1 | - | koncesionar in koncedent | 2023-2030 | koncesionar in koncedent
R.35 | Izboljšanje železniškega tovornega voznega parka | Tovorni vozni park je večinoma sestavljen iz običajnih zaprtih in odprtih vagonov, med katerimi so nekateri primerni za kombinirani prevoz. Prvi korak k razvoju tega ukrepa je celovita analiza trenutnih organizacijskih, operativnih in vzdrževalnih struktur železniškega operaterja ter s tem prihodnjih zahtev, ter operacijskega in vzdrževalnega načrta. Ko bodo ugotovljene dejanske potrebe, bodo na podlagi nadaljnjih študij opredeljene specifične tehnične zahteve glede železniškega voznega parka.
R.35.1 | Država sprejme ukrepe s katerimi spodbuja (pomaga)prevoznika pri bolj učinkovitem črpanju sredstev EU za posodobitev voznega parka oz. nakupu opreme. | velja v primeru opreme tirnih vozil s sistemom ERTMS | R.21 | - | - | - | -
R.36 | Posodobitev zakonodaje in smernic za načrtovanje | Zakonodaja in smernice za načrtovanje, povezane z železnico, morajo spodbujati razvoj sektorja in morajo biti v skladu z najboljšo mednarodno prakso in z evropskimi uredbami, zlasti v zvezi z varnostjo, interoperabilnostjo, trajnostjo prometa in okoljem.
R.36.1 | Pregled zakonodaje in prilagoditev smernic s ciljem racionalizacije |  |  | 2016 | MzI | - | -
R.37 | Razvoj koncepta za vzdrževanje železniškega omrežja | Republika Slovenija razpolaga z razvejano infrastrukturo tako na področju cest kot na področju železnic ter ostale infrastrukture. Infrastruktura omogoča mobilnost ljudi in izvajanje gospodarskih aktivnosti. V preteklih letih so upravljavci začeli z različnimi meritvami stanja, ki omogočajo ugotavljanje realnega stanja kakovosti infrastrukture. V nekateri segmentih je uveden računalniško podprt sistem, ki omogoča sprotno spremljene stanja ter omogoča pripravo planov obnov na osnovi matematičnih modelov . Taki sistemi omogočajo učinkovito upravljanje infrastrukture ter omogočajo, da sistem postane tudi finančno vzdržen na dolgi rok. Sistemi, ki temeljijo na realih podatkih o stanju infrastrukture omogočajo tudi ustreznejše planiranje potrebnih finančnih sredstev na dolgi rok. Po vzpostavitvah teh podlag se bodo sklepale tudi večletne pogodbe za vzdrževanje železniške infrastrukture.
R.37.1 | Model upravljanja in vzdževanja infrastrukture | Načrtovanje vzdrževanja skladno z uporabo sodobnih modelov, ki temeljijo na realnih podatkih |  | 2017-2019 | Upravljavec JŽI | - | -
R.37.2 | Primerjava z EU | Izdela se študija primerjave cen v članicah EU |  | 2017-2019 | DRSI | - | -
R.38 | Reorganizacija delovanj/voznih redov | Da bi se povečal delež železniškega prometa, je potrebna preureditev voznega reda (taktni vozni red) za izboljšanje povezanosti in učinkovitosti zagotovljenih storitev. V nadaljnjih študijah bo ta možnost analizirana ob upoštevanju potniškega potenciala ter operativnih in infrastrukturnih zahtev in možnosti.
R.38.1 | V okviru priprave konkretnih PN za povečano vlogo JPP v RS (poudarek na večjih aglomeracijah) |  | U | stalen | Naročniki | - | -
R.39 | Ukrepi za preprečitev, omilitev in čim popolnejšo odpravo posledic bistvenih vplivov plana na okolje, naravo, zdravje ljudi in kulturno dediščino (omilitveni ukrepi) | Ukrepi varstva okolja pred hrupom zaradi železniškega prometa obsegajo predvsem ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa na viru (modernizacija tirnih vozil in posodobitev železniške infrastrukture), ukrepe za preprečevanje širjenja hrupa v okolje (klasične in nizke protihrupne ograje) in ukrepe na stavbah (protihrupna sanacija fasadnih elementov). Konkretnejše ukrepe je treba opredeliti v operativnem programu varstva pred hrupom, ki mora zajemati vse pomembne železniške proge in železniško omrežje na obeh poselitvenih območjih (MO Ljubljana in MO Maribor). Zmanjšanje emisije hrupa je treba upoštevati tudi pri izvedbi ukrepov R.34 in R.35 (posodobitev voznega parka in tehnični ukrepi na tirnih vozilih). Z vidika zmanjšanja degradacije naravnega okolja ima rekonstrukcija obstoječih infrastrukturnih povezav prednost pred gradnjo novih prometnic, prav tako ima umeščanje prometne infrastrukture v že obstoječe infrastrukturne koridorje prednost pred umeščanjem v naravno ohranjen prostor. Pri načrtovanju prometne infrastrukture v prostor je potrebno zagotoviti trajnostno gospodarjenje z zemljišči in varovanje tal. Poseg na kmetijska in gozdna zemljišča je potrebno zmanjšati na najmanjšo možno mero ter pri tem prednostno načrtovati poseg po zemljiščih s slabšim pridelovalnim potencialom ter zemljiščih izven strjenih gozdnih kompleksov ter območij gozdov z lesno proizvodnimi funkcijami na prvi stopnji poudarjenosti. Železniška infrastruktura naj se ne umešča v priobalna in obalna zemljišča. Tovrstni posegi lahko povzročijo bistvene vplive na ekološko stanje vodotokov, zmanjšanje retenzijskih površin, kakor tudi kumulativne vplive na biodiverziteto območja in ekosistemske usluge območja. Pri načrtovanju železniške infrastrukture na območjih izredno visoko, zelo visoko in visoko ranljivih vodonosnikov je potrebno preučiti in načrtovati ustrezne tehnične rešitve, ki bodo preprečevale negativne vplive tako v primeru gradnje in obratovanja kakor tudi v primeru izrednih dogodkov. Pri umeščanju v prostor se je potrebno izogibati vodovarstvenim območjem in območjem, ogroženim zaradi poplav in z njimi povezane erozije. Infrastrukturni koridorji naj se prednostno ne umeščajo v območja kulturne dediščine in v območja izjemnih krajin in krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni. Z ustreznimi tehničnimi ukrepi je potrebno zagotavljati kakovostno krajinsko sliko s sledenjem naravnim in kulturnim danostim in topografiji območja. Pri umeščanju železniške infrastrukture v prostor se je potrebno izogibati umeščanju objektov v območja z naravovarstvenim statusom (Natura 2000 območja, zavarovana območja, naravne vrednote, EPO, območja, ki so predlagana za zavarovanje). Čas izvajanja posegov se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin. V primeru, da je elektrifikacija železniške proge načrtovana na območju preletnih in selitvenih poti ptic, je treba za preprečitev trkov ptic z električnimi vodniki predvideti ustrezne tehnične rešitve. Prednost pri izboru naj imajo variante, ki imajo manjši vpliv na migracijske poti prostoživečih živali (takšne z daljšim potekom v tunelih, pokritih vkopih, takšne ki sekajo manj migracijskih poti). V primeru fragmentacije migracijskih poti, je potrebno zagotoviti ustrezne prehode načrtovane v skladu s pozitivno izkazano prakso na območju Evropske unije.
Ro.39.1 | Operativni program za hrup | Priprava strokovnih podlag za operativne programe, izvedba študij in priprava projektov |  | 2016-2022 | DRSI | - | -
R.39.2 | Priporočila za zmanjševanja vplivov na okolje | Pri načrtovanju potrebno upoštevati priporočila celovite presoje vplivov na okolje. Investicije v obstoječih infrastrukturnih povezava imajo prednost pred gradnjo novih prometnic. Pri načrtovanju prometne infrastrukture v prostor je potrebno posege na kmetijska in gozdna zemljišča zmanjšati na najmanjšo možno mero. Železniška infrastruktura naj se ne umešča v priobalna in obalna zemljišča. Infrastrukturni koridorji naj se prednostno ne umeščajo v območja kulturne dediščine in v območja izjemnih krajin in krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni. Pri umeščanju železniške infrastrukture v prostor se je potrebno izogibati umeščanju objektov v območja z naravovarstvenim statusom. |  | stalen | Naročniki | - | -
R.40 | Razvoj omrežja v intermodalna vozlišča, aglomeracije v skladu s povpraševanjem | V novi TEN-T uredbi so navedena naslednja prometna vozlišča v Sloveniji: Ljubljana in Koper kot vozlišča v jedrnem delu TEN-T omrežja, Maribor pa kot vozlišče v celovitem delu TEN-T omrežja. Na teh točkah je največji potencial za razvoj logistične dejavnosti na področju tovora, v Ljubljani in Mariboru pa tudi za vzpostavitev ločenih multimodalnih platform za potnike. Vendar je lahko v Sloveniji tudi širše (v večjem obsegu) poskrbljeno za prenos tovora in prehod potnikov iz enega načina transport v drugega. S tem bi omogočili učinkovito kombiniranje različnih načinov prevoza v transportni verigi in s tem povečali učinkovitost prometa. Za ta namen je potrebno v prihodnje identificirati možne točke prehajanja potnikov in blaga med različnimi načini transporta. Kjer bi se izkazalo za potrebno in učinkovito, je potrebno oblikovati intermodalne potniške platforme za povečanje uporabe javnega potniškega prometa oz. zagotoviti ustrezno povezanost logističnih tovornih terminalov z različnimi načini transporta, kjer je za to izražen interes gospodarstva.
R.40.1 | Intermodalno potniško središče | Pri načrtovanju se upoštev indeks delovnih migracij in možnost prestopa potnikov s peš in kolesarskega prometa, prestopa iz osebnega prevoza in med različnimi vrstami javnega potniškega prometa. |  | stalen |  | 2020
R.40.2 | Logistični centri | Država sprejme ukrepe za povečanje (spodbujanje) logistične dejavnosti, kot npr. Ministrstvo za gospodarstvo v delu zagotavljanja sofinanciranja in MZI v delu zagotavljanja ustreznih dostopov.
R.41 | Recikliranje in uporaba lastnih odpadkov pri gradnji | Spodbujanje recikliranja in uporabe lastnih odpadkov pri gradnji in rekonstrukciji prometne infrastrukture in tudi uporabe certificiranih gradbenih materialov iz recikliranih stranskih proizvodov ali odpadnih materialov, ki nastajajo v drugih sektorjih (pri naročanju se upošteva tudi Uredba o zelenem javnem naročanju). Pri uporabi gradbenih materialov za prometno infrastrukturo, ki niso primarnega naravnega izvora, je treba upoštevati dejstvo, da gre za uporabo večjih količin gradbenih materialov, predvsem kot gradbena polnila in da se nekatere nevarne snovi iz odpadnih materialov lahko trajno mobilizirajo. Novi gradbeni materiali pa imajo lahko tudi boljše funkcionalne lastnosti v primerjavi z izvorno naravnimi.
R.41.1 | Upošteva se pri pripravi projektov tam kjer je primerno, smiselno in uporabno |  | vsi ukrepi | stalen | Naročniki
R.42 | Pripravljenost na ekstremne vremenske pojave | V skladu z 41. členom Uredbe (EU) št. 1315/2013 v smislu prilagajanja podnebnim spremembam: s podrobnimi dokumenti zagotoviti izdelavo analize občutljivosti prometne infrastrukture na podnebne spremembe in na podlagi rezultatov analize izvesti ukrepe in prilagoditve, ki ustrezno izboljšajo odpornost infrastrukture na podnebne spremembe. Torej je treba razviti smernice, metodologije in postopke za zbiranje informacij o ekstremnih vremenskih pojavih ter za načrtovanje in izvajanje ukrepov za zmanjšanje občutljivosti prometne infrastrukture na ekstremne vremenske pojave.
R.42.1 | Smernice |  | vsi ukrepi | 2016 | DRSI
R.43 | Zagotovitev migracijskih koridorjev prostoživečim živalim in varnost voznikov pred trki s prostoživečimi živalmi | Zagotavljanje migracijskih koridorjev prostoživečim živalim in varnosti voznikov pred trki s prostoživečimi živalmi: pri novo načrtovanih železniških progah zagotoviti ohranitev obstoječih migracijskih poti prostoživečih živali z izgradnjo ustreznih objektov ali drugih ureditev za prehajanje (predvsem za velike sesalce in netopirje). Za potrebe načrtovanja se že v začetni fazi izdela namenska študija (oz. povzame rezultate že opravljenih študij, če ti obstajajo), ki obsega podatke o vrstah, katerih migracija bo s posegom prizadeta, in usmeritve projektantu za načrtovanje objekta oz. ureditve (lokacijo, obliko, velikost, zasaditev objekta in okolice in podobno).
R.43.1 | Priporočila oz. navodila, ki jih je potrebno smiselno in skladno s potrebami potrebno upoštevati pri pripravi projektov na JŽI |  | vsi ukrepi | stalen | DRSI
R.44 | Dostopnejša infrastruktura manj mobilnim osebam | Zagotoviti ustrezno dostopnost infrastrukture vsem uporabnikom, in infrastrukturo tako prilagoditi, da bo ta bolj dostopna za manj mobilne osebe kot na primer: ureditev dostopov s peronov.
| Priporočila oz. navodila, ki jih je potrebno smiselno in skladno s potrebami potrebno upoštevati pri pripravi projektov na JŽI |  | vsi ukrepi | stalen | DRSI

## Trajnostna mobilnost
Koda | Ukrep | Opis ukrepov | povezava med ukrepi | priprava - terminski plan | priprava - nosilec | izvedba - terminski plan | izvedba - nosilec
Elementi mestnega omrežja
U.1 | Koridor Kamnik–Ljubljana | Gre za eno pomembnejših vpadnic v glavno mesto Slovenije, na kateri je veliko prometa, predvsem dnevnih selitev na delo in z njega. Precej obsežen je tudi javni potniški promet, a bi se lahko še izboljšal, predvsem pri železnici. To bi dosegli s povečanjem zmogljivosti in kakovosti storitev potniškega prometa. Za ta namen bi bilo treba zagotoviti dvotirnost proge (ali vsaj delno dvotirnost), da se omogočita taktni vozni red in elektrifikacija. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep U.40.
U.1.1 | Nadgradnja SV naprav |  | R.23.3 | 2016-2018 | DRSI | do 2025 | DRSI
U.1.2 | Nadgradnja postaj Ljubljana Črnuče, Domžale in Jarše Mengeš, postajališča ustrezno opremiti |  | R.23.3 | 2016-2018 | DRSI | do 2025 | DRSI
U.1.3 | Izvedba delne dvotirnosti na progi Ljubljana Šiška-Domžale |  | R.23.3 | 2016-2018 | DRSI | do 2025 | DRSI
U.1.4 | Izvedba končne rešitve (celotna dvotirnost) | Rešitve skladne s celostno študijo razvoja postaj in vpadnic v ljubljansko železniško vozlišče | U.14.1, R.23.3 | 2022-2025 | DRSI | po 2025 | DRSI
U.2 | Koridor Kranj–Ljubljana | Odsek je pomembna ljubljanska vpadnica s precejšnjim številom potnikov na železnici. Zato že zdaj primanjkuje zmogljivosti za prevoz vseh morebitnih potnikov. Da bi to izboljšali, je treba zagotoviti predvsem dvotirnost, da se omogoči taktni vozni red, kar bo zagotovljeno z zgraditvijo 2. tira na progi Ljubljana–Jesenice. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep U.40.
U.2.1 | Nadgradnja SV naprav |  | R.3 | 2016-2020 | DRSI | do 2025 | DRSI
U.2.2 | Nadgradnja postaj Medvode, Škofja Loka, Kranj, izgradnja dodatne postaje Bitnje |  | R.3 | 2016-2020 | DRSI | do 2025 | DRSI
U.2.3 | Izgradnja dodatnega tira na relaciji Ljubljana-Kranj | Rešitve skladne s celostno študijo razvoja postaj in vpadnic v ljubljansko železniško vozlišče | U.14.1, R.3.2 | 2016-2022 | DRSI |  | DRSI
U.3 | Koridor jugovzhodno od Ljubljane | Gre za eno pomembnejših vpadnic v glavno mesto Slovenije, na kateri je veliko prometa (dnevnih selitev na delo in z njega), vendar predvsem z osebnimi avtomobili. Z nekaterimi ukrepi bi na tem odseku lahko izboljšali tudi javni potniški promet, predvsem po železnici. To bi dosegli s povečanjem zmogljivosti in kakovosti storitev potniškega prometa. Za ta namen bi bilo treba zagotoviti dvotirnost proge na odseku Ljubljana–Grosuplje (ali vsaj delno dvotirnost), da se omogočita taktni vozni red in elektrifikacija. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep U.40.
U.3.1 | Nadgradnja SV naprav Ljubljana-Grosuplje |  | R.23.2 | 2016-2018 | DRSI | 2018-2022 | DRSI
U.3.2 | Nadgradnja postaj Ljubljana Rakovnik, Škofljica, Grosuplje in Šmarje-Sap |  | R.23.2 | 2016-2018 | DRSI | 2018-2022 | DRSI
U.3.3 | Izvedba končne rešitve (celotna dvotirnost) | Rešitve skladne s celostno študijo razvoja postaj in vpadnic v ljubljansko železniško vozlišče | U.14.1, R.23.2 | 2022-2025 | DRSI | po 2025 | DRSI
U.4 | Povezava Ljubljane z letališčem | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana nima najboljših povezav javnega potniškega prometa z glavnim mestom Ljubljano. Zato je treba uvesti ustreznejše linijske povezave z avtobusi (neposredne povezave in ne skozi okoliške kraje, npr. neposredna povezava letališče–Ljubljana) in/ali s kombiniranimi vozili po naročilu oz. ustrezno železniško povezavo. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep U.40.
U.4.1 | Povezava z ekološko ustreznimi minibusi (bus shuttle) | Proučitev povezave z ekološko ustreznimi minibusi |  | 2016-2018 | DRSI | 2018-2022 | DRSI
U.4.2 | Proučitev smiselnosti drugih povezav (npr. železniška povezava) | Proučitev povezave z ekološko ustreznimi minibusi ali železniško povezavo, ugotoviti ekonomičnost rešitve in predlagati ustrezno rešitev | U.14.1 | 2022-2025 | DRSI | - | DRSI
Mestno omrežje
U.11 | Ljubljana P + R (angl. park and ride oziroma »parkiraj in se pelji«) | Ljubljana je največje slovensko mesto in prestolnica Slovenije z največjim številom dnevnih selitev, ki jih lahko izboljšamo z ustrezno postavitvijo sistema P + R. Parkirišča so neposredno povezana z zmogljivostmi javnega prevoza, kar omogoča uporabniku neposreden in okoljsko ustrezen dostop do središča mesta. Uporabnik se izogne stresni vožnji skozi natrpane mestne ulice, mesto pa je tako manj obremenjeno z osebnimi avtomobili in posledicami, ki jih prinaša promet osebnih vozil – od prenatrpanosti ulic in parkirišč do onesnaženosti in splošnega razvrednotenja okolja v mestnih središčih. V Ljubljani se predvideva postavitev 25 lokacij P + R. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep U.40.
U.11.1 | P+R za ljubljansko območje z gravitacisjkim zaledjem |  |  | 2016-2020 | LUR | 2017-2020 | Občine v okviru LUR in EU sredstva ob uspešni kanditaturi občin
U.12 | Maribor P + R | Maribor je drugo največje slovensko mesto s precejšnjim številom dnevnih selitev, ki jih lahko izboljšamo z ustrezno postavitvijo sistema P + R. Parkirišča so neposredno povezana z zmogljivostmi javnega prevoza, kar omogoča uporabniku neposreden in okoljsko ustrezen dostop do središča mesta. Uporabnik se izogne stresni vožnji skozi natrpane mestne ulice, mesto pa je tako manj obremenjeno z osebnimi avtomobili in posledicami, ki jih prinaša promet osebnih vozil – od prenatrpanosti ulic in parkirišč do onesnaženosti in splošnega razvrednotenja okolja v mestnih središčih. V Mariboru se predvideva postavitev 6 mest P + R. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep U.40.
U.12.1 | P+R za mariborsko območje z gravitacisjkim zaledjem |  |  | 2016-2020 | MO Maribor | 2017-2019 | MO Maribor in EU sredstva ob uspešni kanditaturi
U.13 | Slovenija P + R | Slovenija je zelo posebna glede poselitve. Ima namreč okrog 6000 naselij, kar je veliko glede na njeno površino (20.273 km2) in število prebivalcev (približno 2 milijona). Zato se uporaba sistema P + R (»parkiraj in se pelji«, angl. park and ride) kaže kot primerna za spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa. Gre za kombinacijo parkirnih mest in postajališč javnega prevoza, kar omogoča, da se uporabnik do pomembnejših točk na obrobju mesta oziroma glavnih mestnih vpadnic pripelje z osebnim ali drugim vozilom, tam pa vstopi v sredstva javnega prevoza ali si sposodi kolo. Mogoče točke za zgraditev sistema P + R je pokazal prometni model, vendar bo za natančnejše načrtovanje njihovih lokacij treba izvesti podrobnejšo študijo. Okvirno se načrtuje, da naj bi imeli na ravni Slovenije 72 mest P + R. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep U.40.
U.13.1 | P+R na postajah in postajališčih javnega potniškega prometa | Enoten sistem upravljanja obstoječih parkirišč po principu P+R, načini urejanja sistemov P+R, plačila, primernosti zemljišč, ki so na razpolago za sistem P+R s predlogi ukrepov, pri čemer je treba: v okviru intermodalnih točk določiti tudi sistem P+R na ravni države, kategorizirati intermodalne točke in sistema P+R (npr. glede na količino prestopov, ponudbe parkirnih mest, programske ureditve (npr. širša trgovska in druga ponudba, manjša trgovska in druga ponudba, brez dodatne ponudbe)), preučiti mikrolokacijske možnosti umestitve sistema P+R in dostopov, zasnovati enostavne in udobne prestope. | R32, R34, R40 | 2016 | MzI | 2017-2025 | MzI
U.14 | Razvoj postaj | Z ustrezno analizo obstoječega stanja ter pričakovanega razvoja prometnega sistema in družbeno-gospodarskih okoliščin na mestnih in regionalnih območjih – z vidika trajnostne mobilnosti/integriranih javnih prometnih načrtov – bo mogoče prepoznati potrebo po obnovi/nadgradnji obstoječih postaj ali gradnji novih, kjer bo to upravičeno zaradi stopnje mobilnosti. Po drugi strani pa bi to lahko pomenilo tudi ukinjanje ali funkcionalno degradiranje nekaterih obstoječih postaj, kjer pričakovane stopnje mobilnosti postanejo neustrezne. Razvoj postaj bo osredotočen predvsem na izboljšanje dostopnosti za potnike, zlasti za osebe z omejeno mobilnostjo, s čimer bo zagotovljena varnost potnikov, uvedeni pa bodo tudi informacijski sistemi in sistemi za javno obveščanje. Posebno pozornost je treba nameniti ureditvi danes neustrezne potniške postaje Ljubljana. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep U.40.
U.14.1 | Celostna študija razvoja postaj in vpadnic v ljubljansko železniško vozlišče | Študija reševanja urbanega prometa ljubljanskega vozlišča | U.1, U.2, U.3, U.4, R.4, R.22, R.23.17 | 2016-2018 | DRSI |  | DRSI
U.14.2 | Preureditev glavne postaje Ljubljana | Nadgradnja obstoječih postajnih tirov na južni strani postaje, nadgradnja postajnih tirov in tirnih zvez na severnem delu poteka postaje, nadgradnja tirov 50 in 51, odstranitev čistilne jame in pralnice vagonov, gradnja dodatnih peronov, povečanje razpoložljivosti daljših peroniziranih tirov | R.4.2 | 2016-2018 | DRSI | po letu 2022 | DRSI
U.14.3 | Nadgradnja SVTK naprav na vozlišču Ljuibljana |  | R.4.2 | do 2020 | DRSI | po letu 2020 | DRSI
U.14.4 | Tivolski lok | gradnja tivolskega loka | R.4.1 | 2016-2020 | DRSI | po letu 2020 | DRSI
U.14.5 | Nadgradnja odseka Ljubljana-Litija | nadgradnja SV naprav, ureditev dodatnih, trapeznih tirnih zvez, nadgradnja oz. ureditev postaj Litija, Laze, Kresnice in postajališča Jevnica | R.5.1 | 2016-2018 | DRSI | 2018-2022 | DRSI
U.14.6 | Nadgradnja odseka Ljubljana-Logatec | zgraditi dodatne trapezne tirne zveze (postaja Brezovica, Preserje, Verd in Logatec), nadgradnja postaj Brezovica, Borovnica, Verd in Logatec, uvesti APB ali ERTMS ravni 2, nadgraditi in dograditi elektronapajalne postaje, zagotoviti ustrezno dolžino postajnih tirov. | R.1.4 | 2016-2018 | DRSI | 2018-2022 | DRSI
U.15 | Ločitev vrst prometa – dajanje prednosti javnemu prevozu, odprava zastojev | Mestni javni prevoz (avtobusi in morebiti lahka železnica) mora soobstajati z drugimi vrstami prometa, saj je prostor v mestih vedno omejen. Hkrati bo namenjeno več pozornosti javnemu prevozu in vrnitvi dela urbanega prostora v uporabo prebivalcem. V tem smislu in zaradi povečanja učinkovitosti javnega prevoza se v večjih mestih stopnja ločitve osebnega in javnega prometa poveča z zgraditvijo voznih pasov, namenjenih samo javnemu prometu (avtobusi in morebitna lahka železnica) ter izvajanju ukrepov za dajanje prednosti javnemu prevozu s sredstvi upravljanja prometa, kot so semaforji. Poleg tega bodo odstranjene ugotovljene ovire, ki onemogočajo učinkovit pretok javnega prometa, povzročajo zamude in lahko ogrozijo varnost v cestnem prometu (npr. cestni prehodi čez železniško progo). Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep U.40.
U.15.1 | Ovrednotenje možnosti uvedbe rumenih pasov za večja mesta | Občine pri pripravi celostnih prometnih strategij smiselno vključijo uvedbo rumenih pasov |  | 2016-2020 | Občine
U.16 | Povečanje intermodalnosti | Eden ključnih vidikov pri vzpostavljanju dobrega sistema javnega potniškega prometa je uspešnost povezanosti transportnih sistemov, ki spodbujajo prehod z zasebnega na javni prevoz in med različnimi oblikami javnega prevoza (npr. med prometnimi sredstvi: avto, kolo, vlak, avtobus, kombinirano vozilo, taksi, žičnica, plovila). Tako bo skupaj z razvojem ustreznih intermodalnih terminalov razvoj infrastrukture, kot so P + R (parkiraj in se pelji), kiss & ride (kombinacija dostave potnikov z osebnimi vozili in javnega prevoza), bike & ride (kolesari in se pelji) itd., vozačem zagotovil dodatno možnost dostopa do mesta, ki se bo izogibala zastojem na osrednjih mestnih območjih in spodbujala uporabo javnega prevoza. Lokacija te infrastrukture bo podrobno analizirana za vsak primer posebej, pri čemer bo upoštevana funkcionalnost, na primer: P + R je običajno na obrobju mesta, poleg postaj javnega prevoza. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep U.40.
U.16.1 | Intermodalnost prestopnih točk | V okviru ukrepov U.13, U.14 se pripravi tudi analiza drugih oblik prestopnih točk s kateri se poveča učinkovitost sistema in atraktivnost ponudbe javnega prevoza potnikov. Potrebno je kategorizirati intermodalne točke (količina, velikost, prometne in neprometna oprema) | U.11, U.12, U.13, U.14, R.40, Ro.34 | 2016-2018
U.17 | Kolesarsko omrežje | Treba je narediti načrt ureditve in kategorizacije državnih in primestnih kolesarskih poti ter spremljajoče opreme. Pri tem bo prednostna naloga: povezava že zgrajenih kolesarskih odsekov v večje logično zaključene celote, zagotavljanje višjega standarda oz. ravni prometnih danosti za kolesarje, dodatno zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so soudeleženi kolesarji (v tujini velja načelo vizije »nič«), ter zgraditev lokalnih kolesarskih povezav, ki se povezujejo z državnim kolesarskim omrežjem in zagotavljajo kolesarjem večjo mobilnost. Predvidena končna dolgoročna načrtovana doba izvedbe celotnega omrežja je 25 let. Gradnja bo potekala po fazah. Vlaganje v vzpostavitev državnega kolesarskega omrežja mora biti uravnoteženo glede na predvidene posamezne kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne načrtovane etape. Potrebno je preudarno načrtovanje ukrepov glede na ﬁnančne in prostorske možnosti ter razpoložljivo cestno infrastrukturo. Smiselno je izkoristiti čim več primernih obstoječih cest z nizkim povprečnim letnim dnevnim prometom, ki jih je treba ustrezno preurediti ali opremiti s prometno signalizacijo za varen potek in vodenje kolesarskega prometa po njih. Zgraditev novih kolesarskih poti je predvidena le tam, kjer to zahteva standard kolesarske poti. Kolesarske steze in pasovi so predvideni predvsem v naseljih in tam, kjer je zaradi prometne varnosti to nujno potrebno. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep U.40.
U.17.1 | Vzpostavitev državnega kolesarskega omrežja | Dnevne migracije in daljinske povezave | U.16.1, U.13.1 | 2016 | MzI, DRSI v povezavi z DRI | - | -
U.17.2 | Kategorizacija kolesarskega omrežja |  | U.17.1 | 2016-2017 | MzI, DRSI v povezavi z DRI | - | -
U.17.3 | Vzpostavitev enotne platforme na državni ravni za ureditev, signalizacijo in kategorizacijo državnih kolesarskih povezav ter spremljajoče opreme |  |  | - | - | - | -
Delovanje/organizacija mestnega prometa
U.31 | Uvedba enotne vozovnice | Ena najoprijemljivejših koristi za uporabnike povezanih prevoznih sistemov je uvedba integriranih tarifnih sistemov. Stopnja povezovanja tarifnega sistema ter vrsta vozovnic in tehnologij, ki se bodo uporabljale (posamične karte in/ali elektronske vozovnice, pametne kartice ali brezkontaktno plačevanje itd.), bosta analizirani od primera do primera na podlagi pristojnosti ustreznega prometnega organa in ob upoštevanju vseh možnosti, kot je uporaba pametne kartice za plačilo P + R, parkiranje na ulici, cestnine itd.
U.31.1 | Uvedba sistema Integrirane vozovnice v RS | Uvedba enotnega sistema integrirane vozovnice, ki predvideva usklajene vozne rede, tarife in sisteme poravnav med prevozniki, dobro upravljanje JPP, informiranje potnikov in spodbujanje JPP |  | 2016 | MzI | 2016 | MzI
U.31.2 | Ustanovitev upravljavca IJPP na državni ravni | Integriran javni potniški promet zahteva dobro načrtovanje, vodenje in upravljanje JPP. RS ustanovi upravljavca, ki bo skrbel za načrtovanje JPP, usklajevanje voznih redov med prevozniki, poravnave med prevozniki, ki bodo izvajali integrirane linije in prevoze, nadzor, obveščanje potnikov in spodbujanje uporabe JPP. Upravljavec mora imeti ustrezna sistemska orodja in kadre. |  | 2016 | MzI | 2016 | MzI
U.32 | Uvedba storitev javnega prevoza na zahtevo | Eden glavnih ciljev strategije za razvoj prometa je povečati trajnostnost prometnega sistema in hkrati zagotoviti rešitve za javni prevoz, ki bodo dostopne večini prebivalstva. Ob upoštevanju, da na nekaterih delih slovenskega ozemlja ni dovolj povpraševanja za upravičenost uvedbe rednih javnoprevoznih prog (npr. podeželje ali območje razpršene poselitve), bo uvedba storitev javnega prevoza na zahtevo zagotovila možnost, da bodo te storitve na voljo tudi tam.
U.32.1 | Prevozi na zahtevo | Na podeželju in na območjih razpršene poselitve, kjer javni linijski prevoz ni ekonomsko upravičen se zagotovi prevoze na klic do najbližjih prestopnih točk oziroma občinskih središč. Prevozi na klic se izvajajo po vnaprej določenih linijah in po predvidenih odhodih, ki se izvršijo le, če je izražena zahteva za prevoz. | U.31, U.33 | 2016 | MZI | 2018 | MZI oziroma Upravljavec IJPP
U.32.2 | Prevozi na zahtevo za gibalno ovirane prebivalce | Prevoze na zahtevo za gibalno ovirane prebivalce se organizira v skladu z dobrimi praksami nevladnih invalidskih organizacij, ki svojim članom že nudijo takšno storitev. Ponudba prevozov je razdrobljena po posameznih organizacijah in okoljih, kjer le-te delujejo. Uvedba enotnega sistema bi povečala mobilnost ljudi s posebnimi potrebami in zagotavljala možnost za njihovo enakopravnejše vključevanje v vse aktivnosti povezane z delom in prostim časom. |  | 2016 | MDDSZ | 2018 | MDDSZ
U.33 | Prilagoditev voznih redov (usklajeno) | Da bi povečali delež javnega prevoza v mestnem, primestnem in regionalnem prometu, je treba za izboljšavo povezljivosti, učinkovitosti in usklajenosti različnih načinov prevoza uskladiti vozne rede. V nadaljnjih študijah se bo ta možnost analizirala ob upoštevanju števila potnikov ter operativnih in infrastrukturnih zahtev.
U.33.1 | Uvedba integriranih taktnih voznih redov | Projekt Uvedba IJPP v RS predvideva uskladitev voznih redov med posameznimi vrstami prevoza (železniški prevoz potnikov, javni linijski medkrajevni prevoz potnikov, mestni prevoz potnikov), ki bo zagotavljala, da se bodo vozni redi dopolnjevali in podpirali za boljšo ponudbo potnikom in spodbujali uporabo vrste prevozov, ki imajo na določeni relaciji ali smeri primerjalno prednost. | U31. | 2016 | MzI, oziroma Upravljavec IJPP | 2017 | MzI, oziroma Upravljavec IJPP
U.34 | Administrativne zmogljivosti in usposabljanje | Uvedba povezanih prevoznih sistemov in novih tehnologij, skupaj s potrebo po povečanju finančne vzdržnosti in učinkovitosti prometnih sistemov, vodi k opredelitvi pomanjkanja administrativnih zmogljivosti in ustrezno usposobljenega osebja kot enega od ključnih vprašanj v tem sektorju in hkrati ene od prednostnih nalog kohezijske politike EU. V tem sektorju je uporaba dodatnih administrativnih zmogljivosti potrebna zlasti za ustanovitev novih služb, odgovornih za povezane prevozne sisteme ter pripravo in vodenje projektov. Uvajanje novih tehnologij pomeni, da bo treba usposabljati obstoječe in novo osebje, tako pa zagotoviti pravilno delovanje in vzdrževanje teh sistemov. Zaradi tesne povezave med mestnim, primestnim in regionalnim prevozom z ničelnimi emisijami in uporabniki osebnih vozil bo usposabljanje potekalo v kombinaciji z izobraževalnimi programi o varni uporabi različnih prevoznih načinov. Program usposabljanja in izobraževanja je med drugim treba razviti zato, da se: – povečajo zmogljivosti in usposobljenost administrativnega osebja; – osebje pri različnih prevoznikih usposobi za stroškovno učinkovito in varno vožnjo ter komuniciranje s potniki; – študenti usposabljajo v zvezi z uporabo in varnostjo koles in javnega prevoza; – javnost ozavešča o varni vožnji, učinkoviti in varni uporabi ter prednostih javnega prevoza, pri čemer je poudarek na ranljivih skupinah (npr. invalidih in starejših občanih). Program bo temeljil na študijah primerov in primerih dobrih praks, tako pa zagotavljal zabavno in trajno izobraževanje.
U.34.1 | Ustanovitev upravljavca IJPP | Ustanovitev Upravljavca IJPP se izvede v okviru ukrepa U31, da se zagotovi ustrezno načrtovanje, vodenje in upravljanje sistema z ustrezno organiziranostjo, usposobljenimi kadri in ustreznim nadzorom. | U31. |  | MzI | 2016 | MzI
U.35 | Obnova voznega parka | Razen nekaterih izjem je trenutni vozni park javnega prevoza star ter temelji na zastarelih in neučinkovitih tehnologijah. Da bi povečali konkurenčnost javnega prevoza v primerjavi z osebnimi avtomobili, je treba vozni park posodobiti in zagotoviti, da bo skladen z najvišjimi standardi kakovosti ter varnostnimi in okoljskimi standardi, poleg tega pa dostopen osebam z omejeno mobilnostjo. Obnova bo izvedena v sodelovanju s predvidenimi izboljšavami infrastrukture. Prvi korak k temu ukrepu sta celovita analiza trenutnih organizacijskih, operativnih in vzdrževalnih struktur ustreznih operaterjev ter analiza prihodnjih zahtev in operacijskega in vzdrževalnega načrta. Ko bodo ugotovljene dejanske potrebe, bodo na podlagi nadaljnjih študij opredeljene posebne tehnične zahteve glede voznega parka.
U.35.1 | Država sprejme ukrepe s katerimi spodbuja (pomaga) prevoznike pri bolj učinkovitem črpanju sredstev EU za posodobitev voznega parka |  | Ro.35, U.4.1 | - | - | - | -
U.35.2 | Posodobitev voznega parka | Avtovusni prevozniki imajo nominiranih 1100 avtobusov s katerimi izvajajo GJS prevoza potnikov. Prenova voznega parka bo del razpisa za podelitev večletnih koncesij za izvajanje GJS, da se bodo hitro zamenjala vozna sredstva, ki so že iztrošena in so neracionalna z vidika udobja in varnosti potnikov, okoljskih zahtev in racionalnega poslovanja. V skladu s pogoji in linijami, je predviden postopen prehod na tehnologije. | U31 | 2016 | MzI + podnebni sklad | 2019 - 2025 | MzI + podnebni sklad
U.36 | Informacijska platforma | Ozaveščanje javnosti o administrativnem prizadevanju in prednostih javnega prevoza je pomembno za uspešno izvedbo preostalih ukrepov. Za ozaveščanje o sprejetih ukrepih bodo organizirane promocijske kampanje. Te bodo vključevale tradicionalne javne medije, oglase, javne delavnice in vzpostavitev posebnih informacijskih platform, ki bodo delovale tudi kot javni forumi.
U.36.1 | Vzpostavitev informacijske platforme v okviru NCUP za uporabnike javnega prevoza | Informiranje, promoviranje in ozaveščanje javnosti preko portala ali javnega foruma , ki bo deloval v okviru NCUP, o novostih in prednosti uporabe določenega javnega prevoza zaradi uporabe integrirane vozovnice, prilagojenih voznih redov, uporabe P+R, informacije o stanju | Ro.32.1 | - | - | - | MzI
U.36.2 | Portal IJPP | Postavitev informacijskega portala za potnike na katerem bodo vse informacije o voznih redih, prednostih JPP in bo tudi kot portal za mnenja o JPP | U31, Ro.3, Ro.12.1, Ro.12.2 | 2016 | MzI | 2016-2017 | MZI, Upravljavec IJPP
U.37 | Podpora nepridobitnim skupinam na prevoznem področju | Nepridobitne skupine, ki spodbujajo uporabo alternativ osebnim avtomobilom, so se pokazale za zelo uspešne v številnih mestih po vsej Evropi. Med drugim obstajajo skupine, ki spodbujajo vsakodnevno uporabo koles, skupine, ki se zavzemajo za pravice potnikov, vzdrževanje površin za pešce ali celo za nadzor prometa. Te skupine (sosedska združenja ali skupine s skupnim interesom, nevladne organizacije itd.) lahko lokalnim upravam in organom za promet pomagajo pri njihovih nalogah in uveljavitvi uporabe javnega prevoza. Zato bo treba spodbujati in upoštevati sodelovanje takih združenj, lokalnih skupin in nevladnih organizacij pri odločitvah o načrtovanju prometa.
U.37.1 | Spodbuda nepridobitnih skupin pri pripravi promocije spodbujanja nakupa vozil na alternativni pogon |  |  |  |  | 2020-2030
U.38 | Upravljanje prometa in logistike ter informacije o njiju | Nove tehnologije med drugim omogočajo zbiranje podatkov ter spremljanje razmer v prometu in uporabe javnega prevoza v stvarnem času. Da bi izkoristili te tehnologije, bodo ustanovljeni centri za upravljanje javnega prometa na enem mestu, ki bodo opremljeni z najnovejšimi rešitvami informacijske tehnologije. Nova vozila javnega prevoza bodo ustrezno opremljena, za načrtovanje poti se bodo uporabljale IT-platforme, prometna signalizacija pa bo tako posodobljena, da bo vključena v centralizirani sistem upravljanja (npr. »pametni semaforji« ali ukrepi za dajanje prednosti javnemu prevozu). S tem se bo izboljšala kakovost pri načrtovanju in spremljanju javnega prevoza, uporabniških informacijah za potnike, nadzoru prometa ter zbiranju podatkov o prometnih zastojih in prihodih vozil javnega prevoza v stvarnem času.
U.38.1 | Zbiranje in obdelava podatkov v podatkovnem modelu v okviru NCUP |  | Ro.32.2 |  |  |  | MzI
U.38.2 | Spremljanje javnega prevoza v realnem času v okviru NCUP | Spremljanje voznih redov, prihodov, zamud javnega prevoza v realnem času in prikaz na portalu oz. aplikacijah. | Ro.32.4 |  |  | po 2020 | MzI
U.39 | Pregled/posodobitev lokalnih/regionalnih osrednjih načrtov za prevoz | V zvezi z obveznostmi za načrtovanje prometa bodo morale funkcionalne regije in/ali mesta razviti ustrezne načrte za trajnostno mobilnost v mestih (ti načrti lahko pokrivajo območje enega mesta ali več združenih mest (funkcionalne regije)). S temi načrti bo mogoče analizirati trenutno stanje prometnih sistemov ne le z infrastrukturnega, ampak tudi z operativnega in organizacijskega vidika, na podlagi ugotovitev analiz pa bodo opredeljene prihodnje potrebe. Obstoj načrtov mobilnosti je prvi pogoj za vlaganje v sisteme javnega prometa. Te načrte je treba redno pregledovati in posodabljati; biti morajo v skladu z dokumenti na visoki ravni načrtovanja, kot je Strategija razvoja prometa.
U.39.1 | Celostne prometne strategije | Namen JR je s pomočjo izdelanih Celostnih prometnih strategij CPS) vzpostaviti trajnostno načrtovanje prometa v slovenskih občinah. Izdelana CPS je pogoj, da bodo občine kandidirale na JR za za dodelitev nepovratnih sredstev za spodaj zapisane ukrepe. |  | - | - | 2016 | MzI + občine
U.39.2 | Pločniki, kolesarska infrastruktura, sistem P+R, postajališča JPP | ureditev varnih dostopov do postaj in postajališč JPP, ureditev stojal in nadstrešnic za parkiranje koles, sistem P+R, postajališča JPP, pločniki, kolesarske steze. | U.11, U.12, U.13, U.14, U.16, U.17 | 2016, 2017 in 2018 | MzI | 2017-2020 | MzI + občine
U.39.3 | Spodbujanje hoje | Izdelava državne strategije za spodbujanja hoje. Normativi in standardi povšine za pešce. | U.39.1, U.39.2. | 2016, 2017 | MZI | 2017-2020 | MZI
U.39.4 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | z omejevanjem parkiranja v mestnih središčih, finančno politiko dražjega parkiranja v centrih in cenejšega parkiranja na obrobju mest ter sistemom P + R upravljamo količino prometa v mestih | U.11, U.12, U.13 | 2018 | MzI | 2019-2020 | MzI + občine
U.39.5 | izdelava mobilnostnih načrtov | različne institucije si glede na specifiko prostora v katerem se nahajajo, potovalnih navad zaposlenih in možnostih trajnostnega prihoda na delo in šolo, izdelajo lasten mobilnostni načrt ter med zaposlenimi spodbujajo spreminjanje potovalnih navad | U.31, U.33 | 2019 | MzI | 2018-2019 | MzI + občine
U.39.6 | Zelena mestna logistika, trajnostne urbane strtategije, sitem P + R, omejevanje prometa v mestnih jedrih za osebni promet in ukrepi na področju kakovosti zraka | Zelena mestna logistika: mesta bodo določila politiko na področju dostave blaga, ki bo določal skladnost dostavnih vozil z okoljskimi standardi, časovna okna dostave ter bo spodbujal alternativne rešitve glede na specifiko prostora v mestnih središčih Omejevanje prometa v mestnih jedrih za osebni promet: mesto določi omejitev vstopa osebnih vozil v širša oziroma ožje prometne središče na osnovi različnih kriterijev, kot so npr. emisijski standardi vozil (okoljske cone) ali zapore določenih območij. V izbranih mestih bodo lahko ukrepi podprti preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb. | U.11, U.12, U.13, U.15, U.16, U.40.1 | 2017-2020 | MOP+občine | 2018-2019 | MOP+občine
U.39.7 | Izobraževalno ozaveščevalne dejavnosti | Izobraževalno ozaveščevalne dejavnosti o trajnostni mobilnosti bodo usmerjene na različne ciljne skupine, od vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol, študentske populacije do odraslih voznikov avtomobilov in različne strokovne javnosti | U.36 | 2016-2019 | MzI | 2016-2019 | MzI
U.39.8 | uporaba sodobnih tehnologij za učinkovito upravljanje mobilnosti | na voljo so številni mehanizmi kot npr. spremljanje vozil v realnem času s prikazovalniki na postajališčih JPP, informacijski portali za potnike z možnostjo uporabe mobilnih telefonov, ipd | U.40.1 | 2019-2020 | MzI | 2019-2020 | MzI
U.40 | Ukrepi za preprečitev, omilitev in čim popolnejšo odpravo posledic bistvenih vplivov plana na okolje, naravo, zdravje ljudi in kulturno dediščino (omilitveni ukrepi) | Zniževanje emisije onesnaževal z ukrepom, da se cestni vozni park v javnem prometu redno obnavlja in da se pri nabavi novih vozil zagotovi njihova skladnost s stanjem tehnike; da se enaka pozornost kakor spodbujanju uporabe javnega prometa v urbanih središčih namenja drugim oblikam trajnostne mobilnosti (kolesarjenje, cone za pešce ali cone, v katere imajo vstop vozila z nič ali zelo malo emisijami onesnaževal – angl. low emission zone). Pri pripravi prostorskih aktov za nove infrastrukturne posege ali razširitev obstoječega prometnega omrežja je za zmanjšanje onesnaženosti zunanjega zraka treba upoštevati te splošne usmeritve: - čim bolj zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije onesnaževal (preprečevanje nastajanja zgostitev v prometu, zagotavljanje tekočega prometa pri zmerni potovalni hitrosti med 60 in 90 km/h, preusmeritev prometa), - na območjih s čezmerno onesnaženostjo zunanjega zraka izvedba ukrepov za preprečevanje povečanja prometnih tokov na posameznih odsekih cestnega omrežja in uvajanje ukrepov za prepoved vstopa motornih vozil (predvsem tovornih), ki ne ustrezajo okoljskim standardom za nova vozila, - izogibati se umeščanju ukrepov na območja poselitve, ki so za onesnaženost zunanjega zraka posebno občutljiva (stanovanjska pozidava, območja za zdravstveno dejavnost, turistična območja). Ukrepi varstva pred hrupom zaradi mestnega prometa obsegajo predvsem ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa na viru, ukrepe za preprečevanje širjenja hrupa v okolje in ukrepe na stavbah. Pri načrtovanju mestne infrastrukture je potrebno zagotoviti trajnostno gospodarjenje z zemljišči in varovanje tal, se izogibati vodovarstvenim območjem in območjem, ogroženim zaradi poplav in z njimi povezane erozije ter območjem kulturne dediščine in izjemne krajine. Pri umeščanju v prostor se je potrebno izogibati območjem z naravovarstvenim statusom (Natura 2000 območja, zavarovana območja, naravne vrednote, EPO, območja, ki so predlagana za zavarovanje). V primeru fragmentacije migracijskih poti, je potrebno zagotoviti ustrezne prehode načrtovane v skladu s pozitivno izkazano prakso na območju Evropske unije. V Strategiji so po posameznih področjih podani tudi specifični omilitveni ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri pripravi prostorskih načrtov in projektiranju mestnega javnega prometa.
U.40.1 | Vodenje prometa v okviru NCUP | vodenje prometa s pomočjo dinamičnega simulacijskega modela s čimer bi bolj tekoče odvijanje prometa vplivalo na zmanjšanje emisij | Ro.32.4 | - | - | - | MzI
U.40.2 | S prometnim modelom v okviru NCUP določitev učinka posameznih ukrepov na zniževanje onesnaževanja | Vrednotenje posameznih ukrepov s prometnim modelom | Ro.32.3 | - | - | - | MzI
U.41 | Pripravljenost na ekstremne vremenske pojave | V skladu z 41. členom Uredbe (EU) št. 1315/2013 v smislu prilagajanja podnebnim spremembam: zagotoviti izdelavo analize občutljivosti prometne infrastrukture za podnebne spremembe in na podlagi teh ugotovitev izvesti ukrepe in prilagoditve, ki ustrezno izboljšajo odpornost infrastrukture zoper podnebne spremembe. Treba je razviti smernice, metodologije in postopke za zbiranje informacij o ekstremnih vremenskih pojavih ter za načrtovanje in izvajanje ukrepov zmanjšanja občutljivosti prometne infrastrukture za te pojave.
U.41.1 | Izdelava smernic za zmanjšanje občutljivosti prometnega sistema na ekstremne vremenske pojave |  | vsi ukrepi | 2016 | DRSI | 2016 | DRSI

## Vodni promet
Koda | Ukrep | Opis ukrepa | povezava med ukrepi | priprava - terminski plan | priprava - nosilec | izvedba - terminski plan | izvedba - nosilec
Elementi vodnega omrežja
M.1 | Koprsko pristanišče - podaljšanje pomolov | Cilj koprskega pristanišča je doseči rast prometa nad 19 mio. ton do leta 2015 in nad 23,5 mio. ton do leta 2020. Leta 2030 se pričakuje več kot 30 mio. ton pretovora. Če želimo doseči te cilje, je treba (med drugim) podaljšati pomola 1 in 2. Oba ukrepa sta opredeljena tudi v sprejetem državnem prostorskem načrtu. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep M.35.
M.1.1 | Podaljšanje pomola I - južni del | izgradnja obale in pomola I opredeljen v DPN |  | do 2016 | Luka Koper d.d. | do 2020 | Luka Koper d.d.
M.1.2 | Podaljšanje pomola I - severni del | izgradnja obale in pomola I opredeljen v DPN | vezano na ukrep M1.1. | 2020 | Luka Koper d.d. | do 2025 | Luka Koper d.d.
M.1.3 | Podaljšanje pomola II | izgradnja obale in pomola II opredeljen v DPN |  | 2016 | Luka Koper d.d. | do 2030 (50 EUR) po l 2030 (150 EUR) | Luka Koper d.d.
M.2 | Koprsko pristanišče - podaljšanje pomolov | Gradnja pomola 3 kot pogoj za rast pretovora v koprskem pristanišču se predvideva po letu 2030. Tudi ta ukrep je opredeljen v državnem prostorskem načrtu. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep M.35.
M.2.1 | Ureditev priveznih mest ob začetku pomola III | izgradnja priveznih mest in obale s poglabljanjem |  |  | Luka Koper d.d. | do 2030 | Luka Koper d.d.
M.2.2 | Izgradnja pomola III | izgradnja pomola III |  | po 2022 | Luka Koper d.d. | po 2030 | Luka Koper d.d.
M.3 | Koprsko pristanišče - preureditev pristaniške infrastrukture | Skladno z ukrepi M.1, M.2 in M.4 je potrebna preureditev pristaniške infrastrukture, in sicer: širitev zalednih terminalov, deponij in skladišč, širitev oz. podaljšanje železniških tirnih zmogljivosti, nakladalnih postaj, rezervoarjev in parkirišč, izvedba ekološke sanacije za sipki tovor, dodatne cestne zmogljivosti, ureditev zunanje navezave in vhoda do pristanišča ter zunanjega kamionskega terminala itd. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep M.35
M.3.1 | Nadgradnja in preureditev priveznih mest v bazenu I | preureditev obale na južnem delu pomola I in vkop obale vzhodno v notranjost (s privezi in poglobitvijo) |  | 2016 | Luka Koper d.d. | do 2020 | Luka Koper d.d.
M.3.2 | Nadgradnja in preureditev priveznih mest v bazenu II | preureditev obale na južnem delu pomola II in v bazenu II (s privezi in poglobitvijo) |  |  | Luka Koper d.d. | do 2025 | Luka Koper d.d.
M.3.3 | Nadgradnja in preureditev priveznih mest v bazenu II | privezno mesto za tankerje na čelu pomola II |  | do 2016 | Luka Koper d.d. | do 2030 | Luka Koper d.d.
M.3.4 | Nadgradnja in preureditev priveznih mest v bazenu III | privezno mesto za Ro-Ro v bazenu III |  | do 2016 | Luka Koper d.d. | do 2020 | Luka Koper d.d.
M.3.5 | Izboljšanje dostopnosti do pristanišča (last mile) | novi vhodi v pristanišče in kamionski terminal (Sermin, Bertoki) |  | do 2016, 2016, 2019 | Luka Koper d.d. | do 2020 | Luka Koper d.d.
M.3.6 | Izboljšanje notranjega prometa v pristanišču (tudi glede na nove vhode in priveze) | nadgradnja cestno-železniškega notranjega omrežja na območju pristanišča |  | 2016-2022 | Luka Koper d.d. | do 2030 | Luka Koper d.d.
M.3.7 | Povečanje skladiščnih zmogljivosti | zaprte skladiščne zmogljivosti (rezervoarji, nova skladišča) |  | 2016-2022 | Luka Koper d.d. | do 2030 | Luka Koper d.d.
M.3.8 | Povečanje skladiščnih zmogljivosti | odprte skladiščne zmogljivosti (kontejnerji, avtomobili, les) |  | 2016-2022 | Luka Koper d.d. | do 2030 | Luka Koper d.d.
M.3.9 | Širitev območja pristanišča | pridobivanje novih površin - širitev območja pristanišča / kasete v zaledju |  | 2016,2018,2021 | Luka Koper d.d. | do 2030 | Luka Koper d.d.
M.3.10 | Izgradnja zalednega terminala | v odvisnosti od dinamike gradnje ll tira, je izgradnja zalednega terminala lahko kratkoročna ali srednjeročna rešitev | R 40 | 2016 | Luka Koper d.d., privatni vlagatelj | 2016-2017 | Luka Koper d.d., privatni vlagatelj
M.4 | Koprsko pristanišče (območje izven koncesije) - poglabljanje | Ladje, predvsem kontejnerske, postajajo vse večje in imajo vse večji ugrez, zato je v pristaniščih potrebno nenehno poglabljanje vplovnih kanalov in bazenov. Tako se v koprskem pristanišču predvideva do konca leta 2015 poglobitev vplovnega kanala v bazen I in bazena I na globino –15 m, do leta 2020 pa poglobitev vplovnega kanala v bazen II in bazena II na globino 16 m. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep M.35.
M.4.1 | Poglobitev plovnega kanala v bazen II |  |  | do 2022 | MzI | do 2022 | MzI, URSP
M.4.2 | Poglobitev vplovnih kanalov v koprsko pristanišče |  |  |  |  | po 2020 | MzI, URSP
M.5 | Koprsko pristanišče - potniški terminal | Ureditev infrastrukture in zgraditev potniškega terminala. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep M.35. Evropska sredstva.
M.5.1 | Izgradnja objekta potniškega terminala |  |  | do 2016 |  | do 2020 | Luka Koper d.d.
M.6 | Vzpostavitev celinske plovne poti v mednarodni kategoriji po reki Savi med Brežicami in Obrežjem | Slovenija in Hrvaška lahko, s sodelovanjem v ustreznem čezmejnem evropskem projektu, zgradita usklajeno hidroenergetsko verigo in obenem vzpostavita mednarodno plovnost Save do Slovenije. V ta namen naj bi Slovenija dala pobudo za poseben celovit projekt, ki ga je pripravila že ob nastajanju Podonavske strategije kot čezmejni pilotni projekt Krško–Zagreb. Projekt Krško–Zagreb je celovit pristop k ureditvi Save za energetiko, plovbo, varstvo pred poplavami, namakanje in turizem ob spoštovanju trajnostnih načel varstva okolja in ohranjanja biotskih značilnosti, z vzpostavljanjem nadomestnih naravnih habitatov, kadar je to potrebno. Sredstva za izvedbo tega projekta bi obe državi lahko pridobivali iz skupnih kandidiranj na razpisih finančnih skladov evropske kohezije in regionalne politike. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep M.35.
M. 6.1 | Dogovor s Hrvaško za prekategorizacijo Save v mednarodno plovno pot (4 plovna kategorija) | Mednarodni sporazum |  |  |  | do 2020
M.6.2 | Vzpostavitev plovne poti ob izgradnji HE na Spodnji Savi in HE verige v RH | Izgradnja akumulacijskih bazenov primernih za plovbno pot, rezervacija prostora za splavnice ob HE pregradih. |  | do 2020 |  | po 2020 | MzI, HESS
M.6.3 | Rečno pristanišče pri Obrežju | priprava projektne in investicijske dokumentacije |  | do 2020 |  | po 2020 | MzI in JZP
M.6.4 | Splavnice | priprava projektne in investicijske dokumentacije |  | do 2020 |  | po 2020 | MzI in JZP
Vodno omrežje
M.11 | Polnilne postaje za alternativna goriva | Glede na predlog Direktive o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva je v jedrnih pristaniščih TEN-T (kamor spada tudi pristanišče Koper) do leta 2025 treba zagotovili infrastrukturo za polnjenje ladij s pogonom na utekočinjen zemeljski plin in za njihovo napajanje z elektriko s kopnega.
M.11.1 | Zagotovitev elektrike za napajanje ladij iz kopnega | zagotovi SODO, ki je distributer(10-20 mW) | Ro.35.2, Ro.35.5, Ro.35.9¸, Ro.35.10 |  |  | 2020-2025 | Luka Koper d.d.
M.11.2 | Zagotovitev ustrezne infrastrukture za vzpostavitev alternativnih goriv | Projekt GAINN4MOS - Vzpostavitev pilotne luške infrastrukture za polnjenje zemeljskega plina na ladjah in vlačilcih ter uporaba le-tega za luško mehanizacijo | Ro.35.2, Ro.35.5, Ro.35.9 | do 2019 | Skupen projekt Slovenija, Španija, Francija, Italija
M.11.3 | Zagotovitev ustrezne infrastrukture za vzpostavitev alternativnih goriv | Projekt POSEIDON MED - študija o možnosti uporabe UZP kot alternativnega goriva za koprsko pristanišče, Študija o možnosti dobave elektirčne energije za napajanje ladij z obale. |  | do 2016 | Koordinator Ciper, slovenski partner Luka Koper d.d.
M.12 | Pomorske avtoceste in razvoj prometa po morju na kratkih razdaljah | Krepitev sodelovanja z deležniki za vzpostavitev enotnega okna za organizacijo pomorskih avtocest in prevoza po morju na kratkih razdaljah. Sodelovanje v prizadevanju za vzpostavitev prostega pretoka blaga po morju (angl. blue belt).
M.12.1 | Nacionalno enotno okno za pomorski promet | Implementacija Direktive EC/2010/65 |  | do 2016 | MZI, URSP | 2016 | URSP
M.13 | Izboljšanje varnosti prometnega sistema. | Vzpostavitev centra VTS (sistem za spremljanje pomorskega prometa) z ustrezno tehnično opremo in organizacijo službe nadzora.
M.13.1 | Nadgradnja VTS opreme | Nadgradnja obstoječe programske opreme za nadzor prometa na morju ter nakup VTS senzorjev, CCTV kamere in senzorja vidljivosti |  | do 2016 | MZI, URSP | do 2016 | MZI, URSP
M.13.2 | Celostni pomorski nadzor | Ukrep v okviru OP ESPR - Izvajanja ukrepov šeste prednostne naloge Unije – pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020 |  | 2016 | MKGP, MZI, URSP | 2017-2020 | MKGP, MZI, URSP
M.13.3 | Nakup večjega plovila 9m - 10m | Novo plovilo je potrebno za učinkovito opravljanje nalog na morju. |  | do 2016 | MZI, URSP | 2016 | MZI, URSP
M. 13.4. | Vzdrževanje objektov za varnost plovbe | Vzdrževanje objektov za varnost |  |  |  | do leta 2022 | MZI, URSP
M. 13.5 | Hidrografija | Hidrografske mertive slovenskega morja, vzerževanje hidrografskih baz in kaert ter distribucija le-teh uporabnikom, tehnična pomoč in svetovanje MzI na področju Hidrografije in kartografije. |  |  |  | 2016-2022 | MzI
Delovanje/organizacija vodnega prometa
M.21 | Razvoj omrežja v intermodalna vozlišča, aglomeracije v skladu s povpraševanjem | V pristanišču se poleg samega pretovora opravlja tudi logistična dejavnost, kar je povezano s (pre)ureditvijo pristaniške infrastrukture, opisane v ukrepu M3. Poleg tega je za uspešen razvoj tega področja treba zagotoviti ustrezne končne povezave s pristaniščem (angl. last miles), in sicer cestne, železniške in pomorske.
M.21.1 | Intermodalna potniška središča | V skladu z rezultati projekta Uvedba IJPP v RS se določijo pomembne prestopne točke, ki imajo značaj intermodalnih potniških središč. | U.31, U.33 | stalen | Naročniki
M.21.2 | Logistični centri | Država sprejme ukrepe za povečanje (spodbujanje) logistične dejavnosti, kot npr. Ministrstvo za gospodarstvo v delu zagotavljanja sofinanciranja in MZI v delu zagotavljanja ustreznih dostopov.
M.34 | Administrativne zmogljivosti in usposabljanje | Zagotovitev ustreznih organizacijskih danosti in administrativnih zmogljivosti za izvajanje nadzora, spremljanja in obveščanja v pomorskem prometu.
M.34.1 | Nove zaposliteve VTS (skladno s potrebami) | zaposlitev novih operaterjev za delovanje VTS centra |  |  |  | 2016 | MZI, URSP
M.34.2 | Nove zaposlitve iz naslova nadzora nad koncesijsko pogodbo za koprsko pristanišče (skladno s potrebami) | Zaposlitve v zvezi z izvajanjem določil koncesijske pogodbe |  |  |  | 2016, 2017 | MZI, URSP
M.34.3 | Novi poslovni prostori URSP in drugih drž. organov, ki delujejo na morju | namestitev civilnih pomorskih organov na enem mestu z vzpostavitvijo enotnega sistema za nadzor morja in pomorskega prometa |  | do 2016 | MZI, URSP | do 2017 | MZI, URSP
M. 34.4 | Nove zaposliteve v skladu s potrebami (pomorski inšpektorji, pristaniški kapetan) | Nove zaposliteve (inšpektor) za nadzor delovnih in bivalnih standardov pomorščakov, po MLC konvenciji in za nove naloge v zvezi z vzorčenjem goriv skladno z MARPOL |  |  |  | 2016, 2017,2018 | MZI, URSP
M. 34.5. | Nakup sohe in nadgradnja simulatorja | Nakup opreme za izvajanje usposabljanja pomorščakov v tehnikah za osebno preživetje ter za upravljanje rešilnih in reševalnih čolnov ter nadgradnje simulatorjev. |  | 2016 | Univerza v Ljubljani | 2016 do 2022 | sofinanciranje MZI, URSP
M.35 | Ukrepi za preprečitev, omilitev in čim popolnejšo odpravo posledic bistvenih vplivov plana (omilitveni ukrepi) | Sprejeti je treba ukrepe za trajno zmanjšanje negativnih vplivov na kakovost morja, na kopalne vode na širšem območju Kopra in celinskih voda, na primer: usposobiti inšpekcijske službe; nabaviti ustrezno opremo za primer razlitja nevarnih snovi v morje in celinske vode; zgraditev ustrezne infrastrukture za sprejem in odlaganje odpadnih snovi iz plovil; z ustreznim načrtovanjem in gradnjo pristanišč omogočiti kroženje vodnih tokov in s tem preprečiti evtrofikacijo. Pri gradnji pristanišč in urejanju plovnih poti ter plovbi je treba preprečiti predvsem vpliv na ekološko stanje voda, vodne organizme, erozijo in poplavno varnost.
M.35.1 | Čiščenje morja | nove zaposlitve SVOM | M.11 |  |  | do 2016 | MZI, URSP
M. 35.2 | Nakup ekološkega plovila | Plovilo je potrebno za delovanje službe SVOM |  | 2016 | MZI, URSP | 2017 | MZI, URSP
M.36 | Določitev plovnih kategorij celinskih vodnih poti v Sloveniji v regionalnih kategorijah (I - III) na območjih rek in jezer z ustreznimi pogoji | V okviru državnih in lokalnih predpisov vzpostaviti ustrezne zakonske rešitve, vključno z vrsto dovoljenih plovil na motorni pogon za posamezno celinsko vodo, način plovbe, varnost plovbe, nadzor nad plovbnim režimom in podobno. Pripraviti strokovne podlage, v katerih se obdela vpliv plovbe na ekološko stanje vode, vodno in obrežno živalstvo in rastlinstvo, območja z naravovarstvenim statusom, erozijo, poplavno varnost ipd. V predpise vključiti tudi vse potrebne omilitvene ukrepe, ki izhajajo iz strokovnih podlag.
M.36.1 | Prenova zakonodaje o plovbi po celinskih vodah | nova zaposlitev MzI-DI, Sektor za pomorstvo | M.37 | 2016 | MzI-DI, Sektor za pomorstvo | 2016 | MzI-DI, Sektor za pomorstvo
M.37 | Zagotovitev varnosti plovbe po celinskih plovnih poteh z implementacijo EU IWW zakonodaje in pravil Mednarodne komisije za savski bazen v slovenski pravni red | Z vzpostavitvijo mednarodne plovbe po Savi bo Slovenija povezana z Donavo in celotnim evropskim omrežjem celinskih plovnih poti (TEN IWW), zato bo kot država članica EU in podpisnica Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu zavezana k vključitvi celotne evropske zakonodaje o plovbi po celinskih vodah in predpisov Savske komisije o plovbi po Savi v svoj pravni red. Skladno s tem se bo smiselno uredila tudi varnost plovbe po celinskih plovnih poteh v regionalnih kategorijah (I–III).
M.37.1 | Mednarodni predpisi | Implementacija EU direktiv, CEVNI in OSSB predpisov | M.34 | 2018 | MzI-DI, SP | 2020 | MzI-DI, SP
M.37.2 | Reorganizacija URSP- izpostave | ustanovitev 3 izpostav URSP za celinsko plovbo | M.34 | 2018 | MzI-URSP | 2020 | MzI-URSP
M.37.3 | Reorganizacija URSP - pomorska inšpekcija | zaposlitev novih inšpektorjev za plovbo po celinskih vodah (Skladno z dejanskimi potrebami) | M.34 | do 2016, 2016 | MzI-URSP | 2016 | MzI-URSP

## Zračni promet
Koda | Ukrep | Opis ukrepa | povezava med ukrepi | priprava - terminski plan | priprava - nosilec | izvedba - terminski plan | izvedba - nosilec
Elementi zračnega omrežja
A.1 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | Nadaljevanje razvoja za potrebe prevoza potnikov, pošte in/ali blaga. Za to je treba zagotoviti ustrezno letališko infrastrukturo, zlasti podaljšanje vzletno-pristajalne steze, zgraditev potniškega in tovornega terminala ter dodatnih parkirnih mest za letala, logistični kompleks ipd., na podlagi katerih bi se dosegali večji finančni učinki ter posredni učinki na turistični in gospodarski razvoj celotne Slovenije. Cilj razvoja je postati regionalno letališče. Zanj je izdelan glavni načrt nadaljnjega razvoja (angl. masterplan).
A.1.1 | Razvoj letališke infrastrukture | Nadaljnji razvoj letališke infrastrukture se bo izvajal v skladu z DPN, ki je v pripravi. Razvoj bo med drugim upošteval tudi potrebe RS in obratovalca letališča. |  | do 2020 | MzI | - | MzI
A.1.2 | Prestavitev glavne ceste |  | Ro 43.3.1.2 |  |  | 2017-2018 | DRSI
A.1.3 | Obnova oziroma posodobitev letališke infrastrukture | Obnova oziroma posodobitev letališke infrastrukture se bo izvajala v skladu z razvojnimi dokumenti in strategijami RS ter poslovnim načrtom obratovalca letališča. Trenutno prioriteto predstavlja odprava ozkih grl. |  | - | Aerodrom Ljubljana, d.o.o. | - | Aerodrom Ljubljana, d.o.o.,
A.1.4 | Obnova oziroma posodobitev navigacijskih služb zračnega prometa na letališču | Obnova oziroma posodobitev infrastrukture navigacijskih služb zračnega prometa se bo izvajala v skladu z razvojnimi dokumenti in strategijami RS ter poslovnim načrtom izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa. |  | 0 | MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., | 0 | MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.
A.2 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | Nadaljevanje razvoja za potrebe prevoza potnikov, pošte in/ali blaga, skladno s povpraševanjem. Letališče bo tudi alternativno letališče Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Za mariborsko letališče je izdelan glavni načrt nadaljnjega razvoja (angl. masterplan). Pri načrtovanju objektov v okviru letališča je treba: - Upoštevati Direktivo 2002/30/ES o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Skupnosti. V času izdelave projektne dokumentacije je treba, zaradi možnosti vpliva na visoko ranljiv vodonosnik, izdelati oceno ogroženosti podzemne vode, ki vključuje tudi ustrezne tehnične rešitve za varovanje podzemne vode.
A.2.1 | Razvoj letališke infrastrukture | Nadaljnji razvoj letališke infrastrukture se bo izvajal v skladu z DPN, ki je v pripravi. Razvoj bo med drugim upošteval tudi potrebe RS in obratovalca letališča. |  | do 2020 | MzI | - | MzI
A.2.2 | Obnova oziroma posodobitev letališke infrastrukture | Obnova oziroma posodobitev letališke infrastrukture se bo izvajala v skladu z razvojnimi dokumenti in strategijami RS ter poslovnim načrtom obratovalca letališča. |  | 0 | MzI in Aerodrom Maribor, d.o.o. | 2016 | MzI in Aerodrom Maribor, d.o.o.
A.2.3 | Obnova oziroma posodobitev infrastrukture navigacijskih služb zračnega prometa na letališču | Obnova oziroma posodobitev infrastrukture navigacijskih služb zračnega prometa se bo izvajala v skladu z razvojnimi dokumenti in strategijami RS ter poslovnim načrtom izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa. |  | 0 | MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. | 0 | MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.
A.3 | Letališče Portorož | Nadaljevanje razvoja za potrebe prevoza potnikov, pošte in/ali blaga ter zagotovitev ustrezne infrastrukture za redno obratovanje letališča, na podlagi katerih bi se dosegali večji finančni učinki ter posredni učinki na turistični in gospodarski razvoj primorske regije. V času priprave prostorske in projektne dokumentacije za širitev letališča je treba upoštevati sledeče usmeritve: 1. V sklopu širitve letališča so dovoljeni le tisti posegi, ki ne bodo negativno vplivali na bivalno okolje (hrup) in razvoj turizma na lokalni ravni ter na Krajinski park Sečoveljske soline. 2. Upoštevati Direktivo 2002/30/ES o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Skupnosti. Povečana obremenjenost okolja je pričakovana predvsem na vplivnem območju Portoroškega letališča, kje je možen dodatni omilitveni ukrep odkup in sprememba namembnosti stavb, pri katerih bo obremenitev okolja s hrupom presežena. Variantni omilitveni ukrep za zmanjšanje vpliva letališča Portorož na obremenjenost okolja s hrupom je tudi vzpostavitev multimodalne prometne povezave z večjimi letališči v širši okolici (Ljubljana, Trst, Reka, Pula), kjer je večja kapaciteta prevoza potnikov in blaga zagotovljena že v obstoječem stanju. 3. Načrtovati ustrezne tehnične rešitve, ki bodo preprečevale negativne vplive letališča na kopalne vode kopališč na širšem območju Strunjana, tako v času gradnje in obratovanja kakor tudi v primeru izrednih dogodkov (npr: nesreč z razlitjem nevarnih snovi). 4. Prednostno uporabljati zemljišča s slabšim pridelovalnim potencialom. 5. Upoštevati varstvene usmeritve za kulturno krajino Sečoveljske soline. 6. Upoštevati usmeritve za varstvo narave: - širitev letališča je dopustna v primeru, da se ob večanju števila potnikov, število letaliških operacij zmanjša; - v maksimalni možni meri se izogibati poseganju na varovano območje Sečoveljskih solin; - preprečiti negativen vpliv na lastnosti območja Sečoveljskih solin, zaradi katerih so te opredeljene kot ramsarska lokaliteta, območje Natura 2000 in krajinski park; - širitev letališča ni dovoljena v habitate, ki so pomembni za ohranjanje biodiverzitete na območju Sečoveljskih solin.
A.3.1 | Razvoj letališke infrastrukture | Nadaljnji razvoj letališke infrastrukture se bo izvajal v skladu z DPN, ki je v pripravi. Razvoj bo med drugim upošteval tudi potrebe RS in obratovalca letališča. Trenutno potekajo zaključna dela v okviru evropskega projekta posodobitve letališke infrastrukture. | Ro.17.5 | do 2020 | MzI | - | MzI
A.3.2 | Obnova oziroma posodobitev letališke infrastrukture | Obnova oziroma posodobitev letališke infrastrukture se bo izvajala v skladu z razvojnimi dokumenti in strategijami RS ter poslovnim načrtom obratovalca letališča |  | - | Aerodrom Portorož, d.o.o. | - | Aerodrom Portorož, d.o.o.
A.3.3 | Obnova oziroma posodobitev infrastrukture navigacijskih služb zračnega prometa na letališču | Obnova oziroma posodobitev infrastrukture navigacijskih služb zračnega prometa se bo izvajala v skladu z razvojnimi dokumenti in strategijami RS ter poslovnim načrtom izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa. |  | 0 | MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. | 0 | MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.
Zračno omrežje
A.10 | Navigacijske službe zračnega prometa | Z opravljanjem storitev navigacijskih služb zračnega prometa morajo biti zagotovljeni varnost, rednost in nemotenost zračnega prometa ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije v zvezi s temi službami, pa tudi leti, s katerimi se sodeluje v akcijah iskanja in reševanja, leti v humanitarne ali zdravstvene namene ter leti zrakoplovov v sili in leti državnih zrakoplovov. V tem okviru so predvidene gradnje, rekonstrukcije oziroma postavitve infrastrukturnih objektov, naprav in sistemov navigacijskih služb zračnega prometa.
A.10.1 | Obnova oziroma posodobitev infrastrukture navigacijskih služb zračnega prometa | Obnova oziroma posodobitev infrastrukture navigacijskih služb zračnega prometa se bo izvajala skladno z letnimi in petletnimi poslovnimi načrti izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, ob upoštevanju načrtov izvedbe Funkcionalnega bloka zračnega prostora Srednje Evrope za referenčno obdobje, ki se pripravljajo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 390/2013 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja. |  | - | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. (KZPS) | - | Kontrola zračnega prometa Slovenija, d.o.o. (KZPS)
A.11 | Polnilne postaje za alternativna goriva | Skladno z uredbo TEN-T (1315/2013) je treba na letališčih TEN-T do leta 2030 zagotoviti infrastrukturo za uporabo alternativnih vrst goriva. Glede na osnutek Direktive o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva pa bo treba do leta 2025 na letališčih zagotoviti tudi infrastrukturo za napajanje letal z elektriko. Med letališča TEN-T spadajo Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Letališče Portorož.
A.11.1 | MzI bo aktivno spremljalo in izvajalo aktivnosti na področju razvoja alternativnih goriv v letalstvu na mednarodnem nivoju | Sodelovanje na ICAO, ECAC, EUROCONTROL, ipd. | Ro.35.10 | 0 | MzI | 0 | MzI
Delovanje/organizacija zračnega prometa
A.21 | Razvoj omrežja v intermodalna vozlišča, aglomeracije v skladu s povpraševanjem | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Letališče Edvarda Rusjana Maribor imata tudi možnosti za razvoj logističnih dejavnosti, če bo za to izraženo zanimanje gospodarstva. Obe letališči imata za to prostorske možnosti ter bližino avtocestnih in železniških povezav (še posebno Maribor) v okviru jedrnih povezav TEN-T oz. koridorjev jedrnega omrežja (BA in/ali MED). Letališče Portorož pa ima za zdaj le potniško logistično platformo za prehod potnikov z letalskega na cestni oz. pomorski prevoz do turističnih središč slovenske obale.
A.21.1 | Intermodalna potniška središča | V skladu z rezultati projekta Uvedba IJPP v RS se določijo pomembne prestopne točke, ki imajo značaj intermodalnih potniških središč. | U.31, U.33 | Stalen | Naročniki
A.21.2 | Logistični centri | Država sprejme ukrepe za povečanje (spodbujanje) logistične dejavnosti, kot npr. Ministrstvo za gospodarstvo v delu zagotavljanje sofinanciranja in MZI v delu zagotavljanje ustreznih dostopov. |  | 0 |  | 0