## Cestni promet
MzI
DRSI
DARS d.d.
Občine/zasebni investitorji
priprava
izvedba
aktivnost nima finančnih posledic ali je bila izvedena pred letom 2016
Koda | Ukrep | Opis ukrepov | povezava med ukrepi | vrsta aktivnosti | priprava ocena vrednosti v mio EUR | priprava terminski plan | Nosilec/viri priprava | nosilec | pričakovani rezultati | vrsta aktivnosti | izvedba ocena vrednosti v mio EUR | izvedba terminski plan | Nosilec/viri izvedba | nosilec | pričakovani rezultati |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | priprava 2023-2030 | izvedba 2023-2030 | priprava po 2030 | izvedba po 2030
Ro.32.1 | Nacionalni center za upravljanje prometa (NCUP) | Vzpostavitev in delovanje |  | strokovne podlage | 0.9 | 2016 | MzI | MZI |  | izvedba | 1.6 | 2016 | MzI, Proračun RS | MZI | vzpostavitev in tehnična oprema centra | bar: 2016; 2016
Ro.35.6 | javno dostopna oskrbovalna mesta za UZP za motorna vozil in javno dostopna oskrbovalna mesta za SZP za motorna vozila na TEN-T omrežju | Zagotoviti ustrezno število oskrbovalnih mest za osebna vozila (SZP) in tovorna vozila (UZP) |  |  |  | 2016 | MzI |  |  |  |  | 2016 | bar: 2016; 2016
Ro.32.2 | Vzpostavitev podatkovnega modela (v okviru NCUP) | digitalna karka, enotna baza vhodnih in izhodnih podatkov |  |  |  | - | MzI |  | podatki o prometni infrastrukturi, prometni, vremenski in ostali podatki | uporaba obstoječega sistema in nadgradnje podatkovnega modela | 0.8 | 2016 | MzI, Proračun RS | MzI | učinkovito vodenje prometa, zmanjšanje zastojev, povečanje prometne varnosti | bar: 2016
Ro.35.5 | oskrbovalno mesto za UZP v koprskem pristanišču | Zagotoviti ustrezno infrastrukturo oz. organizirati možnost polnjenja ladij, ki pridejo v severni Jadran | M.11 |  |  | 2016 | MzI |  |  |  |  | 2020 | bar: 2016; 2020
Ro.35.8 | javno dostopna oskrbovalna mesta za vodik | Zagotoviti ustrezno število oskrbovalnih mest za vodik, če se država odloči razvijati to gorivo |  |  |  | 2016 | [5 empty] | 2020 | bar: 2016; 2020
Ro.35.10 | infrastruktura za oskrbo mirujočih letal z električno energijo | Preučiti možnost za oskrbo mirujočih letal z električno energijo | A.11 |  |  | 2016 | [5 empty] | 2025 | bar: 2016
Ro.35.7 | javno dostopna oskrbovalna mesta za SZP za osebna vozila v urbanih območjih | Zagotoviti ustrezno število oskrbovalnih mest za USZP za osebna vozila |  |  |  | 2016 | MzI |  |  |  |  | 2025 | bar: 2016
Ro.35.9 | infrastruktura za dobavo električne energije z obale v morskih pristaniščih | Zagotoviti ustrezno infrastrukturo za napajanje ladij z električno energijo s kopnega | M.11 |  |  | 2016 | MzI |  |  |  |  | 2025 | bar: 2016
Ro.31.1 | Program ukrepov | Zagotoviti ustrezen standard obstoječe infrastrukture, povečanje varnosti, odprava ozkih grl, skrajšanje potovalnih časov, zmanjšanje vpliva hrupa. Prioritete morajo temeljiti na ekonomski upravičenosti projektov, oz. da se v letnem planu izvaja vsaj 2/3 projektov, ki izkazujejo tudi direktno ekonomsko upravičenost. | Ro.43.2.1 in Ro.43.3.1 | Upravljavec pripravi program ukrepov in določi prioritete izvedbe na obstoječi infrastrukturi, upoštevajoč zahteve in omejitve z vidika okolja, prometne obremenitve, stanje cest in objektov ter ozka grla. Ta program vključuje projekte, ki niso posebej navedeni v tem operativnem načrtu. | 0 | 2016 | - | DRSI |  | fazno izvajanje del | - | - | - | - | - |  | -
Ro.35.2 | Izgradnja omrežja za polnilne postaje | M.11, A.11 |  | študija in določitev prioritet - oz. se ne dela, če je to določeno že v nacionalnem okviru | 0.6 | 2016 | MzI | MZI | določitev mest za polnilne postaje s prioriteto izvedbe | izvedba | 20 | - | Zasebni investitorji ob podpori države | Zasebni investitorji ob podpori države |  |  | ocena: 10 mest, 200 lokacij, 100.000 EUR/lokacijo | bar: 2016
Ro.35.4 | polnilna mesta za električna vozila | zagotoviti ustrezno število zasebnih in javno dostopnih polnilnih mest za električna vozila |  |  |  | 2016 | MzI |  |  |  |  | - | bar: 2016
Ro.12.2 | Javni promet | preučitev koliko izboljšanje javnega prometa doprinese k znižanju prometnih obremenitev, projekt teče skupaj z uvedbo ITS, po tem sledi širitev obroča | U.1, U.2, U.3, U.11, U.14 | določitev programa prioritet in tudi postopke priprave projektne dokumentacije, morebitni DPN in izvedbena dokumentacija | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ocena stroškov je zajeta v U
Ro.19.1 | Obvoznica Celja |  | Ro.14.1 | - | 0 | - | - |  | - | - | 0 | - | - | - |  | glej opis pod Ro.14.1
Ro.34.2 | Logistični centri | Država sprejme ukrepe za povečanje (spodbujanje) logistične dejavnosti, kot npr. Ministrstvo za gospodarstvo v delu zagotavljanja sofinanciranja dejavnosti in MZI v delu zagotavljanja ustreznih dostopov. |  | - | 0 | - | - | - | optimizacija logističnih procesov | - | 0 | - | - | - | - | - | -
Ro.37.1 | Kolesarske povezave |  | Ro.45.2, U.17.1 |  |  | - | [5 empty] | -
Ro.42.1 | Elektronsko cestninjenje za tovorna vozila |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
Ro.43.1 | Model upravljanja in vzdževanja infrastrukture (z upoštevanjem že uvedenih sistemov) |  |  |  |  | - |  | DRSI, DARS, Občine |  |  |  | -
Ro.43.2 | Priprava projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) "Program projektov" |  |  |  |  | - |  | DRSI, DARS, Občine |  |  |  | -
Ro.43.2.1 | Program projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) | Ukrep upošteva pripravo prioritetnih odsekov za rekonstrukcije cest, objektov. Ukrep upošteva možne korekcije horizontalnih/vertikalnih tehničnih elementov, zagotavljanje ustrezne stopnje prometne varnosti. Predvidoma se ukrepi pripravijo za daljše projektne odseke. Prioritete morajo temeljiti na ekonomski upravičenosti projektov, oz. da se v letnem planu izvaja vsaj 2/3 projektov, ki izkazujejo direktno ekonomsko upravičenost. | Ro.31 | program prioritet, projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija | 0 | - | Proračun RS | DRSI | izboljšanje stanja prometne infrastrukture |  |  | - |  |  |  | Upoštevano znotraj ukrepa Ro.43.3.1
Ro.43.3 | Izvedba projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) |  |  |  |  | - |  | DRSI, DARS, Občine |  |  |  | -
Ro.45.1 | obnova voznega parka | povezava z ukrepom o alternativnih gorivih (npr. reši se z podelitvijo koncesije) | Ro.35.3, U.35 |  |  | - | [5 empty] | -
Ro.5.1 | Obvozna cesta zahod Novo mesto |  | ukrep vezan na Ro.4.1 in R.4.2 | - | 0 | - | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | - | - | - | 0 | - | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | - | - |  | Za rekonstrukcijo Šmihelske ceste je odprt NRP 98-0796 REKO NM (Šmihelska c.) z oceno investicije 8,2 mio EUR. Ko bo realizirana aktivnost Ro.4.1 in Ro.4.2 bo ugotovljeno ali se s projektom Ro.5.1 nadaljuje in v kakšnem obsegu.
Ro.15.1 | Navezava Gorenjske z Ljubljano | preučitev Jeprca-Stanežiče v povezavi z upoštevanjem železniške proge in regionalne ceste | R.3 in U.2 | strokovne podlage + preučitev obstoječe dokumentacije in priprava študije upravičenosti o potrebnih ukrepih | 1 | 2016-2017 | MzI | MzI, DZI | skrajšanje potovalnih časov, odprava ozkih grl, razbremenitev obstoječe cestne infrastrukture | - | 0 | - | - | - | - | - | - | bar: 2016 to 2017
Ro.36.1 | Merila za določitev pristojbin | DARS, DRSI in Občine predvidijo zaračunavanje eksternih stroškov na področju onesnaževanja, hrupa, zastojev - tam kjer je to pereče (skladno z EURO III) |  | izdelava metodologije | 0 | 2016-2017 | DARS, Proračun RS, Proračun občin | DRSI, DARS, Občine |  |  |  | - | bar: 2016 to 2017
Ro.11.1 | Povezava Kočevje - Ljubljana | intermodalna študija | U.3, U.16 in R.23.16 | V okviru študije upravičenosti določiti program ukrepov in časovno zaporedje priprave in izvedbe. | 1 | 2016-2018 | MzI | MzI, DZI | program ukrepov | infrastrukturni in organizacijski ukrepi | - | - | - | - |  | Študija bo multimodalna (cestne rešitve, javni promet, dvotirnost proti Grosuplju, taktni promet proti Kočevju) v povezavi tudi s P+ R Rezultat študije: potrebni ukrepi na železniški infrastrukturi, prometu, morebitni ukrepi na cestni infrastrukturi ter tudi ukrepi na javnem potniškem prometu. Študija upravičenosti mora definirati ukrepe in zaporedje izvedbe potrebnih ukrepov. | bar: 2016 to 2018
Ro.12.1.2 | Uvedba ITS sistema na G, R in LC | v povezavi z uvedbo ITS na AC in HC | Ro.12.1.1 | strokovne podlage, program prioritet in projektna ter investicijska dokumentacija | 0.5 | 2016-2018 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. + Občine | DRSI/Občine |  |  |  | - |  |  |  |  | ocena 70% od DARS | bar: 2016 to 2018
Ro.17.1 | Povezava slovenske in hrvaške Istre | preučitev direktne povezave med Izolo in mejno točko s hrvaško Istro |  | preučitev variante s prometno-ekonomskega vidika, okoljskega in prostorskega ter primerjava različnih variant razvoja omrežja na področju slovenske Istre ter izdelava ostale potrebne dokumentacije | 3 | 2016-2018 | MzI | MzI | program potrebnih novogradenj oz. rekonstrukcij na področju slovenske Istre in predvidena dinamika oz. zaporedje posameznih ukrepov |  |  | - |  |  |  | Potrebno je pripraviti rešitve, ki upoštevajo ukrep skladen s predlogom strategije tj. izboljšanje dostopnosti in sicer, da se zagotovijo vozni pogoji za 90 km/h oz. lokalno (v naseljih) nižje hitrosti. Lokalno se predvidi tudi možnost obvoznic. Predlog variante mora biti utemeljen na prometnih prognozah, ekonomski učinkovitosti ter z upoštevanjem prostorskih in okoljskih omejitev. | bar: 2016 to 2018
Ro.3.1.2 | Preučitev števila potrebnih parkirišč | Preučitev števila potrebnih parkirišč in mest za nadzor za tovorna vozila. |  | Novelacija obstoječe študije in ostala potrebna dokumentacija. | 0.5 | 2016-2018 | DARS | DARS |  | - | 0 | - | - | - | - | - | - | bar: 2016 to 2018
Ro.47.1 | Priprava navodil in tehničnih specifikacij za zagotovitev migracijskih koridorjev velikih sesalcev in dvoživk na obstoječih cestah | DRSI |  | v vseh fazah priprave projektov | 0 | 2016-2018 | - | DRSI | povečanje varnosti in doseganje okoljskih ciljev |  |  | - |  |  |  |  | NRP 99-9007 OKOL Ukrepi zaradi prekomerne obremenitve okolja, 1,65 mio EUR; 99-9008 OKOL Ukrepi za zaščito biosfere, 0,43 mio EUR | bar: 2016 to 2018
Ro.12.4.1 | Širitev AC obroča s priključnimi kraki |  |  | Preveritev možnosti JZP ter določitev programa prioritet | 0 | 2016-2020 | DARS | DARS |  |  |  | - |  |  |  | V okviru preveritev je potrebno preučiti možnost, da se projekt izvede po sistemu javno zasebnega partnerstva (model, tveganja). Potrebno je preučiti v kakšnem obsegu in kje je možno širitev izvesti brez državnega prostorskega načrta. Znotraj študije morajo biti tudi opredeljeni prioritetni odseki. Upoštevati tudi ukrepe za ublažitev negativnih vplivov na okolje (denimo hrup). | bar: 2016 to 2017
Ro.37.2 | Parkirna mesta P+R | preureditev oz. premestitev parkiranja na obrobja, zadolžitev občin, da pripravijo ustrezno strategijo urejanja parkirnih površin, država bo ukrep spodbujala s sofinanciranjem | U | strategija |  | 2016-2020 | Občine |  |  |  |  | - | bar: 2016 to 2020
Ro.43.1.1 | Model upravljanja in vzdrževanja infrastrukture (z upoštevanjem že uvedenih sistemov) | Načrtovanje vzdrževanja skladno z uporabo sodobnih modelov, ki temeljijo na realnih podatkih | Ro.31 | Načrtovanje vzdrževanja s podporo informacijskega sistema | 2 | 2016-2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | letna kvota stroškov vzdrževanja se izračuna na podlagi modelskih izračunov |  |  | - |  |  |  | MZI določi kriterije za določitev prioritetnih ukrepov. Na podlagi teh kriterijev in letnih meritev upravljavec izdela 5-letni načrt vzdrževanja, ki ga novelira vsake dve leti in preda v potrditev na Vlado. | bar: 2016 to 2020
Ro.43.1.3 | Model upravljanja in vzdrževanja infrastrukture (z upoštevanjem že uvedenih sistemov) | Načrtovanje vzdrževanja skladno z uporabo sodobnih modelov, ki temeljijo na realnih podatkih |  | Načrtovanje vzdrževanja s podporo informacijskega sistema |  | 2016-2020 | Občine | Občine | letna kvota stroškov vzdrževanja se izračuna na podlagi modelskih izračunov |  |  | - | bar: 2016 to 2020
Ro.43.2.3 | Priprava projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) | Ukrep upošteva pripravo prioritetnih odsekov za rekonstrukcije (obnovo voziščne konstrukcije) cest, objektov (zagotavljanje ustrezne stopnje prometne varnosti). Predvidoma se ukrepi pripravijo za daljše projektne odseke. |  | program prioritet, projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija |  | 2016-2020 | Občine | Občine | izboljšanje stanja prometne infrastrukture |  |  | - | bar: 2016 to 2020
Ro.43.2.2 | Priprava projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) | Ukrep upošteva pripravo prioritetnih odsekov za rekonstrukcije (obnovo voziščne konstrukcije) cest, objektov (zagotavljanje ustrezne stopnje prometne varnosti). Predvidoma se ukrepi pripravijo za daljše projektne odseke. |  | program prioritet, projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija | 0 | 2016-2022 | DARS | DARS | izboljšanje stanja prometne infrastrukture |  |  | - |  |  |  | Predvidoma 5 mio EUR/leto za pripravo ustrezne dokumentacije | bar: 2016 to 2022
Ro.43.1.2 | Model upravljanja in vzdrževanja infrastrukture (z upoštevanjem že uvedenih sistemov) | Načrtovanje vzdrževanja skladno z uporabo sodobnih modelov, ki temeljijo na realnih podatkih |  | Načrtovanje vzdrževanja s podporo informacijskega sistema. | 0.2 | 2018-2020 | DARS | DARS | letna kvota stroškov vzdrževanja se izračuna na podlagi modelskih izračunov | Nadgradnja obstoječega sistema. | 1 | - | DARS |  |  | Izvedba pilotnega projekta vpeljavi gospodarjenja s premostitvenimi objekti z aplikacijo dTIMS_CT (2016-2017). Po uspešno izvedenem pilotnem projektu implemantacija sistema za vse premostitvene objekte.2018-2020) | bar: 2018 to 2020
Ro.13.3 | Severna tangenta | Brod-Ježica-Šentjakob; preučitev ukrepa skupaj z ukrepom priključka Študa, Želodnik-Mengeš-Vodice, Trzin-Domžale-priključek Študa, Kamniško progo, Gorenjsko progo | Ro.12.3., U.1, Ro.13.1, Ro.13.2, U.2, Ro.12.4 | predhodna preučitev učinkovitosti in strokovne podlage | 2 | po 2025 | MzI | MZI/DI | skrajšanje potovalnih časov, odprava ozkih grl, razbremenitev obstoječe cestne infrastrukture | - | 0 | - | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | - | - |  | -
Ro.33.2 | Priporočila za zmanjševanja vplivov na okolje | Priporočila kot navedena pod ukrepom Ro.33 |  | Upoštevati pri pripravi projektov | 0 | stalen | - | Naročniki | upoštevanje okoljskih omejitev z vidika naravnega in bivalnega okolja | - | - | - | - | - | - | - | -
Ro.34.1 | Intermodalna potniška središča | V skladu z rezultati projekta Uvedba IJPP v RS se določijo pomembne prestopne točke, ki imajo značaj intermodalnih potniških središč. | U.31, U.33 | Upoštevati pri pripravi projektov | 0 | stalen | - | Naročniki | povečanje mobilnosti | - | 0 | - | - | - | - | - | -
Ro.1.1 | avtocesta Draženci–Gruškovje (HR) |  |  | - | 0 | 2015 | DARS | - | - | izgradnja odseka | 172.3 | 2015-2018 | DARS + EIB + EU KS RS | DARS | zmanjšanje zastojev | delež sofinanciranja EU skladno z vlogo | v dinamiki 2015-2018 144,24 mio EUR, ker del sredstev porabljenih že pred letom 2015 | bar: 2016 to 2018
Ro.43.4.38 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 10-0024 OBJN Sevnica-nadvoz čez železnico |  |  |  | 2015 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 10 | 2016-2017 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2016 to 2017
Ro.32.3 | Nadgradnja makroskopskega prometnega modela (v okviru NCUP) | model urnega prometa, ankete in terenske raziskave |  |  |  | - |  |  | matrike in obremenitve za urni promet | uporaba obstoječega prometnega modela in nadgradnje prometnega modela | 0.8 | 2016-2017 | Proračun RS | MzI | učinkovito vodenje prometa, zmanjšanje zastojev, povečanje prometne varnosti | bar: 2016 to 2017
Ro.12.4.3 | Šentvid - Koseze | dokončanje polnega priključka na Celovško cesto |  |  | 0 | 2016-2017 | DARS | DARS |  | izgradnja | 0 | 2016-2017 | DARS | DARS |  | Poslovni načrt DARS d.d. za leto 2015 | bar: 2016 to 2017; 2016 to 2017
Ro.12.3 | Priključki | Šmarje Sap |  | - | 0 | - | - | - | skrajšanje potovalnih časov, odprava ozkih grl, razbremenitev obstoječe cestne infrastrukture | izgradnja | 0 | 2016-2018 | DARS | DARS |  |  | Investicijski program za polni priključek Šmarje-Sap, DRI upravljanje investicij d.o.o., Ljubljana, november 2014 | bar: 2016 to 2018
Ro.46.2 | Protivetrna zaščita | izvedba protivetrne zaščite na Rebernicah in preučitev potreb tudi na ostalih AC odsekih |  | strokovne podlage (prostorska, okoljska, projektna in investicijska dokumentacija) | 0 | 2016-2018 | DARS | DARS | ustrezna zaščita vozil pred vetrom | izgradnja | 39.36 | 2016-2018 | DARS | DARS |  |  | Podatek DARS, ocena podana za Rebernice + PGD | bar: 2016 to 2018; 2016 to 2018
Ro.43.4.29 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 98-0229 OBJN MOST ČEZ KOTREDEŠICO |  |  |  | 2015 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 3.33 | 2016-2018 1. etapa; 2. etapa: 2018-2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2016 to 2020
Ro.6.2 | Obvoznica Bled sever |  |  | PGD/PZI in INV-P ter pridobitev zemljišč | 1 | 2016-2018 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. + Občina | Občina Bled + DRSI |  | izgradnja | 4.66 | 2016-2019 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. + Občina | Občina Bled + DRSI |  | fazna izvedba: 2016-2017 vstop na obvoznico in 2018-2019 preostali del | Predinvesticijska zasnova Severna razbremenilna cesta na Bledu (SRC), K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o., Radovljica, april 2014, dopolnitev december 2014. (NRP 96-0594 OBVO obvoznica Bled sever) | bar: 2016 to 2018; 2016 to 2019
Ro.11.2 | Rekonstrukcija obstoječe infrastrukture in morebitne obvoznice (2+2 - širitev obstoječe ceste) | preučitev možnosti rekonstrukcije s korekcijo tehničnih elementov obstoječe cestne povezave v obstoječem koridorju z upoštevanjem dograditve dodatnih pasov (objektov) oz. krajši obvozi izven obstoječe trase za odpravo ozkih grl; (vezano na ukrep Ro.11.1) | Ro.11.1 | strokovne podlage | 5.49 | 2016-2018 obsotječi, po 2018 dodatni ukrepi | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  |  | 59.13 | 2016-2020, po 2020 dodatni ukrepi | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | Po preučitvi ukrepa Ro.11.1 preučiti ustrezno rešitev/nadaljevati s projektom | NRP 11-0011, 10-0134, 10-0135, 06-0063, 08-0008, 08-0193, 08-0181, 08-0182, 08-0183, 08-0184, 11-0007, v skupni višini 49,66 miom EUR, povečano za 30% za morebitne dodatne potrebne ukrepe | bar: 2016 to 2018; 2016 to 2022
Ro.12.1.1 | Uvedba ITS sistema na AC in HC | Za povečanje prepustnosti na AC in HC najprej uvedba ITS sistemov (ureditve sistemov nadzora in vodenja prometa in sistemov, ki omogoča občasno uporabo odstavnih pasov), potem širitev obroča oz. izvedba ugotovljenih optimalnih ukrepov glede na ustrezno plansko obdobje. |  | strokovne podlage, program prioritet in projektna ter investicijska dokumentacija | 0.5 | 2016-2018 | DARS | DARS |  | uvedba sistema | 36.6 | 2016-2021 | DARS | DARS |  |  | upoštevano za vse AC in HC, ne samo obvoznica, ocena DARS | bar: 2016 to 2018; 2016 to 2021
Ro.45.2 | migracije s kolesom |  | U.17.1 | strategija, prioritete kolesarskih povezav | 0.1 | 2016 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izgradnja | 100 | 2016-2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2016 to 2022
Ro.43.3.1 | Izvedba programa projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) | Ukrep upošteva izvedbo prioritetnih odsekov za rekonstrukcije cest, objektov oz. pokriva vse proračunske postavke, razen novogradenj. Ukrep upošteva možne korekcije horizontalnih/vertikalnih tehničnih elementov, zagotavljanje ustrezne stopnje prometne varnosti. Predvidoma se ukrepi pripravijo za daljše projektne odseke. | Ro.31, Ro.43.2 | program projektov |  | - |  |  |  | izvedba del po programu prioritet | 0 | 2016-2022 | Proračun RS | DRSI | izboljšanje stanja prometne infrastrukture | bar: 2016 to 2022
Ro.43.3.1.1 | Urejanje in razvoj na področju prometa in prometne infrastrukture |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | 2016-2022 | Proračun RS | DRSI | bar: 2016 to 2022
Ro.43.3.1.2 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | 2016-2022 | Proračun RS | DRSI | bar: 2016 to 2022
Ro.43.3.1.3 | Rekonstrukcije |  |  |  |  | - | [5 empty] | 2016-2022 | bar: 2016 to 2022
Ro.43.3.1.4 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | 2016-2022 | Proračun RS | DRSI | izboljšanje stanja prometne infrastrukture | v letu 2017 upoštevan proračun + infrastrukturni prispevek v višini 44 mio EUR, od leta 2018 naprej osnova proračun 2017 + infrastrukturni prispevek v višini 88 mio EUR | bar: 2016 to 2022
Ro.43.3.2 | Izvedba projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) | Ukrep upošteva pripravo prioritetnih odsekov za rekonstrukcije (obnovo voziščne konstrukcije) cest, objektov (zagotavljanje ustrezne stopnje prometne varnosti in prepustnosti). Predvidoma se ukrepi pripravijo za daljše projektne odseke. |  |  |  | - |  |  |  | izvedba del po programu prioritet | 0 | 2016-2022 | DARS | DARS | izboljšanje stanja prometne infrastrukture | Predvidoma 60 mio EUR/leto za izvedbo po prioritetnem seznamu. | ITS, obnova voziščne konstrukcije, sanacija objektov, zamenjava opreme, … | bar: 2016 to 2022
Ro.43.3.3 | Izvedba projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) | Ukrep upošteva pripravo prioritetnih odsekov za rekonstrukcije (obnovo voziščne konstrukcije) cest, objektov (zagotavljanje ustrezne stopnje prometne varnosti). Predvidoma se ukrepi pripravijo za daljše projektne odseke. |  |  |  | - |  |  |  | izvedba del po programu prioritet |  | 2016-2022 | Občine | Občine | izboljšanje stanja prometne infrastrukture | bar: 2016 to 2022
Ro.47.2 | Zagotovitev ustreznih migracijskih koridorjev velikih zveri in drugih vrst velikih sesalcev na obstoječem AC omrežju, vendar ne več kot dva | DARS | Ro.43.3.3 |  |  | 2016-2018 | [5 empty] | 2016-2022
Ro.47.3 | Zagotovitev prehodnosti za dvoživke na odsekih državnih cest z največjim negativnim vplivom na populacije dvoživk | DRSI | Ro.43.3.3 |  |  | 2016-2018 | [5 empty] | 2016-2022
Ro.10.3 | Obvoznica Krško | novogradnja - nadaljevanje gradnje |  | dokumentacija je že izdelana, ocena dana samo za morebitno novelacijo investicijske dokumentacije | 0.5 | 2016-2018 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izgradnja | 34.13 | 2016-2023 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  |  | NRP 96-0083 OBVO obvoznica KRŠKO, prostorski akti so sprejeti | bar: 2016 to 2018; 2016 to 2022
Ro.13.1 | Navezava Gorenjska - Štajerska | Želodnik - Mengeš - Vodice |  | INV-P/projektna dokumentacija za izvedbo; Preučitev smiselnosti cestninske ceste | 0 | 2016-2018 | DARS | DARS | skrajšanje potovalnih časov, odprava ozkih grl, razbremenitev obstoječe cestne infrastrukture | izgradnja | 75.05 | 2016-2023 | DARS ali DRSI | DARS ali DRSI | predvidena je fazna izvedba | 1. faza obvoznice Mengeš zgrajena; Projektna dokumentacija je izdelana v celoti, revidirana. Kdo bo nosilec izvedbe je odvisno od odločitve ali bo cesta cestninska. | Investicijski program za gradnjo glavne ceste Želodnik - Mengeš - Vodice na odseku Želodnik - Mengeš z obvoznico Mengeš, DDC d.o.o., Ljubljana, junij 2008, dopolnitev julij 2008, potrjen s sklepom številka 012-3/2008/25-0032074 dne 11.7.2008 ter Prometna študija ter prometno in ekonomsko vrednotenje nove cestne povezave Želodnik - Mengeš - Vodice, PNZ d.o.o., Ljubljana, februar 2007, dopolnitev po recenziji september 2007, ocena DRI + Podatki DARS | bar: 2016 to 2018; 2016 to 2020
Ro.18.2 | Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Postojna-Jelšane | Rekonstrukcija s primerjavo rešitev v novem koridorju (DPN v teku) |  | strokovne podlage (projektna in investicijska dokumentacija) | 1 | 2016-2019 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | s študijo dobiti ukrepe, ki bodo izboljšali dostopnost |  | 18.075 | 2016-2023 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | preučitev obstoječe dokumentacije in določitev faznosti izvedbe | NRP 01-0074 povečan za 50% za morebitne dodatne ukrepe | bar: 2016 to 2019; 2016 to 2022
Ro.2.1 | Izgradnja druge cevi predora Karavanke in dograditev druge polovice AC |  |  | DPN, PGD/PZI in INV-P | 0 | 2017-2019 | DARS | DARS |  | izgradnja druge cevi | 174.66 | 2016-2023 | DARS + EU CEF (cross border) | DARS | povečanje prometne varnosti in pretočnosti |  | Tekoče cene z DDV iz Državni prostorski načrt za dograditev predora Karavanke, ZUM d.o.o. Maribor, november 2014 | bar: 2017 to 2019; 2016 to 2022
Ro.17.6 | Bertoška in Srminska vpadnica | razširitev Bertoške vpadnice in izvedba Srminske vpadnica |  | Za oba projekta izdelati investiicjska programa, ki bosta utemeljila posamezen projekt; izvedba dodatnih predarheoloških analiz, pridobivanje nepremičnin | 0 | 2016-2019 | DARS | DARS | - | izgradnja | 11.5 | 2016-2023 (Bertoška 2016-2019; Srminska 2021-2023) | DARS | DARS |  | Realizacija je odvisna od načrtov, razvoja in potreb Luke Koper; Poslovni načrt DARS d.d. za leto 2015 | Bertoška vpadnica: ocena gradnje glede na: zemljišča v večini pridobljena v 1. fazi izgradnje, vrednost gradnje ocenjena na km; Srminska vpadnica: Investicijski program Navezava Luke Koper na AC omrežje-Srminska vpadnica | bar: 2016 to 2019; 2016 to 2022
Ro.12.3 | Priključki | Dragomer (Brezovica (2)) |  | PGD/PZI in INV-P | 0 | 2016 | DARS | DARS | skrajšanje potovalnih časov, odprava ozkih grl, razbremenitev obstoječe cestne infrastrukture | izgradnja | 33.04 | 2017-2018 | DARS | DARS |  |  | Idejni projekt, PNG, julij 2008 + Podatek DARS | bar: 2016; 2017 to 2018
Ro.32.4 | Vzpostavitev dinamičnega simulacijskega modela (v okviru NCUP) | dinamični simulacijski prometni model urnega prometa |  |  |  | - |  |  | podatki o prometnih razmerah v realnem času, navigacija | izdelava dinamičnega prometnega modela | 1 | 2017-2018 | Proračun RS | MzI | učinkovito vodenje prometa, zmanjšanje zastojev, povečanje prometne varnosti, informacije za uporabnike | bar: 2017 to 2018
Ro.43.4.20 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 13-0061 OBVO Vzhodna obvoznica Ormož |  | strokovne podlage, PGD | 0.65 | 2016-2017 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 6.03 | 2017-2018 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2016 to 2017; 2017 to 2018
Ro.43.4.48 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 09-0005 NOVO Poligon varne vožnje |  | strokovne podlage | 0.05 | 2016 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 2.54 | 2017-2019 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2017 to 2019
Ro.42.1.2 | Rušenje cestninskih postaj |  | Ro.42.1.1. |  | 0 | 2016 |  |  |  | rušenje | 34 | 2017-2020 | DARS | DARS |  |  | Ocena investicijske vrednosti iz DI-IP (DRI d.o.o., oktober 2014) | bar: 2016; 2017 to 2020
Ro.12.4.2 | Razširitev AC odseka Koseze - Kozarje v 6-pasovnico |  |  | PGD/PZI, investicijski program | 0 | 2016-2018 | DARS | DARS |  | izgradnja | 31.24 | 2017-2020 | DARS | DARS |  |  | Predinvesticijska zasnova | bar: 2016 to 2018; 2017 to 2020
Ro.43.4.9 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 13-0060 OBVO Obvoznica Žiri |  | strokovne podlage | 0.48 | 2016-2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 6.87 | 2017-2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2016 to 2020; 2017 to 2022
Ro.17.3 | Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Šalara-HR (mejna točka) | Rekonstrukcija obstoječe ceste, najprej izdelava primerjave rekonstrukcije obstoječe ceste z novogradnjo za katero je DPN v teku | Ro.17.1 | strokovne podlage (projektna in investicijska dokumentacija) | 0.375 | 2016-2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | določitev ukrepe, ki bodo izboljšali dostopnost | rekonstrukcija | 9.48 | 2017-2023 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | Zagotoviti ustrezne elemente ceste za hitrost 90 km/h, uporabi se obstoječi koridor; v letih 2017-2018 predvidena sanacija mostu na Dragonji | NRP 98-0317, 08-0030, 10-0067, povečano za 50% za dodatne ukrepe | bar: 2016 to 2020; 2017 to 2022
Ro.17.5 | Jagodje - Lucija | novogradnja | Ro.17.1 | PGD/PZI | 0 | 2016-2020 | DARS | DARS | - | izgradnja | 184.6226 | 2017-2023 | DARS | DARS |  |  | Investicijski program za izgradnjo odseka HC Jagodje - Lucija in priključne ceste za Piran, OMEGA consult d.o.o., Ljubljana, april 2010, dopolnitev november 2010, sklep ministra 411-67/2010/17-0034077 z dne 28.1.2011 + Podatek DARS (vrednosti gradnje že upoštevajo novelacijo INV-P, april 2015, OMEGA consult) | bar: 2016 to 2020; 2017 to 2022
Ro.9.2 | Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Slovenj Gradec - Kotlje - Ravne | Priprava projekta rekonstrukcije cestne povezave Slovenj Gradec - Kotlje - Ravne |  | strokovne podlage (projektna in investicijska dokumentacija), ki se izdela po definiranju projekta Ro.9.1 | 0.64984 | 2017-2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | izboljšati dostopnost | rekonstrukcija Velenje - Arja vas | 21.6615 | 2017-2024 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | odprava ozkih grl, povečanje prometne varnosti, povečanje kapacitete | Potrebno je pripraviti rešitve, ki upoštevajo ukrep skladen s predlogom strategije tj. izboljšanje dostopnosti in sicer, da se zagotovijo vozni pogoji za 90 km/h oz. lokalno (v naseljih) nižje hitrosti. Lokalno se predvidi tudi možnost obvoznic. Predlog variante mora biti utemeljen na prometnih prognozah, ekonomski učinkovitosti ter z upoštevanjem prostorskih in okoljskih omejitev. | Ocena: 1,5 mio EUR/km odsek 1261 Velenje - Črnova=7.427 m in 1262 Črnova - Arja vas=7.014 m; NRP postavka 06-0079 4,9 mio EUR | bar: 2017 to 2022; 2017 to 2022
Ro.3.1.1 | Uvedba ITS | Obveščanje voznikov o prostih parkiriščih na počivališčih |  | študija in projektna dokumentacija | 0.2 | 2016-2017 | DARS | DARS |  | postavitev spremenljivih znakov in opremljenost parkirišč z ITS opremo | 12.2 | 2017-2025 | DARS | DARS | boljša razporeditev zasedenosti parkirišč | Uvedba ITS na posamezna parkirišča je odvisna od študije in predhodnega programa prioritet, ki jih določi DARS d.d. | Povzeto po študiji zagotavljanja parkirnih površin in po cenah projektov SNVP; Uvedba ITS na posamezna parkitišča je odvisna od študije in predhodnega programa prioritet, ki jih določi DARS d.d.. | bar: 2016 to 2017; 2017 to 2022
Ro.7.1 | Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave | Priprava projekta rekonstrukcije ceste v obstoječem koridorju s primerjavo rešitev v novem koridorju (DPN v teku). Določitev prioritetnih odsekov za pripravo in izvedbo. |  | strokovne podlage (projektna in investicijska dokumentacija), preučitev navezave s smeri Logatca in smeri Škofja Loka, odkupi zemljišč | 6.93 | 2016-2019 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | dobiti ukrepe, ki bodo izboljšali dostopnost | rekonstrukcija | 110.54 | 2017-2025 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | Potrebno je pripraviti rešitve, ki upoštevajo ukrep skladen s predlogom strategije tj. izboljšanje dostopnosti in sicer, da se zagotovijo vozni pogoji za 90 km/h oz. lokalno (v naseljih) nižje hitrosti. Lokalno se predvidi tudi možnost obvoznic, oz. preložitev tras. Predlog variante mora biti utemeljen na prometnih prognozah, ekonomski učinkovitosti ter z upoštevanjem prostorskih in okoljskih omejitev. | V proračunu za izboljšanje obstoječe infrastrukture odprte postavke NRP 99-0063 OBVO obvoznica TOLMIN, sprejet DPN; 09-0008 REKO Rekonstrukcija ceste Bača - Dolenja Trebuša - prestavitev ceste s predorom, potrjen predlog izbrane variante; 10-0039 OBVO Obvoznica Godovič, izbrana varianta; 13-0007 OBVO Hotedršica , izbran varianta; 13-0008 OBVO Sp. Idrija, izbrana varianta; 08-0175 REKO Bovec - Kobarid (osn. Žaga - Kobarid), ter 10-0040, 98-0189, 10-0038, 07-0083, 08-0173, 08-0174, 98-0189, 08-0035 | bar: 2016 to 2019; 2017 to 2022
Ro.43.4.40 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 09-0006 OBVO Obvoznica Murska Sobota – vzhod |  | strokovne podlage | 0.9 | 2016-2018 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 28.05 | 2018-2019 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2016 to 2018; 2018 to 2019
Ro.43.4.37 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 10-0017 OBJN Nadvoz železnice na Cankarjevi cesti |  |  |  | 2015 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 0.18 | 2018-2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2018 to 2020
Ro.4.1 | 3. razvojna os - priključek NM vzhod - Revoz | 3. razvojna os: 4-pasovna povezava vzhodna obvozna cesta (od obstoječega priključka NM vzhod na AC Ljubljana – Obrežje do Revoza) |  | priprava investicijske in projektne dokumentacije | 0 | 2016-2017 | DARS | DARS | izboljšali dostopnost | novogradnja | 104.2124 | 2018-2020 | DARS, EU sredstva (ERDF) | DARS | zagotavljanje ustrezne povezave, odprava ozkih grl, skrajšanje potovalnih časov | Projekt se realizira v okviru DPN, v okviru investicijske in projektne dokumentacije se določi izvedbo | Investicijska ocena za odsek, PNZ d.o.o., februar 2010 - podana za 4-pasovnico. Ocena dopolnjena po podatkih DARS 5.8.2015 | bar: 2016 to 2018; 2018 to 2020
Ro.43.4.12 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 01-0001 OBJN BREŽNICA, POLJČANE |  | strokovne podlage | 0.87 | 2016-2018 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 1.85 | 2018-2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2016 to 2018; 2018 to 2020
Ro.43.4.30 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 06-0045 OBVO Železniki (na Plavžu) |  | PGD, strokovne podlage | 0.48 | 2016-2018 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 5.28 | 2018-2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2016 to 2018; 2018 to 2020
Ro.9.1 | nova, dvo ali štiri pasovna povezava Slovenj Gradec - Velenje-A1 | Velenje-A1 4-pasovnica in odsek Velenje - Slovenj Gradec 2-pasovnica |  | DPN, projektna in investicijska dokumentacija, pripraviti utemeljitve za izvedbo projekta | 0 | 2016-2018 | DARS | DARS | izboljšati dostopnost | izvedba 2/4 pasovnice | 650.06 | 2018-2022 | DARS | DARS | odprava ozkih grl, povečanje prometne varnosti, povečanje kapacitete |  | Idejni projekt 11-0334, avgust 2012, PNZ d.o.o. + Ocena DARS. Velenje-A1 ocena 313,97 mio EUR; Velenje-Slovenj Gradec ocena zmanjšana za 25%, ker predvidena 2-pasovnica (375,02 mio EUR) | bar: 2016 to 2018; 2018 to 2022
Ro.7.2.1 | Prevoznost Vršiča | rekonstrukcija ceste |  | projektna in investicijska dokumentacija | 2 | 2017-2018 | Proračun RS (Potrebni viri bodo zagotovljeni v okviru ukrepa Ro.43.2.1 in Ro.43.3.1) + Občina | DRSI |  | izvedba | 20 | 2018-2022 | Proračun RS (Potrebni viri bodo zagotovljeni v okviru ukrepa Ro.43.2.1 in Ro.43.3.1) + Občina | DRSI | omogočena prevoznost in skrajšanje predvsem službenih potovanj (dnevne migracije) |  | ocena | bar: 2017 to 2018; 2018 to 2022
Ro.43.4.17 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 10-0072 OBVO Obvoznica Kidričevo |  | strokovne podlage | 0.6 | 2016-2018 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 10.85 | 2019-2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2016 to 2018; 2019 to 2020
Ro.12.3 | Priključki | Nadaljevanje priključka Brdo |  | strokovne podlage (projektna in investicijska dokumentacija) | 0.5 | 2016-2018 | Občina | Občina | skrajšanje potovalnih časov, odprava ozkih grl, razbremenitev obstoječe cestne infrastrukture | izgradnja | 20 | 2019-2021 | Občina | Občina | bar: 2016 to 2018; 2019 to 2021
Ro.43.4.35 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 85-0491 NOVO HOTEMAŽE-BRITOF |  | strokovne podlage | 0.95 | 2016-2018 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 5.72 | 2019-2021 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2016 to 2018; 2019 to 2021
Ro.43.4.36 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 94-0413 OBVO obvoznica LUČE |  | strokovne podlage | 0.35 | 2016-2018 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 3.82 | 2019-2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2016 to 2018; 2019 to 2021
Ro.6.1 | Obvoznica Bled jug |  |  | pridobitev zemljišč | 3.6 | 2016-2018 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI/Občina Bled |  | izgradnja | 23.89 | 2019-2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI/Občina Bled |  |  | Investicijski program za izgradnjo južne razbremenilne ceste R1-209/1089 na Bledu - obvoznica Bled, PNZ d.o.o., Ljubljana, maj 2012. (NRP 96-0046 OBVO obvoznica Bled (jug)) | bar: 2016 to 2018; 2019 to 2022
Ro.10.1 | Rekonstrukcija obstoječe ceste | preučitev možnost rekonstrukcije obstoječe cestne povezave z upoštevanjem dograditve dodatnih pasov (objektov) za odpravo ozkih grl v povezavi z rešitvami železniškega omrežja |  | strokovne podlage oz. preučitev možnosti rekonstrukcije oz. ukrepa Ro.10.2. Utemeljitev rešitve v okviru študije upravičenosti. | 1.104 | 2018-2019 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | dobiti ukrepe, ki bodo izboljšali dostopnost | rekonstrukcija | 36.8 | 2019-2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | Potrebno je pripraviti rešitve, ki upoštevajo ukrep skladen s predlogom strategije tj. izboljšanje dostopnosti in sicer, da se zagotovijo vozni pogoji za 90 km/h oz. lokalno (v naseljih) nižje hitrosti. Lokalno se predvidi tudi možnost obvoznic. Predlog variante mora biti utemeljen na prometnih prognozah, ekonomski učinkovitosti ter z upoštevanjem prostorskih in okoljskih omejitev. | odseki 1230, 1186, 331, 360, 332; ocena 1,5 mio EUR/km; odseki 333, 334, 335, 361, 1334 so v dobrem stanju zato v oceni niso upoštevani, ker bodo na njih potrebni predvidoma le minimalni ukrepi; Obstoječi NRP 10-0184, 10-0024, 10-0025 | bar: 2018 to 2019; 2019 to 2022
Ro.3.1.3 | Izvedba dodatnih počivališč/parkirišč | izvedba dodatnih parkirišč in mest za nadzor za tovorna vozila |  | program prioritet in ostala potrebna dokumentacija | 2.571 | 2018 | občine/zasebni investitor/DARS | občine/zasebni investitor/DARS | seznam prioritetnih ukrepov na počivališčih in parkiriščih | preureditev (ureditev) parkirišč/počivališč | 85.7 | 2019-2025 | občine/zasebni investitor/DARS | občine/zasebni investitor/DARS | zagotovitev ustreznih površin za tovorna vozila v času omejitev voženj po AC (vikendi, prazniki, vremenske omejitve) | Izvedba posameznih parkirišč je odvisna od predhodnega programa prioritet, ki jih določi DARS d.d. v sodelovanju z zasebnimi investitorji | Ocena povzeta po Študiji zagotavljanja parkirnih površin za tovorna vozila ob slovenskih AC in HC, PNZ et al., december 2009. | bar: 2018; 2019 to 2022
Ro.20.1.1 | Ptuj - Ormož (rekonstrukcija) | Rekonstrukcija s primerjavo rešitev v novem koridorju s preučitvijo možnosti tudi (delne) novogradnje |  | V predlogu izvedbene pogodbe za 2016 med RS in DARS je opredeljena naloga izdelave prometno ekonomske študije; Predhodna preučitev učinkovitosti novogradnje in strokovne podlage (projektna in investicijska dokumentacija) | 1.43 | 2017-2019 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | rekonstrukcija | 29.87 | 2019-2025 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | Potrebno je pripraviti rešitve, ki upoštevajo ukrep skladen s predlogom strategije tj. izboljšanje dostopnosti in sicer, da se zagotovijo vozni pogoji za 90 km/h oz. lokalno (v naseljih) nižje hitrosti. Lokalno se predvidi tudi možnost obvoznic. Predlog variante mora biti utemeljen na prometnih prognozah, ekonomski učinkovitosti ter z upoštevanjem prostorskih in okoljskih omejitev. | Ocena: upoštevana odseka 0249 in 0250 v dolžini 19,914 km, 1,5 mio EUR/km | bar: 2017 to 2019; 2019 to 2022
Ro.43.4.26 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 10-0127 OBVO R3-664/2501: obvoznica Birčna vas |  | DPN, strokovne podlage | 0.4 | 2018-2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 2.05 | 2020-2021 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2018 to 2020; 2020 to 2021
Ro.16.1 | Obvoznica Maribor | Podaljšek ceste Proletarskih brigad |  | dokumentacija je v izdelavi, odkupi zemljišč | 0.9 | 2016-2019 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | - | izgradnja obvozne ceste | 18.07 | 2020-2023 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | razbremenitev mestnega območja | na podlagi obstoječe dokumentacije določitev faznost izvedbe glede na prioritete | NRP 08-0067 | bar: 2016 to 2019; 2020 to 2022
Ro.17.2 | Koper - Šmarje Dragonja | obvoznica Šalara (1. etapa DPN v pripravi) | Ro.17.1 | strokovne podlage (projektna in investicijska dokumentacija) ter dokončanje DPN za cel odsek Koper-Šmarje-Dragonja | 0 | 2016-2019 | DARS | DARS | zmanjšanje zastojev | izgradnja | 97.24 | 2020-2023 | DARS | DARS |  | sprejeti odločitev o možnosti cestninjenja 1. etape | Ocena stroškov za etapo Razcep Srmin - priključek Šalara, Proniz d.o.o., september 2009, marec 2015 | bar: 2016 to 2019; 2020 to 2022
Ro.43.4.19 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 10-0093 OBVO Zahodna obvoznica Slovenska Bistrica |  | PGD | 0.52 | 2016-2019 | Proračun RS, Potrebni viri bodo zagotovljeni v okviru ukrepa Ro.43.2.1 in Ro.43.3.1 | DRSI |  | izvedba | 10.39 | 2020-2023 | Proračun RS, Potrebni viri bodo zagotovljeni v okviru ukrepa Ro.43.2.1 in Ro.43.3.1 | DRSI | bar: 2016 to 2019; 2020 to 2022
Ro.9.3 | Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Dravograd-Slovenj Gradec | Rekonstrukcija s primerjavo rešitev v novem koridorju (DPN v teku); do sedaj izdelane rešitve v okviru priprave DPN. |  | strokovne podlage (projektna in investicijska dokumentacija) | 0 | 2016-2017 | DARS | DARS | s študijo dobiti ukrepe v obstoječem koridorju, ki bodo izboljšali dostopnost | Dravograd - Slovenj Gradec | 10.54 | 2020-2025 | DARS | DARS | odprava ozkih grl, povečanje prometne varnosti, povečanje kapacitete | V predlogu izvedbene pogodbe za 2016 med RS in DARS je opredeljena naloga izdelave študije rekonstrukcije obstoječe cestne povezave | Ocena 1,5 mio EUR/km odseki 1257 Dravograd - Otiški vrh=1.370 m; 1258 Otiški vrh - Slovenj Gradec=9.170m; Na tem potezu NRP 08-0079 KRIŽ | bar: 2016 to 2017; 2020 to 2022
Ro.9.4 | Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Otiški Vrh-Holmec, vključno z navezavo na Črno na Koroškem | Rekonstrukcija s primerjavo rešitev v novem koridorju (DPN v teku); za odsek Otiški Vrh - Holmec |  | strokovne podlage (projektna in investicijska dokumentacija) | 0 | 2016-2017 | DARS | DARS | s študijo dobiti ukrepe v obstoječem koridorju, ki bodo izboljšali dostopnost | rekonstrukcija Otiški Vrh-Holmec | 30.46 | 2020-2025 | DARS | DARS | odprava ozkih grl, povečanje prometne varnosti, povečanje kapacitete | V predlogu izvedbene pogodbe za 2016 med RS in DARS je opredeljena naloga izdelave študije rekonstrukcije obstoječe cestne povezave | Ocena 1,5 mio EUR/km odseki 1254 Holmec - Poljana=3.881 m; 1255 Poljana - Ravne=8.047 m; 1256 Ravne - Dravograd=7.008 m; 1257 Dravograd - Otiški vrh=1.370 m. V NRP-ju postavke 08-0162, 08-0073, 98-0794, 00-0103, 10-0144, 05-0033, 08-0053, 10-0004, 10-0102 | bar: 2016 to 2017; 2020 to 2022
Ro.22.1 | Dramlje - Šentjur | izboljšanje povezave in povečanje poplavne varnosti |  | strokovne podlage (projektna in investicijska dokumentacija) | 1.95 | 2016-2023 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | izboljšati dostopnost | izgradnja, fazno | 31 | 2020-2025 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  |  | NRP 13-0017 NOVO Navezovalna cesta Dramlje-Šentjur | bar: 2016 to 2022; 2020 to 2022
Ro.22.2 | Šentjur - Dobovec | rekonstrukcija, izboljšanje dostopnosti |  | strokovne podlage (projektna in investicijska dokumentacija) ŠV/PIZ izdelan vendar ni zaključen ter določitev prioritetnih odsekov za gradnjo | 2 | 2016-2023 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | izboljšati dostopnost | izgradnja, fazno | 84.69 | 2020-2026 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | Predvidoma se prioritetno izvedejo rekonstrukcije. Po letu 2020 pa tudi ukrepi po DPN. | NRP 07-0092 REKO Šentjur – Dobovec | bar: 2016 to 2022; 2020 to 2022
Ro.43.4.34 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 10-0196 OBVO Obvoznica Šmarje | Ro.22.2 | strokovne podlage | 0.75 | 2016-2023 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 8.71 | 2020-2026 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2016 to 2022; 2020 to 2022
Ro.43.4.2 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 07-0047 NOVO Logatec-Valkarton |  | strokovne podlage | 0.1 | 2016-2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 1.02 | 2021-2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2016 to 2020; 2021 to 2022
Ro.43.4.32 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 07-0087 OBVO Gornji Grad |  | strokovne podlage | 0.44 | 2016-2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 2.38 | 2021-2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2016 to 2020; 2021 to 2022
Ro.43.4.4 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 08-0046 OBVO Obvoznica Podpeč |  | strokovne podlage | 0.5 | 2018-2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 9.7 | 2021-2023 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2018 to 2020; 2021 to 2022
Ro.6.3 | Lesce - Bled | preučitev možnosti rekonstrukcije s korekcijo tehničnih elementov obstoječe cestne povezave v obstoječem koridorju z upoštevanjem dograditve dodatnih pasov (objektov) oz. krajši obvozi izven obstoječe trase za odpravo ozkih grl |  | strokovne podlage in izvedbena dokumentacija (tehnična in investicijska dokumentacija) in pridobitev zemljišč | 0.96 | 2018-2021 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI/Občini Bled in Radovljica |  | rekonstrukcija | 5.4 | 2021-2023 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI/Občini Bled in Radovljica | zagotavljanje ustrezne povezave in standarda dostopnosti | Potrebno je pripraviti rešitve, ki upoštevajo ukrep skladen s predlogom strategije tj. izboljšanje dostopnosti in sicer, da se zagotovijo ustrezni vozni pogoji. Ukrep se določi v fazi priprave dokumentacije z ustrezno študijo upravičenosti. | NRP 98-0489 REKO Lesce-Šobec | bar: 2018 to 2021; 2021 to 2022
Ro.43.4.5 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 08-0187 OBVO Travnik |  | strokovne podlage | 0.2 | 2019-2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 2.05 | 2021-2023 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2019 to 2020; 2021 to 2022
Ro.10.2 | Novogradnja | Hrastnik - Zidani Most | Ro.10.1 | PGD/PZI in INV-P | 0.92 | 2017-2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izgradnja | 101.83 | 2021-2024 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | Izvedba je vezana na HE Spodnja Sava | NRP 98-0543 NOVO Hrastnik - Zidani Most; Predinvesticijska zasnova za gradnjo glavne ceste G2-108 Hrastnik - Zidani Most in deviacijo glavne ceste G1-5 Rimske Toplice - Zidani Most - Radeče, OMEGA consult d.o.o., Ljubljana, junij 2013 | bar: 2017 to 2020; 2021 to 2022
Ro.43.4.15 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 08-0069 OBVO Murska Sobota zahod |  | strokovne podlage | 0.5 | 2018-2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 6.1 | 2021-2024 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2018 to 2020; 2021 to 2022
Ro.15.3 | Navezava Gorenjske z Ljubljano | potez Jeprca - Stanežiče | Ro.15.1 in Ro. 15.2 | Preučitev obstoječe dokumentacije (DPN), ki je bila izdelana na predpostavkah stanovanjske soseske Stanežiče. Rešitve prilagoditi na današnje potrebe, vezano tudi na rešitve javnega prometa. Potrebna izdelava projektne in investicijske dokumentacije. | 7.2902 | 2018-2020 | DARS | DARS |  |  | 243.0057 | 2021-2025 | DARS | DARS |  | preučitev obstoječe dokumentacije, event. Novelacije študij, izdelava projektne dokumentacije oz. event. Novelacije projektov. | Predinvesticijska zasnova izgradnje navezovalne ceste Jeprca - Stanežiče - Brod, PNZ februar 2009 + podatek DARS, ocena zmanjšana za 25%, ker možna tudi samo 2-pasovnica | bar: 2018 to 2020; 2021 to 2022
Ro.2.2 | Obnova obstoječe cevi predora Karavanke |  |  | IDP, PGD/PZI | vrednost je upoštevana v Ro.2. | do 2017 | DARS | DARS |  | obnova obstoječe cevi | 20 | 2022-2023 | DARS | DARS | povečanje prometne varnosti |  | Ocena 5,5 mio/km, dolžina je 3,5 km | bar: 2016 to 2017; 2022
Ro.43.4.10 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 95-0119 OBVO obvoznica KANAL |  | strokovne podlage | 1.3 | 2016-2019 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 2.56 | 2022-2024 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2016 to 2019; 2022
Ro.15.2 | Rekonstrukcija obstoječe povezave z event. dograditvijo pasov | preučitev možnosti rekonstrukcije s korekcijo tehničnih elementov obstoječe cestne povezave v obstoječem koridorju z upoštevanjem dograditve dodatnih pasov (objektov) oz. krajši obvozi izven obstoječe trase za odpravo ozkih grl | R.3 in U.2 | strokovne podlage + preučitev obstoječe dokumentacije | 2.2476 | 2016-2018 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | izdelati faznost in etapnost izvajanja po DPN-ju | izgradnja | 74.92 | 2022-2025 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | Študija bo multimodalna (cestne rešitve, javni promet) v povezavi tudi z P+R | Ocena 5 mio/km * 1078 Škofja - Loka=6.170 m; 0212 Jeprca - LJ (Šentvid)=8.814 m | bar: 2016 to 2018; 2022
Ro.20.1.2 | Ptuj - Ormož (novogradnja) |  | Ro.20.1.1 | strokovne podlage (prostorska, okoljska, projektna in investicijska dokumentacija) | 0 | 2017-2018 | DARS | DARS |  | izgradnja | 29.87 | 2022-2025 | DARS | DARS |  |  | Prometna in ekonomska preveritev različice Ptuj - Markovci z navezavo do Ormoža, PNZ d.o.o., oktober 2007 (varianta O3). Ocena zajema ukrepe na obstoječi in frastrukturi, v primeru novogradnje bo ocena investicijske vrednosti višja. | bar: 2017 to 2018; 2022
Ro.10.5 | Obvoznica Brežice | obvoznica Brežice |  | strokovne podlage (prostorska, okoljska, projektna in investicijska dokumentacija) | 4.5 | 2018-2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izgradnja | 7.73 | 2022-2025 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  |  | 10-0105 OBVO R1-220/1242: obvoznica Brežice, sprejet DPN | bar: 2018 to 2022; 2022
Ro.43.4.7 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 10-0209 OBVO Obvoznica Hrpelje-Kozina |  | strokovne podlage | 0.5 | 2019-2022 | Proračun RS, Potrebni viri bodo zagotovljeni v okviru ukrepa Ro.43.2.1 in Ro.43.3.1 | DRSI |  | izvedba | 3.4 | 2023-2025 | Proračun RS, Potrebni viri bodo zagotovljeni v okviru ukrepa Ro.43.2.1 in Ro.43.3.1 | DRSI | bar: 2019 to 2022
Ro.43.4.8 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 10-0211 OBVO R1-204/1012 Bazara-Dornberk(Volčja Draga) |  | strokovne podlage | 0.5 | 2019-2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 9.56 | 2023-2025 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2020 to 2022
Ro.12.3 | Priključki | Obvoznica Vnanje Gorice | povezava s priključkom Dragomer (Brezovica (2)) | strokovne podlage okoljska, prostorska, projektna in investicijska dokumentacija) | 0.5 | 2018-2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | z izgradnjo priključka Brezovica se zastoji predvidoma povečajo na območju regionalne ceste, kar potrebno ustrezno rešiti | izgradnja | 21.75 | 2023-2026 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  |  | NRP 13-0006 OBVO Obvoznica Vnanje Gorice | bar: 2018 to 2022
Ro.10.4 | Krško - Brežice | novogradnja povezava Krško-Brežice |  | strokovne podlage (prostorska, okoljska, projektna in investicijska dokumentacija) | 10.53 | 2016-2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izgradnja | 17.36 | 2023-2027 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  |  | NRP 00-0125 NOVO Krško-Brežice, DPN v izdelavi | bar: 2016 to 2022
Ro.35.3 | spodbujanja uporabe vozil | Država spodbuja uporabo vozil na alternativna goriva: davčne olajšave pri nakupu vozil, finančne spodbude pri nakupu vozil (dostavna vozila, komunalna vozila, osebni avtomobili, motorji, kolesa, …) - subvencioniranje, zastonj parkirišča, oprostitev plačila takse za vstop v center mesta, … omogočanje vožnje po rumenih pasovih v mestih, vsaj v začetnih letih uvajanja e-mobilnosti, oprostitev plačevanja eksternih stroškov, nabava vozil na alternativna goriva v javni upravi (za kurirsko službo, službene poti, za osebno uporabo funkcionarjev, … morebitne olajšave za taxi v primeru nabave vozil na alternativna goriva, določitev posebnih pogojev v razpisih za podelitev koncesij za vozila s katerimi se izvaja GJS javnega potniškega prometa in taxi vozila, določitev posebnih pogojev za vozila s katerimi se izvajajo prevozi otrok, |  | Strategija razvoja trga z vozili na alternativnima goriva v prometnem sektorju ter za vzpostavitev ustrezne infrastrukture na tem področju |  | 2016 | MzI | MzI | Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje | izvajanje aktivnosti iz Strategije |  | do 2020 | bar: 2016; 2018 to 2020
Ro.42.1.1 | Elektronsko cestninjenje za tovorna vozila | uvedba sistema |  |  |  | - |  |  |  | uvedba sistema | 82.96 | po 2016 | DARS | DARS | bar: 2017
Ro.3.2 | Ureditev AC in HC v okviru površin na bivših MMP | ukrep obsega najprej ureditve z vidika doseganja ustreznih hitrosti (sedaj omejitve 40 km/h; reševanje po prioritetah, prednost prehodi z državami, ki so v Schengen območju) |  | Določitev prioritet ukrepanja in preučitev možnih začasnih ukrepov. | 1.05 | 2016-2022 | DARS | DARS | na podlagi študije in ostale dokumentacije bodo določeni ukrepi in prioritetni seznam ureditve površin |  | 15 | po 2017 | DARS | DARS |  | Izvedba bo potekala fazno, najprej ureditev površin, kjer DPN-ji niso potrebni, vzporedno pa bodo tekli postopki DPN-jev za površine, kjer so le-ti potrebni | Ocena vrednosti na osnovi analize. | bar: 2016 to 2022; 2018 to 2022
Ro.16.2 | Obvoznica Maribor | Zahodna obvoznica (Lackova) - AC |  | strokovne podlage (projektna in investicijska dokumentacija) | 2.6 | 2016-2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izgradnja obvozne ceste | 110.26 | po 2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  |  | NRP 08-0066 | bar: 2016 to 2020; 2021 to 2022
Ro.4.2 | 3. razvojna os - jug (odsek Revoz - Maline) | 2-pasovna povezava Revoz - Maline z ustrezno navezavo na obstoječe cestno omrežje | Ro.4.1 | DPN sprejet v oviru DPN za DC od AC A2 ori Novem mestu do priključka Maline, izdelava projektne in investicijske dokumentacije | 0 | 2016-2018 | DARS | DARS |  | izgradnja | 261.6626 | po 2020 | DARS | DARS | zagotavljanje ustrezne povezave, odprava ozkih grl, skrajšanje potovalnih časov |  | Ocena podana iz predhodnih študij, ki pa je znižana za 25% ker predvidena 2-pasovnica. V kolikor projekta ne bo možbno realizirati v predvidenih okvirih, se predvidi rekonstrukcija v obstoječem koridorju. | bar: 2016 to 2018; 2018 to 2022
Ro.43.4.46 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 17-0006 OBVO Mirna - v predlogu proračuna |  |  |  | 2017 - 2020 | [5 empty] | po 2020 | bar: 2017 to 2020; 2021 to 2022
Ro.13.2 | Priključna cesta | Trzin-Domžale-priključek Študa; preučitev ukrepa skupaj z ukrepom priključka Študa, Želodnik-Mengeš-Vodice, Brod-Ježica-Šentjakob, Kamniško progo, Gorenjsko progo | Ro.12.3., U.1, Ro.13.1, Ro.13.3, U.2, Ro.12.4 | predhodna preučitev učinkovitosti in strokovne podlage | 3 | 2017-2018 | MzI | MZI/DI | skrajšanje potovalnih časov, odprava ozkih grl, razbremenitev obstoječe cestne infrastrukture | izgradnja | 36.8 | po 2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  |  | ocena 10 mio/km | bar: 2017 to 2018; 2021 to 2022
Ro.8.1 | Obvozna cesta Škofja Loka sever |  | nadaljevanje projekta je odvisno od učinkovitosti južne obvozne ceste | strokovne podlage (projektna in investicijska dokumentacija) | 4.3 | po 2016 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI, Občina | dokumentacija za izboljšanje dostopnosti, odprava ozkega grla na mestnem omrežju, v oceni upoštevano tudi 3,3 mio EUR za odkupe zemljišč | izgradnja | 14.97 | po 2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI, Občina |  |  | IDP od km 0,000 do km 2,460, junij 2014 | bar: 2018 to 2022; 2021 to 2022
Ro.11.3 | obvoznica Škofljica | vezano na ukrep Ro.11.1 in Ro.11.2 | Ro.11.1, Ro.11.2 | projektna dokumentacija | 4.9 | po 2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  |  | 111.34 | po 2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. |  |  | Po preučitvi ukrepa Ro.11.1 in Ro. 11.2 preučiti ustrezno rešitev/nadaljevati s projektom | NRP 04-0011 OBVO Škofljica | bar: 2021 to 2022; 2021 to 2022
Ro.43.4.25 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 10-0126 NOVO R3-661/1210: novogradnja Metlika-Drašiči | Ro.4.3 | strokovne podlage | 0.8 | 2016-2021 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 4.7 | po 2021 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2016 to 2021; 2022
Ro.4.3 | Povezava Maline - meja RH | Rekonstrukcija obstoječe ceste; 2. etapa Maline - Metlika (Črnomelj jug); 3. etapa Metlika (Črnomelj jug) - Semič |  | V predlogu izvedbene pogodbe za 2016 med RS in DARS je opredeljena naloga izdelave študije rekonstrukcije obstoječe cestne povezave | 0 | 2. odsek: 2016-2021; 3. odsek: 2018-2023 | DARS | DARS |  |  | 0 | po 2022 | Proračun RS, Potrebni viri bodo zagotovljeni v okviru ukrepa Ro.43.2.1 in Ro.43.3.1. | DRSI | zagotavljanje ustrezne povezave, odprava ozkih grl, skrajšanje potovalnih časov | Na tem poptezu DPN za odsek Maline - Metlika/Črnomelj v zaključni fazi, za odsek Črnomelj - Vinica pa je izbrana varianta in sprejet sklep Vlade RS o začetku priprave DPN. | bar: 2016 to 2017
Ro.7.3 | 4. os | novogradnja / potrebnosti presojati po pripravi Ro.7.1 | Ro.7.1 | DPN, IP, PGD/PZI, INV-P | 32.7 | 2016-2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izgradnja | 104.7 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  |  | Študija variant; Postavka 07-0024 NOVO Četrta razvojna os (Gorenja vas - Cerkno)- preučitev potez Cerkno - Hotavlje. Ko bo realizirana aktivnost Ro.7.1 bo ugotovljeno ali se s projektom Ro.7.3 nadaljuje in v kakšnem obsegu (preučiti faznost in možnost kombinacij rekonstrukcija obstoječe ceste/novogrdnja). | bar: 2016 to 2022
Ro.43.4.43 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 17-0011 OBVO Ilirska Bistrica (Vilharjeva in Šercerjeva) - v predlogu proračuna | Ro.18 |  |  | 2017 - 2022 | [5 empty] | po 2022 | bar: 2017 to 2022
Ro.43.4.44 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 17-0001 OBVO Volče - v predlogu proračuna |  |  |  | 2017 - 2022 | [5 empty] | po 2022 | bar: 2017 to 2022
Ro.43.4.45 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 17-0005 OBVO Dolenjske Toplice - v predlogu proračuna |  |  |  | 2017 - 2022 | [5 empty] | po 2022 | bar: 2017 to 2022
Ro.43.4.47 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | OBVO Most na Soči - v predlogu proračuna |  |  |  | 2017 - 2022 | [5 empty] | po 2022 | bar: 2017 to 2022
Ro.18.1 | Obvoznice | Obvoznic Pivka, Prestranka (Ilirska Bistrica v zaključni fazi) |  | študija, prostorska, okoljska, projektna in investicijska dokumentacija | 5 | 2017-2015 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | dokumentacija ukrepov za skrajšanje potovalnih časov in odpravo ozkih grl | obvoznice/rekonstrukcija | 27.15 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | Potrebno je pripraviti rešitve, ki upoštevajo ukrep skladen s predlogom strategije tj. izboljšanje dostopnosti in sicer, da se zagotovijo vozni pogoji za 90 km/h oz. lokalno (v naseljih) nižje hitrosti. Lokalno se predvidi tudi možnost obvoznic. Predlog variante mora biti utemeljen na prometnih prognozah, ekonomski učinkovitosti ter z upoštevanjem prostorskih in okoljskih omejitev. | NRP 07-0025 OBVO Pivka (Vrednost se nanaša le na 1 in 2 etapo obvoznice Pivka, ki je uvrščena v proračun, odsek Postojna Prestranek ni umeščen v proračun niti umeščen v prostor, izdelana IDZ s strani lokalne skupnosti); Predinvesticijska zasnova in novelacija prometne študije za obvoznico Pivka, PNZ d.o.o., Ljubljana, februar 2013; Dodana obvoznica Prestranka v višini 10 mio EUR | bar: 2017 to 2022
Ro.43.4.39 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 10-0025 OBJN G1-5 Radeče-Boštanj: most čez Savo na Logu |  | DPN sprejet, strokovne podlage | 0.6 | 2018-2021 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 12.04 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2018 to 2021
Ro.43.4.21 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 06-0049 OBVO Obvoznica Moravče |  | strokovne podlage | 0.5 | 2020-2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 1.55 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2020 to 2022
Ro.43.4.13 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 02-0058 OBJN SREDIŠČE OB DRAVI (križ. z žel.) |  | strokovne podlage (DPN sprejet) | 1 | 2020-2023 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 2.63 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2020 to 2022
Ro.43.4.16 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 08-0075 NOVO Mariborska - krožni promet |  | strokovne podlage | 0.8 | po 2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 8.15 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2021 to 2022
Ro.43.4.28 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 10-0140 OBVO R1-216/1175: obvoznica Žužemberk |  | strokovne podlage | 1.5 | po 2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 16.75 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2021 to 2022
Ro.43.4.33 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 08-0168 OBVO Obvoznica Bistrica ob Sotli s krožiščem |  | strokovne podlage | 0.5 | po 2020 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 1.78 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2021 to 2022
Ro.43.4.11 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 00-0054 OBVO obvoznica LJUTOMER |  | strokovne podlage | 2 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 23.77 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI
Ro.43.4.14 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 02-0060 OBJN KRIŽNI VRH (križ. z žel.) |  | strokovne podlage | 0.15 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 1.51 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI
Ro.43.4.18 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 10-0089 OBVO Obvoznica Ruše |  | strokovne podlage | 2.5 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 19.03 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI
Ro.43.4.22 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 08-0190 OBVO Sodražica |  | strokovne podlage | 0.5 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 2.53 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI
Ro.43.4.31 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 07-0014 OBVO Sl. Konjice - Oplotnica |  | strokovne podlage | 0.7 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 3.65 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI
Ro.43.4.41 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 98-0893 OBVO obvoznica PONIKVE | Ro.11.3 | strokovne podlage | 1.2 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 12.22 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI
Ro.43.4.42 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 10-0138 OBVO R3-647/1368: obvoznica Zdenska vas | Ro.11.3 | strokovne podlage | 0.3 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 0.57 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI
Ro.43.4.6 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 10-0047 NOVO ALU. Komen |  | strokovne podlage | 0.2 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 1.8 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI
Ro.7.2.2 | Prevoznost Vršiča | izgradnja predora |  | prostorska, okoljska, projektna in investicijska dokumentacija (DPN); izdelana je študija za varovanje pred plazovi oziroma za prevoznost ceste | 2 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | preučiti možnost izvedbe za zaščito pred plazovi | izvedba | 5 | po 2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | omogočena prevoznost in skrajšanje predvsem službenih potovanj (dnevne migracije) |  | ocena
Ro.17.7 | MMP Dragonja - državna meja z RH | manjkajoči del HC od mejnega platoja MMP Dragonja do državne meje z Republiko Hrvaško (novogradnja) |  | DPN, projektna in investicijska dokumentacija | 0 | 2016-2021 | DARS | DARS |  |  | 10 | po 2023 | DARS | DARS |  |  | Ocena DARS oktober 2015. | bar: 2016 to 2021
Ro.42.2 | Elektronsko cestninjenje za vsa vozila | Zaradi "pravičnosti" uporabe AC, zagotovitev stabilnosti za vzdrževanje cest. |  |  |  | - |  |  |  | uvedba sistema | 0 | po 2025 | DARS | DARS
Ro.14.1 | Obvoznica Celja | nadaljevanje 3. razvojne osi | Ro.14.5 | strokovne podlage (projektna in investicijska dokumentacija ter študija upravičenosti), DPN | 2.28 | 2016-2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | določiti ukrepe, ki bodo izboljšali dostopnost | izgradnja | 65 | po 2025 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | Potrebno definirati smiselnost izvedbe obvoznice vzhodno oz. zahodno od mesta in pripraviti nadaljnjo potrebno dokumentacijo za izvedbo | NRP 09-0007 NOVO Navez. cesta Ljubečna-AC priključek Celje; 10-0159 NOVO Navez. cesta Teharje-AC priključek Celje V; Dopolnitev študije variant srednji del tretje razvojne osi med Ac A1 Maribor - Ljubljana in Ac A2 Ljubljana - Obrežje, maj 2011, dopolnitev maj 2014 | bar: 2016 to 2022
Ro.14.5 | 3. razvojna os - sredina |  | Ro.14.1, Ro.14.3, Ro.14.4, Ro.14.5, Ro.10.2 | Razgrnitev DPN, izdelava PINV-Z in študije upravičenosti, katere namen je določiti potrebne ukrepe in prioritete na srednjem delu 3. razvojne osi. | 42 | 2016-2022 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izgradnja | 850.3 | po 2025 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  |  | NRP 07-0035 NOVO Tretja razvojna os (osrednji del: Celje-NM); Dopolnitev študije variant srednji del tretje razvojne osi med AC A1 Maribor - Ljubljana in AC A2 Ljubljana - Obrežje, maj 2011, dopolnitev maj 2014; ocena zmanjšana za OBVO Celje vzhod, ukrep Ro.14.1 | bar: 2016 to 2022
Ro.12.3 | Priključki | Domžale (Študa) | Ro.13.2 | strokovne podlage (projektna in investicijska dokumentacija, sprememba DPN - prostorsko dokumentacijo za polovični priključek pripravlja Občina) | 2.6 | 2016-2023 | Občina/DARS/DRSI | Občina/DARS/DRSI | skrajšanje potovalnih časov, odprava ozkih grl, razbremenitev obstoječe cestne infrastrukture | izgradnja | 20 | po 2025 | DARS | DARS | - | - | - | bar: 2016 to 2022
Ro.14.2 | Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Celje-Laško | Rekonstrukcija ceste v obstoječem koridorju vključno s primerjavo rešitev v novem koridorju (DPN v teku, določitev etapnosti z navezavami na obstoječe ceste) |  | strokovne podlage (projektna in investicijska dokumentacija) | 2.34 | 2018-2025 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | s študijo dobiti ukrepe, ki bodo izboljšali dostopnost | izgradnja | 20.41 | po 2025 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | Potrebno je pripraviti rešitve, ki upoštevajo ukrep skladen s predlogom strategije tj. izboljšanje dostopnosti in sicer, da se zagotovijo vozni pogoji za 90 km/h oz. lokalno (v naseljih) nižje hitrosti. Lokalno se predvidi tudi možnost obvoznic. Predlog variante mora biti utemeljen na prometnih prognozah, ekonomski učinkovitosti ter z upoštevanjem prostorskih in okoljskih omejitev. | NRP 08-0140, 04-0010, 08-0117, 10-0171, 11-0006 povečano za 30% za morebitne dodatne ukrepe | bar: 2018 to 2022
Ro.14.3 | Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Laško-Zidani Most | Rekonstrukcija ceste v obstoječem koridorju vključno s primerjavo rešitev v novem koridorju (DPN v teku) | Ro.10.2 | strokovne podlage (projektna in investicijska dokumentacija) | 1.5 | 2018-2025 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | s študijo dobiti ukrepe, ki bodo izboljšali dostopnost | izgradnja | 11.7 | po 2025 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | Potrebno je pripraviti rešitve, ki upoštevajo ukrep skladen s predlogom strategije tj. izboljšanje dostopnosti in sicer, da se zagotovijo vozni pogoji za 90 km/h oz. lokalno (v naseljih) nižje hitrosti. Lokalno se predvidi tudi možnost obvoznic. Predlog variante mora biti utemeljen na prometnih prognozah, ekonomski učinkovitosti ter z upoštevanjem prostorskih in okoljskih omejitev. | NRP 98-0377, 07-0016; Ocena 1,5 mio EUR/km - upoštevani odseki ceste 0329, 0330 | bar: 2018 to 2022
Ro.14.4 | Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Zidani Most-Novo mesto | Rekonstrukcija ceste v obstoječem koridorju vključno s primerjavo rešitev v novem koridorju (DPN v teku) |  | strokovne podlage (projektna in investicijska dokumentacija) | 3.5 | 2018-2025 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | s študijo dobiti ukrepe, ki bodo izboljšali dostopnost | izgradnja | 48.2955 | po 2025 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | Potrebno je pripraviti rešitve, ki upoštevajo ukrep skladen s predlogom strategije tj. izboljšanje dostopnosti in sicer, da se zagotovijo vozni pogoji za 90 km/h oz. lokalno (v naseljih) nižje hitrosti. Lokalno se predvidi tudi možnost obvoznic. Predlog variante mora biti utemeljen na prometnih prognozah, ekonomski učinkovitosti ter z upoštevanjem prostorskih in okoljskih omejitev. | Ocena 1,5 mio EUR/km - 0331, 0360, 6727, 1162; NRP 10-0184, 10-0131, 10-0133, 03-0028, 08-0108 | bar: 2018 to 2022
Ro.20.2 | obvoznica Ptuj | povezava Ptuj - Markovci |  | DPN, projektna in investicijska dokumentacija; V predlogu izvedbene pogodbe za 2016 med RS in DARS je v okviru odseka Ptuj - Ormož opredeljena naloga nadaljevanja DPN za Ptuj - Markovci | 1.6536 | 2018-2025 | Proračun RS, Potrebni viri bodo zagotovljeni v okviru ukrepa Ro.43.2.1 in Ro.43.3.1 | DARS |  | izgradnja | 20.67 | po 2025 | DARS | DARS |  |  | Prometna študija Ptuj - Markovci, PNZ d.o.o., junij 2007 (varianta S1) | bar: 2018 to 2022
Ro.43.4.24 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 10-0121 OBVO G2-108/1182: Zg.Hotič - Sp.Hotič, OBVO Litija | Ro.10 | strokovne podlage | 0.7 | 2018-2025 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 3.35 | po 2025 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | bar: 2018 to 2022
Ro.12.4.4 | Širitev AC obroča s priključnimi kraki | fazna izvedba glede na prioritete | Ro.12.1, Ro.12.4.1 in U | DPN, PGD/PZI ter investicijska dokumentacija | 26.3241 | 2020-2025 | DARS | DARS |  | izgradnja | 877.47 | po 2025 | DARS | DARS |  | V okviru preveritev je potrebno preučiti možnost, da se projekt izvede po sistemu javno zasebnega partnerstva (model, tveganja). Potrebno je preučiti v kakšnem obsegu in kje je možno širitev izvesti brez državnega prostorskega načrta. Znotraj študije morajo biti tudi opredeljeni prioritetni odseki. Upoštevati tudi ukrepe za ublažitev negativnih vplivov na okolje (denimo hrup). | bar: 2021 to 2022
Ro.21.1 | obvoznica Nova Gorica | potrebno upoštevati tudi povezavo z državnim cestnim omrežjem, saj se obvoznica konča na občinski cesti pri železniški postaji in bivšem maloobmejnem prehodu, v nadaljevanju je podvoz pod železniško progo s prenizko višino |  | strokovne podlage (projektna in investicijska dokumentacija) | 0.8 | po 2018 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI | izločitev tranzita iz mesta in ustreznejši bivalni pogoji (zmanjšanje hrupa) | izgradnja | 10 | po 2025 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | Potrebni viri bodo zagotovljeni v okviru ukrepa Ro.43.2.1 in Ro.43.3.1. | ocena 2,5 mio EUR/km, predvideno 4 km | bar: 2021 to 2022
Ro.43.4.27 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 10-0139 OBVO R3-650/1159: obvoznica Dobrnič |  | strokovne podlage | 0.3 | po 2025 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 0.73 | po 2025 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI
Ro.43.4.3 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 08-0039 OBVO Divača |  | strokovne podlage | 0.2 | po 2025 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 1.4 | po 2025 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI
Ro.3.1 | Ureditev počivališč/parkirišč
Ro.7.2 | Prevoznost Vršiča | omogočiti prevoznost Vršiča v večjem delu leta (zaščita pred plazovi)
Ro.12.1 | Uvedba ITS sistema
Ro.12.4 | Širitev AC obroča s priključnimi kraki
Ro.20.1 | Ptuj - Ormož
Ro.18.3 | AC povezava (Postojna - Jelšane) | V predlogu izvedbene pogodbe za leto 2016 med RS in DARS je opredeljeno, da se s pripravo DPN nadaljuje. | Ro.18.1, Ro.18.2 | DPN in ostala dokumentacija | 7.39 | 2016-2025 | DARS | DARS |  | izgradnja AC | 1080 | po 2030 | DARS | DARS |  | DPN v teku | Študija variant (gradbeno-tehnični del) AC Postojna/Divača - Jelšane, PNZ d.o.o., Ljubljana, februar 2014 | bar: 2016 to 2022
Ro.12.3 | Priključki | Vrhnika | Ro.43.4.1 | strokovne podlage (prostorska, okoljska, projektna, investicijska dokumentacija) | 0 | po 2025 | DARS | DARS | skrajšanje potovalnih časov, odprava ozkih grl, razbremenitev obstoječe cestne infrastrukture | izgradnja | 0 | po 2030 | DARS | DARS |  |  | ocena na podlagi Brezovice
Ro.17.4 | Koper - Šmarje Dragonja | novogradnja | Ro.17.1 | PGD/PZI in INV-P | 5 | po 2025 | DARS | DARS |  | izgradnja | 170 | po 2030 | DARS | DARS |  | Ko bo realizirana aktivnost Ro.17.1 in Ro.17.2 bo ugotovljeno ali se s projektom Ro.17.3 nadaljuje in v kakšnem obsegu. | Idejni projekt C-180/07, PRONIZ d.o.o., oktober 2012 + 40 mio za dokumentacijo, odkupi, nadzor + podatek DARS
Ro.43.4.1 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | 07-0037 OBVO Obvoznica Vrhnika |  | strokovne podlage | 1.8 | po 2025 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izvedba | 9.18 | po 2030 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI
Ro.16.3 | Obvoznica Maribor jug | navezava od AC do Miklavža |  | strokovne podlage (projektna in investicijska dokumentacija) | 2.5 | po 2030 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | izgradnja obvozne ceste |  | po 2030 | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI
Ro.35.1 | Nacionalni okvir politike za razvoj trga v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju ter za vzpostavitev ustrezne infrastrukture | Skladno z Direktivo 2014/94/EU |  | Strategija razvoja trga z vozili na alternativnima goriva v prometnem sektorju ter za vzpostavitev ustrezne infrastrukture na tem področju |  | 2016 | MzI | MZI | MZI |  |  | stalen |  |  |  | Na podlagi nacionalnih okvirov politike bo Komisija redno objavljala informacije o nacionalnih ciljih, ki jih bo predložila posamezna DČ v zvezi s/z: številom javno dostopnih polnilnih mest za električna vozila, oskrbovalnimi mesti za UZP v morskih pristaniščih, javno dostopnimi oskrbovalnimi mesti za UZP za motorna vozil in javno dostopnimi oskrbovalnimi mesti za SZP za motorna vozila, javno dostopnimi oskrbovalnimi mesti za vodik, infrastrukturo za dobavo električne energije z obale v morskih in infrastrukturo za oskrbo mirujočih letal z električno energijo. | bar: 2016
Ro.42.3 | Zagotovitev stabilnih virov financiranja | DARS-ovi ključni viri sredstev so cestnine (vinjete in cestnine za tovorna vozila), ki morajo biti stabilne in na ustreznem nivoju za odplačila obstoječih kreditov in tudi za izvajanje novih investicij. V okviru ukrepa preučiti možnost sofinanciranja s strani države za primer izvedbe projektov, ki so zajeti med aktivnostmi operativnega načrta in zaradi prenizkega obsega prometa, prilivi od cestnine ne bodo zadoščali za pokritje obveznosti iz kreditov. |  | DARS mora poskrbeti za ustrezen model financiranja lastnega poslovanja in finančno upravičenih investicij (načelo gospodarnosti poslovnega subjekta – DARS (koncesionar), kot gospodarska družba in pri tem spoštovati zanj veljavno zakonodajo. DARS-ovi ključni viri sredstev so cestnine (vinjete in cestnine za tovorna vozila), ki morajo biti stabilne in na ustreznem nivoju, da bo zagotovljeno odplačevanje obstoječih kreditov s pripadajočimi obrestmi, kot vzpostavljena sposobnost za najem novih kreditov, namenjenih izvajanju novih, upravičenih, investicij. V okviru ukrepa je treba preučiti možnosti sofinanciranja s strani države (oz. drugih zainteresiranih deležnikov) za primer izvedbe projektov, ki so zajeti med aktivnostmi operativnega načrta in zaradi prenizkega obsega prometa, prilivi od cestnine ne bodo zadoščali za pokritje obveznosti iz kreditov (neizpolnjevanje pogoja finančne upravičenosti (upravičenost skozi denarni tok)). | 0 | 2016 | Republika Slovenija oz. Ministrstvo za Infrastrukturo in DARS d.d. | Republika Slovenija oz. Ministrstvo za Infrastrukturo in DARS d.d. | Republika Slovenija oz. Ministrstvo za Infrastrukturo in DARS d.d., zagotovita ustrezen model financiranja, ki bo zagotavljal nemoten vir financiranja in dolgoročno finančno vzdržnost družbe DARS d.d. |  |  | stalen | bar: 2016
Ro.46.1 | Smernice za zmanjšanje občutljivosti prometne infrastrukture na ekstremne vremenske pojave (npr. žled, poplave) |  | vsi ukrepi | Priprava PN in izdelati smernice | 0.3 | 2016 | MzI | MzI | pridobljene smernice |  |  | stalen |  |  |  | po pridobljenih smernicah se ta priporočila upoštevajo pri načrtovanju konkretnih projektov, predvidoma po letu 2016 | bar: 2016
Ro.44.1 | Recikliranje in uporaba lastnih odpadkov pri gradnji | Upošteva se pri pripravi projektov tam kjer je primerno, smiselno in uporabno | vsi ukrepi |  | 0 | stalen | - | Naročniki | zmanjšanje količine odpadnih materialov |  |  | stalen
Ro.48.1 | Priporočila oz. navodila, ki jih je potrebno smiselno in skladno s potrebami potrebno upoštevati pri pripravi projektov |  | vsi ukrepi | v vseh fazah priprave projektov | 0 | stalen | - | DRSI | povečanje mobilnosti |  |  | stalen |  |  |  | Konkretna priporočila morajo biti zajeta pri pripravi PN za vse projekte (skladno z Uredbo EU …)
Ro.33.1 | Operativni program za hrup | Priprava strokovnih podlag za operativne programe, izvedba študij in priprava projektov |  | Priprava sektorskega operativnega programa za varstvo pred hrupom | 1 | stalno | MzI | MZI | izdelan operativni program s konkretnimi ukrepi varovanja pred hrupom |  |  | stalen | bar: 2016 to 2017
Ro.41.1 | Uskladitev zakonodaje | Pregled in ažurno - sprotno usklajevanje EU in SLO predpisov – zakoni, pravilniki in tehnične specifikacije, pri čemer je potrebno upoštevati predpisane standarde oz. zahteve, ki bodo zagotavljali ustrezen – optimalen nivo varnosti udeležencev v prometu in vzdrževalcev cest. |  | uskladitev zakonodaje | 0 | stalno | - | MzI | dobljeni ustrezni pogoji za izdelavo programa aktivnosti prioritetnega reševanja problematike |  |  | stalen
Ro.33.1.1 | Izvajanje po Operativnem programu za zaščito pred hrupom |  |  |  |  | - |  |  |  | izvedba | 80 | stalno | Viri bodo zagotovljeni v okviru Ro.43.3.1. | DRSI |  | na podlagi strateških kart hrupa se pripravi sektorski operativni program varstva pred hrupom z metodologijo določitve prioritet | NRP 11-0017 OKOL Sanacije zaradi hrupa; 13-0059 OKOL Odvodnjavanje padavinskih voda; 14-0017 OKOL Ukrepi zaradi prekomerne obremenitve okolja; 16-0013 OKOL Monitoringi; Sanacija zaradi hrupa na podlagi Monitoring hrupa za letni promet nad 3 mio prometa je ocenjen na nekaj manj kot 50 mio EUR | bar: 2016 to 2022
Ro.33.1.2 | Izvajanje po Operativnem programu za zaščito pred hrupom |  |  |  |  | - |  |  |  | izvedba | 120 | stalno | DARS | DARS | 10 mio EUR/leto | na podlagi strateških kart hrupa se pripravi sektorski operativni program varstva pred hrupom z metodologijo določitve prioritet | bar: 2018 to 2022
Ro.43.4 | Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | Po zaključku 6-letnega obdobja akcijskega načrta se preuči nadaljevanje obstoječih NRP projektov za investicije na G in R cestah, oz. se te projekte upošteva že med izvajanjem akcijskega načrta, v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna | Ro.43.2 in Ro43.3 |  |  | -

## Železniški promet
priprava
izvedba
aktivnost nima finančnih posledic ali je bila izvedena pred letom 2016
Koda | Ukrep | Opis ukrepa | povezava med ukrepi | vrsta aktivnosti | priprava ocena vrednosti v mio EUR | priprava terminski plan | Nosilec/viri priprava | nosilec | pričakovani rezultati | vrsta aktivnosti | izvedba ocena vrednosti v mio EUR | izvedba terminski plan | Nosilec/viri izvedba | nosilec | pričakovani rezultati | opomba | določitev ocenjene vrednosti investicije | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 | po 2030 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 | po 2030
R.40.1 | Intermodalno potniško središče | Pri načrtovanju se upoštev indeks delovnih migracij in možnost prestopa potnikov s peš in kolesarskega prometa, prestopa iz osebnega prevoza in med različnimi vrstami javnega potniškega prometa. |  | Upoštevati pri pripravi projektov | 0 | stalen | - |  | povečanje mobilnosti |  |  | - | bar: po 2030
R.4.3 | ureditev obvoznih prog za tovorni promet ureditev LŽV |  | U 14, R.39 | ŠV, IdP, DPN, OP in PVO za LŽV | 6 | do 2022 | DRSI,Proračun RS | DRSI | izdelana dokumentacija in predlagani ukrepi |  |  | - | DRSI, proračun RS |  |  | navezava na druge ukrepe (U); Ocena investiicje in terminski plan ter ukrepi bodo definirani po pridobljeni dokumentaciji
R.23.16 | Grospulje-Kočevje | v izvajanju | R.23.2 |  |  | do 2016 | DRSI, proračun RS |  |  |  | 35 | 2016-2018 | DRSI, proračun RS |  |  | v izvajanju modernizacija proge po etapah, možnost testiranja sistema ERTMS Regional | bar: 2016 to 2018
R.10.2 | Poljčane - Slovenska Bistrica: nadgradnja | Povečanje osne obremenitve na kategorijo D4 | [7 empty] | nadgradnja | 0 | 2016-2018 | DRSI, Proračun RS + CEF | DRSI | povečana osna obremenitev | bar: 2016 to 2018
R.1.1 | Koper-Divača: sanacija ozkega grla na območju Bivja | ukrepi za povečanje zmogljivosti na območju ENP Dekani - Koper, in ENP Hrastovlje izvlečni tir postaje Koper tovorna | [8 empty] | 25.8 | 2016-2019 | DRSI, Proračun RS + CEF | DRSI | povečanje kapacitete | Podatki povzeti po INV-P | Skupna ocenjena vrednost 26,12 mio EUR, 158.565 EUR že vloženo do oktober 2014, 100.174 EUR že vloženo oktober do december 2014 63.400 EUR že vloženo v letu 2015 | bar: 2016 to 2019
R.10.1 | Zidani Most - Celje: nadgradnja proge in postaj | nadgradnja progovnega odseka Zidani Most-Celje z namenom povečanja osne obremenitve na kategorijo D4, povečanje progovne hitrosti, nadgradnja postaj Rimske Toplice, Laško in Celje. | R.39 | v izdelavi projektna dokumentacija (izvedbeni načrt) |  | do 2016 | DRSI, proračun RS | DRSI | izdelana projektna dokumentacija | nadgradnja | 292.74 | 2016-2020 + 2 leti zaključevanje | DRSI, Proračun RS + CEF | DRSI | povečana osna obremenitev | INV-P v izdelavi | bar: 2016 to 2022
R.4.4.1 | Protihrupna zaščita v območju ranžirne postaje Zalog |  |  |  |  | 2016-2017 | [5 empty] | 2017-2018 | bar: 2017 to 2018
R.8.1 | Maribor-Šentilj: nadgradnja | nadgradnja SV naprav, premostitev Pesniške doline s predorom in viaduktom ali sanacija obstoječega nasipa Pesnica, zagotovitev osne obremenitve 22,5 ton na celotnem poteku proge, nadgradnja postaj, uvedba ETCS sistema, podaljšanje koristnih dolžin postajnih tirov, izvennivojski dostop do peronske infrastrukture, morebitno povečanje progovne hitrosti, daljinsko vodenje prometa vlakov. | U. 12.1, R.39 | DPN in dokumentacija za nadgradnjo | 4.8 | do 2018 | DRSI, Proračun RS + TEN | DRSI | izdelana projektna dokumentacija | nadgradnja | 191.76 | 2017-2022 | DRSI, Proračun RS + CEF | DRSI | povečanje kapacitete | v pripravi DPN za 2. tir; v pripravi razpis za izvedbeni načrt (del nadgradnje, ki se izvede po VDJK). | ukrepi za 70 mio EUR: povečanje osne obremenitve na D4 s sanacijo nasipa Pesnica, APB, nadgradnja postaje Pesnica | bar: 2017 to 2022
R.21.2 | ETCS oz. ERTMS na odseku Zidani Most-Dobova-d.m in Pragersko-Šentilj-d.m. | uvedba sistema ETCS na odseku Zidani Most-Dobova-d.m. in odseku Pragersko-Šentilj-d.m | R.21.1 | projektna dokumentacija za vzpostavitev sistema ETCS | 0.25 | 2016-2019 | DRSI, Proračun RS + CEF | DRSI, DRI, SŽ | izdelana projektna dokumentacija za interoperabilnost SV naprav | uvedba sistema ETCS | 15 | 2018-2020 | DRSI, proračun RS |  | zagotovljena interoperabilnost SV naprav | bar: 2018 to 2020
R.1.4 | 2. fazaDivača-Ljubljana: nadgradnja proge | določitev potrebnih ukrepov nadgradnje na TEN in ostalih odsekih TEN omrežja (nadgradnja proge, vozne mreže, postaj, APB/ETCS, ENP…); nadgradnja proge Rakek-Postojna, NPr Rakek, ukrepi za povečanje zmogljivosti, postaje | R.2.1, R.5.1, R.7.1, R.9.1, R.11.1, R.21, U.14.6, R.39 | izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo | 2 | 2016-2018 | DRSI, proračun RS | DRSI | izdelana dokumentacija za nadgradnjo |  | 115 | 2018-2020 |  |  |  |  | ocena | bar: 2018 to 2020
R.1.3 | Koper-Divača:dodatni ukrepi na obstoječi progi Divača-Koper | v okviru študije in nadaljnje projektne dokumentacije (IDZ, IZN,…) je potrebno ugotoviti ukrepe, s katerimi povečamo zmogljivost obstoječe proge (kot denimo tudi: nadgradnja postaj - podaljšanje tirov in dodatni tiri, nadgradnja oz. dodatni ENP, obnova elementov zg. in sp. ustroja, korigirati krivine v smislu povečanja progovne hitrosti,....) | R.1.2 R.39 | strokovne podlage in dokumentacija za gradnjo | 2 | 2016-2017 | DRSI, proračun RS | DRSI | ugotovljeni dodatni ukrepi za povečanje zmogljivosti | izvedba dodatnih ukrepov | 35 | 2018-2022 | DRSI, Proračun RS + CEF | DRSI |  | ocenjena vrednost ( natančna vrednost bo znana po končanju projektne dokumentacije) | bar: 2018 to 2022
R.3.1 | Ljubljana-Jesenice: nadgradnja | ukrepi za povečanje prepustnosti in zagotavljanje TEN standarda (nadgradnja SVTK naprav z uvedbo daljinskega vodenja prometa, povečanje progovne hitrosti, nadgradnja postaj,..) | R.3.3, R.4.1, U.2.1, U.2.2, R.39 | DPN in dokumentacija za gradnjo | 5 | 2016-2020 | DRSI, Proračun RS + TEN | DRSI | opredeljeni ukrepi in izdelana dokumentacija |  | 10.6 | 2018-2022 | bar: 2018 to 2022
R.1.2 | Koper-Divača: II. tir | izgradnja II. tira | R.39 | opredeljen model JZP sklenitev partnerstva | 13 | 2016-2018 | DRSI, JZP, privatna sredstva, CEF, morebitno sofinanciranje države v okviru modela JZP | DRSI | izbran JZP vir financiranja in model izvedbe projekta | gradnja | 0 | 2018-2025 | DRSI, CEF+JZP | DRSI | povečanje kapacitete | Podatki povzeti po novelirani ŠI | bar: 2018 to 2022
R.24.2 | Analiza in program za določitev prioritet | Določitev prioritet z metodologijo zavarovanja/odprave nivojskih prehodov |  | program prioritet | 3.8 | 2016 | DRSI, proračun RS | DRSI | program aktivnosti | ukrepi na nivojskih prehodih | 15 | 2018-2030 | DRSI, proračun RS | DRSI | povečanje varnosti | Priprava: 0,3 mio EUR - Program prioritet reševanja NPr 0,5 mio EUR letno za IZN (5Npr letno) | bar: 2018 to 2022
R.3.3 | Jesenice-državna meja-predor Karavanke: nadgradnja | nadgradnja obstoječega predora za zagotavljanje varnostnih ukrepov | R.3.1. | varnostna, investicijska in izvedbena dokumentacija, meritve, preiskave | 5 | 2016-2018 | DRSI, proračun RS + Transport Calls 2015 – Work bottleneck railways | DRSI | opredeljeni ukrepi in izdelana dokumentacija | izvedba | 55 | 2019-2022 | DRSI, proračun RS + EU – Transport Calls 2018 – Work bottleneck railways | DRSI |  | predvidena je ukinitev dvotirnosti z namenom, da zagotovimo ustrezni profil in zadostimo varnostnim zahtevam | ocena izvedbenih del se nanaša na dela za SLO del predora | bar: 2019 to 2022
R.4.1 | Tivolski lok | gradnja tivolskega loka | R.3.1, R.3.2, R.3.3, U.14.4, R.39 | DPN in dokumentacija za gradnjo | 3.2 | 2016-2019 | DRSI, proračun RS + CEF | DRSI | izbrana varianta tivoslkega loka, izdelana projektna dokumentacija | gradnja | 40 | 2020-2021 | DRSI, proračun RS + CEF | DRSI | zgrajen Tivolski lok, povečanje kapacitete in razbremenitev postaje LJ ter skrajšanje voznih časov tovornih vlakov | DPN v teku. v teku je študija variant Tivolskega loka Dinamika za pripravo upoštevana pod ukrep Ljubljana-Jesenice. | študija RailHUC | bar: 2020 to 2021
R.3.2 | Ljubljana-Jesenice: dograditev dodatnega tira | ukrepi za povečanje prepustnosti in zagotavljanje TEN standarda | R.4, U.2.3, R.39 | DPN in dokumentacija za gradnjo | 10 | 2016-2022 | DRSI, Proračun RS + TEN | DRSI | opredeljeni ukrepi in izdelana dokumentacija | dograditev tira Ljubljana-Kranj | 300 | 2020-2025 |  |  |  | V teku je DPN, ki bo pokazal potrebnost ukrepov v okviru nadgradnje in/ali gradnje II. tira. Po izdelavi dokumentacije bo možno določiti oceno investicije in terminski plan. | bar: 2020 to 2022
R.4.4 | Ranžirna postaja Zalog | zmanjšanje negativnih vplivov hrupa | R.39 | dokumentacija za gradnjo | 1 | do 2020 | DRSI,Proračun RS | DRSI | izdelana dokumentacija in predlagani ukrepi |  | 10 | 2021-2022 | DRSI, proračun RS | bar: 2021 to 2022
R.4.2 | nadgradnja obstoječe postaje | SV naprave, tirne naprave, peronska infrastruktura,… | U.14.1, U 14.2; U 14.3 | študija in dokumentacija za gradnjo | 1 | do 2020 | DRSI, Proračun RS | DRSI | izdelana dokumentacija |  | 140 | 2021-2025 | DRSI, proračun RS + CEF | DRSI |  |  | študija RailHUC | bar: 2021 to 2022
R.23.3 | Lj. Šiška-Kamnik Graben dvotirnost proge | nadgradnja postaj, gradnja novih postaj, nadgradnja SV naprave, postopna dvotirnost na odseku Ljubljana-Domžale-(Kamnik); elektrifikacija ? Za potrebe JPP; ukrepi morajo biti usklajeni z razvojem LŽV | R.22.2, R.23.2, U. 1, R.4, R.39 | ostala dokumentacija za gradnjo |  | 2016-2018 | DRSI, proračun RS | DRSI | opredeljeni ukrepi in izdelana dokumentacija | dvotirnost proge | 70 | 2023-2030 | DRSI, proračun RS |  |  |  | ocena za delno dvotirnost do Domžal (študija RailHUC)
R.34.1 | Modernizacija in nabava voznih sredstev | Vozna sredstva za prevoz potnikov ne omogočajo uvedbe takstnih prevozov na območju urbanih regij in izboljšanje kvalitete prevozov. Zagotoviti je treba 25 novih vozil in modernizacijo obstoječih. | R.32.1 |  |  |  | DRSI, proračun RS | koncesionar in koncedent | Izboljšanje ponudbe | nabava in modernizacija | 160 | 2023-2030 | DRSI, proračun RS | koncesionar in koncedent |  |  | Sestanek 31.7.2013 (ocena za 30 dodatnih kompozicij)
R.7.2 | vozlišče Pragersko | po fazah, najprej le najnujnejši ukrepi | R.39 | sprejet DPN, v teku PGD, odkupi zemljišč | 3.5 | 2016 | DRSI, proračun RS (možnost pridobitve EU sredstev kot upr. strošek za nazaj) | DRSI | izdelana projektna dokumentacije faze PGD in PZI, pridobljeno GD | 1. faza | 135 | do 2020 I. faza, po 2020 II. faza | DRSI, proračun RS + CEF | DRSI |  | Sprejet DPN, izvaja se PGD (variante izvedbe), odkupi zemljišč. Faze bodo detajlno opredeljene in verificirane v sklopu izdelave PGD. V PIZ-u predvidena vrednost 194,8 mio EUR, v variantah zmanjšana na cca. 135 mio EUR. | bar: 2017 to 2019
R.23.3 | Lj. Šiška-Kamnik Graben nadgradnja | nadgradnja postaj, gradnja novih postaj, nadgradnja SV naprave, postopna dvotirnost na odseku Ljubljana-Domžale-(Kamnik); elektrifikacija ? Za potrebe JPP; ukrepi morajo biti usklajeni z razvojem LŽV | R.22.2, R.23.2, U. 1, R.4, R.39 | PN in izdelava študije za regionalne proge |  | do 2016 | DRSI, proračun RS | DRSI | opredeljeni ukrepi in izdelana dokumentacija | nadgradnja | 11.8 | do 2025 | DRSI, proračun RS |  |  | Na podlagi zaključka študije bodo določeni potrebni ukrepi, prioritete, vrednost investicije in terminski plan. Projekt in predlagani ukrepi so odvisni tudi od zaključkov študije projekta R.22.2.Ocenena vrednost izdelave študije je vključena v projekt za regionalne proge (R.23.2). | odsek Ljubljana-Domžale: APB, nadgradnja postaj (študija RailHUC) | bar: 2018 to 2022
R.23.4 | Celje-Velenje | povečanje osne obremenitve in elektrifikacija; nadgradnja postaj | R.22.2, R.23.2, U 13, R.39 | PN in izdelava študije za regionalne proge in ostala dokumentacija |  | do 2016 | DRSI, proračun RS | DRSI | opredeljeni ukrepi in izdelana dokumentacija |  |  | do 2030 | DRSI, proračun RS |  |  | Na podlagi zaključka študije bodo določeni potrebni ukrepi, prioritete, vrednost investicije in terminski plan. Projekt in predlagani ukrepi so odvisni tudi od zaključkov študije projekta R.22.2. Ocenena vrednost izdelave študije je vključena v projekt za regionalne proge (R.23.2).
R.23.2 | d.m.-Metlika-Ljubljana | odsek Ljubljana-Grosuplje: APB, nadgradnja postaj, gradnja novih postaj, ERTMS, II. tir, odsek Ljubljana-Novo mesto: elektrifikacija (možnost obratovanja direktnih vlakov Revoz-luka Koper; nadgradnja odseka Ljubljana-Trebnje: vzpostavitev obvozne proge, ukrepi morajo biti usklajeni z načrtovanim razvojem LŽV | R.22.2, R.23.16, U.3.1, U.3.2, R.4 , R.39 | PN in izdelava študije za regionalne proge | 0.5 | do 2016 | DRSI, proračun RS | DRSI | opredeljeni ukrepi in izdelana dokumentacija | odsek Ljubljana-Grosuplje: APB, nadgradnja postaj | 14.9 | do leta 2022 na doseku LJ-Grosuplje do 2030 | DRSI, proračun RS |  |  | Na podlagi zaključka študije bodo določeni potrebni ukrepi, prioritete, vrednost investicije in terminski plan. Projekt in predlagani ukrepi so odvisni tudi od zaključkov študije projekta R.22.2. Ocenena vrednost izdelave študije je vključena v projekt za | odsek Ljubljana-Grosuplje: APB, nadgradnja postaj (študija RailHUC) | bar: 2018 to 2022
R.6.1 | Divača-Sežana: nadgradnja obstoječe proge | nadgradnja obstoječe proge | R.39 | izdelava projektne in prostorske dokumentacije za izvedbo nadgradnje obstoječe proge | 5 | 2016 - 2020 | DRSI, proračun RS + CEF | DRSI, EGIZ | opredeljena vrsta nadgradnje in izdelana projektna dokumentacija za izvedbo nadgradnje |  | 50 | po 2022 | DRSI, proračun RS |  |  | V izdelavi je DPN za novo progo. Zaradi odmika potrebe po izgradnji nove proge v leto 2050 je bila na MVK sprejeta odločitev, da se pristopi k izdelavi študije variant nadgradnji obstoječe proge, da bo le-ta do leta 2030 zadostila zahtevam jedrnega TEN-T omrežja. Na podlagi rezultatov študije variant nadgradnje obstoječe proge bodo opredeljeni potrebni ukrepi in potrebna projektna ter prostorska dokumentacije za izvedbo nadgradnje. Nadgradnja obstoječe proge bo izvedena v obdobju 2021-2030.
R.8.2 | Maribor-Šentilj-d.m.: gradnja II. tira | gradnja II tira | R.21, U. 12.1, R.39 | v izdelavi IDZ in IDP; v pripravi DPN | 4.9 | do 2023 | DRSI, Proračun RS + TEN | DRSI | izdelana projektna dokumentacija | gradnja | 169.96 | po 2022 | DRSI, Proračun RS + CEF | DRSI | povečanje kapacitete | DPN v pripravi izdelana IDZ, dosedanja ocena 290 mio EUR | v ceni NI zajet IZN, ker smo predvideli da se bo ta izdelal po letu 2022
R.5.1 | Ljubljana-Zidani Most: nadgradnja proge in ureditev vozlišča Zidani Most | ukrepi za zagotovitev obojestranskega prometa vlakov, uvedba sisteme ETCS, daljinsko vodenje prometa, nadgradnja postaj, nadgradnja vozne mreže, … (PN in izdelava študije za koridorske proge) | R.1.4, U. 14.5, R.39 | izdelava Študije (PN za koridorske proge) |  |  | DRSI,Proračun RS |  |  |  | 50 | po 2023 | DRSI, proračun RS |  |  | Potrebni ukrepi, ocena vrednosti in terminski plan se opredelijo na podlagi študije za koridorske proge ter ostalih že izdelanih študij in projektov za ta odsek. Ocena vrednosti upoštevana pod ukrep Divača-Ljubljana.
R.23.1 | Ormož-Središče-d.m | nadgradnja SV naprav, povečanje osne obremenitve, | R.1.4, R.22.2, R.39 | izdelava Študije (PN za koridorske proge) |  | do 2025 | DRSI, proračun RS | DRSI | opredeljeni ukrepi in izdelana dokumentacija |  |  | po 2030 | DRSI, proračun RS |  |  | Na podlagi zaključka študije, ki bo zajemala celotno TEN omrežje bodo določeni potrebni ukrepi, prioritete, vrednost investicije, terminski plan. Projekt in predlagani ukrepi so odvisni tudi od zaključkov študije projekta R.22.2. Ocenena vrednost izdelave študije je vključena v projekt koridorske proge (R.1.4).
R.23.5 | d.m.-Rogatec-Grobelno | nadgradnja postaj in ETCS regional | R.22.2, R.23.2, R.39 | PN in izdelava študije za regionalne proge in ostala dokumentacija |  | do 2016 | DRSI, proračun RS | DRSI | opredeljeni ukrepi in izdelana dokumentacija |  |  | po 2030 | DRSI, proračun RS |  |  | Na podlagi zaključka študije bodo določeni potrebni ukrepi, prioritete, vrednost investicije in terminski plan. Projekt in predlagani ukrepi so odvisni tudi od zaključkov študije projekta R.22.2. Ocenena vrednost izdelave študije je vključena v projekt za regionalne proge (R.23.2).
R.23.6 | d.m.-Imeno-Stranje | nadgradnja postaj in SV naprav (vzmetne kretnice) | R.23.2, R.39 | PN in izdelava študije za regionalne proge in ostala dokumentacija |  | do 2016 | DRSI, proračun RS | DRSI | opredeljeni ukrepi in izdelana dokumentacija |  |  | po 2030 | DRSI, proračun RS |  |  | Na podlagi zaključka študije bodo določeni potrebni ukrepi, prioritete, vrednost investicije in terminski plan. Projekt in predlagani ukrepi so odvisni tudi od zaključkov študije projekta R.22.2. Ocenena vrednost izdelave študije je vključena v projekt za regionalne proge (R.23.2).
R.23.7 | Maribor-Prevalje-d.m. | odsek Maribor-Ruše: elektrifikacija, II tir nadgradnja SV in nadgradnja postaj | R.22.2, R.23.2, U 12 (Maribor-Ruše), R.39 | PN in izdelava študije za regionalne proge in ostala dokumentacija |  | do 2016 | DRSI, proračun RS | DRSI | opredeljeni ukrepi in izdelana dokumentacija |  |  | po 2030 | DRSI, proračun RS |  |  | Na podlagi zaključka študije bodo določeni potrebni ukrepi, prioritete, vrednost investicije in terminski plan. Projekt in predlagani ukrepi so odvisni tudi od zaključkov študije projekta R.22.2. Ocenena vrednost izdelave študije je vključena v projekt za regionalne proge (R.23.2).
R.23.8 | Ljutomer-Gornja Radgona | nadgradnja postaj in SV naprav (vzmetne kretnice) | R.23.2, R.39 | PN in izdelava študije za regionalne proge in ostala dokumentacija |  | do 2016 | DRSI, proračun RS | DRSI | opredeljeni ukrepi in izdelana dokumentacija |  |  | po 2030 | DRSI, proračun RS |  |  | Na podlagi zaključka študije bodo določeni potrebni ukrepi, prioritete, vrednost investicije in terminski plan. Projekt in predlagani ukrepi so odvisni tudi od zaključkov študije projekta R.22.2. Ocenena vrednost izdelave študije je vključena v projekt za regionalne proge (R.23.2).
R.23.9 | d.m.-Lendava |  | R.23.2, R.39 | PN in izdelava študije za regionalne proge in ostala dokumentacija |  | do 2016 | DRSI, proračun RS | DRSI | opredeljeni ukrepi in izdelana dokumentacija |  |  | po 2030 | DRSI, proračun RS |  |  | Na podlagi zaključka študije bodo določeni potrebni ukrepi, prioritete, vrednost investicije in terminski plan. Projekt in predlagani ukrepi so odvisni tudi od zaključkov študije projekta R.22.2. Ocenena vrednost izdelave študije je vključena v projekt za regionalne proge (R.23.2).
R.23.10 | cepišče Prešnica-Podgorje-d.m |  | R.23.2, R.39 | PN in izdelava študije za regionalne proge in ostala dokumentacija |  | do 2016 | DRSI, proračun RS | DRSI | opredeljeni ukrepi in izdelana dokumentacija |  |  | po 2030 | DRSI, proračun RS |  |  | Na podlagi zaključka študije bodo določeni potrebni ukrepi, prioritete, vrednost investicije in terminski plan. Projekt in predlagani ukrepi so odvisni tudi od zaključkov študije projekta R.22.2. Ocenena vrednost izdelave študije je vključena v projekt za regionalne proge (R.23.2).
R.23.11 | Jesenice-Sežana | nadgradnja postaj, nadgradnja SV naprav (morebiten APB) | R.22.2 , R.23.2, R.39 | PN in izdelava študije za regionalne proge in ostala dokumentacija |  | do 2016 | DRSI, proračun RS | DRSI | opredeljeni ukrepi in izdelana dokumentacija |  |  | po 2030 | DRSI, proračun RS |  |  | Na podlagi zaključka študije bodo določeni potrebni ukrepi, prioritete, vrednost investicije in terminski plan. Projekt in predlagani ukrepi so odvisni tudi od zaključkov študije projekta R.22.2. Ocenena vrednost izdelave študije je vključena v projekt za regionalne proge (R.23.2).
R.23.12 | Šempeter pri Gorici-Vrtojba |  | R.22.2 , R.23.2, R.39 | PN in izdelava študije za regionalne proge in ostala dokumentacija |  | do 2016 | DRSI, proračun RS | DRSI | opredeljeni ukrepi in izdelana dokumentacija |  |  | po 2030 | DRSI, proračun RS |  |  | Na podlagi zaključka študije bodo določeni potrebni ukrepi, prioritete, vrednost investicije in terminski plan. Projekt in predlagani ukrepi so odvisni tudi od zaključkov študije projekta R.22.2. Ocenena vrednost izdelave študije je vključena v projekt za regionalne proge (R.23.2).
R.23.13 | Prvačina-Ajdovščina |  | R.22.2 , R.23.2, R.39 | PN in izdelava študije za regionalne proge in ostala dokumentacija |  | do 2016 | DRSI, proračun RS | DRSI | opredeljeni ukrepi in izdelana dokumentacija |  |  | po 2030 | DRSI, proračun RS |  |  | Na podlagi zaključka študije bodo določeni potrebni ukrepi, prioritete, vrednost investicije in terminski plan. Projekt in predlagani ukrepi so odvisni tudi od zaključkov študije projekta R.22.2. Ocenena vrednost izdelave študije je vključena v projekt za regionalne proge (R.23.2).
R.23.14 | cepišče Kreplje-Repentabor-d.m. |  | R.23.2, R.39 | PN in izdelava študije za regionalne proge in ostala dokumentacija |  | do 2016 | DRSI, proračun RS | DRSI | opredeljeni ukrepi in izdelana dokumentacija |  |  | po 2030 | DRSI, proračun RS |  |  | Na podlagi zaključka študije bodo določeni potrebni ukrepi, prioritete, vrednost investicije in terminski plan. Projekt in predlagani ukrepi so odvisni tudi od zaključkov študije projekta R.22.2. Ocenena vrednost izdelave študije je vključena v projekt za regionalne proge (R.23.2).
R.23.15 | Sevnica-Trebnje | elektrifikacija in povečanje osne obremenitve (možnost obvozne proge) | R.22.2 , R.23.2, R.39 | PN in izdelava študije za regionalne proge in ostala dokumentacija |  | do 2016 | DRSI, proračun RS | DRSI | opredeljeni ukrepi in izdelana dokumentacija |  |  | po 2030 | DRSI, proračun RS |  |  | Na podlagi zaključka študije bodo določeni potrebni ukrepi, prioritete, vrednost investicije in terminski plan. Projekt in predlagani ukrepi so odvisni tudi od zaključkov študije projekta R.22.2. Ocenena vrednost izdelave študije je vključena v projekt za regionalne proge (R.23.2).
R.23.17 | nove regionalne proge | npr. Lendava-Beltinci, Ljubljana-Vrhnika, Velenje-Dravograd, Gornja Radgona - d.m. -Avstrija, … | R.22.2, R.23.2, U, R.39 | študija proučiteve novih železniških prog za regionalni promet |  | do 2016 | DRSI, proračun RS | DRSI | določitev potrebnih prog in prioritete |  |  | po 2030 | DRSI, proračun RS |  |  | Na podlagi zaključka študije bodo določeni potrebni ukrepi, prioritete, vrednost investicije in terminski plan. Projekt in predlagani ukrepi so odvisni tudi od zaključkov študije projekta R.22.2. Ocenena vrednost izdelave študije je vključena v projekt za regionalne proge (R.23.2).
R.23.2 | d.m.-Metlika-Ljubljana | odsek Ljubljana-Grosuplje: APB, nadgradnja postaj, gradnja novih postaj, ERTMS, II. tir; odsek Ljubljana-Novo mesto: elektrifikacija (možnost obratovanja direktnih vlakov Revoz-luka Koper; nadgradnja odseka Ljubljana-Trebnje: vzpostavitev obvozne proge, ukrepi morajo biti usklajeni z načrtovanim razvojem LŽV | R.22.2, R.23.16, U.3.1, U.3.2, R.4 , R.39 | dokumentacija za gradnjo | 2 | 2016-2018 | DRSI, proračun RS | DRSI |  | drugi tir Ljubljana - Grosuplje |  | po letu 2022 | DRSI, proračun RS
R.32.1 | Spremembe in dopolnitve večletne pogodbe za potniški promet | Republika Slovenija ima v skladu z Uredbo 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 s SŽ Potniški promet d.o.o. podpisano večletno pogodbo št. 3/2010-2019 o izvajanju obvezne gopodarske službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje 2010 - 2019. Pogodba temelji na letnem obsegu storitev, ki se določi z voznim redomin je izražen s številom vlakovnih kilometrov. Spremembe in dopolnitve vključujejo razvojne elemente železniškega potniškega prometa v skladu s potrebami potnikov z vidika trajnostne mobilnosti, okoljskimi cilji, in v povezavi z infrastrukturnimi ukrepi. | R.2., R.3., R.4., R.5., R.6., R.9., R.10., R.22.2., R.23.2., R.23.3., R.23.16., R.23.17., R.34., R.38. R.40., R.44. | Prilagoditev metodologije za izvajanje GJS in razvoj železniškega potniškega prometa |  | 2018 | DRSI, proračun RS | DRSI | sprememba metodologije |  | 61 mio letno, oz. 45 mio EUR za 2016/2017 | stalen ukrep | DRSI, proračun RS | DRSI | 20 % povečanje števila potnikov do 2020 in 30% povečanje do 2030 | bar: 2016 to 2022
R.33.1 | Spremembe in dopolnitve večletne pogodbe za vzdrževanje javne železniške infrastrukture | Republike Slovenije ima z upravljavcem javne železniške infrastrukture sklenjeno triletno pogodbo s katero se zagotavlja varnost, vzdrževanje in izboljšanje kakovosti infrastrukturnih storitev. Predviden je tudi delež, ki ostane upravljavcu kot spodbuda za kvalitetno in učinkovito upravljanje z javno železniško infrastrukturo. Predvidena je prilagoditev metodologije za izvajanje GJS vzdrževanja in upravljanja javne železniške infrastrukture in priprava 10 letnih programov vzdrževanja in pogodbe, ki bo zagotavljala stabilen vir za vzdrževanje in upravljanje javne železniške infrastrukture ter spodbude za učinkovito in kvalitetno izvajanje. | vsi ukrepi | sprememba metodologije | 0.003 | 2018 | DRSI, proračun RS | DRSI | sprememba metodologije |  | 105 mio letno, oz. 2016/2017 sprejet proračun | stalen ukrep | DRSI, proračun RS | DRSI | izboljšanje stanja JŽI in upravljanja | bar: 2016 to 2022
R.7.1 | Pragersko-Hodoš-d.m.: gradnja II tira | gradnja II tira po fazah: Pragersko-Ormož; Ormož-Murska Sobota, Murska Sobota-Hodoš-d.m. | R.1.4 R.39 | izdelava Študije (PN za koridorske proge) novelacija že izdelanih študij |  |  | DRSI, proračun RS | [5 empty] | DRSI, proračun RS |  |  | Potrebni ukrepi, ocena vrednosti in terminski plan se opredelijo na podlagi študije za koridorske proge ter ostalih že izdelanih študij za ta odsek. Izgradnja II. tira je odvisna od odločitve Madžarske. Ocena vrednosti upoštevana pod ukrep Divača-Ljubljana.
R.9.1 | Pragersko-Maribor: nadgradnja | nadgradnja SV in drugih naprav s čimer se obmogoči obojestranski promet vlakov na tej progi; nadgradnja postaj (podaljšanje koristnih dolžin tirov, izvennivojski dostop na infrastrukturi, trapezne tirne zveze,..); nadgradnja SV naprav in uvedba sistema ETCS nivoja 2 ali APB-ja | R.1.4, R.21, U. 12.1, R.39 | izdelava Študije (PN za koridorske proge) |  |  | DRSI, proračun RS | [5 empty] | DRSI, proračun RS |  |  | Potrebni ukrepi, ocena vrednosti in terminski plan se opredelijo na podlagi študije za koridorske proge ter ostalih že izdelanih študij za ta odsek. Ocena vrednosti upoštevana pod ukrep Divača-Ljubljana.
R.10.3 | Šentjur-Pragersko: uvedba APB-ja | do uvedbe ETCS 2 se zagotovi APB | R.21 | izvedbeni načrt | 0.5 | 2016 | DRSI, proračun RS | DRSI | izdelan projekt |  |  |  | DRSI, proračun RS |  |  | Ocena vrednosti in terminski plan bo določen po izdelavi projektne dokumentacije.
R.10.4 | Celje-Pragersko: nadgradnja postaj | podaljšanje koristnih dolžin postajnih tirov, 740m, izvenivojski dostop na peronsko infrastrukturo | R.39 | izvedbeni načrt |  | 2017 | DRSI, proračun RS + EU | DRSI | izdelan projekt |  |  |  | DRSI, proračun RS |  |  | Ocena vrednosti in terminski plan bo določen po izdelavi projektne dokumentacije.
R.11.1 | Pivka-Ilirska Bistrica-Šapjane: nadgradnja proge | povečanje osne obremenitve na kategorijo D4, nadgradnja postaj oz. Standard TEN-T, nadgradnja vozne mreže in ENP; sprememba napetosti - usklajenost z RH (PN in izdelava študije za koridorske proge) | R.1.4, R.21, R.39 | PN in izdelava študije za koridorske proge |  |  | DRSI, proračun RS | [5 empty] | DRSI, proračun RS |  |  | Ocena vrednosti in terminski plan bo določen po izdelavi projektne dokumentacije. Ukrepi so pogojeni tudi z odločitvijo R Hrvaške.Ocena vrednosti upoštevana pod ukrep Divača-Ljubljana.
R.21.1 | ERTMS | projekt je povezan s projektom elektrifikacije R.22.1, rešitve bodo podane v skupni študiji | R.22.1 | Proučitev ustreznega nivoja sistema (L1 ali L2) in program migracije | 0.25 | 2016 | DRSI, Proračun RS + CEF | DRSI, DRI, SŽ | izdelan program in izbran ustrezen ETCS sistem | uvedba ustreznega sistema |  |  | DRSI, proračun RS |  | s sistemom ETCS 2 je zagotovljena večjas varnost, zmogljivost kar pomeni tudi nižja potrebna vlaganja v investicijske projekte za doseganje ciljev | Projekt na koridorju D se že izvaja (ETCS 1) in bo potrebno logično nadaljevanje uvajanja sistema na omrežju. Projekt R.21.1 se rešuje skupaj s projektom R.22.1. Izdelati najprej študijo na podlagi katere bo ugotovljeno na katerih delih je možno takoj uvesti ETCS 2, kakšni stroški nastanejo pri dodatni vpremi lokomotiv, ter kako to vpliva na ENP. Izdela se tudi program migracije, pri čemer je potrebno upoštevati odločitve sosednjih držav (zagotovljena interoperabilnost)
R.22.1 | spremeba sistema napetosti vozne mreže | projekt je povezan s projektom elektrifikacije R.21.1, rešitve bodo podane v skupni študiji, uskladiti z Direktoratom za energijo | R.21.1 | Študija in delovni program skupaj z R.21.1 |  |  |  |  | povečanje kapacitete, večje obremenitve tovornih vlakov |  |  |  | DRSI, proračun RS |  |  | Izvedbeni del bo definiran po pridobitvi študije. Ocena vrednosti pod R.21.1.
R.22.2 | elektrifikacija regionalnih prog |  | R.23, U, R.21.1, R.39 | Študija in program prioritet | 0.5 | 2016-2018 | DRSI, proračun RS | DRSI | program prioritet |  |  |  | DRSI, proračun RS |  |  | Na podlagi že izdelanih študij in morebiti potrebnih novih analiz se izdela program prioritet posameznih progovnih odsekov in učinkov ter določi izvedba. Perojekt je povezan in se ga sproti usklajuje z ukrepom R.23 ter ukrepi U (javni potniški promet).
R.24.1 | Uskladitev zakonodaje | Pregled in uskladitev zakonodaje, pri čemer upoštevati minimalne zahtevane standarde |  | uskladitev zakonodaje in ukinitev obstoječih odločb??? | 0 | 2016 | DRSI, proračun RS | DRSI, AŽP | dobljeni ustrezni pogoji za izdelavo programa aktivnosti prioritetnega reševanja problematike na nivojskih prehodih |  |  |  | DRSI, proračun RS
R.31.1 | Prilagoditev metodologije izračuna uporabnine | ukrepi, s katerimi spodbujajo prevoznika k optimizaciji prevoza, proučitev možnosti uvedbe uporabnine za potniški promet. |  | Prilagoditev metodologije izračuna uporabnine | 0 | stalen | DRSI, proračun RS | AŽP | sprememba metodologije |  |  |  | DRSI, proračun RS |  |  | Ker se z nadgradnjo prog spreminja višina uporabnine (povečuje) potrebni sprotni preračuni in določitve višine uporabnin (npr. letno).
R.33.2 | Optimizacija organizacijske strukture železniškega sistema | Slovenija ima zelo razvejano organizacijsko strukturo železniškega sistema in delitev pristojnosti in nalog med državnimi organi, agencijami, ter upravljavcem. | Optimizacija organizacijske strukture | Študija in program organizacijskih sprememb | 0.1 | 2018 | DRSI, proračun RS | MZI | sprememba zakonodaje |  |  |  | DRSI, proračun RS
R.35.1 | Država sprejme ukrepe s katerimi spodbuja (pomaga)prevoznika pri bolj učinkovitem črpanju sredstev EU za posodobitev voznega parka oz. nakupu opreme. | velja v primeru opreme tirnih vozil s sistemom ERTMS | R.21 |  |  |  | DRSI, proračun RS | [5 empty] | DRSI, proračun RS
R.36.1 | Pregled zakonodaje in prilagoditev smernic s ciljem racionalizacije |  |  | Prilagoditev zakonodaje | 0 | 2016 | DRSI, proračun RS | MzI | Zakonski in podzakonski akti, ki določujejo minimalne standarde
R.37.1 | Model upravljanja in vzdževanja infrastrukture | Načrtovanje vzdrževanja skladno z uporabo sodobnih modelov, ki temeljijo na realnih podatkih |  | Načrtovanje vzdrževanja s podporo informacijskega sistema | 1 | 2017-2019 | DRSI, proračun RS | Upravljavec JŽI | letna kvota stroškov vzdrževanj ase izračuna na podlagi modelskih izračunov |  |  |  | DRSI, proračun RS |  |  | MZI določi kriterije za določitev prioritetnih ukrepov. Na podlagi teh kriterijev in letnih meritev upravljavec izdela 5-letni načrt vzdrževanja, ki ga novelira vsake dve leti in preda v potrditev na Vlado.
R.37.2 | Primerjava z EU | Izdela se študija primerjave cen v članicah EU |  | študija | 1 | 2017-2019 | DRSI, proračun RS | DRSI |  |  |  |  | DRSI, proračun RS
R.38.1 | V okviru priprave konkretnih PN za povečano vlogo JPP v RS (poudarek na večjih aglomeracijah) |  | U | Priprava PN in dokumentacije | 0 | stalen | DRSI, proračun RS | Naročniki | izboljšanje storitev JPP, povečanje deleža uporabnikov JPP |  |  |  | DRSI, proračun RS |  |  | Projekt povezan z ukrepi U (JPP).
R.39.1 | Operativni program za hrup | Priprava strokovnih podlag za operativne programe, izvedba študij in priprava projektov |  | Priprava sektorskega operativnega programa za varstvo pred hrupom | 3.5 | 2016-2022 | DRSI, proračun RS | DRSI | izdelan operativni program s konkretnimi ukrepi varovanja pred hrupom |  |  |  | DRSI, proračun RS |  |  | na podlagi strateških kart hrupa se pripravi sektorski operativni programvartva pred hrupom z metodologijo določitve prioritet
R.39.2 | Priporočila za zmanjševanja vplivov na okolje | Pri načrtovanju potrebno upoštevati priporočila celovite presoje vplivov na okolje. Investicije v obstoječih infrastrukturnih povezava imajo prednost pred gradnjo novih prometnic. Pri načrtovanju prometne infrastrukture v prostor je potrebno posege na kmetijska in gozdna zemljišča zmanjšati na najmanjšo možno mero. Železniška infrastruktura naj se ne umešča v priobalna in obalna zemljišča. Infrastrukturni koridorji naj se prednostno ne umeščajo v območja kulturne dediščine in v območja izjemnih krajin in krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni. Pri umeščanju železniške infrastrukture v prostor se je potrebno izogibati umeščanju objektov v območja z naravovarstvenim statusom. |  | Upoštevati pri pripravi projektov | 0 | stalen | DRSI, proračun RS | Naročniki | upoštevanje okoljskih omejitev z vidika naravnega in bivalnega okolja |  |  |  | DRSI, proračun RS
R.40.2 | Logistični centri | Država sprejme ukrepe za povečanje (spodbujanje) logistične dejavnosti, kot npr. Ministrstvo za gospodarstvo v delu zagotavljanja sofinanciranja in MZI v delu zagotavljanja ustreznih dostopov. |  |  |  |  | DRSI, proračun RS |  | optimizacija logističnih procesov |  |  |  | DRSI, proračun RS
R.41.1 | Upošteva se pri pripravi projektov tam kjer je primerno, smiselno in uporabno |  | vsi ukrepi |  | 0 | stalen | DRSI, proračun RS | Naročniki | zmanjšanje količine odpadnih materialov |  |  |  | DRSI, proračun RS
R.42.1 | Smernice | Priprava PN in izdelati smernice | vsi ukrepi | Priprava PN in izdelati smernice | 0.1 | 2016 | DRSI, proračun RS | DRSI | pridobljene smernice |  |  |  | DRSI, proračun RS |  |  | po pridobljenih smernicah se ta priporočila upoštevajo pri načrtovanju konkretnih projektov, predvidoma po letu 2016
R.43.1 | Priporočila oz. navodila, ki jih je potrebno smiselno in skladno s potrebami potrebno upoštevati pri pripravi projektov na JŽI | v vseh fazah priprave projektov | vsi ukrepi | v vseh fazah priprave projektov | 0 | stalen | DRSI, proračun RS | DRSI | povečanje varnosti in doseganje okoljskih ciljev |  |  |  | DRSI, proračun RS
R.44.1 | Priporočila oz. navodila, ki jih je potrebno smiselno in skladno s potrebami potrebno upoštevati pri pripravi projektov na JŽI | v vseh fazah priprave projektov | vsi ukrepi | v vseh fazah priprave projektov | 0 | stalen | DRSI, proračun RS | DRSI | povečanje mobilnosti |  |  |  | DRSI, proračun RS |  |  | Konkretna priporočila morajo biti zajeta pri pripravi PN za JŽI za vse projekte (kot opredeljuje tudi TSI in skladno z Uredbo EU 1371/2007)
R.1.4 | 1. faza Divača-Ljubljana: nadgradnja proge | določitev potrebnih ukrepov nadgradnje na TEN in ostalih odsekih TEN omrežja (nadgradnja proge, vozne mreže, postaj, APB/ETCS, ENP…); nadgradnja proge Rakek-Postojna, NPr Rakek, ukrepi za povečanje zmogljivosti, postaje | R.2.1, R.5.1, R.7.1, R.9.1, R.11.1, R.21, U.14.6, R.39 | izdelava Študije (PN za koridorske proge) | 2 | 2016-2017 | DRSI, proračun RS | DRSI | ugotovljeni dodatni ukrepi za povečanje zmogljivosti | [6 empty] | Na podlagi zaključka študije, ki bo zajemala celotno TEN omrežje bodo določeni potrebni ukrepi, prioritete, vrednost investicije, terminski plan.
R.2.1 | Zidani Most-Dobova: nadgradnja in ureditev vozlišča Zidani Most | ukrepi za zagotovitev obojestranskega prometa vlakov, nadgradnja postaj (podaljšanje koristnih dolžin, izvenivojski dostop na peronsko infrastrukturo, …), ureditev NPr, uvedba ETCS, … (PN in izdelava študije za koridorske proge) | R.1.4 | PN in izdelava študije za koridorske proge |  |  | DRSI, proračun RS | DRSI | [7 empty] | Na podlagi zaključka študije, ki bo zajemala celotno TEN omrežje bodo določeni potrebni ukrepi, prioritete, vrednost investicije, terminski plan. Ocena vrednosti upoštevana pod ukrep Divača-Ljubljana.

## Trajnostna mobilnost
DRSI
Občine
priprava
izvedba
aktivnost nima finančnih posledic ali je bila izvedena pred letom 2016 ali pred izdelavo študij ni možno še določiti ocenjene vrednosti
Koda | Ukrep | Opis ukrepov | povezava med ukrepi | vrsta aktivnosti | priprava ocena vrednosti v mio EUR | priprava terminski plan | Novilec/viri priprva | nosilec | pričakovani rezultati | vrsta aktivnosti | izvedba ocena vrednosti v mio EUR | izvedba terminski plan | Novilec/viri izvedba | nosilec | pričakovani rezultati |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 | po 2030 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 | po 2030
U.31.1 | Uvedba sistema Integrirane vozovnice v RS | Uvedba enotnega sistema integrirane vozovnice, ki predvideva usklajene vozne rede, tarife in sisteme poravnav med prevozniki, dobro upravljanje JPP, informiranje potnikov in spodbujanje JPP |  | postopek javnega naročanja |  | 2016 | MzI | MZI | uvedba Integriranegta javnega potniškega prometa | storitev | 4.5 | 2016 | MzI, EU sredstva in Proračun RS | MZI | Delujoč sistem IJPP z vsemi orodji za načrtovanje, vodenje in upravljanje sistema | bar: 2016
U.31.2 | Ustanovitev upravljavca IJPP na državni ravni | Integriran javni potniški promet zahteva dobro načrtovanje, vodenje in upravljanje JPP. RS ustanovi upravljavca, ki bo skrbel za načrtovanje JPP, usklajevanje voznih redov med prevozniki, poravnave med prevozniki, ki bodo izvajali integrirane linije in prevoze, nadzor, obveščanje potnikov in spodbujanje uporabe JPP. Upravljavec mora imeti ustrezna sistemska orodja in kadre. |  | sprememba zakonodaje |  | 2016 | MzI | MZI | Upravljavec sistema JPP |  | 0,6 letno | 2016 | MzI, Proračun RS + proračun občin | MZI | Izboljšanje ponudbe JPP in uspešno delujoč sistem, povečanje števila potnikov. | bar: 2016 to 2022
U.34.1 | Ustanovitev upravljavca IJPP | Ustanovitev Upravljavca IJPP se izvede v okviru ukrepa U31, da se zagotovi ustrezno načrtovanje, vodenje in upravljanje sistema z ustrezno organiziranostjo, usposobljenimi kadri in ustreznim nadzorom. | U31. |  |  |  |  | MZI | Učinkovito načrtovanje, vodenje in upravljanje JPP | spremembazakonodaje | 0,6 mio letno | 2016 | Proračun, sredstva za GJS | MZI | Učinkovito načrtovanje, vodenje in upravljanje JPP | bar: 2016 to 2022
U.39.1 | Celostne prometne strategije | Namen JR je s pomočjo izdelanih Celostnih prometnih strategij CPS) vzpostaviti trajnostno načrtovanje prometa v slovenskih občinah. Izdelana CPS je pogoj, da bodo občine kandidirale na JR za za dodelitev nepovratnih sredstev za spodaj zapisane ukrepe. |  |  |  |  | MzI, Proračun RS |  |  | izvedba storitev | 3.23 | 2016 | MzI + občine, sredstva občin in EU sredstva Kohezijski sklad | MzI + občine | pridobitev projektov, ki jih občine želijo izvesti |  | cena z DDV | bar: 2016
U.41.1 | Izdelava smernic za zmanjšanje občutljivosti prometnega sistema na ekstremne vremenske pojave |  | vsi ukrepi |  | 0.1 | 2016 | MzI, Proračun RS | DRSI |  | izdelava | 0.1 | 2016 | MzI, Proračun RS | DRSI | pridobljene smernice | priporočila iz smernic se upoštevajo pri načrtovanju konkretnih projektov | bar: 2016
U.33.1 | Uvedba integriranih taktnih voznih redov | Projekt Uvedba IJPP v RS predvideva uskladitev voznih redov med posameznimi vrstami prevoza (železniški prevoz potnikov, javni linijski medkrajevni prevoz potnikov, mestni prevoz potnikov), ki bo zagotavljala, da se bodo vozni redi dopolnjevali in podpirali za boljšo ponudbo potnikom in spodbujali uporabo vrste prevozov, ki imajo na določeni relaciji ali smeri primerjalno prednost. | U31. | spremembe voznih redov |  | 2016 | MZI, oziroma Upravljavec IJPP | MZI, oziroma Upravljavec IJPP | izboljšanje ponudbe javnega prevoza potnikov, optimalna upraba javnih sredstev za szbvencioniranja JPP | spremembe voznih redov pri prevoznikih |  | 2017 | MZI, oziroma Upravljavec IJPP | MZI, oziroma Upravljavec IJPP | izboljhšanje ponudbe IJPP, optimalna porabe sredstev za subvencije JPP | bar: 2017
U.32.1 | Prevozi na zahtevo | Na podeželju in na območjih razpršene poselitve, kjer javni linijski prevoz ni ekonomsko upravičen se zagotovi prevoze na klic do najbližjih prestopnih točk oziroma občinskih središč. Prevozi na klic se izvajajo po vnaprej določenih linijah in po predvidenih odhodih, ki se izvršijo le, če je izražena zahteva za prevoz. | U.31, U.33 | sprememba zakonodaje |  | 2016 | MzI, Proračun RS | MZI | izboljšanje mobilnosti prebivalstva | Uvedba prevozov na zahtevo kot del sistema IJPP | 3,6 letno | 2018 | MzI, Proračun RS, občine | MZI oziroma Upravljavec IJPP | Izboljšanje mobilnosti in dostopnosti do javnega prevoza za prebivalce, ki živijo na področjih razpršene poselitve | bar: 2018 to 2022
U.32.2 | Prevozi na zahtevo za gibalno ovirane prebivalce | Prevoze na zahtevo za gibalno ovirane prebivalce se organizira v skladu z dobrimi praksami nevladnih invalidskih organizacij, ki svojim članom že nudijo takšno storitev. Ponudba prevozov je razdrobljena po posameznih organizacijah in okoljih, kjer le-te delujejo. Uvedba enotnega sistema bi povečala mobilnost ljudi s posebnimi potrebami in zagotavljala možnost za njihovo enakopravnejše vključevanje v vse aktivnosti povezane z delom in prostim časom. |  | Analiza možnosti za uvedbo enotnega sistema prevozov na klic, klicnih centrov in operativnih možnosti za zagotavljanje prevozov in sprememba zakonodaje |  | 2016 | MDDSZ, Proračun RS | MDDSZ | izboljšanje mobilnosti prebivalcev s posebnimi potrebami | Uvedba prevozov na zahtevo |  | 2018 | MDDSZ, EU sredstva in proračun RS | MDDSZ | izboljšanje mobilnosti in socialne vključenosti za prebivalce s posebnimi potrebami | bar: 2018
U.36.2 | Portal IJPP | Postavitev informacijskega portala za potnike na katerem bodo vse informacije o voznih redih, prednostih JPP in bo tudi kot portal za mnenja o JPP | U31, Ro.3, Ro.12.1, Ro.12.2 | Priprava spletnih orodij in zasnova medijskih kampanj |  | 2016 | MZI, Upravljavec IJPP | MZI | izboljšanje JPP | delovanje poratala IJPP in izvedba kampanj | 0.2 | 2016-2017 | MZI, Upravljavec IJPP | MZI, Upravljavec IJPP | Izboljšanje ponudbe JPP in uspešno delujoč portal | bar: 2016 to 2017
U.39.7 | Izobraževalno ozaveščevalne dejavnosti | Izobraževalno ozaveščevalne dejavnosti o trajnostni mobilnosti bodo usmerjene na različne ciljne skupine, od vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol, študentske populacije do odraslih voznikov avtomobilov in različne strokovne javnosti | U.36 | javna naročila |  | 2016-2019 | MzI, Proračun RS | MzI | objavljeni JN za zapisane ukrepe | izvedba storitev | 1.72 | 2016-2019 | MzI + občine, sredstva občin in EU sredstva Kohezijski sklad, delno tudi proračunska sredstva | MzI | zapisani ukrepi |  | cena z DDV | bar: 2016 to 2019
U.12.1 | P+R za mariborsko območje z gravitacisjkim zaledjem |  |  | projektna dokumentacija | 0.02 | 2016-2020 | občina, evropska sredstva | MO Maribor |  | izgradnja | 5 | 2017-2019 | Proračun občin, EU sredstva | MO Maribor in EU sredstva ob uspešni kanditaturi |  | Sredstva so namenjena izključno mestnim naseljem (ker so umeščena v prednostno naložbo 4.4. za urbano mobilnost), tako, da se P+R izven njih ne bo financiral iz KS. | 1 mio EUR/P ??Po CPS je ocenjena vrednost P+R v MOM 100.000,00 EUR na enoto za do 200 vozil. študija je izvedena v okviru CPS v letu 2014 | bar: 2017 to 2019
U.11.1 | P+R za ljubljansko območje z gravitacisjkim zaledjem |  |  | projektna dokumentacija | 0.05 | 2016-2020 | občina, evropska sredstva | LUR |  | izgradnja | 22 | 2017-2020 | Proračun občin, EU sredstva | Občine v okviru LUR in EU sredstva ob uspešni kanditaturi občin | več potnikov v javnem prometu | Sredstva so namenjena izključno mestnim naseljem (ker so umeščena v prednostno naložbo 4.4. za urbano mobilnost), tako, da se P+R izven njih ne bo financiral iz KS. | 1 mio EUR/P -? Parkiraj in prestopi - za trajnostno mobilnost v Ljubljanski urbani regiji, RRA LUR 2014 | bar: 2017 to 2020
U.39.2 | Pločniki, kolesarska infrastruktura, sistem P+R, postajališča JPP | ureditev varnih dostopov do postaj in postajališč JPP, ureditev stojal in nadstrešnic za parkiranje koles, sistem P+R, postajališča JPP, pločniki, kolesarske steze. | U.11, U.12, U.13, U.14, U.16, U.17 | javni razpis |  | 2016, 2017 in 2018 | MzI, Proračun RS | MzI | objavljeni JR za zapisane ukrepe | izvedba ukrepov | 29.294 | 2017-2020 | MzI + občine, sredstva občin in EU sredstva Kohezijski sklad | MzI + občine | zapisani ukrepi |  | cena z DDV | bar: 2017 to 2020
U.39.3 | Spodbujanje hoje | Izdelava državne strategije za spodbujanja hoje. Normativi in standardi povšine za pešce. | U.39.1, U.39.2. |  |  | 2016, 2017 | MzI, Proračun RS | MZI |  |  |  | 2017-2020 | MzI, Proračun RS | MZI | bar: 2017 to 2020
U.13.1 | P+R na postajah in postajališčih javnega potniškega prometa | Enoten sistem upravljanja obstoječih parkirišč po principu P+R, načini urejanja sistemov P+R, plačila, primernosti zemljišč, ki so na razpolago za sistem P+R s predlogi ukrepov, pri čemer je treba: v okviru intermodalnih točk določiti tudi sistem P+R na ravni države, kategorizirati intermodalne točke in sistema P+R (npr. glede na količino prestopov, ponudbe parkirnih mest, programske ureditve (npr. širša trgovska in druga ponudba, manjša trgovska in druga ponudba, brez dodatne ponudbe)), preučiti mikrolokacijske možnosti umestitve sistema P+R in dostopov, zasnovati enostavne in udobne prestope. | R32, R34, R40 | analiza stanja in načrt razvoja | 0.09 | 2015-2016 | MzI, Proračun RS | MzI | določitev sistema vzpostavitve in upravljanja parkirišč na železniških postajah v okviru sistema P+R | izgradnja | 36 | 2017-2025 | MzI, Proračun RS | MzI | izboljšanje usluge prevoza potnikov |  | ocena povprečno za eno točko 0,5 mio EUR; upoštevano 72 točk | bar: 2017 to 2022
U.39.5 | izdelava mobilnostnih načrtov | različne institucije si glede na specifiko prostora v katerem se nahajajo, potovalnih navad zaposlenih in možnostih trajnostnega prihoda na delo in šolo, izdelajo lasten mobilnostni načrt ter med zaposlenimi spodbujajo spreminjanje potovalnih navad | U.31, U.33 | javni razpis |  | 2019 | MzI, Proračun RS | MzI | objavljeni JN za zapisane ukrepe | izvedba storitev | 0.84 | 2018-2019 | MzI + občine, sredstva občin in EU sredstva Kohezijski sklad | MzI + občine | zapisani ukrepi |  | cena z DDV | bar: 2018 to 2019
U.39.6 | Zelena mestna logistika, trajnostne urbane strtategije, sitem P + R, omejevanje prometa v mestnih jedrih za osebni promet in ukrepi na področju kakovosti zraka | Zelena mestna logistika: mesta bodo določila politiko na področju dostave blaga, ki bo določal skladnost dostavnih vozil z okoljskimi standardi, časovna okna dostave ter bo spodbujal alternativne rešitve glede na specifiko prostora v mestnih središčih Omejevanje prometa v mestnih jedrih za osebni promet: mesto določi omejitev vstopa osebnih vozil v širša oziroma ožje prometne središče na osnovi različnih kriterijev, kot so npr. emisijski standardi vozil (okoljske cone) ali zapore določenih območij. V izbranih mestih bodo lahko ukrepi podprti preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb. | U.11, U.12, U.13, U.15, U.16, U.40.1 | javni razpis |  | 2017-2020 | MOP+občine | MOP+občine | objavljeni JR za zapisane ukrepe | izvedba storitev in ukrepov | 33.57 | 2018-2019 | MzI + občine, sredstva občin in EU sredstva sklada ESRR | MOP+občine | zapisani ukrepi |  | cena z DDV | bar: 2018 to 2019
U.3.1 | Nadgradnja SV naprav Ljubljana-Grosuplje |  | R.23.2 | projektna dokumentacija |  | 2016-2018 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  | izvedba |  | 2018-2022 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  |  | ocena iz študije Railhuc, PNZ, december 2013 | bar: 2018 to 2022
U.3.2 | Nadgradnja postaj Ljubljana Rakovnik, Škofljica, Grosuplje in Šmarje-Sap |  | R.23.2 | projektna dokumentacija |  | 2016-2018 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  | izvedba |  | 2018-2022 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  |  | ocena iz študije Railhuc, PNZ, december 2013 | bar: 2018 to 2022
U.4.1 | Povezava z ekološko ustreznimi minibusi (bus shuttle) | Proučitev povezave z ekološko ustreznimi minibusi |  | strokovne podlage in projektna dokumentacija | 0.02 | 2016-2018 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  | izvedba |  | 2018-2022 | DRSI, Proračun RS | DRSI | bar: 2018 to 2022
U.14.5 | Nadgradnja odseka Ljubljana-Litija | nadgradnja SV naprav, ureditev dodatnih, trapeznih tirnih zvez, nadgradnja oz. ureditev postaj Litija, Laze, Kresnice in postajališča Jevnica | R.5.1 | projektna dokumentacija |  | 2016-2018 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  | izvedba |  | 2018-2022 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  |  | 16,0 mio EUR ocena iz študije Railhuc, PNZ, december 2013 V izdelavi je projektna dokumentacija, s katero bo določena natančna vrednost | bar: 2018 to 2022
U.14.6 | Nadgradnja odseka Ljubljana-Logatec | zgraditi dodatne trapezne tirne zveze (postaja Brezovica, Preserje, Verd in Logatec), nadgradnja postaj Brezovica, Borovnica, Verd in Logatec, uvesti APB ali ERTMS ravni 2, nadgraditi in dograditi elektronapajalne postaje, zagotoviti ustrezno dolžino postajnih tirov. | R.1.4 | projektna dokumentacija |  | 2015-2018 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  | izvedba |  | 2018-2022 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  |  | 21,0 mio EUR ocena iz študije Railhuc, PNZ, december 2013 V izdelavi je projektna dokumentacija, s katero bo določena natančna vrednost | bar: 2018 to 2022
U.35.2 | Posodobitev voznega parka | Avtovusni prevozniki imajo nominiranih 1100 avtobusov s katerimi izvajajo GJS prevoza potnikov. Prenova voznega parka bo del razpisa za podelitev večletnih koncesij za izvajanje GJS, da se bodo hitro zamenjala vozna sredstva, ki so že iztrošena in so neracionalna z vidika udobja in varnosti potnikov, okoljskih zahtev in racionalnega poslovanja. V skladu s pogoji in linijami, je predviden postopen prehod na tehnologije. | U31 | Analiza stanja voznih sredstev s predlogi ukrepov |  | 2016 | MZI + podnebni sklad | MZI + podnebni sklad | predlog za razpisne pogoje | razpis za podelitev koncesij GJS JPP | 14,00 letno | 2019 - 2025 | MZI + podnebni sklad | MZI + podnebni sklad | manjši stroški poslovanja, učinkovitejša raba energij, okoljski vplivi | bar: 2019 to 2022
U.39.4 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | z omejevanjem parkiranja v mestnih središčih, finančno politiko dražjega parkiranja v centrih in cenejšega parkiranja na obrobju mest ter sistemom P + R upravljamo količino prometa v mestih | U.11, U.12, U.13 | javni razpis |  | 2018 | MzI, Proračun RS | MzI | objavljeni JN za zapisane ukrepe | izvedba storitev | 1.22 | 2019-2020 | MzI + občine, sredstva občin in EU sredstva Kohezijski sklad | MzI + občine | zapisani ukrepi |  | cena z DDV | bar: 2019 to 2020
U.39.8 | uporaba sodobnih tehnologij za učinkovito upravljanje mobilnosti | na voljo so številni mehanizmi kot npr. spremljanje vozil v realnem času s prikazovalniki na postajališčih JPP, informacijski portali za potnike z možnostjo uporabe mobilnih telefonov, ipd | U.40.1 | javni razpis |  | 2019-2020 | MzI, Proračun RS | MzI | objavljeni JR za zapisane ukrepe | izvedba storitev | 3.05 | 2019-2020 | MzI + občine, sredstva občin in EU sredstva Kohezijski sklad | MzI | zapisani ukrepi |  | cena z DDV | bar: 2019 to 2020
U.37.1 | Spodbuda nepridobitnih skupin pri pripravi promocije spodbujanja nakupa vozil na alternativni pogon | [9 empty] | 0.05 | 2020-2030 |  |  |  |  | ocena
U.1.1 | Nadgradnja SV naprav |  | R.23.3 | projektna dokumentacija |  | 2016-2018 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  | izvedba |  | do 2025 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  |  | ocena iz študije Railhuc, PNZ, december 2013 | bar: 2019 to 2022
U.1.2 | Nadgradnja postaj Ljubljana Črnuče, Domžale in Jarše Mengeš, postajališča ustrezno opremiti |  | R.23.3 | projektna dokumentacija |  | 2016-2018 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  | izvedba |  | do 2025 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  |  | ocena iz študije Railhuc, PNZ, december 2013 | bar: 2019 to 2022
U.1.3 | Izvedba delne dvotirnosti na progi Ljubljana Šiška-Domžale |  | R.23.3 | projektna dokumentacija |  | 2016-2018 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  | izvedba |  | do 2025 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  |  | ocena iz študije Railhuc, PNZ, december 2013 | bar: 2019 to 2022
U.2.1 | Nadgradnja SV naprav |  | R.3 | projektna dokumentacija |  | 2016-2018 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  | izvedba |  | do 2025 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  |  | V teku je DPN, ki bo pokazal potrebnost ukrepov v okviru nadgradnje in/ali gradnje II. tira. Po izdelavi dokumentacije bo možno določiti oceno investicije in terminski plan. | bar: 2019 to 2022
U.2.2 | Nadgradnja postaj Medvode, Škofja Loka, Kranj, izgradnja dodatne postaje Bitnje |  | R.3 | projektna dokumentacija |  | 2016-2020 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  | izvedba |  | do 2025 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  |  | V teku je DPN, ki bo pokazal potrebnost ukrepov v okviru nadgradnje in/ali gradnje II. tira. Po izdelavi dokumentacije bo možno določiti oceno investicije in terminski plan. | bar: 2019 to 2022
U.38.2 | Spremljanje javnega prevoza v realnem času v okviru NCUP | Spremljanje voznih redov, prihodov, zamud javnega prevoza v realnem času in prikaz na portalu oz. aplikacijah. | Ro.32.4 | [8 empty] | po 2020 | MzI | MzI | zagotavljanje optimalnega prevoza potnikov z javnim prevozom | bar: 2022
U.1.4 | Izvedba končne rešitve (celotna dvotirnost) | Rešitve skladne s celostno študijo razvoja postaj in vpadnic v ljubljansko železniško vozlišče | U.14.1, R.23.3 | projektna dokumentacija |  | 2022-2025 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  | izvedba |  | po 2025 | DRSI, Proračun RS | DRSI
U.3.3 | Izvedba končne rešitve (celotna dvotirnost) | Rešitve skladne s celostno študijo razvoja postaj in vpadnic v ljubljansko železniško vozlišče | U.14.1, R.23.2 | projektna dokumentacija |  | 2022-2025 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  | izvedba |  | po 2025 | DRSI, Proračun RS | DRSI
U.14.3 | Nadgradnja SVTK naprav na vozlišču Ljuibljana |  | R.4.2 | projektna dokumentacija |  | do 2020 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  | izvedba |  | po letu 2020 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  |  | ocena iz študije Railhuc, PNZ, december 2013 | bar: 2021 to 2022
U.14.4 | Tivolski lok | gradnja tivolskega loka | R.4.1 | DPN in dokumentacije za gradnjo |  | 2016-2020 | DRSI, proračun RS + CEF | DRSI | izbrana varianta tivolskega loka, izdelana projektna dokumentacija | gradnja |  | po letu 2020 | DRSI, proračun RS + CEF | DRSI | zgrajen Tivolski lok, povečanje kapacitete in razbremenitev postaje LJ | DPN v teku. | ocena iz študije Railhuc, PNZ, december 2013 | bar: 2021 to 2022
U.14.2 | Preureditev glavne postaje Ljubljana | Nadgradnja obstoječih postajnih tirov na južni strani postaje, nadgradnja postajnih tirov in tirnih zvez na severnem delu poteka postaje, nadgradnja tirov 50 in 51, odstranitev čistilne jame in pralnice vagonov, gradnja dodatnih peronov, povečanje razpoložljivosti daljših peroniziranih tirov | R.4.2 | projektna dokumentacija |  | 2016-2018 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  | izvedba |  | po letu 2022 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  |  | ocena iz študije Railhuc, PNZ, december 2013
U.2.3 | Izgradnja dodatnega tira na relaciji Ljubljana-Kranj | Rešitve skladne s celostno študijo razvoja postaj in vpadnic v ljubljansko železniško vozlišče | U.14.1, R.3.2 | DPN in dokumentacija za gradnjo |  | 2016-2022 | DRSI, Proračun RS+TEN | DRSI |  | izvedba |  |  | DRSI, Proračun RS+TEN | DRSI |  |  | V teku je DPN, ki bo pokazal potrebnost ukrepov v okviru nadgradnje in/ali gradnje II. tira. Po izdelavi dokumentacije bo možno določiti oceno investicije in terminski plan.
U.4.2 | Proučitev smiselnosti drugih povezav (npr. železniška povezava) | Proučitev povezave z ekološko ustreznimi minibusi ali železniško povezavo, ugotoviti ekonomičnost rešitve in predlagati ustrezno rešitev | U.14.1 | strokovne podlage in projektna dokumentacija | 0.2 | 2022-2025 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  |  |  |  | DRSI, Proračun RS | DRSI
U.14.1 | Celostna študija razvoja postaj in vpadnic v ljubljansko železniško vozlišče | Študija reševanja urbanega prometa ljubljanskega vozlišča | U.1, U.2, U.3, U.4, R.4, R.22, R.23.17 | projekt izvedljivosti |  | 2016-2018 | DRSI, Proračun RS | DRSI |  | izvedba |  |  | DRSI, Proračun RS | DRSI | Povečanje kapacitet javnega potniškega prometa, ki imajo učinke tudi na tovorni promet
U.15.1 | Ovrednotenje možnosti uvedbe rumenih pasov za večja mesta | Občine pri pripravi celostnih prometnih strategij smiselno vključijo uvedbo rumenih pasov |  | Strategija |  | 2016-2020 | Občine | Občine
U.16.1 | Intermodalnost prestopnih točk | V okviru ukrepov U.13, U.14 se pripravi tudi analiza drugih oblik prestopnih točk s kateri se poveča učinkovitost sistema in atraktivnost ponudbe javnega prevoza potnikov. Potrebno je kategorizirati intermodalne točke (količina, velikost, prometne in neprometna oprema) | U.11, U.12, U.13, U.14, R.40, Ro.34 | Analiza stanja in razvojnih možnosti |  | 2016-2018
U.17.1 | Vzpostavitev državnega kolesarskega omrežja | Dnevne migracije in daljinske povezave | U.16.1, U.13.1 | Analiza obstoječega stanja ter prioriteta in načrt ukrepov | 0.5 | 2016 | MzI, DRSI v povezavi z DRI | MzI, DRSI v povezavi z DRI
U.17.2 | Kategorizacija kolesarskega omrežja |  | U.17.1 | strokovne podalge | 0.5 | 2016-2017 | MzI, DRSI v povezavi z DRI | MzI, DRSI v povezavi z DRI
U.17.3 | Vzpostavitev enotne platforme na državni ravni za ureditev, signalizacijo in kategorizacijo državnih kolesarskih povezav ter spremljajoče opreme |  |  | Oblikovanje celostne podobe in izvedba demonstacijskih projektov
U.35.1 | Država sprejme ukrepe s katerimi spodbuja (pomaga) prevoznike pri bolj učinkovitem črpanju sredstev EU za posodobitev voznega parka |  | Ro.35, U.4.1
U.36.1 | Vzpostavitev informacijske platforme v okviru NCUP za uporabnike javnega prevoza | Informiranje, promoviranje in ozaveščanje javnosti preko portala ali javnega foruma , ki bo deloval v okviru NCUP, o novostih in prednosti uporabe določenega javnega prevoza zaradi uporabe integrirane vozovnice, prilagojenih voznih redov, uporabe P+R, informacije o stanju | Ro.32.1 |  |  |  | MzI | [5 empty] | MzI | MzI | večja ozaveščenost o prednosti uporabe javnega prevoza
U.38.1 | Zbiranje in obdelava podatkov v podatkovnem modelu v okviru NCUP |  | Ro.32.2 | [9 empty] | MzI | MzI | vsi podatki na nem mestu
U.40.1 | Vodenje prometa v okviru NCUP | vodenje prometa s pomočjo dinamičnega simulacijskega modela s čimer bi bolj tekoče odvijanje prometa vplivalo na zmanjšanje emisij | Ro.32.4 | [9 empty] | MzI, Proračun RS | MzI | Otimalno odvijanje prometa in s tem zmanjševanje emisij
U.40.2 | S prometnim modelom v okviru NCUP določitev učinka posameznih ukrepov na zniževanje onesnaževanja | Vrednotenje posameznih ukrepov s prometnim modelom | Ro.32.3 | [9 empty] | MzI, Proračun RS | MzI | Otimalno odvijanje prometa in s tem zmanjševanje emisij

## Zračni promet
MzI
Aerodrom
priprava
izvedba
aktivnost nima finančnih posledic ali je bila izvedena pred letom 2016
Koda | Ukrep | Opis ukrepa | povezava med ukrepi | vrsta aktivnosti | priprava ocena vrednosti v mio EUR | priprava terminski plan | Nosilec/viri priprava | nosilec | pričakovani rezultati | vrsta aktivnosti | izvedba ocena vrednosti v mio EUR | izvedba terminski plan | Nosilec/viri izvedba | nosilec | pričakovani rezultati |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 | po 2030
A.2.2 | Obnova oziroma posodobitev letališke infrastrukture | Obnova oziroma posodobitev letališke infrastrukture se bo izvajala v skladu z razvojnimi dokumenti in strategijami RS ter poslovnim načrtom obratovalca letališča. |  |  | - | - | MzI in Aerodrom Maribor, d.o.o. | MzI in Aerodrom Maribor, d.o.o. |  | Obnova oziroma posodobite | 1.8 | 2016 | MzI in Aerodrom Maribor, d.o.o. | MzI in Aerodrom Maribor, d.o.o. | Zagotavljanje ustreznega nivoja varnosti in povečanje kapacitete | Ukrep je skladen z razvojnimi akti in dokumenti:Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS), Uredba o prostorskem redu Slovenije (PRS), Resolucija o nacionalnem programu razvoja civilnega letalstva RS do leta 2020 (ReNPRCL), Resolucija o prometni politiki RS, DPN, Občina na območju Pobude. DODATNA OPOMBA:V proračunu so rezervirana sredstva za nakup vozil cca 1,8 EUR, MzI sami pripravijo izvedbo razpisa. | Plan investicijskega in rednega vzdrževanjanja in Poslovni načrt Aerodroma Maribor, d.o.o. | bar: 2016
A.1.4 | Obnova oziroma posodobitev navigacijskih služb zračnega prometa na letališču | Obnova oziroma posodobitev infrastrukture navigacijskih služb zračnega prometa se bo izvajala v skladu z razvojnimi dokumenti in strategijami RS ter poslovnim načrtom izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa. |  | Obnova oziroma posodobitev | - | - | MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., | MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., |  | Obnova oziroma posodobitev | - | - | MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. | MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. | Zagotavljanje ustreznega nivoja varnosti in povečanje kapacitete | Mzi bo postal lastnik kontrolnih stolpov, KZP d.o.o., pa bo lastnica ostale infrastrukture. Vrsta in način financiranja bo odvisen od pogodbenega razmerja. V 2 letnih planih ni ničesar v investicijskem načrtu. | Letni in petletni poslovni načrti izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, ob upoštevanju načrtov izvedbe Funkcionalnega bloka zračnega prostora Srednje Evrope za referenčno obdobje, ki se pripravljajo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 390/2013 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja.
A.2.3 | Obnova oziroma posodobitev infrastrukture navigacijskih služb zračnega prometa na letališču | Obnova oziroma posodobitev infrastrukture navigacijskih služb zračnega prometa se bo izvajala v skladu z razvojnimi dokumenti in strategijami RS ter poslovnim načrtom izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa. |  |  | - | - | MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. | MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. |  | Obnova oziroma posodobite | - | - | MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. | MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. | Zagotavljanje ustreznega nivoja varnosti in povečanje kapacitete | Mzi bo postal lastnik kontrolnih stolpov, KZP d.o.o., pa bo lastnica ostale infrastrukture. Vrsta in način financiranja bo odvisen od pogodbenega razmerja. V 2 letnih planih ni ničesar v investicijskem načrtu. | Letni in petletni poslovni načrti izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, ob upoštevanju načrtov izvedbe Funkcionalnega bloka zračnega prostora Srednje Evrope za referenčno obdobje, ki se pripravljajo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 390/2013 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja.
A.3.3 | Obnova oziroma posodobitev infrastrukture navigacijskih služb zračnega prometa na letališču | Obnova oziroma posodobitev infrastrukture navigacijskih služb zračnega prometa se bo izvajala v skladu z razvojnimi dokumenti in strategijami RS ter poslovnim načrtom izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa. |  | Obnova oziroma posodobitev | - | - | MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. | MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. |  | Obnova oziroma posodobitev | - | - | MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. | MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. | Zagotavljanje ustreznega nivoja varnosti in povečanje kapacitete | Mzi bo postal lastnik kontrolnih stolpov, KZP d.o.o., pa bo lastnica ostale infrastrukture. Vrsta in način financiranja bo odvisen od pogodbenega razmerja. V 2 letnih planih ni ničesar v investicijskem načrtu. | Letni in petletni poslovni načrti izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, ob upoštevanju načrtov izvedbe Funkcionalnega bloka zračnega prostora Srednje Evrope za referenčno obdobje, ki se pripravljajo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 390/2013 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja.
A.11.1 | MzI bo aktivno spremljalo in izvajalo aktivnosti na področju razvoja alternativnih goriv v letalstvu na mednarodnem nivoju | Sodelovanje na ICAO, ECAC, EUROCONTROL, ipd. | Ro.35.10 | mednarodno sodelovanje | - | - | MzI | MzI | Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje | mednarodno sodelovanje in izdelava strategije | - | - | MzI | MzI | zmanjšanje negativnih vplivov na okolje | SLO sodeluje na teh komisijah, kjer se potrjujeo usmeritve programov,….Zaenkrat ni predvidenih vlaganj s strani Mzi. Slo se je sicer zavezala da bo zmanjševala izpuste CO2, vendar letalci tega ne morejo izpolnit, dokler izvajalaci ne dostavijo verificiranih pogojev o izpustov CO2 za nove motorje, ki naj bi jih letala uporabljala.
A.21.1 | Intermodalna potniška središča | V skladu z rezultati projekta Uvedba IJPP v RS se določijo pomembne prestopne točke, ki imajo značaj intermodalnih potniških središč. | U.31, U.33 | Upoštevati pri pripravi projektov | - | Stalen | - | Naročniki | Povečanje mobilnosti |  | - | - | - |  |  |  | medresorsko sodelovanje, Mzi bo aktivno sodelovalo, ni v načrtu
A.21.2 | Logistični centri | Država sprejme ukrepe za povečanje (spodbujanje) logistične dejavnosti, kot npr. Ministrstvo za gospodarstvo v delu zagotavljanje sofinanciranja in MZI v delu zagotavljanje ustreznih dostopov. |  |  | - | - | - |  | Optimizacija logističnih procesov |  | - | - | - |  |  |  | medresorsko sodelovanje, Mzi bo aktivno sodelovalo, ni v načrtu
A.1.1 | Razvoj letališke infrastrukture | Nadaljnji razvoj letališke infrastrukture se bo izvajal v skladu z DPN, ki je v pripravi. Razvoj bo med drugim upošteval tudi potrebe RS in obratovalca letališča. |  | DPN | 1.4 | do 2020 | MzI | MzI | rezervacija prostora | izdelava DPN | - | - | MzI | MzI | rezervacija prostora | Obrazložitev ocenjene vrednosti - Sklep Vlade RS št. 35000-8/2015/5, z dne 4.6.2015: V okviru državnega prostorskega načrta bodo določena območja za umestitev letališke in druge infrastrukture, ki med drugim zajema: manevrske površine, ploščadi, svetlobno navigacijske objekte, naprave, sredstva ter objekte za nadzor zračnega prometa, potniške in tovorne terminale, objekte in naprave za zagotavljanje zemeljskega transporta, notranjih prometnih tokov in parkirišča, pomožne objekte, objekte in naprave za zagotavljanje letalska goriva in maziva, objekte in naprave varovanja, objekte in naprave služb na letališču, druge objekte namenjene varnemu zračnemu prometu, objekte javne gospodarske infrastrukture in navezave na cestno in železniško omrežje. Z državnim prostorskim načrtom bodo zagotovljena zemljišča, potrebna za nadaljnji razvoj letališča ter za umestitev objektov in ureditev za protihrupno zaščito naselij. | Obrazložitev ocenjene vrednosti - Sklep Vlade RS št. 35000-8/2015/5, z dne 4.6.2015. dod. Opb: v planu Proračuna 7% ralizacija. | bar: 2016 to 2020
A.1.3 | Obnova oziroma posodobitev letališke infrastrukture | Obnova oziroma posodobitev letališke infrastrukture se bo izvajala v skladu z razvojnimi dokumenti in strategijami RS ter poslovnim načrtom obratovalca letališča. Trenutno prioriteto predstavlja odprava ozkih grl. |  | Obnova oziroma posodobitev | - | - | Aerodrom Ljubljana, d.o.o. | Aerodrom Ljubljana, d.o.o. |  | Obnova oziroma posodobite | - | - | Aerodrom Ljubljana, d.o.o. | Aerodrom Ljubljana, d.o.o., | Zagotavljanje ustreznega nivoja varnosti in povečanje kapacitet | Ukrep je skladen z razvojnimi akti in dokumenti:Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS), Uredba o prostorskem redu Slovenije (PRS), Resolucija o nacionalnem programu razvoja civilnega letalstva RS do leta 2020 (ReNPRCL), Resolucija o prometni politiki RS, DPN, Občina na območju Pobude. | Poslovni načrt Aerodrom Ljubljana, d.o.o.
A.2.1 | Razvoj letališke infrastrukture | Nadaljnji razvoj letališke infrastrukture se bo izvajal v skladu z DPN, ki je v pripravi. Razvoj bo med drugim upošteval tudi potrebe RS in obratovalca letališča. |  | DPN | 1.2 | do 2020 | MzI | MzI | rezervacija prostora | Izdelava DPN | - | - | MzI | MzI | Rezervacija prostora | Na komisiji obravnavan DPN za letališče 13.5.2015, izdelovalec Savaprojekt Krško | Proračun RS, 0,5% realizacija | bar: 2016 to 2020
A.3.1 | Razvoj letališke infrastrukture | Nadaljnji razvoj letališke infrastrukture se bo izvajal v skladu z DPN, ki je v pripravi. Razvoj bo med drugim upošteval tudi potrebe RS in obratovalca letališča. Trenutno potekajo zaključna dela v okviru evropskega projekta posodobitve letališke infrastrukture. | Ro.17.5 | DPN | 1.2 | do 2020 | MzI | MzI |  | izdelava DPN | - | - | MzI | MzI | Rezervacija prostora | seštevek 1.150.000, razlika porabljena. | Proračun RS. (DIIP izdelava državnega prostorskega načrta (DPN) za razvoj Aerodroma Portorož, ELMARKT d.o.o., Portorož, oktober 2009, potrjen s sklepom ministra številka 350-67/2009/78-043 z dne 10.2.2010) | bar: 2016 to 2020
A.3.2 | Obnova oziroma posodobitev letališke infrastrukture | Obnova oziroma posodobitev letališke infrastrukture se bo izvajala v skladu z razvojnimi dokumenti in strategijami RS ter poslovnim načrtom obratovalca letališča |  | Obnova oziroma posodobitev | - | - | Aerodrom Portorož, d.o.o. | Aerodrom Portorož, d.o.o. |  | Obnova oziroma posodobite | - | - | Aerodrom Portorož, d.o.o. | Aerodrom Portorož, d.o.o. | Zagotavljanje ustreznega nivoja varnosti in povečanje kapacitete | Ukrep je skladen z razvojnimi akti in dokumenti:Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS), Uredba o prostorskem redu Slovenije (PRS), Resolucija o nacionalnem programu razvoja civilnega letalstva RS do leta 2020 (ReNPRCL), Resolucija o prometni politiki RS, DPN, Občina na območju pobude
A.10.1 | Obnova oziroma posodobitev infrastrukture navigacijskih služb zračnega prometa | Obnova oziroma posodobitev infrastrukture navigacijskih služb zračnega prometa se bo izvajala skladno z letnimi in petletnimi poslovnimi načrti izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, ob upoštevanju načrtov izvedbe Funkcionalnega bloka zračnega prostora Srednje Evrope za referenčno obdobje, ki se pripravljajo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 390/2013 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja. |  | Obnova oziroma posodobitev | - | - | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. (KZPS) | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. (KZPS) |  |  | - | - | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. (KZPS) | Kontrola zračnega prometa Slovenija, d.o.o. (KZPS) |  | MzI potrjuje finančni plan Agencije za civilno letalstvo, ta pa KZPS d.o.o.
A.1.2 | Prestavitev glavne ceste |  | Ro 43.3.1.2 | [6 empty] | izgradnja | 8.3 | 2017-2018 | Aerodrom Ljubljana, d.o.o., DRSI, Občina Cerklje na Gorenjskem | DRSI | zmanjšanje zastojev | Povezava na Ukrep Ro 43.3.1.2! | Poročilo Aerodrom Ljubljana d.d., januar 2014, INV-P za rekonstrukcijo G2-104/1136 Kranj Sp. Brnik, Omega consult d.o.o. Lj., april 2009 | bar: 2017 to 2018

## Vodni promet
MzI
Luka Koper d.d.
priprava
izvedba
aktivnost nima finančnih posledic ali je bila izvedena pred letom 2016
Koda | Ukrep | Opis ukrepa | povezava med ukrepi | vrsta aktivnosti | priprava ocena vrednosti v mio EUR | priprava terminski plan | nosilec/vir priprava | nosilec | pričakovani rezultati | vrsta aktivnosti | izvedba ocena vrednosti v mio EUR | izvedba terminski plan | nosilec/vir izvedba | nosilec | pričakovani rezultati |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 | po 2030
M.12.1 | Nacionalno enotno okno za pomorski promet | Implementacija Direktive EC/2010/65 |  | investicijska dokumentacija | 0.02 | do 2016 | MZI, URSP | MZI, URSP |  | vzpostavitev NEO | 0.4 | 2016 | URSP | URSP | Izvajanje zakonodaje, odprava administrativnih ovir, povečanje konkurenčnosti | ocenjena vrednost 338.000 EUR zaokrožena na 400.000 EUR) | DIIP | bar: 2016
M.13.3 | Nakup večjega plovila 9m - 10m | Novo plovilo je potrebno za učinkovito opravljanje nalog na morju. |  | investicijska dokumentacija | 0.002 | do 2016 | MZI, URSPM | MZI, URSP |  | nakup opreme | 0.35 | 2016 | MZI, URSP | MZI, URSP | Učinkovitejše izvajanje nadzora pomorskega prometa v skladu z zakonodajo |  | Podatki URSP
M.34.1 | Nove zaposliteve VTS (skladno s potrebami) | zaposlitev novih operaterjev za delovanje VTS centra |  | kadrovski načrt | [5 empty] | nove zaposlitve | 0.15 | 2016 | MZI, URSP | MZI, URSP | Učinkovitejše izvajanje nadzora pomorskega prometa v skladu z zakonodajo | Za zagotavljanje VTS storitev mora potekati delo neprekinjeno 24 ur na dan in to vse dni v letu. Kontrolo prometa v slovenskem morju opravlja na URSP sektor Kapitanija. Znotraj Kapitanije delujeta oddelek za pristaniški promet Koper (izpostavi v Izoli in Piranu) ter oddelek za nadzor prometa in reševanje (oba oddelka delujeta 24 ur/dan vsak dan). Tudi delo VTS centra bo temeljilo na istih uslužbencih ter dodatnih operaterjih. Pred pričetkom delovanja VTS centra se bodo morali operaterji na napravah sistema ustrezno usposobiti. Znesek 88.000,00 zaokrožen na 0,09 in znesek 55.000,00 zaokrožen na 0.06. Potrebna sprememba kadrovskega načrta. | Podatki URSP | bar: 2016
M.36.1 | Prenova zakonodaje o plovbi po celinskih vodah | nova zaposlitev MzI-DI, Sektor za pomorstvo | M.37 | izdelava strokovih podlag | 0.07 | 2016 | proračun RS | MzI-DI, Sektor za pomorstvo | pripravljeni razpisi | priprava zakonodaje | 0.04 | 2016 | proračun RS | MzI-DI, Sektor za pomorstvo | sprejeta prenovljena zakonodaja |  | Podatki MzI | bar: 2016; 2016
M.37.3 | Reorganizacija URSP - pomorska inšpekcija | zaposlitev novih inšpektorjev za plovbo po celinskih vodah (Skladno z dejanskimi potrebami) | M.34 | kadrovski načrt | 0.05 | do 2016, 2016 | proračun RS | MzI-URSP |  | razpis za zased DM | 0.05 | 2016 | proračun RS | MzI-URSP | vsaj eden inšpektor na posameznem porečju | Potrebna sprememba kadrovskega načrta. | Podatki MzI | bar: 2016
M. 35.2 | Nakup ekološkega plovila | Plovilo je potrebno za delovanje službe SVOM |  | investicijska dokumentacija | 0.002 | 2016 | MZI, URSP | MZI, URSP |  | Nakup ekološkega plovila | 0.8 | 2017 | MZI, URSP | MZI, URSP | Izvajanje nalog varovanja okolja v skladu z zakonodajo | ocenjena vrednost 788.022 zaokrožena na 800.000 | Podatki URSP | bar: 2016; 2017
M.37.1 | Mednarodni predpisi | Implementacija EU direktiv, CEVNI in OSSB predpisov | M.34 | strokovne podlage | 0.04 | 2018 | proračun RS | MzI-DI, SP | pripravljeni predpisi | zakonodajni postopek |  | 2020 | proračun RS | MzI-DI, SP | implementirani mednarodni predpisi v RS pravni red |  | Podatki MzI | bar: 2018
M.37.2 | Reorganizacija URSP- izpostave | ustanovitev 3 izpostav URSP za celinsko plovbo | M.34 | strokovne podlage | 0.04 | 2018 | proračun RS | MzI-URSP | pripravljena reorganiz | ustanav. izpostav | 0.3 | 2020 | proračun RS | MzI-URSP | delujoče izpostave URSP na območjih mednarodne plovbe |  | Podatki MzI | bar: 2018; 2020
M. 34.5. | Nakup sohe in nadgradnja simulatorja | Nakup opreme za izvajanje usposabljanja pomorščakov v tehnikah za osebno preživetje ter za upravljanje rešilnih in reševalnih čolnov ter nadgradnje simulatorjev. |  | investicijska dokumentacija |  | 2016 | Univerza v Ljubljani | Univerza v Ljubljani |  | Nakup sohe in nadgradnja simulatorja | 0,4 (soha 0,2 v letu 2016 in 0,2 v letu 2017) in 0,02 (nadgradnja simulatorja od leta 2018 dalje) | 2016 do 2022 | sofinanciranje MZI, URSP | sofinanciranje MZI, URSP | Zagotovitev izobraževanja pomorščakov skladno z STCW | Direktiva 2008/106/ES | Podatki URSP | bar: 2016 to 2022
M.34.2 | Nove zaposlitve iz naslova nadzora nad koncesijsko pogodbo za koprsko pristanišče (skladno s potrebami) | Zaposlitve v zvezi z izvajanjem določil koncesijske pogodbe |  | kadrovski načrt | [5 empty] | nove zaposlitve | 0.1 | 2016, 2017 | MZI, URSP | MZI, URSP | učinkovito, celovito in dosledno izvajanje nadzora in izvajanje nalog koncedenta po koncesijski pogodbi | Ukrep pride v poštev ob eventuelnih strateških spremembah oz. prenosu pristojnosti na MzI oz. URSP. Potrebna sprememba kadrovskega načrta. | Podatki MzI, URSP | bar: 2016 to 2017
M. 34.4 | Nove zaposliteve v skladu s potrebami (pomorski inšpektorji, pristaniški kapetan) | Nove zaposliteve (inšpektor) za nadzor delovnih in bivalnih standardov pomorščakov, po MLC konvenciji in za nove naloge v zvezi z vzorčenjem goriv skladno z MARPOL |  | kadrovski načrt | [5 empty] | nove zaposlitve | 0.11 | 2016, 2017,2018 | MZI, URSP | MZI, URSP |  | Potrebna sprememba kadrovskega načrta. | Podatki URSP | bar: 2016 to 2018
M.3.10 | Izgradnja zalednega terminala | v odvisnosti od dinamike gradnje ll tira, je izgradnja zalednega terminala lahko kratkoročna ali srednjeročna rešitev | R 40 | priprava študije za izvedbo | 1 | 2016 | Luka Koper d.d., privatni vlagatelji | Luka Koper d.d., privatni vlagatelj | povečanje prevoza na železnici | izgradnja | 20 | 2016-2017 | Luka Koper d.d., privatni vlagatelji | Luka Koper d.d., privatni vlagatelj | povečanje prevoza na železnici | bar: 2016; 2016 to 2017
M. 13.5 | Hidrografija | Hidrografske mertive slovenskega morja, vzerževanje hidrografskih baz in kaert ter distribucija le-teh uporabnikom, tehnična pomoč in svetovanje MzI na področju Hidrografije in kartografije. | [7 empty] | meritve, vzdrževanje distribucija | 0.91 | 2016-2022 | MzI | MzI | Izvajanje določil Mednarodne pomorske ogranizacije, Mednarodne hidrografske organizacije, nacionalne zakonodaje - cilj večja varnost plovbe. |  | Podatki URSP | bar: 2016 to 2022
M.13.2 | Celostni pomorski nadzor | Ukrep v okviru OP ESPR - Izvajanja ukrepov šeste prednostne naloge Unije – pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020 |  | študija za izvedbo | 0.05 | 2016 | MKGP | MKGP, MZI, URSP |  | izvedbeni projekt | 0.3 | 2017-2020 | MKGP | MKGP, MZI, URSP | Učinkovitejše izvajanje pomorskega nadzora, zmanjševanje administrativnih bremen | ocenjena vrednost 283.332 EUR zaokrožena na 300.000 EUR | Podatki URSP | bar: 2016; 2017 to 2020
M.11.1 | Zagotovitev elektrike za napajanje ladij iz kopnega | zagotovi SODO, ki je distributer(10-20 mW) | Ro.35.2, Ro.35.5, Ro.35.9¸, Ro.35.10 | [6 empty] | izgradnja | 30 | 2020-2025 | Luka Koper d.d. | Luka Koper d.d. | bar: 2020 to 2022
M.13.1 | Nadgradnja VTS opreme | Nadgradnja obstoječe programske opreme za nadzor prometa na morju ter nakup VTS senzorjev, CCTV kamere in senzorja vidljivosti |  | izvedbena dokumentacija | 0.02 | do 2016 | MZI, URSP | MZI, URSP |  | nakup strojne in programske opreme | 0.4 | do 2016 | MZI, URSP | MZI, URSP | Učinkovitejše izvajanje nadzora pomorskega prometa v skladu z zakonodajo | ocenjena vrednost 395.208 EUR zaokrožena na 400.000EUR) | Podatki URSP
M.35.1 | Čiščenje morja | nove zaposlitve SVOM | M.11 | kadrovski načrt | [5 empty] | nove zaposlitve | 0.2 | do 2016 | MZI, URSP | MZI, URSP | Izvajanje nalog varovanja okolja v skladu z zakonodajo | 170.000 stroški plač, zaokroženo na 0,2. Potrebna sprememba kadrovskega načrta. | Podatki URSP
M.34.3 | Novi poslovni prostori URSP in drugih drž. organov, ki delujejo na morju | namestitev civilnih pomorskih organov na enem mestu z vzpostavitvijo enotnega sistema za nadzor morja in pomorskega prometa |  | investicijska dokumentacija | 0.005 | do 2016 | MZI, URSP | MZI, URSP |  | JN nakup poslovnih prostorov | 3 | do 2017 | MZI, URSP | MZI, URSP | lažje in bolj usklajeno izvajanje nalog na morju, racionalnejša ureditev pogojev za delovanje, skupni nadzorni center nacionalnega pomena, nižji stroški zaradi skupne informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov, prostorke, nabavne in logistične zmogljivosti. Znesek 2.961.200 zaokroženo na 3,0 |  | Podatki URSP | bar: 2016 to 2017
M.1.1 | Podaljšanje pomola I - južni del | izgradnja obale in pomola I opredeljen v DPN |  |  | 0.5 | do 2016 | Luka Koper d.d. / CEF | Luka Koper d.d. |  | izgradnja | 55 | do 2020 | Luka Koper d.d. / CEF | Luka Koper d.d. | povečanje kapacitete | projekt opredeljen v DPN | Podatki Luke Koper d.d., oktober 2015 | bar: 2016 to 2019
M.3.1 | Nadgradnja in preureditev priveznih mest v bazenu I | preureditev obale na južnem delu pomola I in vkop obale vzhodno v notranjost (s privezi in poglobitvijo) |  |  | 0.55 | do 2016 in 2016 | Luka Koper d.d. / CEF | Luka Koper d.d. |  | preureditev privezov in izgradnja obale | 45 | do 2020 | Luka Koper d.d. / CEF | Luka Koper d.d. | izboljšanje uporabe proistaniških zmogljivosti (dostopnost) | projekt opredeljen v DPN | Podatki Luke Koper d.d., oktober 2015 | bar: 2016; 2016 to 2020
M.3.4 | Nadgradnja in preureditev priveznih mest v bazenu III | privezno mesto za Ro-Ro v bazenu III |  |  | 0.2 | do 2016 | Luka Koper d.d. / CEF | Luka Koper d.d. |  | izgradnja | 10 | do 2020 | Luka Koper d.d. / CEF kohezijska ovojnica | Luka Koper d.d. | izboljšanje uporabe proistaniških zmogljivosti (dostopnost) | projekt opredeljen v DPN | Podatki Luke Koper d.d., oktober 2015 | bar: 2017 to 2019
M.3.5 | Izboljšanje dostopnosti do pristanišča (last mile) | novi vhodi v pristanišče in kamionski terminal (Sermin, Bertoki) |  |  | 0.25 | do 2016, 2016, 2019 | Luka Koper d.d. / CEF | Luka Koper d.d. |  | izgradnja | 15 | do 2020 | Luka Koper d.d. / CEF | Luka Koper d.d. | izboljšanje uporabe proistaniških zmogljivosti (dostopnost) | projekt opredeljen v DPN | Podatki Luke Koper d.d., oktober 2015 | bar: 2016; 2019; 2016 to 2020
M.5.1 | Izgradnja objekta potniškega terminala |  |  |  | 0.1 | 2015 |  |  |  | izgradnja | 3 | do 2020 | Luka Koper d.d., ESSR | Luka Koper d.d. | povečanje kapacitete |  | Podatki Luke Koper d.d. , oktober 2015 | bar: 2016 to 2018; 2016 to 2018
M. 6.1 | Dogovor s Hrvaško za prekategorizacijo Save v mednarodno plovno pot (4 plovna kategorija) | Mednarodni sporazum | [9 empty] | do 2020 | MzI, Mzz | bar: 2020
M.4.1 | Poglobitev plovnega kanala v bazen II |  |  | izvedbena dokumentacija | 0.7 | do 2022 | MzI | MzI |  | poglobitev | 11.3 | do 2022 | MzI, Evropska Sredstva(ES) | MzI, URSP | povečanje kapacitete |  | Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 (KS) | bar: 2016 to 2020; 2017 to 2021
M.1.2 | Podaljšanje pomola I - severni del | izgradnja obale in pomola I opredeljen v DPN | M.1.1. |  | 0.5 | 2020 | Luka Koper d.d. / CEF | Luka Koper d.d. |  | izgradnja | 100 (v izvedbi 85, razlika po letu 2022-2025) | do 2025 | Luka Koper d.d. / CEF | Luka Koper d.d. | povečanje kapacitete | projekt opredeljen v DPN | Podatki Luke Koper d.d., oktober 2015 | bar: 2020; 2017; 2020 to 2022
M.3.2 | Nadgradnja in preureditev priveznih mest v bazenu II | preureditev obale na južnem delu pomola II in v bazenu II (s privezi in poglobitvijo) |  |  | 0.85 |  | Luka Koper d.d. / CEF | Luka Koper d.d. |  | preureditev | 25 | do 2025 | Luka Koper d.d. / CEF | Luka Koper d.d. | izboljšanje uporabe proistaniških zmogljivosti (dostopnost) | projekt opredeljen v DPN | Podatki Luke Koper d.d., oktober 2015 | bar: 2016; 2019; 2016 to 2022
M.3.3 | Nadgradnja in preureditev priveznih mest v bazenu II | privezno mesto za tankerje na čelu pomola II |  |  | 0,5 (do l 2022 0,3 EUR, po l 2022 0 EUR) | do 2016 | Luka Koper d.d. / Instalacija d.o.o. | Luka Koper d.d. |  | izgradnja | 15 | do 2030 | Luka Koper d.d. / Instalacija d.o.o. | Luka Koper d.d. | izboljšanje uporabe proistaniških zmogljivosti (dostopnost) | projekt opredeljen v DPN | Podatki Luke Koper d.d., oktober 2015
M.3.6 | Izboljšanje notranjega prometa v pristanišču (tudi glede na nove vhode in priveze) | nadgradnja cestno-železniškega notranjega omrežja na območju pristanišča |  |  | 1 (do l 2022 0,07 EUR, po l 2022 0,3 EUR) | 2016-2022 | Luka Koper d.d. / CEF | Luka Koper d.d. |  | izgradnja | 35 | do 2030 | Luka Koper d.d. / CEF | Luka Koper d.d. | izboljšanje uporabe pristaniških zmogljivosti (dostopnost) | projekt opredeljen v DPN | Podatki Luke Koper d.d., oktober 2015
M.3.7 | Povečanje skladiščnih zmogljivosti | zaprte skladiščne zmogljivosti (rezervoarji, nova skladišča) |  |  | 1 (v pripravi znesek 0,75) | 2016-2022 | Luka Koper d.d. | Luka Koper d.d. |  | izgradnja | 60 | do 2030 | Luka Koper d.d. | Luka Koper d.d. | povečanje kapacitete | projekt opredeljen v DPN | Podatki Luke Koper d.d., oktober 2015
M.3.8 | Povečanje skladiščnih zmogljivosti | odprte skladiščne zmogljivosti (kontejnerji, avtomobili, les) |  |  | 1 (v pripravi znesek 0,5, ostalo po letu 2022) | 2016-2022 | Luka Koper d.d. | Luka Koper d.d. |  | izgradnja | 40 (v izvedbi 30 razlika do leta 2030) | do 2030 | Luka Koper d.d. | Luka Koper d.d. | povečanje kapacitete | projekt opredeljen v DPN | Podatki Luke Koper d.d., oktober 2015
M.3.9 | Širitev območja pristanišča | pridobivanje novih površin - širitev območja pristanišča / kasete v zaledju |  |  | 0,5 (do l 2022 0,3 EUR, po l 2022 0,2 EUR) | 2016,2018,2021 | Luka Koper d.d. | Luka Koper d.d. |  | izgradnja | 15 (v izvedbi 8) | do 2030 | Luka Koper d.d. | Luka Koper d.d. | povečanje kapacitete | projekt opredeljen v DPN | Podatki Luke Koper d.d., oktober 2015 | bar: 2016; 2018; 2021; 2018 to 2019
M.2.1 | Ureditev priveznih mest ob začetku pomola III | izgradnja priveznih mest in obale s poglabljanjem |  |  | 0,3 ( O do leta 2022, 0,3 po letu 2022) |  | Luka Koper d.d. | Luka Koper d.d. |  | izgradnja | 10 | do 2030 | Luka Koper d.d. / CEF | Luka Koper d.d. | povečanje kapacitete | projekt opredeljen v DPN | Podatki Luke Koper d.d., oktober 2015
M.1.3 | Podaljšanje pomola II | izgradnja obale in pomola II opredeljen v DPN |  |  | 1 (do l 2022 0,2 EUR, po l 2022 0,8 EUR) | 2016 | Luka Koper d.d. / CEF | Luka Koper d.d. |  | izgradnja | 200 | do 2030 (50 EUR) po l 2030 (150 EUR) | Luka Koper d.d. / CEF | Luka Koper d.d. | povečanje kapacitete | projekt opredeljen v DPN | Podatki Luke Koper d.d., oktober 2015 | bar: 2016
M. 13.4. | Vzdrževanje objektov za varnost plovbe | Vzdrževanje objektov za varnost | [7 empty] | vzdrževanje OVP | 0,24 na leto | do leta 2022 | MZI, URSP | MZI, URSP | bar: 2016 to 2022
M.4.2 | Poglobitev vplovnih kanalov v koprsko pristanišče | [10 empty] | po 2020 | MzI, Evropska sredstva (ES) | MzI, URSP | povečanje kapacitete
M.6.2 | Vzpostavitev plovne poti ob izgradnji HE na Spodnji Savi in HE verige v RH | Izgradnja akumulacijskih bazenov primernih za plovbno pot, rezervacija prostora za splavnice ob HE pregradih. |  |  | 0.3 | do 2020 |  |  |  |  | 0.5 | po 2020 | proračun RS in koncesionar | MzI, HESS | bar: 2017 to 2019; 2021 to 2022
M.6.3 | Rečno pristanišče pri Obrežju | priprava projektne in investicijske dokumentacije |  |  | 0.3 | do 2020 |  |  |  |  | 15 | po 2020 | proračun RS in JZP | MzI in JZP | bar: 2019 to 2020; 2021 to 2022
M.6.4 | Splavnice | priprava projektne in investicijske dokumentacije |  |  | 0.4 | do 2020 |  |  |  |  | 20 | po 2020 | proračun RS in JZP | MzI in JZP | bar: 2019 to 2021; 2021 to 2022
M.2.2 | Izgradnja pomola III | izgradnja pomola III |  |  | 1.2 | po 2022 | Luka Koper d.d. | Luka Koper d.d. |  | izgradnja | 280 | po 2030 | Luka Koper d.d. | Luka Koper d.d. | povečanje kapacitete | projekt opredeljen v DPN | Podatki Luke Koper d.d., oktober 2015
M.11.2 | Zagotovitev ustrezne infrastrukture za vzpostavitev alternativnih goriv | Projekt GAINN4MOS - Vzpostavitev pilotne luške infrastrukture za polnjenje zemeljskega plina na ladjah in vlačilcih ter uporaba le-tega za luško mehanizacijo | Ro.35.2, Ro.35.5, Ro.35.9 | študija, piloti | 35 | do 2019 | zaprošeno sofinanciranje z EU sredstvi v višini 50 %, ostali viri: Luka Koper d.d.(124.750 EUR) | Skupen projekt Slovenija, Španija, Francija, Italija | [7 empty] | Vrednost celotnega projekta - študija,piloti, financiranega s strani evropskih sredstev, Slovenije (sredstva Luke Koper d.d. v višini 124.750 EUR), Španije, Francije in Italije znaša 35 mio EUR. | Podatki MzI | bar: 2016 to 2019
M.11.3 | Zagotovitev ustrezne infrastrukture za vzpostavitev alternativnih goriv | Projekt POSEIDON MED - študija o možnosti uporabe UZP kot alternativnega goriva za koprsko pristanišče, Študija o možnosti dobave elektirčne energije za napajanje ladij z obale. |  | študija | 2.6 | do 2016 | sofinancirano z EU sredstvi, lastna sredstva zagotovi Luka Koper d.d. (70.000 EUR) | Koordinator Ciper, slovenski partner Luka Koper d.d. | [7 empty] | Vrednost celotnega projekta- študija znaša 2,6 mio EUR, financiran s strani Luke Koper d.d.v višni 70.000 EUR. | Podatki MzI
M.21.1 | Intermodalna potniška središča | V skladu z rezultati projekta Uvedba IJPP v RS se določijo pomembne prestopne točke, ki imajo značaj intermodalnih potniških središč. | U.31, U.33 | Upoštevati pri pripravi projektov | 0 | stalen | - | Naročniki | povečanje mobilnosti |  |  |  | MzI
M.21.2 | Logistični centri | Država sprejme ukrepe za povečanje (spodbujanje) logistične dejavnosti, kot npr. Ministrstvo za gospodarstvo v delu zagotavljanja sofinanciranja in MZI v delu zagotavljanja ustreznih dostopov. | [6 empty] | optimizacija logističnih procesov |  |  |  | MzI