Obrazložitev:

Gre za novelacijo in nadaljevanja izvajanja že veljavnega Odloka o načrtu kakovosti zraka na območju mestne občine Murska Sobota.

V Odloku o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju  Mestne občine Murska Sobota gre za naslednje spremembe:

- Po novem je Podrobnejši program ukrepov (finančni načrt) sestavni del odloka (gre za samo en dokument), pri čemer se spreminja tudi višina finančnih virov, ki jih po tem odloku za uresničevanje ukrepov namenjata država in občina

- Ažurirani so podatki o virih delcev v poglavjih: 1. Opis območja čezmerne onesnaženosti, 2. Raven onesnaženosti z delci PM10 in 3. Viri onesnaževanja

- V točki odloka, ki določa spodbude države je glede  daljinskega ogrevanja in ogrevanja s plinom sedaj izrecno napisano, »Upravičenci do spodbud za zamenjavo kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje stavb iz predpisa, ki ureja spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, ter predpisa, ki ureja zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, do teh spodbud niso upravičeni na območju, kjer je z občinskimi akti ali lokalnim energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja stavb določeno in izvedeno omrežje daljinskega ogrevanja, razen če ti kotli niso namenjeni za daljinsko ogrevanje. Če je kot prednostni način ogrevanja določena uporaba in izveden sistem distribucije zemeljskega plina, upravičenci do spodbud za zamenjavo kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso niso upravičeni.« Gre za to, da mora pri spodbudah gospodinjstvom biti izrecno jasno, da je eden ali drugi sistem dejansko že izgrajen in se gospodinjstva lahko takoj priključijo nanj

- Izbrisani so ukrepi, ki so po sedaj veljavnem odloku že uresničeni ali niso več aktualni.

Na podlagi prvega odstavka 24. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in za izvrševanje prvega odstavka 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK

o

spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju

Mestne občine Murska Sobota

1. člen

V 1. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:

»- območje izvajanja ukrepov, ki je z Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 29/17 in 2/20) opredeljeno kot podobmočje z oznako SIC_MS in je na podlagi Odredbe o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17 in 3/20) zaradi čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka (v nadaljnjem besedilu: zrak) z delci PM10 uvrščeno v razred največje obremenjenosti,«.

2. člen

Drugi in tretji odstavek 4. člena se spremenita tako, da se glasita:

»(2) Upravičenci do spodbud za zamenjavo kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje stavb iz predpisa, ki ureja spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, ter predpisa, ki ureja zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, do teh spodbud niso upravičeni na območju, kjer je z občinskimi akti ali lokalnim energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja stavb določeno in izvedeno omrežje daljinskega ogrevanja, razen če ti kotli niso namenjeni za daljinsko ogrevanje. Če je kot prednostni način ogrevanja določena uporaba in izveden sistem distribucije zemeljskega plina, upravičenci do spodbud za zamenjavo kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso niso upravičeni.

(3) Občina zaradi dodeljevanja subvencij zagotavlja Eko skladu in ministrstvu, pristojnemu za energijo, podatke o meji območja iz 2. člena tega odloka na parcelo natančno in podatke o mejah območij, kjer je kot prednostni način ogrevanja določeno in izvedeno omrežje daljinskega ogrevanja ali izveden sistem distribucije zemeljskega plina, prav tako na zemljiško parcelo natančno.«.

3. člen

V Prilogi 1 se 1., 2. in 3. točka spremenijo tako, da se glasijo:

»1. Opis območja čezmerne onesnaženosti

Območje čezmerne onesnaženosti, ki obsega Mestno občino Murska Sobota, je opredeljeno kot podobmočje SIC_MS v območju SIC (celinsko območje). Na tem podobmočju so glede na Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št 9/11, 8/15 in 66/18) presežene mejne vrednosti za delce PM10, zato je območje uvrščeno v I. stopnjo onesnaženosti. Območje prekomerne onesnaženosti SIC_MS se nahaja v Prekmurju, ki je pretežno ravninska pokrajina. Na območju Mestne občine Murska Sobota, ki obsega 64 km2, živi približno 19.000 prebivalcev. Največje naselje je Murska Sobota. Območje je srednje prevetreno. Lokalne temperaturne inverzije, ki so značilne za doline in kotline osrednje Slovenije, so redke. Razmere za razredčevanje izpustov so neugodne predvsem v situacijah, ko nad Panonsko nižino dlje časa vztraja anticiklon in nad celotno nižino nastane subsidenčna temperaturna inverzija. Ob takšnih situacijah so temperature pogosto zelo nizke, kar pomeni povečane izpuste delcev iz individualnih kurišč in posledično visoke ravni delcev. Območje čezmerne onesnaženosti z vrisanima merilnima mestoma, kjer se spremlja onesnaženost zraka v okviru Državne merilne mreže za spremljanje kakovosti zunanjega zraka, je prikazano na sliki 1. Na merilnem mestu Murska Sobota Rakičan se spremljajo ravni delcev PM10, NOx in O3. Od leta 2018 na merilnem mestu Murska Sobota Cankarjeva spremljamo delce PM10. Gauss-Kruegerjevi koordinati in tip merilnega mesta ter tip območja so podani v preglednici 1.

Preglednica 1: Gauss-Kruegerjevi koordinati in tip merilnih mest ter tip območja na podobmočju SIC_MS za merilno mesto v okviru Državne merilne mreže za spremljanje kakovosti zunanjega zraka.

| Merilno mesto | GKKy | GKKx | Tip merilnega mesta | Tip območja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MS Rakičan | 591591 | 168196 | ozadje | podeželjsko |
| MS Cankarjeva | 588979 | 168768 | promet | mestno |

Slika 1: Območje čezmerne onesnaženosti in lokaciji merilnih mest v okviru Državne merilne mreže za spremljanje kakovosti zunanjega zraka.

2. Raven onesnaženosti z delci PM10

Za delce PM10 so predpisane letne in dnevne mejne vrednosti. Letna mejna vrednost znaša 40 µg/m3, dnevna mejna vrednost pa 50 µg/m3 in je lahko presežena največ 35-krat v koledarskem letu. Rezultati meritev ravni onesnaženosti z delci PM10 v obdobju med 2002 in 2018 so prikazani na slikah 2 in 3. Na sliki 2 so prikazane povprečne letne ravni delcev, na sliki 3 pa število preseganj dnevne mejne vrednosti v posameznem koledarskem letu. Letna mejna vrednost na merilnem mestu Murska Sobota Rakičan je bila presežena le v letu 2003. Bolj problematična so preseganja dnevne mejne vrednosti, ki so omejena na hladno polovico leta. Najbolj problematični meseci so januar in februar ter november in december. Na merilnem mestu Murska Sobota Rakičan je bilo dovoljeno število preseganj dnevne mejne vrednosti v obdobju med 2002 in 2018 preseženo skoraj vsako leto. Razlike med posameznimi leti so predvsem posledica meteoroloških pogojev v hladni polovici leta. Višje ravni delcev in s tem tudi večje število preseganj so povezani z daljšimi obdobji stabilnega vremena. Od leta 2018 potekajo meritve delcev PM10 tudi na prometnem merilnem mestu v centru Murske Sobote ob Cankarjevi cesti. Ravni delcev PM10 so na tem merilnem mestu višje, kot v Rakičanu.

Slika 2: Povprečne letne vrednosti PM10 na merilnih mestih v Mestni občini Murska Sobota.

Slika 3: Število preseganj dnevne mejne vrednosti PM10 na merilnih mestih v Mestni občini Murska Sobota.

3. Viri onesnaževanja

Izpusti celotnega prahu iz industrijskih virov na območju Mestne občine Murska Sobota v letu 2017 so prikazani v preglednici 2, primerjava z letom 2011 pa v preglednici 3. Lokacije posameznih večjih industrijskih virov in obremenjenost državnih cest glede na PLDP (Povprečni letni dnevni promet) so prikazane na sliki 4.

Preglednica 2: Emisije celotnega prahu iz industrijskih virov na območju Mestne občine Murska Sobota v letu 2017 (vir: REMIS, Register nepremičnih virov onesnaževanja zraka v Sloveniji)

| Vir | Emisije celotnega prahu (kg/leto) |
| --- | --- |
| TKO D.O.O. | 120 |
| AP MS d.d. | 34 |
| Panvita EKOTEH d.o.o. Bioplinarna Jezera | 31 |
| Mlinopek d.d. Murska Sobota | 20 |
| POMGRAD – TOVARNA ASFALTA POMURJE d.o.o. | 13 |
| Skupaj | 217 |

Preglednica 3: Emisije celotnega prahu iz industrijskih virov na območju Mestne občine Murska Sobota v letih 2011, 2014 in 2017.

| Leto | Emisije celotnega prahu (kg/leto) |
| --- | --- |
| 2011 | 1.404 |
| 2014 | 2.520 |
| 2017 | 217 |

Slika 4: Lokacije posameznih virov emisij celotnega prahu v Mestni občini Murska Sobota.

Na merilnem mestu Murska Sobota je bilo v letu 2009 izvedeno vzorčenje z namenom določitve virov s pomočjo receptorskega modeliranja. Najpomembnejši viri so bili povezani s prometom, izgorevanjem lesne biomase, resuspenzijo in sekundarnimi anorganskimi delci, ki nastajajo z oksidacijo in pretvorbo plinastih izpustov (predvsem SO2, NOx in NH3)  in imajo bolj regionalen značaj. Ker se je v zadnjem obdobju posebno na podeželju precej povečal delež gospodinjstev, ki se ogreva na lesno biomaso, rezultati porazdelitve po virih iz leta 2009 niso več reprezentativni. Poleg tega se merilno mesto Rakičan nahaja izven urbanega središča. V urbanem okolju Murske Sobote se je v letu 2018 izvedlo vzorčenje delcev ter njihova analiza na merilnem mestu MS Cankarjeva. Analiza virov iz tega merilnega mesta še ni narejena.«.

V 4.1.3.2 točki se črta peti odstavek, ki se glasi:

»Ministrstvo, pristojno za okolje, bo v letu 2017 za vse izvajalce dimnikarskih storitev nabavilo merilnike vlažnosti drv.«.

V 4.1.3.4 točki se v drugem in tretjem odstavku črta naslednje besedilo »v enem letu od sprejetja tega odloka«.

V 4.1.3.6 točki se v prvem odstavku črta naslednje besedilo »v letih 2017 in 2018«.

4.1.4.4. točka se spremeni tako, da se glasi:

»4.1.4.4 Vzpostavi se organizirano energetsko upravljanje objektov v občinski lasti

Občina je energetsko pregledala vse šole in vrtce, za večino javnih objektov so izdelane energetske izkaznice ali pa postopek teče. Občina bo najprej v objektih javnih zavodov, stavbi mestne uprave in TVD Partizan uvedla energetsko knjigovodstvo, prednostno načrtuje energetsko sanacijo za stavbo mestne uprave in TVD Partizan. Za tem bo energetsko sanirala tudi preostale javne objekte (šole in vrtce).

Nosilca ukrepa: občina, država«.

V 4.2.7 točki se v drugem odstavku besedilo »bo v letu 2017 sprejela« nadomesti z besedo »sprejme«.

4.2.9 točka se spremeni tako, da se glasi:

»4.2.9 Optimizacija zimskega posipanja in soljenja cest

Zimsko vzdrževanje državnih cest, pločnikov ter kolesarskih stez se izvaja v skladu z Izvedbenim programom zimske službe, kjer so natančno opredeljene vse aktivnosti. Kadar je vozišče vlažno, se lahko preventivni posip izvaja s čisto soljo, posip suhega vozišča neposredno pred napovedanimi padavinami se izvaja praviloma z mešanico soli in tekočega MgCl2 (ali tekočega CaCl2). Uporaba drobljenca za preventivni posip na mestnih in ostalih nižinskih cestah je prepovedana zaradi prevelikega izmeta materiala in posledično emisij v okolje. Nastavitve količine posipa na posipalcih morajo biti v skladu z navodili v Programu zimske službe za posamezne vrste zimskih pojavov, kar kontrolira nadzorna služba.

V času sneženja izvajalci zimske službe izvajajo intenzivno pluženje ter posip s soljo, uporaba mešanice soli in drobljenca je dovoljena samo po predhodni analizi dežurnih v zimski službi na posameznih bazah, kadar obstaja nevarnost nastanka snežne deske.

Nosilci ukrepa: občina, država, izvajalci zimske službe«.

V 4.2.11 točki se v drugem odstavku v tretji alineji črta naslednje besedilo »od leta 2018 naprej«.

V 4.2.13 točki se črta naslednje besedilo »vsaj do konca leta 2020«.

V  4.2.21 točki se črta naslednje besedilo »leta 2017«.

V 4.2.29 točki se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Občina bo izboljšala sistem izposoje koles in v ta namen nabavila dodatna kolesa. Za izposojo koles bo na območju občine zagotovila dodatne kraje izposoje. Sistem izposoje koles se bo posodabljal skladno s celostno prometno strategijo.«.

V 4.3.1.11 točki se črta naslednje besedilo »v enem mesecu po sprejetju odloka«.

4. člen

Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

Ljubljana,

EVA 2020-2550-0018

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša

predsednik

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je dal soglasje k nalogam občine, kot izhajajo iz predloga Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota (gradivo Ministrstva za okolje in prostor št.    z dne    ) s sklepom številka     z dne      .

Priloga

»PRILOGA 2

| PODROBNEJŠI PROGRAM UKREPOV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. ukrepa | Ukrep | Dodatna pojasnila | VIR SPODBUDE: K-kohezija, P-podnebni sklad, EZ | Celotna vrednost projekta | Financiranje občina |  |  |  | Financiranje država |  |  |  | Drugi subjekti |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | Skupaj občina | 2020 | 2021 | 2022 | Skupaj država | 2020 | 2021 | 2022 | Skupaj drugi |
| 4.1.1.1 | Vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja, njegova optimizacija in povečevanje njegove učinkovitosti ter proučitev možnosti odjema iz sistema daljinskega ogrevanja iz geotermalne energije | Izvaja Komunala javno podjetje d.o.o. Murska Sobota |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1.2 | Povečevanje odjema iz daljinskega ogrevanja | Priključitev starejše eno ali dvo stanovanjske stavbe -nakup toplotne postaje po EZ. Največja možna spodbuda je 2.000 EUR. | EZ | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2.1 | Širitev plinovodnega omrežja |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2.2 | Priključevanje objektov na plinovodno omrežje |  | EZ | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.1 | Dodatno spodbujanje zamenjav obstoječih kurilnih naprav z ustreznejšimi kurilnimi napravami in drugimi načini ogrevanja z obnovljivimi viri energije |  | P | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.2 | Svetovanje in informiranje občanom za boljše posluževanje malih kurilnih naprav in merjenje vlažnosti lesne biomase | Gradiva pripravlja MOP skupaj z drugimi resorji, občina dostavlja tiskana gradiva gospodinjstvom. |  | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.3 | Izobraževanje in vzpostavitev posebnega spletnega mesta za umno uporabo lesne biomase kot goriva v malih kurilnih napravah |  |  | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.4 | Izvajanje poostrenega nadzora nad kurjenjem odpadkov v malih kurilnih napravah |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.5 | Zagotavljanje kakovosti lesnih goriv v malih kurilnih napravah preko skupne spletne platforme |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.6 | Vzpostavitev in delovanje mobilnega demonstracijskega centra za kurjenje v malih kurilnih napravah |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4.1 | Lokalna energetska zasnova - LEK |  |  | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4.2 | Informiranje in spodbujanje zmanjševanja toplotnih izgub stavb | Aktivnosti ENSVET |  | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4.3 | Rezervacija območij za nizkoenergetsko gradnjo masivnih lesenih objektov ogrevanih z obnovljivimi viri energije zasnovanih in postavljenih z upoštevanjem vrednosti in meril v okolju mesta razpoznane identitetne – tradicionalne arhitekture | Šlo bo za kombinacijo sredstev različnih investitorjev. Višina sredstev bo znana ob sami pripravi projekta. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-1.4.4 | Energetska sanacija javnih stavb | Stavba mestne uprave, TVD Partizan, OŠ III, OŠ IV, OŠ Bakovci | K | 3.288.520 | 200.000 | 400.000 | 300.000 | 900.000 | 200.000 | 400.00 | 300.000 | 900.000 | 262.618 | 607.382 | 618.520 | 1.488.520 |
| 4.1.4.5 | Natančna evidenca malih kurilnih naprav |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SKUPAJ URE IN OVE EURE |  |  | 3.700.520 | 214.000 | 404.000 | 304.000 | 922.000 | 330.000 | 130.000 | 430.000 | 1.290.000 | 262.618 | 607.382 | 618.520 | 1.488.520 |
|  | PROMET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Spodbujanje trajnostnega prevoza na ravni mesta |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. | Nadgradnja mestnega potniškega prometa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3 | Zagotovitev parkiranja koles |  | K | 48.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 24.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4 | Nadgraditev obstoječih postaj/postajališč JPP za večjo prometno varnost in standarde kakovosti storitev JPP |  | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.5 | Trajnostna parkirna politika |  | K | 214.600 | 52.800 | 29.500 | 25.000 | 107.300 | 52.800 | 29.500 | 25.000 | 107.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.6 | Urejanje javnega potniškega prometa | Mestni avtobus ''Sobočanec'' |  | 360.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.7 | Spodbujanje izdelave mobilnostnih načrtov in trajnostne mobilnosti |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.8 | Preusmeritev tovornega prometa na železnico |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.9 | Optimizacija zimskega posipanja in soljenja cest |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.10 | Komunalna vozila in taksi služba |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.11 | Spodbujanje elektromobilnosti in njen preboj | souporaba električnih vozil, električne polnilnice |  | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.12 | Spodbujanje uporabe stisnjenega zemeljskega plina |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.13 | Izboljšanje cestne infrastrukture, namenjene kolesarjem in pešcem | kolesarske in pločniki | K-CTN | 597.312 | 298.656 | 0 | 0 | 298.656 | 298.656 | 0 | 0 | 298.656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pločniki mesto MS | K-CTN | 122.000 | 52.000 | 0 | 70.000 | 122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.14 | Omejevanja in umirjanje prometa |  |  | 51.500 | 15.500 | 18.000 | 18.000 | 51.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.15 | Odprava zastojev v prometu in zagotavljanje visoke pretočnosti v prometu | Urejanje prometnega režima |  | 357.441 | 119.147 | 119.147 | 119.147 | 357.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.16 | Spodbujanje zamenjav pogona – goriva osebnih avtomobilov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.17 | Priročnik in promocija varčne vožnje (prilagojen za kakovost zraka) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.18 | Ustanavljanje klubov lastnikov avtomobilov in skupne uporabe avtomobilov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.19 | Zagotavljanje prevoza na klic gibalno oviranim osebam in skupinam ljudi, ki nimajo ali ne želijo imeti osebnega avtomobila ter prevoza z območij, kjer ni smiselno imeti JPP z rednim voznim redom (prevoz na »zahtevo«) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.20 | Stimulacija prihoda v službo na trajnostni način (spodbujanje trajnostnih načinov potovanja) | Dan brez avtomobila, Evropski teden mobilnosti |  | 19.515 | 6.505 | 6.505 | 6.505 | 19.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.21 | Zagotavljanje prevoza koles na avtobusih in vlakih v primestnem in medkrajevnem prometu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.22 | Ureditev kolesarskih stez in ureditev cestišč za uporabo koles ter odprava ključnih pomanjkljivosti za množično uporabo kolesarjenja za dnevne opravke | Urejanje kolesarskih povezav I. Faza CTN | K-CTN | 2.845.548 | 252.320 | 681.467 | 0 | 933.787 | 252.320 | 681.467 | 0 | 933.787 | 49.039 | 442.571 | 486.364 | 977.974 |
|  |  | Urejanje kolesarskih povezav II. faza CTN | K-CTN | 840.154 | 220.958 | 199.119 | 0 | 420.077 | 220.958 | 199.119 | 0 | 420.077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.23 | Sprotna in intenzivna promocija novih kolesarskih stez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.24 | Sprotna in intenzivna promocija uporabe JPP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2.25 | Ureditev pločnikov, varni prehodi za pešce in odprava ključnih pomanjkljivosti za množično uporabo hoje za dnevne opravke |  | K | 240.000 | 50.000 | 0 | 70.000 | 120.000 | 50.000 | 0 | 70.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.26 | Promocija – kampanje:a) a) hoje in pohodništva, b) hoje in teka – maraton,c) hoje in planinarjenja |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.27 | Kolesu prijazna vrtec in šola |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.28 | Peš v šolo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.29 | Uvedba izposoje koles v občini |  | P | 300.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SKUPAJ PROMET |  |  | 6.006.070 | 1.225.886 | 1.201.738 | 456.652 | 2.884.276 | 962.734 | 998.086 | 183.000 | 2.143.820 | 49.039 | 442.571 | 486.364 | 977.974 |
|  | UKREPI NA DRUGIH PODROČJIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | Povečanje učinkovitosti javne uprave za boljšo kakovost zraka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.2 | Ozelenitev mesta |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1.3 | Delovanje posebnega spletnega mesta za kakovost zraka in njegovo izboljševanje |  |  | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1.4 | Izvajanje stalne medsektorske sociološko-ekonomske analize kot podlage za načrtovanje ukrepov | Akcijski načrt za izboljšanje zraka v 2019 izvede občina za 15.000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1.5 | Izobraževanje in ozaveščanje o kakovosti zunanjega zraka |  |  | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3.1.6 | Preprečevanje ognjemetov v času kurilne sezone |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1.7 | Vključitev zagotavljanja kakovosti zraka v občinske akte |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1.8 | Spodbujanje in promocija tehnoloških rešitev za izboljšanje kakovosti zraka na področju URE in OVE ter trajnostne mobilnosti | Delno že vključeno v poglavju 4.2.1.1 - elektromobilnost |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1.9 | Prostorsko načrtovanje skladno s potrebami izboljšanja kakovosti zraka |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1.10 | Izdelava videoprodukcij, digitalnih in animiranih vsebin s področja kakovosti zraka in njihovo posredovanje javnosti |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1.11 | Določitev skrbnika izvajanja tega odloka v občini |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2.1 | Izvajalci gospodarskih dejavnosti |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2.2 | Uveljavitev sistema ravnanja z okoljem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2.3 | Spodbujanje tehnologij BAT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2.4 | Zmanjševanje prašenja pri prevozu sipkega tovora |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2.5 | Zaščita površin z različnimi odprtimi materiali |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2.6 | Skupne naloge občine in gospodarstva |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | SKUPAJ DRUGI UKREPI |  |  | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CELOTNI PROGRAM |  |  | 9.714.090 | 1.442.386 | 1.608.238 | 763.152 | 3.813.776 | 1.292.734 | 1.128.086 | 613.000 | 3.433.820 | 311.657 | 1.049.953 | 1.104.884 | 2.466.494 |

«