Priloga 1:

Uveljavljanje stroškov v okviru podpore za upravljanje LAS

Stroški in aktivnosti v okviru upravljanja LAS

| Aktivnost / leto izvajanja | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Upravljanje LAS: stroški osebja in operativni stroški pri vodilnem partnerju LAS za upravljanje LAS (1 PDM na sklad); usposabljanje osebja; aktivnosti, vezane na odnose z javnostjo, promocijo LAS, mreženje, skrb za informiranost, redne objave na spletni strani LAS, drugih medijih; sodelovanje z organi, idr. |  |  |  |  |  |  |
| Dokazilo: Poročilo ob vsakem zahtevku, pogodba o zaposlitvi ob prvem zahtevku in ob vsaki spremembi |  |  |  |  |  |  |
| Priprava izbirnega postopka in meril za izbor projektov, priprava internih dokumentov | Mejnik: priprava izbirnega postopka za izbor projektov, priprava meril ter internih dokumentov LAS |  |  |  |  |  |
| Dokazilo: Poročilo, objavljeni interni dokumenti na spletni strani LAS |  |  |  |  |  |  |
| Priprava in objava javnega poziva za izbor projektov |  | Mejnik: objavljen javni poziv za izbor projektov za posamezni sklad: leto 2025 | Mejnik: objavljen javni poziv za izbor projektov za posamezni sklad, preostanek sredstev: leto 2026 | Mejnik: objavljen javni poziv za izbor projektov za posamezni sklad, preostanek sredstev, rok 30. 6. 2027 |  |  |
| Dokazilo: Poročilo, objavljen javni poziv za izbor projektov |  |  |  |  |  |  |
| Izbor projektov na javnem pozivu in drugih projektov LAS ter posredovanje vlog na AKTRP/MGRT |  |  | Mejnik: vložene vloge posameznega sklada predstavljajo 30 % sredstev za izvajanje projektov na datum 31.12.2025 | Mejnik: vložene vloge posameznega sklada predstavljajo 50 % sredstev za izvajanje projektov na datum 31.12.2026 | Mejnik: vložene vloge posameznega predstavljajo 90 % sredstev za izvajanje projektov na datum 31.12.2027 |  |
| Dokazilo: Poročilo, objavljeni rezultati izbora projektov na LAS, zapisniki sej organa odločanja LAS itd. na spletni strani LAS, informacije o vloženih vlogah na ARSKTRP/ MKRR |  |  |  |  |  |  |
| Izvajanje projektov, potrjenih na AKTRP/MGRT |  |  |  | Mejnik: vloženi zahtevki za izplačilo projektov predstavljajo 25 % sredstev za izvajanje projektov na datum 31.12.2026 | Mejnik: vloženi zahtevki za izplačilo projektov predstavljajo 50 % sredstev za izvajanje projektov na datum 31.12.2027 | Mejnik: vloženi zahtevki za izplačilo projektov predstavljajo 50 % sredstev za izvajanje projektov na datum 31.12.2028 |
| Dokazilo: Poročilo o spremljanju izvajanja projektov, informacija o vloženih zahtevkih za izplačilo za projekte |  |  |  |  |  |  |
| Animacija območja LAS, zagotavljanje informacij zainteresiranim prebivalcem na območju LAS, krepitev zmogljivosti lokalnih akterjev; spodbujanje izvajanja projektov ter pomoč potencialnim upravičencem pri pripravi projektov, idr. | Mejnik: Vsaj 1 izvedena delavnica ali animacijska aktivnost Mejnik: Vsaj 10 individualnih svetovanj | Mejnik: Vsaj 1 izvedena delavnica ali animacijska aktivnost Mejnik: Vsaj 10 individualnih svetovanj | Mejnik: Vsaj 1 izvedena delavnica ali animacijska aktivnost Mejnik: Vsaj 5 individualnih svetovanj | Mejnik: Vsaj 1 izvedena delavnica ali animacijska aktivnost Mejnik: Vsaj 5 individualnih svetovanj |  |  |
| Dokazila: Poročilo o opravljenih nalogah, izvajanju animacije lokalnega območja, dogodkih, informativnih kampanjah, tiskano gradivo, medijih,… |  |  |  |  |  |  |
| Spremljanje in vrednotenje SLR, spremljanje napredka izvajanja SLR (pregled nad izvajanjem projektov, tudi po zaključku), skrbeti za informiranost upravičencev; širjenje rezultatov in dosežkov izvedenih operacij (objava na spletni strani LAS, medijih,..) |  |  |  | Mejnik: Objavljeni projekti v izvajanju in izvedeni projekti na spletni strani LAS | Mejnik: Objavljeni projekti v izvajanju in izvedeni projekti na spletni strani LAS | Mejnik: Pripravljena ali izvedena aktivnost vrednotenja, Objavljeni projekti v izvajanju in izvedeni projekti na spletni strani LAS |
| Dokazila: Poročilo, |  |  |  |  |  |  |