NAČRT ZA IZVAJANJE STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE 2050 ZA OBDOBJE 2025 – 2034

fAZA: PREDLOG ZA MEDRESORSKo USKLADITEV IN OBJAVO NA E-dEMOKRACIJA

Ljubljana, 12. 12. 2024

- Kazalo vsebine

Kazalo vsebine	1

1.	Uvod	3

2.	Nabor aktivnosti Načrta za izvajanje SPRS 2050 za obdobje 2024 – 2034	1

2.1 OBDOBJE I: aktivnosti, zaključene v obdobju januar 2025 - april 2026	1

2.2 OBDOBJE II: aktivnosti, zaključene v obdobju maj 2026 - december 2027	4

2.3 OBDOBJE III: aktivnosti, zaključene v obdobju januar 2028 – december 2034	9

3.	Izvajanje in spremljanje Načrta za izvajanje SPRS v odbodbju 2025 - 2034	18

SEZNAM KRATIC

| DRSV | Direkcija Republike Slovenije za vode |
| --- | --- |
| GURS | Geodetska uprava Republike Slovenije |
| JPP | Javni potniški promet |
| MDDSZ | Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve |
| MF | Ministrstvo za finance |
| MGTŠ | Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport |
| MJU | Ministrstvo za javno upravo |
| MK | Ministrstvo za kulturo |
| MKGP | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano |
| MKRR | Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj |
| MNVP | Ministrstvo za naravne vire in prostor |
| MNZ | Ministrstvo za notranje zadeve |
| MOPE | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo |
| MORS | Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije |
| MSP | Ministrstvo za solidarno prihodnost |
| MVI | Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |
| MVŠZI | Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije |
| MZ | Ministrstvo za zdravje |
| MZEZ | Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve |
| MZI | Ministrstvo za infrastrukturo |
| NEPN | Celoviti Nacionalni energetski in podnebni načrt |
| NUP | Nosilec urejanja prostora |
| OPN | Občinski prostorski načrt |
| OPPN | Občinski podrobni prostorski načrt |
| ReSPRS50 | Resolucija o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 |
| RPP | Regionalni prostorski plan |
| RRA | Regionalna razvojna agencija |
| RS | Republika Slovenija |
| SOS | Skupnost občin Slovenije |
| SPIRIT | Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije |
| SPRS | Strategija prostorskega razvoja Slovenije |
| STO | Slovenska turistična organizacija |
| SURS | Statistični urad Republike Slovenije |
| SVZ | Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo |
| ŠMO | Širše mestno območje |
| TEN-T | Koridorji jedrnega prometnega omrežja Evropske unije |
| TIA | Presoja učinkov na prostor (ang. Territorial Impact Assessment) |
| TUS | Trajnostna urbana Strategija |
| UZ | Urbanistična zasnova |
| ZMOS | Združenje mestnih občin Slovenije |
| ZGS | Zavod za gozdove Slovenije |
| ZOS | Združenje občin Slovenije |
| ZRSVN | Zavod Republike Slovenije za varstvo narave |

- Uvod

Državni zbor Republike Slovenije je dne 28. 6. 2023 sprejel Resolucijo o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (v nadaljevanju: ReSPRS50) (Uradni list RS, št. 72/23). V skladu z določbami (5) odstavka 73. člena Zakona o urejanju prostora 3 (ZUREP-3, Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami) mora pristojno ministrstvo v šestih mesecih pi sprejetju ReSPRS50 pripraviti načrt, v katerem se za desetletno obdobje opredelijo prednostne naloge in odgovorni organi za izvajanje ReSPRS50 za posamezna območja ali dejavnosti, ki jih sprejme vlada.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je tako pristopilo k pripravi Načrta za izvajanje ReSPRS 2050 do leta 2034 (v nadaljevanju: Načrt). Načrt za opredeljeno obdobje, upoštevajoč usmeritve in zmogljivosti sodelujočih institucij (resorjev) operacionalizira določila ReSPRS50, ki določa dolgoročne strateške cilje države in razvoja dejavnosti v prostoru.

Cilj načrta je tako opredelitev izvedljivih ukrepov in aktivnosti, ki prispevajo k doseganju ciljev prednostnih nalog in kazalnikov, opredeljenih v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050.

V Načrtu za izvajanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 za obdobje 2025 - 2034 se za doseganje ciljev in prednostnih nalog Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 določajo:

- nabor aktivnosti, ki izhajajo iz dolgoročnih ciljev in prednostnih nalog Strategije in s katerimi se bodo izvajale usmeritve iz Strategije za tematska področja:

  - Prostorski plan Slovenije;

  - Priprava regionalnih prostorskih planov;

  - Nova generacija občinskih prostorskih planov;

  - Urbanizem – državni prostorski red;

  - Krožno gospodarjenje s prostorom;

  - Izobraževanje in usposabljanje;

  - Spremljanje stanja v prostoru;

- nosilci in ostali sodelujoči, ki so zadolženi za izvajanje tematskih sklopov in posameznih aktivnosti,

- časovni načrt izvajanja aktivnosti,

- kazalniki dosežka po posameznih tematskih sklopov in

- kazalniki učinka za spremljanje učinkovitosti izvajanja načrta.

Nabor aktivnosti, ki izhajajo iz dolgoročnih ciljev in prednostnih nalog ReSPRS50 in s katerimi se bodo izvajale usmeritve iz ReSPRS50 za navedene tematske skope, nosilci in ostali sodelujoči, ki so zadolženi za izvajanje tematskih sklopov in posameznih aktivnosti, časovni načrt izvajanja aktivnosti in kazalniki dosežka po posameznih aktivnostih so prikazani v Poglavju 2. Kazalniki učinka za spremljanje učinkovitosti izvajanja načrta so v Poglavju 3 v Preglednici 1.

OBRAZLOŽITEV:

Z Načrtom za izvajanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 za obdobje 2025 - 2034 se z aktivnostmi, ki so opredeljene po zgoraj navedenih tematskih sklopih v preglednici 1 izvajajo cilji in prednostne naloge, opredeljene v Resoluciji o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (ReSPRS5):

- Ohranitev policentričnega urbanega sistem v povezavi z regionalnim razvojem in krepitev enakovredne dostopnosti do funkcij v naseljih

Strukturiran policentrični sistem opremljenih središč višje ravni je ključnega pomena za uravnotežen prostorski razvoj na celotnem ozemlju države in enakomernejši dostop do storitev splošnega pomena ter omogoča skladen regionalni razvoj. Omogoča konkurenčnost središč in njihovo gospodarsko vlogo v mednarodnem in čezmejnem prostoru. Načrt za izvajanje Strategije je usmerjen v ohranjanje že vzpostavljenega policentričnega urbanega sistema ob hkratni krepitvi enakovredne dostopnosti do funkcij v naseljih, s čimer se bo dosegla bolj enakovredna pokritost naselij s ključnimi funkcijami. Slednje so ključne tako z vidika krepitve razvojnih potencialov, kakovosti bivanja in konkurenčnosti večjega števila slovenskih mest, zmanjšanja pritiskov na prostor povezanih s preseljevanjem v le nekaj središč, kot z vidika vzpostavljanja ustreznih razmer za prehod v podnebno nevtralno družbo.

| CILJI ReSPRS50, KI JIH NAČRT ASLAVLJA: | Cilj 1: Vzpostaviti ustrezne razmere za prehod v podnebno nevtralno družbo Cilj 2: Doseči mednarodno konkurenčnost slovenskih mest |
| --- | --- |
| PREDNOSTNE NALOGE ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | P1: Z zagotavljanjem opremljenosti in dostopnosti storitev podpreti razvoj različnih vrst območij P2: Povečati varčnost in učinkovitost rabe prostora ter naravnih virov P4: Okrepiti razvojno vlogo mest, vstopnih točk in funkcionalno povezati mesta znotraj širših mestnih območij P5: Izboljšati privlačnost mest za specifične dejavnosti |

- Krepitev odpornosti naselij na podnebne spremembe

Podnebne spremembe, njihove posledice in prilagajanje nanje predstavljajo enega ključnih izzivov tako prostorskega načrtovanja, kot izvajanja dejavnosti v prostoru.  Izvedba načrtovanih aktivnosti bo okrepila odpornost naselij na podnebne spremembe, spodbujala ohranjanje kulturne dediščine ter povečala njihovo privlačnost in kakovost bivanja. Načrt za izvajanje Strategije naslavlja upravljanje padavinskih voda, zagotavljanje zadostnih, povezanih in kakovostnih zelenih površin, blaženje toplotnih otokov v naseljih ter drugih podobnih tematik in podaja nabor aktivnosti za zagotavljanje varnosti naselij pred nevarnostmi, ki izhajajo iz podnebnih sprememb ter oskrbo naselij s pitno vodo. Izvedba analiz, priprava predpisov, smernic,  priporočil in standardov za projektiranje objektov in načrtovanje urejanja prostora ter na njihovi podlagi izvedena izobraževanja bodo prispevala k učinkoviti uporabi naravnih virov in krepitvi odpornosti. Poseben poudarek je dan izboljšanju modeliranja poplavnih, erozijskih in plazljivih območij, ki predstavljajo temelj smotrnega in učinkovitega prostorskega načrtovanja ter izboljšanju upravljanja in trajnostne rabe vodnih virov.

| CILJI ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | Cilj 1: Vzpostaviti ustrezne razmere za prehod v podnebno nevtralno družbo Cilj 3: Zagotoviti kakovost življenja na urbanih in podeželskih območjih Cilj 5: Izboljšati odpornost in prilagodljivost prostora na spremembe |
| --- | --- |
| PREDNOSTNE NALOGE ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | P2: Povečati varčnost in učinkovitost rabe prostora ter naravnih virov. P6: Povečati privlačnost in kakovost bivanja v slovenskih mestih P7: Spodbuditi celovito prenovo vseh naselij v državi. P8: Izboljšati odpornost naselij na podnebne spremembe. P12: Izboljšati odpornost prostora. P13: Okrepiti zmožnost zaznavanja izzivov in njihovih učinkov na prostor. |

- Uvajanje principov krožnega gospodarjenja s prostorom

Koncept krožnega gospodarjenja s prostorom je izrednega pomena za prostorski razvoj. Pretekli in sedanji vzorci rabe prostora, vključno s tlemi in vodami, povzročajo med drugim visoko stopnjo onesnaževanja, degradacijo okolja, izčrpavanje naravnih virov in izgubljanje kulturne dediščine kot nosilke nacionalne identitete. Prostor je dinamičen sistem, kjer imamo veliko povratnih povezav, ki so lahko negativne in pozitivne. Povečevanje poseljenih območij in infrastrukture v nedogled ni mogoča saj omejenost prostora in naravnih virov tega dolgoročno ne omogoča in se že soočamo s težavami zaradi nerazpoložljivosti prostorskih kapacitet in naravnih virov, ki bi omogočala »tradicionalni« prostorski razvoj. Zaradi tega zavedanja moramo tudi na področju gospodarjenja s prostorom čim prej preiti v koncept krožne rabe prostora. Uporaba obstoječih objektov in prenova stavbnega fonda prinaša koristi na področjih ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva kmetijskih površin, razvoja gospodarstva in ohranjanja prostorske identitete. Načrt za izvajanje Strategije naslavlja specifična vprašanja povezanih z urejanjem in razvojem prostora, vzpostavlja nove pristope in mehanizme, ki krožno gospodarjenje s prostorom sploh omogočajo, s tem pa neposredno prispeva k enem ključnih ciljev EU –  zmanjševanje degradacije tall kot naravnega vira in doseganje ničelne neto rasti pozidanih zemljišč do 2050.

| CILJI ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | Cilj 1: Vzpostaviti ustrezne razmere za prehod v podnebno nevtralno družbo Cilj 3: Zagotoviti kakovost življenja na urbanih in podeželskih območjih Cilj 4: Okrepiti prostorsko identiteto |
| --- | --- |
| PREDNOSTNE NALOGE ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | P2: Povečati varčnost in učinkovitost rabe prostora ter naravnih virov P3: Prenoviti razvrednotena urbana in krajinska območja P6: Povečati privlačnost in kakovost bivanja v slovenskih mestih P7: Spodbuditi celovito prenovo vseh naselij v državi P8: Izboljšati odpornost naselij na podnebne spremembe P10: Vzpostaviti in začeti izvajati integralne instrumente za krepitev prostorske identitete |

- Krepitev zelene infrastrukture

Strateško zasnovan in vzpostavljen zeleni sistem infrastrukture predstavlja zelene in vodne krajinske prvine ter zelene površine naselij. Z zeleno infrastrukturo zagotavljamo ohranjanje biotske raznovrstnosti in doseganje ciljev na področju ohranjanja narave, povečevanje odpornosti prostora na podnebne spremembe, izboljšanje delovanja ekosistemov, zagotavljanje koristi za prebivalstvo, še posebej z vidika zdravja, varnosti, kakovosti bivanja, ter krepitev prostorske identitete. Razvejan in odporen zeleni sistem je ključen za spodbujanje okoljske trajnosti v urbanih območjih. Z integracijo naravnih elementov bo izvedba Načrt za izvajanje Strategije izboljšala okoljske koristi kot so: izboljšanje kakovosti zraka in vode, zmanjšanje učinka mestnih toplotnih otokov, povečanje biotske raznovrstnosti, boljše upravljanje z deževnico in duševnega zdravja prebivalcev. Prav tako bo okrepila razumevanje in trajnostno koriščenje ekosistemskih storitev. Načrt za izvajanje Strategije je usmerjen tako v opredelitev zelenega sistema na različnih ravneh, kot v vzpostavitev mehanizmov za njegovo čim bolj učinkovito varovanje in upravljanje.

| CILJI ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | Cilj 1: Vzpostaviti ustrezne razmere za prehod v podnebno nevtralno družbo Cilj 3: Zagotoviti kakovost življenja na urbanih in podeželskih območjih Cilj 4: Okrepiti prostorsko identiteto Cilj 5: Izboljšati odpornost in prilagodljivost prostora na spremembe |
| --- | --- |
| PREDNOSTNE NALOGE ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | P2: Povečati varčnost in učinkovitost rabe prostora ter naravnih virov P3: Prenoviti razvrednotena urbana in krajinska območja P6: Povečati privlačnost in kakovost bivanja v slovenskih mestih P7: Spodbuditi celovito prenovo vseh naselij v državi P8: Izboljšati odpornost naselij na podnebne spremembe P10: Vzpostaviti in začeti izvajati integralen instrumente za krepitev prostorske identitete P14: Okrepiti strokovno usposobljenost in ozavestiti deležnike o pomenu prostora ter vlogi urejanja prostora |

- Krepitev prostorske identitete

Prostorsko identiteto ustvarjajo biotska raznovrstnost, naravne vrednote, kulturna dediščina, krajinske, naselbinske in arhitekturne značilnosti, ki izstopajo zaradi prepoznavne strukture, lege, kulturnega, zgodovinskega ali simbolnega pomena. Slovenija je prepoznavna po velikem deležu naravno ohranjenih območij, izjemnih naravnih vrednotah in kulturni dediščini, deloma ohranjeni arhitekturni identiteti ter po bogatem in raznolikem mozaiku kulturnih krajin. Najvrednejši deli prostora se varujejo po predpisih ohranjanja narave in kulturne dediščine, vendar je za prostorsko identiteto pomembno tudi upravljanje prostora in njegovih elementov zunaj območij ohranjene naravne in kulturne dediščine. Za njihovo ohranjanje je potreben celovit pristop. Zato je Načrt za izvajanje Strategije usmerjen v definiranje krajinsko prepoznavnih območij in izjemnih krajin, osveščanje ključnih deležnikov o njihovem pomenu ter mehanizmih za njihovo učinkovito ohranjanje in upravljanje.

| CILJI ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | Cilj 4: Okrepiti prostorsko identiteto |
| --- | --- |
| PREDNOSTNE NALOGE ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | P7: Vzpostaviti in začeti izvajati integralne instrumente za krepitev prostorske identitete. P8: Ozavestiti deležnike in povečati njihovo vključenost v krepitev prostorske identitete. P9: Uvrstiti merilo prostorske identitete v vse javne politike in na vse ravni upravljanja prostora |

- Uveljavljanje prioritet prostorskega razvoja Republike Slovenije v mednarodnem sodelovanju

Slovenija je močno vpeta v številne mednarodne zveze in povezave, svojo strateško pozicijo pa uporablja tako za krepitev mednarodnega vpliva svojih razvojnih središč, kot tudi za krepitev povezav z razvojnimi središči drugih držav. Geostrateška lega Sloveniji prinaša tudi pomembne priložnosti, saj vsaka regija sodeluje v številnih čezmejnih in transnacionalnih programih EU. Načrt za izvajanje Strategije je usmerjen predvsem v uveljavljanje prioritet Slovenije v mednarodnem povezovanju in čim bolj povezano in učinkovito izkoriščanje priložnosti, ki jih mednarodni prostor ponuja.

| CILJI ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | Cilj 1: Vzpostaviti ustrezne razmere za prehod v podnebno nevtralno družbo Cilj 2: Doseči mednarodno konkurenčnost slovenskih mest Cilj 3: Zagotoviti kakovost življenja na urbanih in podeželskih območjih Cilj 4: Okrepiti prostorsko identiteto Cilj 5: Izboljšati odpornost in prilagodljivost prostora na spremembe |
| --- | --- |
| PREDNOSTNE NALOGE ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | P1: Z zagotavljanjem opremljenosti in dostopnosti storitev podpreti razvoj različnih vrst območij P4: Okrepiti razvojno vlogo mest, vstopnih točk in funkcionalno povezati mesta znotraj širših mestnih območij P6: Povečati privlačnost in kakovost bivanja v slovenskih mestih P7: Spodbuditi celovito prenovo vseh naselij v državi P8: Izboljšati odpornosti naselij na podnebne spremembe P14: Okrepiti strokovno usposobljenost in ozavestiti deležnike o pomenu prostora ter vlogi urejanja prostora |

- Krepitev kapacitet za izvajanje SPRS 2050

Krepitev kapacitet in osveščanje sta procesa, ki praviloma nikoli ne zastaneta in sta ključna za uvajanje novih principov, pristopov in rešitev v kateremkoli sektorju, pa tudi za medsektorsko povezovanje in naslavljanje skupnih izzivov. Žal je njun pomen pogosto podcenjen, kar se izkazuje v razkorakih med razpoložljivimi sodobnimi rešitvami in njihovo zapoznelo in včasih tudi napačno uveljavitvijo v praksi. Temu v izogib je Načrt za izvajanje Strategije usmerjen v krepitev strokovne usposobljenosti ključnih deležnikov pri načrtovanju in pri upravljanju prostora s podporo izvajanju analiz, študij, raziskav s področja prostor, ipd.  Prav tako je usmerjen v krepitev osveščanja za različne ciljne skupine, vključno z nevladnimi organizacijami, ki delujejo v javnem interesu s področja urejanja prostora.

| CILJI ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | Cilj 4: Okrepiti prostorsko identiteto Cilj 5: Izboljšati odpornost in prilagodljivost prostora na spremembe |
| --- | --- |
| PREDNOSTNE NALOGE ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | P11: Ozavestiti deležnike in povečati njihovo vključenost v krepitev prostorske identitete P12: Izboljšati odpornost prostora P13: Okrepiti zmožnost zaznavanja izzivov in njihovih učinkov na prostor P14: Okrepiti strokovno usposobljenost in ozavestiti deležnike o pomenu prostora ter vlogi urejanja prostora |

- Nabor aktivnosti Načrta za izvajanje SPRS 2050 za obdobje 2024 – 2034

Aktivnosti Načrta za izvajaje Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 v obdobju 2025 – 2034 so razdeljene v tri obdobja:

- OBDOBJE I: aktivnosti, zaključene v obdobju januar 2025 - april 2026. Obdobje traja 1 leto in 4 mesece. Mejnik za poročanje je april 2026.

- OBDOBJE II: aktivnosti, zaključene v obdobju maj 2026 - december 2027. Obdobje traja 1 leto in 8 mesecev. Mejnik za poročanje je december 2027.

- OBDOBJE III: aktivnosti, zaključene v obdobju januar 2028 – december 2034 . Obdobje traja 7 let. Mejnik za poročanje je december 2034.

2.1 OBDOBJE I: aktivnosti, zaključene v obdobju januar 2025 - april 2026

| Zap. št. | OBDOBJE I: aktivnosti, zaključene v obdobju januar 2025 - april 2026; obdobje traja 1 leto in 4 mesece MEJNIK I: april 2026 | ODGOVORNI ZA IZVEDBO | KAZALNIK DOSEŽKA (ciljna vrednost) | IZHODIŠČNA VREDNOST (leto) | CILJNA VREDNOST (leto) | ROK ZA IZVEDBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | PRIPRAVA REGIONALNIH PROSTORSKIH PLANOV |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Opredelitev mreže središč in njihove vloge znotraj regije v skladu s SPRS 2050 v Regijskih prostorskih planih (RPP), vključno z določitvijo drugih naselij, pomembnih za razvoj regije, ter Širših mestnih območij (ŠMO) - izdelava strokovnih podlag (Urbanističnih zasnov) | Nosilec: MNVP DZPG pripravljavci RPP (sodeluje MOPE, MZEZ, MKRR) | UZ z opredeljenimi ŠMO (12) | 0 (2024) | 12 urbanističnih zasnov (2025) | 2025 |
| 4.1 | Priprava strokovnih podlag za zasnovo zelenega sistema regij | Nosilec: MNVP DZPG | RPP z zasnovo zel. sistema (12) | 0 (2024) | 12 zasnov (2025) | 2025 |
| 1.5 | Izboljšati oskrbo s cenovno dostopnimi (javnimi) najemnimi stanovanji: Prenova študije Opredelitev in določitev prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo - PROSO | Nosilec: MSP a) (sodelujoči: MNVP) | a) Izdelana študija (1) | 0 (2024) | 1 študija (2025) | 2025 |
| 2) | NOVA GENERACIJA OBČINSKIH PROSTORSKIH NAČRTOV |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Redna dopolnitev in nadgradnja smernic za usmerjanje poselitve pri pripravi prostorskih aktov v skladu s ReSPRS2050 in rezultati posameznih zgoraj navedenih aktivnosti (vključno s tipologijo naselij in njihovo transformacijo) ter razvrstitvijo/opremljenostjo naselij na nižji ravni – oskrbno naselje). Ukrep smiselno vključuje tudi dopolnitev splošnih in posebnih smernic različnih sektorjev. | Nosilec: MNVP DZPG | Izdane prve smernice (1) | 0 (2024) | 1 smernice (2025) | 2025 |
| PI.2 | Okrepitev vloge ministrstva, pristojnega za prostor kot NUP (nosilca urejanja prostora) s področja prostorskega razvoja pri pripravi vseh prostorskih planov | Nosilec: MNVP DZPG | Organizacija ministrstva, pristojnega za prostor kot NUP (nosilca urejanja prostora) s področja prostorskega razvoja (1) | 0 (2024) | 1 organiziranost (2025 | 2025 |
| 3) | URBANIZEM - DRŽAVNI PROSTORSKI RED |  |  |  |  |  |
| 5.2 | a) Priprava smernic in podrobnejših pravil DPR za ohranjanje prepoznavnosti krajine (na podlagi upoštevanje izsledkov iz CRP Prepoznavna krajinska območja, CRP Arhitekturna tipologija, CRP Tipologija krajin), vključno z izjemnimi krajinami b) Priprava Smernic za prenovo naselij z namenom krepitve prostorske identitete | Nosilec: MNVP DZPG a) (sodeluje MK, MKGP) b) (sodeluje MK, MKGP, MVI) | a/b) Izdelane in objavljene smernice(1) | 0 (2024) | 1 smernice (2025) | a/b) 2025 |
|  |  |  |  | 0 (2024) | 1 smernice (2025) |  |
| 4) | KROŽNO GOSPODARJENJE S PROSTOROM |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Organizacijske, promocijske in analitično-razvojne naloge za uveljavitev principov krožnega gospodarjenja s prostorom: vzpostavitev medsektorske koordinacijske točke za krožno gospodarjenje s prostorom; | Nosilec: MNVP DZPG (sodeluje MOPE MSP, MKGP, MK, MGŠT, MF, Vlada RS) | izvedene promocijske naloge – pripravljen in objavljen strokovni ali znanstveni članek | 1 (2024) | 1 (vsako leto) | 2025 |
|  |  |  | izvedene promocijske naloge izvedena predstavitev na strokovnem srečanju | 1 (2024) | 1 (vsako leto) |  |
|  |  |  | izvedene organizacijske naloge – izvedena medsektorska koordinacija | 0 (2024) | 1 (vsako leto) |  |
|  |  |  | izvedene organizacijske naloge - Vzpostavljena medsektorske koordinacijske točke za krožno gospodarjenje s prostorom | 0 (2024) | 1 (2025) |  |
|  |  |  | izvedene analitične naloge – izvedena naloga | 1 (2024) | 1 (vsako leto) |  |
| 5) | IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE |  |  |  |  |  |
| H2.2 | - Priprava programa rednega izobraževanja in usposabljanja za obdobje 2025-2029 krepitev strokovne usposobljenosti deležnikov za izvajanje strategije, ki bo obsegalo tudi predstavitve/obrazložitve dosežkov ter deljenje konkretnih rezultatov aktivnosti tega akcijskega načrta: - Izvajanje programa rednega izobraževanja in usposabljanja za obdobje 2025-2029 | Nosilec: MNVP DZPG a,b) (sodelujejo ostali resorji, npr. MZ, MVI, MK, MVŠZI, Univerze, URSVS) | Izdelan Program izobraževanj in usposabljanj | 0 (2024) | 1 Program za obdobje 2025-2029 (2025) | a) 2025 b)2026 |
|  |  |  | Izvedeno izobraževanje ali usposabljanje | 0 (2024) | 2 (vsako leto) |  |
|  |  |  | Število udeleženecev | 0 (2024) | 40 (vsako leto) |  |

2.2 OBDOBJE II: aktivnosti, zaključene v obdobju maj 2026 - december 2027

| Zap. št. | OBDOBJE II: aktivnosti, zaključene v obdobju maj 2026 - december 2027; obdobje traja 1 leto in 8 mesecev MEJNIK II: december 2027 | ODGOVORNI ZA IZVEDBO | KAZALNIK DOSEŽKA (ciljna vrednost) | IZHODIŠČNA VREDNOST (leto) | CILJNA VREDNOST (leto) | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | PROSTORSKI PLAN SLOVENIJE |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Krepitev trajnostnega upravljanja: - Oblikovanje in redno usklajevanje skupnega upravljanja in trajnostne promocije naravne in kulturne dediščine | Nosilec: MNVP DzN a) (sodeluje MK, MGTŠ, MKGP, STO) | a) Izdelan skupni načrt upravljanja (1) | 0 (2024) | 1 načrt upravljanja (2027) | 2027 2027 |
| 2.6 | Priprava Strategije varstva vodnih virov 2060 in oskrbe prebivalstva s pitno vodo do leta 2060 (pregled stanja in regulacije sistema v skladu z določbami ustave za udejanjanje pravice do pitne vode) | Nosilec: MNVP DzV (sodeluje: DRSV) | Pripravljena strategija (1) | 0 (2024) | 1 strategija (2027) | 2027 |
| 4.3 | Ohranitev območij razlivanja visokih voda: - Opredelitev tipov območij razlivanja in zadrževanja padavinskih voda v naseljih in priprava smernic / priporočil za njihovo upravljanje (določitev njihove več-funkcionalnosti, ponikovanje in zadrževanje vode ob večjih nalivih) ter priprava smernic za prostorsko načrtovanje. | Nosilec: MNVP DzV a) (sodeluje: DRSV) | a) Opredeljeni tipi območij (2) b)Pripravljene smernice/priporočila za načrtovanje/upravljanj | 0 (2024) | 2 Opredeljeni tipi (2027) | a) 2027 |
|  |  |  |  | 0 (2024) | 1 smernice/priporočila (2027) |  |
| 1.9 | Načrtovanje posodobitev železniških prog in postajališč kot krepitev TEN-T železniškega omrežja v okviru celostnega sodelovanja | Nosilec: MZI (sodeluje: MOPE, MZEZ) | Nov nacionalni program razvoja prometa skladno z Zakonom o celostnem prometnem načrtovanju(1) | 0 (2024) | 1 nacionalni program (2027) | 2027 |
| 2) | PRIPRAVA REGIONALNIH PROSTORSKIH PLANOV |  |  |  |  |  |
| PI.1 | Priprava in sprejem Regionalnih prostorskih planov (RPP) skladno z določili Zakona o urejanju prostora | Nosilec: MNVP DZPG RRA ali druge razvojne institucije, vključene v razvojno mrežo v razvojni regiji, (sodelujoči: vsi resorji - MKRR, MK, MOPE, MORS, MKGP, MJU, MZ, MVI, MGTŠ, MSP, MP, MDDSZ, MDP) | Sprejeti regionalni prostorski plani (12) | 0 (2024) | 12 regionalnih prostorski planov (2027) | 2027 |
| 1.5 | Izboljšati oskrbo s cenovno dostopnimi (javnimi) najemnimi stanovanji - z zagotavljanjem primerne ravni preskrbe s stavbnimi zemljišči za gradnjo stanovanjskih objektov - izdelava smernic za izbor zemljišč in umeščanje javne stanovanjske gradnje | Nosilec: MSP a,b) (sodeluje: MNVP) | a,b) Pripravljene smernice za izbor zemljišč, namenjenih stanovanjski gradnji (1) | 0 (2024) | 1 smernice (2026) | a) 2026 b) 2026 |
| 3) | URBANIZEM – DRŽAVNI PROSTORSKI RED | RŽAVNI |  |  |  |  |
| 1.3 | - Ponovitev analize razkoraka med načrtovano in dejansko opremljenostjo s storitvami splošnega in splošnega gospodarskega pomena z analizo sivih lis s priporočili - Identifikacija in analiza alternativnih načinov oskrbe s storitvami na območjih nižje gostote prebivalstva (na podlagi že obstoječih dobrih praks) s testnimi/pilotnimi primeri in priporočili | Nosilec: MNVP DZPG - Relevantni resorji (sodelujejo MJU, MOPE, MVI, MDDSZ, MZI, združenja občin, MK) | a) Izdelana analiza razkoraka s priporočili | 0 (2024) | 1 analiza (2027) | a) 2027 b) 2027 |
|  |  |  | b1) Izdelana analiza alternativnih načinov oskrbe s priporočili | 0 (2024) | 1 analiza (2027) |  |
|  |  |  | b2) Izvedena pilotna primera | 0 (2024) | 2 primera (2027) |  |
| 1.4 | Krepitev povezovanja prometnega, prostorskega in urbanističnega načrtovanja ter oblikovanja; - z usmerjanjem poselitve/zgoščanje na območjih vozlišč JPP ter območij JPP z zadovoljivo frekvenco povezav b) s prenovo prometnih površin v strnjenih varovanih naselbinskih jedrih z upoštevanjem kulturne kakovosti naselbinske dediščine in prepoznavnosti naselij ter c) z upoštevanjem oblikovanja po meri pešca, kolesarja in dostopnosti do JPP | Nosilec: MOPE a) (sodelujejo: MNVP, MZI) | - Pripravljena in objavljena priporočila ali smernice (1) | 0 (2024) | 1 priporočila ali smernice (2027) | 2027 |
| 1.4 | Krepitev povezovanja prometnega, prostorskega in urbanističnega načrtovanja ter oblikovanja: Izdelava smernic in priporočil za prenovo infrastrukturnih povezav skozi naravovarstvena pomembna območja z upoštevanjem varstva narave | Nosilec: MZI (sodeluje: MNVP, MOPE, MZI) | Pripravljena in objavljena priporočila ali smernice | 0 (2024) | 1 priporočila ali smernice (2027) | 2027 |
| 1.7 | Vzpostavitev mehanizma načrtovanja varnih poti v vrtce in osnovne šole skladno z načeli trajnostne mobilnosti z naslednjimi prioritetami: (1) pešpoti, (2) kolesarske poti, (3) šolski prevoz, (4) javni prevoz. Smernice ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje za prostorske plane bodo eno od izhodišč urbanističnega in prostorskega načrtovanja v okviru OPN in OPPN. | Nosilec: MVI (sodelujejo MOPE, MNVP) | Vzpostavljen mehanizem - smernice MVI | 0 (2024) | 1 smernice (2026) | 2026 |
| 4) | KROŽNO GOSPODARJENJE S PROSTOROM |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Priprava operativnega načrta za doseganje neto ničelne rasti pozidanih zemljišč (za doseganje etapnih ciljev (do 25% v letu 2030 in 0% leta 2050): - določitev metodologije izvajanja in spremljanja stanja pozidanosti in prekritih tal (t.i. soil sealing) in - vzpostavitev izhodiščnega stanja za spremljanje doseganja ciljev | Nosilec: MNVP DZPG (sodeluje MOPE, MKGP) | Izdelan načrt | 0 (2024) | 1 Izdelan načrt (2026) | 2026 |
| 3.9 | Organizacijske, promocijske in analitično-razvojne naloge za uveljavitev principov krožnega gospodarjenja s prostorom: - vzpostavitev portala krožnega gospodarjenja s prostorom in ustanovitev delovne skupine za krožno gospodarjenje s prostorom; | Nosilec: MNVP DZPG (sodeluje MOPE MSP, MKGP, MK, MGŠT, MF, Vlada RS) | izvedene promocijske naloge - vzpostavljen portal krožnega gospodarjenja s prostorom ( | 0 (2024) | 1 (2026) | 2026 2027 |
|  |  |  | izvedene promocijske naloge – pripravljen in objavljen strokovni ali znanstveni članek | 1 (2024) | 1 (vsako leto) |  |
|  |  |  | izvedene promocijske naloge izvedena predstavitev na strokovnem srečanju | 1 (2024) | 1 (vsako leto) |  |
|  |  |  | izvedene organizacijske naloge – ustanovljena delovna skupina | 0 (2024) | 1 2027 |  |
|  |  |  | izvedene organizacijske naloge – izvedena medsektorska koordinacija | 0 (2024) | 1 (vsako leto) |  |
|  |  |  | izvedene analitične naloge – izvedena naloga | 1 (2024) | 1 (vsako leto) |  |
| 5) | IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE |  |  |  |  |  |
| H2.2 | Izvajanje programa rednega izobraževanja in usposabljanja za obdobje 2025-2029 | Nosilec: MNVP DZPG (sodelujejo ostali resorji, npr. MZ, MVI, MK, MVŠZI, Univerze, URSVS) | Izvedeno izobraževanje ali usposabljanje | 0 (2024) | 2 (vsako leto) | 2026 2027 |
|  |  |  | Število udeležencev | 0 (2024) | 40 (vsako leto) |  |
| 6) | SPREMLJANJE STANJA V PROSTORU |  |  |  |  |  |
| PI13 | Opredelitev metodologije in vzpostavitev novih kazalnikov za spremljanje prostorskega razvoja: - Preveritev metodologije statistične določitve urbanih naselij in drugih naselij - Razvoj metodologije in vzpostavitev kazalnika za aktivno mobilnost – določitev deleža površin za pešce in kolesarje za mesta in druga urbana naselja (UZ) (izračun izhodiščnega kazalnika) - Razvoj metodologije in vzpostavitev kazalnika za oceno in spremljanje dostopnosti javnih zelenih površin v urbanih naseljih - Razvoj metodologije in vzpostavitev kazalnika za oceno in spremljanje deleža javnih odprtih in zelenih površin v urbanih naseljih | Nosilec: MNVP DZPG a (sodeluje SURS) b) (sodeluje MOPE) c) (sodeluje MZ, SURS) d) (sodeluje MZ, SURS) | a/) Opredelitev metodologije (1) | 0 (2024) | 1 metodologija (2026) | a) 2026 b) 2027 c) 2027 d) 2027 |
|  |  |  |  | 0 (2024) | 1 Opredeljen kazalnik (2026) |  |
|  |  |  | b/c/d) Opredelitev metodologije in vzpostavitev kazalnikov (3) | 0 (2024) | 3 opredeljene metodologije (2027) |  |
|  |  |  |  | 0 (2024) | 3 Opredeljeni kazalniki (2026) |  |

2.3 OBDOBJE III: aktivnosti, zaključene v obdobju januar 2028 – december 2034

| Zap. št. | OBDOBJE III: aktivnosti, zaključene v obdobju v obdobju januar 2028 – december 2034; obdobje traja 7 let MEJNIK III: december 2034 | ODGOVORNI ZA IZVEDBO | KAZALNIK DOSEŽKA (ciljna vrednost) | IZHODIŠČNA VREDNOST (leto) | CILJNA VREDNOST (leto) | TERMINSKI OKVIR IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | PROSTORSKI PLAN SLOVENIJE |  |  |  |  |  |
| PI.11 | Revizija / Prenova Akcijskega programa za izvajanje Strategije na morju (pomorskega prostorskega plana) | Nosilec: MNVP DZPG Sodelujoči: resorji: MKGP, MK, MNVP DZN, MNVP DzV, MORS, MZO, MOPE) | Prenovljen PPP (1) | 1 (2024) | 1 Prenovljen plan (2031) | 2030 - 2031 |
| 5.3 | Izdelava strokovnih podlag za tematski akcijski program ter izdelava tematskega akcijskega programa za opredelitev območij prepoznavnosti naselij in krajine na državni ravni, vključno z izjemnimi krajinami a) spremljanje spremembe dejanske rabe na območju krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni (izjemne krajine), b) opredelitvijo drugih še sprejemljivih rab prostora, ki izjemne krajine ohranja, a ponuja alternativo trenutni rabi prostora. c) Priprava smernic za prostorsko načrtovanje v krajinsko prepoznavnih območjih. | Nosilec: MNVP DZPG (sodeluje DzPG in DzN, MK, MKGP) | a/b) Izdelane krajinske zasnove (najmanj 10) | 0 (2024) | 10 Krajinskih zasnov (2032) | 2028 - 2032 |
|  |  |  | - Izdelane smernice (1) | 0 (2024) | 1 smernice (2032) |  |
|  |  |  | c) Izdelan tematski akcijski program (1) | 0 (2024) | 1 akcijski program (2032) |  |
| 2.5 | Krepitev upravljanja porečij: - Izvedba pilotnega projekta za potrebe RPP, ki bo vseboval: - Pripravo podrobnega načrta upravljanja s porečji za izbrano pilotno porečje z nadgradnjo modeliranja na ogroženih območjih (poplavnih, erozijskih in plazljivih) območij z: - integracijo projekcij podnebnih sprememb glede na namensko rabo prostora v modeliranje ogroženih območij; - analizo poselitve na ogroženih območjih; - pripravo predloga variant ukrepov za državne, regionalne in občinske plane; - razvojem digitalnega modela simulacije ogroženosti za strokovne razprave in preučevanje variant; - Predlogi za nadgradnjo predpisov na podlagi rezultatov pilotnega projekta. - Nadgrajeno modeliranje na ogroženih območjih (poplavnih, erozijskih in plazljivih) območij za druga porečja v Sloveniji: - Ozaveščanje ključnih deležnikov v okviru horizontalnega cilja 2 | Nosilec: MNVP DzV a/b/c/d) (sodeluje DRSV) | a) Izveden pilotni projekt, izdelan nadgrajen model (1) | 0 (2024) | 1 pilotni projekt (2028) | a) 2028 b) 2034 c) 2034 d) 2034 |
|  |  |  | b) Predlog nadgradnje predpisa (1) | 0 (2024) | 1 Predlog nadgradnje predpisa (2034) |  |
|  |  |  | c) izdelani modeli za druga porečja v Sloveniji (vsaj 5 porečij) | 0 (2024) | 5 Izdelanih modelov za druga porečja v Sloveniji (2034) |  |
|  |  |  | d) Število izvedenih izobraževanj, delavnic, ipd. (vsaj 10) | 0 (2024) | 10 izobraževanj, delavnic (2034) |  |
| 4.3 | Ohranitev območij razlivanja visokih voda: - Prikaz območij vodnih tokov in zadrževanja voda za celotno Slovenijo in umestitev v PIS | Nosilec: MNVP DzV a) (sodeluje: DRSV, MNVP, MKGP) | Izdelan kartografski prikaz in njegova vključenost v PIS (1) | 0 (2024) | 1 izdelan kartografski v PIS (2034) | 2034 |
| 1.8 | Urejanje področja brezpilotnih zrakoplovov z namenom možnosti vzpostavitve alternativnih načinov oskrbe na prostorsko, okoljsko in družbeno sprejemljiv in varen način | Nosilec: MzI | Analiza možnosti vzpostavitve(1) | 0 (2024) | 1 analiza (2029) | 2029 |
| 4.2 | Vzpostavitev zelenih mostov za izboljšanje ekološke povezljivosti (za prehodnost velikih zveri) na ključnih delih obstoječega avtocestnega omrežja; | Nosilec: MzI b) Nosilec: MzI / DRSC (sodelujoči: MNVP, MKGP, ZGS) | Celovita sistemska uveljavitev ekoloških koridorjev na relevantnih rabah (1) | 0 (2024) | 1 Sistemska uveljavitev (2034) | 2034 |
| H1.4 | Izdelava študije o možnosti vzpostavitve mednarodne celinske plovne poti na reki Savi med Obrežjem v Sloveniji in Siskom na Hrvaškem v ustrezni plovbni kategoriji | Nosilec: MzI (sodeluje: MZEZ, DRSV) | Izvedena študija(1) | 0 (2024) | 1 Izvedena študija (2032) | 2032 |
| PI5 | Izdelava akcijskega programa z opredelitvijo prednostnih prometnih projektov za pripravo DPN | Nosilec: MzI (sodelujoči: MNVP, MOPE) | Izdelan akcijski program (1) | 0 (2024) | 1 Izdelan akcijski program (2028) | 2028 |
| PI7 | Akcijski program za določitev turističnih območij | Nosilec: MGTŠ (sodeluje MNVP) | Izdelan akcijski program (1) | 0 (2024) | 1 Izdelan akcijski program (2028) | 2028 |
| 1.10 | Ureditev funkcionalnosti območij nekdanjih mejnih prehodov po vzpostavitvi notranje meje in njihovo operativno upravljanje | Nosilec: MNZ sodeluje: MNVP, MJU, MzI | a. Sprejeti predpisi o ureditvi nekdanjih MP notranjih meja (30) | 0 (2024) | 30 Sprejetih predpisov (2028) | a, b) 2028 - 2029 |
|  |  |  | b. Urejeno upravljanje nekdanjih MP na notranjih mejah (30) | 0 (2024) | 30 Pogodb o upravljanju (2029) |  |
| PI6 | Izdelava akcijskih programov za OVE in druge nizkoogljične vire - Organizacijska in vsebinska podpora izvajanju ukrepov NEPN s področja prostorskega načrtovanja za prehod v podnebno nevtralno družbo: | Nosilec: MOPE (sodelujoči: MNVP, MK, MKGP) | Izdelani akcijski programi(3) | 0 (2024) | 3 akcijski programi (2030) | 2030 |
| 3.7 | Preveritev in nadgradnja obstoječega sistema upravljanja gospodarskih con in vezanost spodbud za gospodarske investicije na načelih krožnega gospodarjenja s prostorom, sodelovanje z investitorji. | Nosilec: MGTŠ (sodeluje MKRR, MNVP, SPIRIT) | Predlog modela upravljanja (1) | 0 (2024) | 1 model upravljanja (2028) | 2028 |
| 4.2 | Identifikacija gozdov, ki predstavljajo linijske in stopalne krajinske elemente in njihovo vključitev v ekološke koridorje; | Nosilec: MKGP a) (sodelujoči ZGS, MNVP, ZRSVN) | a) Identificirani gozdovi in njihova vključitev v ekološke koridorje (1) | 0 (2024) | 1 vključeni gozdovi (2034) | 2034 |
| 2) | REGIONALNI PROSTORSKI PLAN |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Uskladitev in določitev zasnove stanovanjskih območij na regionalni ravni | Nosilec: MSP c, d) (sodeluje: MNVP) | zasnove stanovanjskih območij na reg. ravni (12) | 0 (2024) | 12 zasnove (2034) | 2028 - 2034 |
| 3) | NOVA GENERACIJA OBČINSKIH PROSTORSKIH NAČTOV |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Analiza (in priporočila) za vzpostavitev in izvajanje instrumentov za aktivacijo stavbnih zemljišč in neizkoriščenih stavb, kot na primer: načrti preskrbe s stavbnimi zemljišči, analiza zaloge stavbnih zemljišč in kriterijev za prostorski razvoj gospodarskih dejavnosti, sklad krožnega gospodarjenja s prostorom, obdavčitev neizkoriščenih stavbnih zemljišč in neizkoriščenih stavb, ipd. | Nosilec: MNVP DZPG (sodeluje MF, MSP, MKGP, MGTŠ, SOS, ZOS, ZMOS) | Vzpostavljeni instrumenti (3) | 0 (2024) | 3 Vzpostavljeni instrumenti (2034) | 2028 - 2034 |
| H2.5 | Izboljšanje kakovosti in optimizacija procesa priprave prostorskih planov in strateških dokumentov s ciljem izboljšanja skladnosti in uveljavljanja ciljev SPRS 2050: - Preveritev primernosti obstoječih izvedbenih mehanizmov za notranji razvoj naselij in priprava priporočil - Smernice za načrtovanje v OPN - Vrednotenje izvajanja smernic za načrtovanje OPN |  | - Preveritev primernosti - Priprava smernic - Vrednotenje izvajanja | 0 (2024) | 1 Preveritev (2028) | - 2028 - 2028 - 2029 - 2034 |
|  |  |  |  | 0 (2024) | 1 Smernice (2029) |  |
|  |  |  |  | 0 (2024) | 1 izvedeno vrednotenje (2034) |  |
| 4) | URBANIZEM - DRŽAVNI PROSTORSKI RED |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Krepitev povezovanja prometnega, prostorskega in urbanističnega načrtovanja ter oblikovanja: Prenovo prometnih površin v strnjenih varovanih naselbinskih jedrih z upoštevanjem kulturne kakovosti naselbinske dediščine in prepoznavnosti naselij ter upoštevanjem oblikovanja po meri pešca, kolesarja in dostopnosti do JPP | Nosilec: MNVP DZPG sodelujejo: MOPE, MZI, MK | Pripravljena in objavljena priporočila ali smernice (1) | 0 (2024) | 1 Objavljene smernice (2028) | 2028 |
| 2.1 | Razširitev analize kakovosti zelenih površin in dostopnosti prebivalcev do zelenih površin v mestih in drugih urbanih naseljih na ostale občine za urbana naselja | Nosilec: MNVP DZPG sodeluje MZ | b) izvedene analize v dodatnih občinah (21) | 0 (2024) | 21 izvedenih analiz v (2034) | 2028 - 2034 |
| 2.3 | Izboljšava predpisov za: - določitev večnamenske rabe obvodnih in poplavnih površin za namene rekreacije, športa, turizma in podobnih aktivnosti s funkcijo zadrževanja vode in zagotavljanjem ekološko-hidrološke funkcije; - določitev ustreznih deležev zelenih površin v naseljih in površin namenjenih urbanemu kmetijstvu v naseljih; - zbiranje in ponovno uporabo padavinskih voda in ločevanje sive/črne voda in ponovna uporaba vode (za gospodinjske namene). | Nosilec: MNVP DZPG a) (sodeluje, MGTŠ, STO) b,c) sodeluje MOPE, MKGP) | a,b,c) Število področij z izboljšanimi predpisi (3) | 0 (2024) | 3 področja z izboljšanimi predpisi (2032) | a) 2029 - 2030 b,c)2031- 2032 |
| 2.4 | Priprava Priporočil in tehničnih smernic za zbiranje in ponovno uporabo meteornih voda kot obvezo za javne gospodarske službe, ponovno uporabo padavinskih voda v in ob objektih ter povečano zadrževanje in ponikanje padavinskih voda na lokaciji; | Nosilec: MNVP DZPG | Izdana priporočila, smernice ali tehnična navodila (1) | 0 (2024) | 1 priporočila, smernice (2028) | 2028 |
| 3.3 | Razvoj metodologije in izvedba analize obstoječih nakupovalnih središč, s posebno pozornostjo namenjeno izzivu aktivacije opuščenih ali neuporabljenih površin ter uvedbe mešane rabe / dejavnosti | Nosilec: MNVP DZPG (sodeluje MVI) | Poročilo o analizi(1) | 0 (2024) | 1 Poročilo (2028) | 2027 - 2028 |
| 3.5 | Priprava smernic, usmeritev, priporočil, tehničnih navodil ali standardov za: a.. Priprava priporočila za uveljavitev urbane reciklaže/prenove razvrednotenih območij oziroma že poseljenih / pozidanih površin (npr. preseljevanje, potresna območja, zmanjševanje prekritosti tal), s posebnim poudarkom na prenovi mestnih sosesk, trških in vaških središč. b… Usmeritev za celovito prenovo območij prestrukturiranja (na podlagi izkušenj Zasavske in Šaleške regije) za druga območja prestrukturiranja– po rezultatih CRP) – vključno z izvedbo pilotnega projekta, kot podlage za RPP/RRP (t.i. celovit načrt prenove/prestrukturiranja območja); c… Urbanističnih smernic in standardov potrebnih za uveljavljanje principov krožnega gospodarjenja s prostorom (npr. za notranji razvoj naselij, mešana raba, namembnost pritličij večstanovanjskih objektov, mirujoči promet, dostopnost ipd.); d… Usmeritev za osvetljevanje javnega in zasebnega odprtega prostora; | Nosilec: MNVP DZPG a) (sodeluje MGTŠ, MKRR, MK) b) (sodeluje MKRR, MK MSP, MDDSZ) c) (sodeluje MK, MOPE) d) (sodeluje MOPE, MzI) | Pripravljene smernice, usmeritve, priporočila, tehnična navodila ali standardi (4) | 0 (2024) | 4 Smernice (2032) | a) 2028 b) 2029 - 2030 c) 2031- 2032 d) 2029 - 2030 |
| PI10 | Priprava in sprejem uredb državnega prostorskega reda | Nosilec: MNVP DZPG | Sprejete uredbe (4 ) | 0 (2024) | 4 uredbe (2034 ) | 2028 - 2034 |
| 2.4 | Priprava smernic za ohranjanje in izboljšanje biodiverzitete in naravnih vrednot v naseljih (prilagajanje naselij na širjenje tujerodnih vrst preprečevanjem in obvladovanjem njihovega vnosa ter širjenja, vzpostavitev primernih habitatov za prosto živeče živali) | Nosilec: MNVP DzN | Izdane smernice (1) | 0 (2024) | 1 smernice (2028) | 2028 |
| 3.5 | Priprava smernic, usmeritev, priporočil, tehničnih navodil ali standardov za: a) usmeritve za preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst pri izvajanju vzdrževalnih del vzdrževalcev javnih infrastrukturnih objektov; b) usmeritve za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin v parkih ter drugih javnih zelenih površinah, na vrtovih in v ribnikih in za njihovo zamenjavo z domorodnim in ne invazivnimi tujerodnimi vrstami. | Nosilec: MNVP DzN a,b) Nosilec: ZRSVN (sodeluje: MNVP) | a.b) Pripravljene smernice, usmeritve, priporočila, tehnična navodila ali standardi(2) | 0 (2024) | 2 smernice (2029) | a,b) 2028 - 2029 |
| 4.5 | Obnova razvrednotenih območij narave, katerih habitati niso v dobrem stanju, vključno z opredelitvijo ukrepov za doseganje naraščajočega trenda zelenih površin v urbanem okolju. | Nosilec: MNVP DzN | Izdelan nacionalni načrt za obnovo narave(1) | 0 (2024) | 1 nacionalni (2034) | 2028 - 2034 |
| 5.4 | Krepitev trajnostnega upravljanja z obiskovalci na varovanih in zavarovanih območjih naravne in kulturne dediščine | Nosilec: MNVP DzN (sodeluje MK, MGTŠ, MKGP, STO) | Smernice za trajnostno upravljanje z obiskovalci (1) | 0 (2024) | 1 Smernice za (2028) | 2028 |
| 2.4 | Priporočila in smernice za urbanistično in arhitekturno načrtovanje stavb VIZ in pripadajočih zunanjih površin | Nosilec: MVI sodelujoči: MNVP | Priporočila in smernice | 0 (2024) | 1 Smernice (2034) | 2028 - 2034 |
| 2.4 | Izdelava smernic za krepitev odpornosti kulturne dediščine na podnebne sprememb | Nosilec: MK | Smernice | 0 (2024) | 1 Smernice (2028) | 2028 |
| 1.3 | Preučitev in uvajanje alternativnih oblik javnega prometa na območjih z nižjo gostoto prebivalstva in znotraj ŠMO (vključno s prenosi na podlagi že obstoječih dobrih praks) | Nosilec: MOPE (sodelujejo MJU, MNVP, MVI, MDDSZ, MZI, združenja občin) | c) uvedeni primeri (5) | 0 (2024) | 5 Primerov (2030) | 2028 - 2030 |
| 3.10 | - Priprava načrta za trajnostno prenovo stavb (ločeno za stanovanjski in nestanovanjski sektor), ki se osredotoča na celovito prenovo stavb in upošteva vse vidike prenove (energijski, potresni, kulturnovarstveni, funkcionalni idr.). - Priprava načrta za financiranje trajnostne prenove stavb. | Nosilec: MOPE (sodeluje MNVP, MK, MORS, MVI) | a) Načrt za trajnostno prenovo stavb(1) | 0 (2024) | 1 Načrt za prenovo (2029) | 2028 - 2029 |
|  |  |  | b) Načrt za financiranje trajnostne prenove(1) | 0 (2024) | 1 Načrt za financiranje (2029) |  |
| 3.5 | a) Priprava Usmeritev za izboljšanje navad in oblik/ponudbe in uporabe trajnostne mobilnosti; b) Priprava Kriterijev in pogojev za umeščanje in prenove nakupovalnih središč; | Nosilec: MOPE a) (sodeluje MNVP, MzI) b) (sodeluje MNVP, MzI) | Smernice, usmeritve, priporočila, (2) | 0 (2024) | 2 (2030) | a,b) 2030 |
| 4.4 | a) Priprava in sprejem lokalnih strategij in/ali načrtov upravljanja mestnih gozdov, vključno z ureditvijo njihovega pravnega statusa in njihovo prostorsko določitvijo b) Analiza obravnave z občinskimi odloki razglašenih gozdov s posebnim namenom, vključno z njihovo lokacijo in varstvenim režimom | Nosilec: MKGP a) ZGS (sodeluje MKGP, MK, ZMOS, SOS, ZOS) b) (sodeluje ZZG, ZMOS, SOS, ZOS) | a) Sprejete strategije/ načrti upravljanja mestnih gozdov (12) | 0 (2024) | 12 Strategij (2034) | a) 2034 b) 2030 |
|  |  |  | b) Izvedena analiza (1) | 0 (2024) | 1 analiza (2030) |  |
| 3.8 | Izvedba analize stavbnega fonda po različnih tipologijah stavb z analizo razkoraka med stanjem in potrebami po novih stanovanjih. | Nosilec: MSP Sodeluje: MNVP; SURS, GURS | Izvedena analiza (1) | 0 (2024) | 1 analiza (2028) | 2028 |
| 5) | KROŽNO GOSPODARJENJE S PROSTOROM |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Organizacijske, promocijske in analitično-razvojne naloge za uveljavitev principov krožnega gospodarjenja s prostorom | Nosilec: MNVP DZPG (sodeluje MOPE MSP, MKGP, MK, MGŠT, MF, Vlada RS) | izvedene promocijske naloge - vzdrževan portal krožnega gospodarjenja s prostorom | 1 (2026) | 1 (vsako leto) | 2028 - 2034 |
|  |  |  | izvedene promocijske naloge – pripravljen in objavljen strokovni ali znanstveni članek | 1 (2024) | (1) (vsako leto) |  |
|  |  |  | izvedene promocijske naloge izvedena predstavitev na strokovnem srečanju | 1 (2024) | (1) (vsako leto) |  |
|  |  |  | izvedene organizacijske naloge – izvedena medsektorska koordinacija | 0 (2024) | (1) (vsako leto) |  |
|  |  |  | izvedene analitične naloge – izvedena naloga | 1 (2024) | (1) (vsako leto) |  |
| PI10 | Priprava in sprejem uredb državnega prostorskega reda | Nosilec: MNVP DZPG | Sprejete uredbe (4 ) | 0 (2024 | (4) Sprejete uredbe (2034) | 2028 - 2034 |
| PI8 | Uvajanje Presoje učinkov na prostor ob pripravi drugih strateških dokumentov | Nosilec: MNVP DZPG (sodeluje MJU, SVZ, MK) | Izvedena presoja učinkov na prostor TIA (7) | 0 (2024) | 7 Presoj (2034) | 2028 - 2034 |
| 6) | IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE |  |  |  |  |  |
| H2.2 | - Izvajanje programa rednega izobraževanja in usposabljanja za krepitev strokovne usposobljenosti deležnikov za izvajanje strategije, ki bo obsegalo tudi predstavitve/obrazložitve dosežkov ter deljenje konkretnih rezultatov aktivnosti tega akcijskega načrta: - Priprava Programa izobraževanja in usposabljanja za obdobje 2030-2034 | A,b,c) (sodelujejo ostali resorji, npr. MZ, MVI, MK) | a1) Letno: število izobraževanj ali usposabljanj (2/leto) | 0 (2024) | 2 (vsako leto) | a) 2028 -2023 b) 2030 |
|  |  |  | a2) število udeležencev (40/leto) | 0 (2024) | 40 (vsako leto) |  |
|  |  |  | b) Izdelan program izobraževanja (1x) | 1 (2025) | 1 Program (2030) |  |
| 7) | SPREMLJANJE STANJA V PROSTORU |  |  |  |  |  |
| H2.1 | Priprava poročila o prostorskem razvoju, vključno s poročilom o izvajanju PPN in poročilom o stanju okoljskih kazalnikov iz OP za SPRS 2050 | Nosilec: MNVP DZPG | Izdelava in sprejem Poročila o prostorskem razvoju na Vladi RS (2x) | 1 (2025) | 1 (2029) (1) (2033) | 2028 - 2029 2032 - 2033 |
| PI13 | Opredelitev metodologije in vzpostavitev novih kazalnikov za spremljanje prostorskega razvoja: - Razvoj metodologije in vzpostavitev primernega kazalnika za spremljanje nočne osvetljenosti prostora (izračun izhodiščnega kazalnika nočne osvetljenosti prostora tako za javne kot za zasebne površine) | Nosilec: MNVP DZPG | Opredelitev metodologije (1) | 0 (2024) | 1 metodologija (2028) | 2028 |
|  |  |  | Vzpostavitev kazalnikov (1) | 0 (2024) | 1 kazalnik (2028) |  |

- Izvajanje in spremljanje Načrta za izvajanje SPRS v odbodbju 2025 - 2034

Načrt za izvajanje SPRS do leta 2034 je operativni izvedbeni dokument, ki predstavlja prvi implementacijski okvir za uresničevanje prednostnih nalog in ciljev ReSPRS. Tematski sklopi in aktivnosti, navedeni v 2. poglavju predstavljajo način, ki smiselno vodijo v doseganje vizije prostorskega razvoja Slovenije.

Izvajanje Načrta je predvideno preko koordinacijski skupin, ki jih vodijo koordinatorji posameznih tematskih sklopov. V koordinacijske skupine so imenovano nosilci posameznih aktivnosti.

Za vsako aktivnost je opredeljen nosilec, na nivoju ukrepa pa koordinator, ki sta odgovorna za izvajanje posamezne aktivnosti oz. pregleda nad izvajanjem ukrepa. Nosilec aktivnosti poroča koordinatorju o izvajanju korakov za dosego cilja, koordinator ukrepa pa ima pregled nad intenziteto izvajanja vseh aktivnosti in zbira poročila posameznih nosilcev akutnosti.

Nosilci aktivnosti morajo skupaj s sodelujočimi institucijami (v kolikor je relevantno) pred začetkom izvajanja aktivnosti opredeliti korake za izvedbo, vključno s določitvijo pristojnosti znotraj institucije in v kolikor je relevantno tudi sodelujočih institucij. Korake za izvedbo je potrebno tudi terminološko opredeliti z namenom dosega zadane ciljne vrednosti v določenem letu.

Spremljanje izvajanja Načrta do leta 2034 je predvideno sproti oziroma najmanj na 4 leta, kot se v skladu z ZUREP-3 pripravlja poročilo o prostorskem razvoju. Naslednje poročilo je predvideno v letu 2025.

Podlago za spremljanje in poročanje predstavljajo kazalniki, ki so za vse opredeljene tematske sklope in aktivnosti zbrani v Preglednica 1

Preglednica 1: Kazalniki učinkov Načrta za izvajanje ReSPRS za obdobje 2024 - 2035

| Zap. št. | Naziv kazalnika učinka | Povezava na aktivnost | Enota | Izhodiščna vrednost (leto) | Ciljna vrednost (leto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kazalnik ReSPRS50: Gostota poselitve v urbanih naseljih | 1.1, 1.3, 1.6 | Gostota poselitve v urbanih naseljih | Stanje v letu 2025 | Večje kot v izhodiščnem letu (2034) |
| 2 | Kazalnik ReSPRS50: Opremljenost središč s storitvami splošnega pomena | 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 | Delež prebivalcev znotraj radija dostopnosti po cestnem omrežju do središča izbrane ravni | 1,9 milijona prebivalcev (2020) | Enako kot izhodišče (2034) |
| 3 | Kazalnik ReSPRS50: Delež prebivalcev v radiu 1 km od postajališča JPP z zadovoljivo in primerno frekvenco | 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9 | Delež prebivalcev | 60% (2019) | 70% (2027) |
| 4 | Število naselij z dostopom do alternativnih oblik javnega prometa | 1.3 | Število naselij | 0 (2024) | 30 (2030) |
| 5 | Število sklenjenih pogodb o upravljanju | 1.10 | Pogodba o upravljanju | 0 (2024) | 9 (2029) |
| 6 | Kazalnik ReSPRS50: Raba zemljišč | 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 | Površina stavbnih zemljišč na prebivalca v občini | 949m2/preb2024 | Trend: zmanjševanje (2034) |
| 7 | Kazalnik ReSPRS50: Zelene površine | 2.1, 2.3, 4.1, 4.4, 4.5, | Dostopnost javnih zelenih površin v urbanih naseljih: 5 min hoje (300m) do javne zelene površine v velikosti > 0,5 ha strnjenega in zaokroženega območja oz. 15 min hoje (900 m) do javne zelene površine v velikosti > 1 ha strnjenega in zaokroženega območja | Podatek še ni dostopen (2024) | Trend (2034): povečevanje dostopnosti do zelenih površin za vse obiskovalce |
| 8 | Kazalnik ReSPRS50: Poplavna območja | 2.4, 2.5 | Število in delež prebivalcev na poplavno ogroženih območjih | Podatek še ni dostopen (2024) | Podatek se vključi po pripravi Poročila 2024 – december 2024 |
| 9 | Kazalnik ReSPRS50: Neto letna rast površin pozidanih zemljišč | 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 | Pozidana zemljišča v ha | Izhodiščna vrednot bo določena kasneje | (2030) 25 % zmanjšanje neto rasti pozidanih zemljišč |
| 10 | Kazalnik ReSPRS50: Razvrednotena območja | 5.2 | Delež površin razvrednotenih območij po naseljih | Podatek še ni dostopen (2024) | Trend (2034): zmanjšanje |
| 11 | Kazalnik ReSPRS50: Dostopnost zemljišč za gradnjo | 3.3, 3.4, 3.5 | Razpoložljivost komunalno opremljenih zemljišč za gradnjo | Podatek še ni dostopen (2024) | Trend: povečanje deleža komunalno opremljenih zemljišč (2034) |
| 12 | Poročilo o prostorskem razvoju: Poročilo o doseganju ciljev 21 kazalnikov za spremljanje doseganja ciljev prostorskega razvoja | vse aktivnosti | Poročilo o doseganju ciljev ReSPRS50 (prostorskega razvoja) | 0 (2024) | 1 (2025) 1 (2029) 1 (2033) |